ДОГОВОР № _____

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

«Реконструкция (переустройство) ВЛ-110кВ Распределительная - Красноармейск 1 цепь отпайка на ПС НПС - 1,2 и ВЛ 110 кВ Сельмаш - НПС 1,2 (соглашение о компенсации с АО «Транснефть - Приволга» № 2291-001292)»

г. Саратов	 «____» __________ 2023 г.

Публичное акционерное общество ______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора _______________________________________________, действующего на основании  устава, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании __________________, с другой стороны, по результатам закупочной процедуры на право заключения договора на разработку проектной и рабочей документации по объекту:  «Реконструкция (переустройство) ВЛ-110кВ Распределительная - Красноармейск 1 цепь отпайка на ПС НПС - 1,2 и ВЛ 110 кВ Сельмаш - НПС 1,2 (соглашение о компенсации с АО «Транснефть - Приволга» № 2291-001292)», объявленной извещением от ___________ № _______, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора от _________ № ______, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

# РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

# Статья 1. Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений Договора Заказчиком 
и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

  - Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав - документ о сдаче Результатов выполненных Работ по инженерным изысканиям, основным техническим решениям, кадастровым работам, археологического исследования земельного участка, разработке проекта планировки и проекта межевания территории, разработке Проектной и Рабочей документации (в том числе локальных смет) по Договору в полном объеме, который составляется Подрядчиком по форме приложения 2 
к Договору, после завершения выполнения всех работ по инженерным изысканиям, основным техническим решениям, кадастровым работам, археологического исследования земельного участка, разработке проекта планировки и проекта межевания территории, разработке Проектной и Рабочей документации (в том числе локальных смет) и при условии получения всех необходимых согласований заинтересованных организаций и заключений Организации по проведению экспертизы, утвержденных в установленном порядке, о соответствии разработанных по Договору результатов инженерных изысканий и Проектной документации (в том числе локальных смет) требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (положительные заключения).

Подписание данного акта Сторонами свидетельствует о приемке Заказчиком Результатов выполненных Работ по инженерным изысканиям и разработке Проектной документации (в том числе локальных смет) и исключительных прав на Результаты выполненных Работ по разработке Проектной документации (в том числе локальных смет) в полном объеме.

1.2.	Акт сверки расчетов - двусторонний документ о результате исполнения обязательств в их денежном выражении. В нем Стороны в хронологическом порядке перечисляют все операции с контрагентом за определенный период и/или по определенному договору и подтверждают размер взаимных требований.

1.3.	Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ.

1.4.	Задание на проектирование - исходный документ на проектирование объекта капитального строительства, устанавливающий основное назначение объекта, его технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации и ее состав, а также специальные требования. Является приложением 7 к Договору со всеми изменениями и дополнениями, существующими на момент заключения Договора.

1.5.	Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

1.6.	Иск - выдвигаемое, предъявляемое истцом в судебном или в арбитражном порядке требование к ответчику, основанное на условиях заключенного между ними договора или на праве истца, вытекающем из закона.

1.7.	Календарный график выполнения Работ и стоимости - документ, являющийся приложением 1 к Договору, устанавливающий промежуточные и окончательные сроки выполнения Работ (этапов), а также их стоимость.

1.8.	Нормативные акты в области проектирования и строительства - действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Сторон в рамках Договора, в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно-распорядительные документы Заказчика.

1.9.	Объект - «Реконструкция (переустройство) ВЛ-110кВ Распределительная - Красноармейск 1 цепь отпайка на ПС НПС - 1,2 и ВЛ 110 кВ Сельмаш - НПС 1,2 (соглашение о компенсации с АО «Транснефть - Приволга» № 2291-001292)» (инв. № 6462-00-050530003006, № 050530002991), расположенный по адресу: Саратовская область, Красноармейский район.

1.10.	Организация по проведению экспертизы - уполномоченные 
в установленном порядке на проведение экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации органы исполнительной власти Российской Федерации, подведомственные указанным органам государственные учреждения, государственное учреждение, подведомственное Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

1.11.	Подрядчик - физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по Договору и имеющее право на выполнение данного вида работ (фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика, адрес получения Подрядчиком почтовых отправлений);

1.12.	Проектная документация - документация, содержащая материалы 
в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. Состав проектной документации определен постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.13.	Работы - комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком 
в соответствии с условиями Договора.

1.14.	Рабочая документация - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. Объем, состав и содержание рабочей документации определяются Заказчиком в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации и Задании на разработку Рабочей документации.

1.15.	Результаты выполненных Работ - Проектная документация и Результат инженерных изысканий, получившие положительные заключения Организаций по проведению экспертиз о соответствии требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства, Результат кадастровых работ, археологического исследования земельного участка, проекты планировки и проект межевания территории и Рабочая документация, согласованная со всеми заинтересованными сторонами, в соответствии с условиями Договора.

Проектная и Рабочая документация, инженерные изыскания выполняются Подрядчиком в полном объеме в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства, исходя из условий достаточности. Под условием достаточности понимается уровень и объем детализации Результатов выполненных Работ, соответствующий требованиям нормативов, определяющих объем и полноту документации, удовлетворяющий Специализированные организации и Организацию по проведению экспертизы.

1.16.	Результат инженерных изысканий - документ, разработанный в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство и (или) реконструкцию Объекта, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий на Объекте в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий территории Объекта, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории применительно к Объекту при осуществлении реконструкции Объекта и после их завершения, и о результатах оценки влияния реконструкции Объекта на другие объекты капитального строительства.

1.17.	Специализированные организации - организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение согласований, подготовку заключений по проектной и рабочей документации в случае и порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства.

1.18.	Субподрядчик - любое лицо, привлекаемое непосредственно Подрядчиком для выполнения работ, услуг и иных обязательств по Договору.

1.19.	Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.20.	Цена Договора - сумма, которая включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору, и причитающееся Подрядчику вознаграждение, учитывает содержание, объем и сложность работ, предусмотренных Договором, и подлежит выплате Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору.

Статья 2. Предмет Договора

2.1.	По Договору Подрядчик обязуется осуществить комплекс Работ 
по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту, в том числе:

I этап проектирования – предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, разработка, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту.

II этап проектирования – разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативных документов, кадастровые работы, разработка проекта планировки и проекта межевания территории, проведение археологического исследования земельного участка, получение Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ПД), результатов инженерных изысканий и заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта.

III этап проектирования – разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

Наименование, сроки выполнения Подрядчиком и стоимость работ, указанных в п. 2.1 Договора, установлены Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору).

2.2.	Результат выполненных Работ по Договору, в том числе последовательность работ, требования к объему и перечню документации, а также форматам ее предоставления, описаны в Задании на проектирование, являющемся приложением 7 к Договору.

Результат Работ должен соответствовать требованиям законодательства 
в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.

Статья 3. Срок выполнения Работ по Договору

3.1.	Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным графиком (приложение 1 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения Работ:

3.1.1 Срок выполнения работ по I этапу проектирования:

начало работ – в течение __ дней со дня заключения договора;

окончание работ – не позднее _________ со дня заключения договора.

3.1.2 Срок выполнения работ по II этапу проектирования:

начало работ – не позднее _ дней со дня направления в адрес Подрядчика письменного согласования Заказчика результата работ по I этапа проектирования;

окончание работ – не позднее _ месяцев со дня заключения договора.

3.1.3 Срок выполнения работ по III этапу проектирования:

начало работ – не позднее 5 дней с момента получения уведомления Заказчика о передаче документации на государственную экспертизу;

окончание работ – не позднее _ месяцев со дня заключения договора.

Выполнение отдельных Работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору, осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору).

3.2.	Работа по I этапу проектирования завершается получением результатов предпроектного обследования, получением результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий (созданием соответствующего комплекта документов), созданием основных технических решений (ОТР), согласно п. 5.2. задания на проектирование (приложение 7), которые согласованы Заказчиком, а также приняты по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору).

3.3.	Работа по II этапу проектирования получением результатов кадастровых работ, проекта планировки и проекта межевания территории, получением отчета о выполненном объеме археологического исследования земельного участка, созданием Проектной документации (в том числе сметной документации), согласно п. 5.3. задания на проектирование (приложение 7), которая согласована Заказчиком и другими заинтересованными организациями и в отношении которой получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (ПД), результатов инженерных изысканий и заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта, а также принятыми по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору).

3.4.	Работа по III этапу проектирования завершается созданием Рабочей документации, согласованной Заказчиком и другими заинтересованными организациями, в полном объеме, согласно п. 5.4. задания на проектирование (приложение 7), в соответствии с условиями настоящего Договора, а также принятой по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору).

3.5.	Подрядчик передает Заказчику Результаты выполненных Работ на электронном и бумажном носителях в соответствии с п. 2.2 Договора, а также исключительное право на Результаты выполненных Работ в полном объеме.

3.6.	Моментом перехода от Подрядчика к Заказчику исключительного права на Результаты выполненных Работ являются соответствующие даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ передачи прав (по форме приложения 2 к Договору), а в случае досрочного расторжения Договора - дата расторжения Договора.

Моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных Работ по инженерным изысканиям, кадастровым работам, основным техническим решениям, археологическому исследованию, разработке проекта планировки и проекта межевания территории, разработке Проектной и Рабочей документации от Подрядчика к Заказчику является дата подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору).

Статья 4. Цена работ по Договору

4.1.	Цена Договора, указанная в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1), а также Сводном и локальных сметных расчетах, является твердой и составляет ____________ (___________________) рублей, кроме того НДС (20%) в размере ____________ (___________________) рублей, а всего с учетом НДС составляет ____________ (___________________) рублей.

В цену Договора входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору.

Стоимость отдельных работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору, указана в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору).

4.2.	В случае необходимости выполнения дополнительных работ, влекущих 
за собой превышение цены Договора более чем на 10% по сравнению с ценой, указанной в п. 4.1 Договора, Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления такого превышения. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость превышения цены.

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о превышении указанной в Договоре цены Работ по причине необходимости выполнения дополнительных объемов работ или изменения стоимости Работ, обязан выполнить Договор в пределах цены, определенной в Договоре, а также с соблюдением сроков Работ, указанных в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору).

В случае согласия Заказчика на превышение цены Договора Стороны составляют об этом дополнительное соглашение к Договору.

4.3.	Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора 
в случае выполнения им дополнительных, вызванных внесением Заказчиком изменений в Задание на проектирование и (или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десять процентов) от цены Договора.

4.4.	По итогам разработки Проектной и Рабочей документаций сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом, определенный сводным сметным расчетом стоимости строительства не должен превышать полную стоимость объекта, рассчитанную в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 (далее - УНЦ).

4.5.	В Проектной документации должны быть указаны основные технические характеристики объекта, составленные в соответствии с номенклатурой расценок УНЦ.

4.6.	В состав Проектной документации необходимо включить расчет стоимости объекта, выполненный в соответствии с УНЦ.

Статья 5. Порядок и условия платежей

5.1.	После выполнения Подрядчиком всех работ в рамках настоящего договора, в том числе получения Подрядчиком всех необходимых согласований и заключений Организации по проведению экспертизы в соответствии требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (положительных заключений) и при условии получения счета Подрядчика, производит оплату выполненных работ в полном объеме в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору).

5.2.	Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

5.3.	Превышение Подрядчиком объемов и, как следствие, стоимости Работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.

5.4.	Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по Договору. Подрядчик не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Заказчику Акт сверки расчетов в двух экземплярах. Заказчик не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Подрядчику.

5.5.	Счет-фактура предоставляется Подрядчиком одновременно с Актом сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору).

# РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 6. Обязательства Подрядчика

6.1.	По Договору Подрядчик обязуется:

6.1.1.	В течение 14 календарных дней после заключения Договора предоставить Заказчику для утверждения программу выполнения инженерных изысканий. При наличии замечаний Заказчика, устранить их в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения и передать Заказчику доработанные материалы.

Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору), Заданием на проектирование (приложение 7 к Договору) и иной полученной от Заказчика документацией, а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства и сдать Результат выполненных Работ Заказчику.

6.1.2. Не позднее 5 месяцев со дня заключения настоящего Договора разработать, обосновать и согласовать с Заказчиком основные технические решения (ОТР) по проектируемому объекту.

6.1.3.	Выполнить Проектную и Рабочую документацию в метрической системе на русском языке либо с обязательным параллельным переводом текста на русский язык, а также всех размеров и параметров в метрическую систему.

6.1.4.	Самостоятельно, без привлечения Заказчика, провести сбор исходных данных, необходимых для выполнения Работ, в том числе с выездом на Объект.

6.1.5.	До сдачи Заказчику соответствующего Результата выполненных Работ согласовать со Специализированными организациями Результаты выполненных Работ в случаях и в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства, а также Договором. Также согласовать результаты выполненных работ с собственниками объектов, затрагивающих их имущественный комплекс (с собственниками объектов недвижимого имущества).

6.1.6.	Совершать все необходимые действия и участвовать в защите проектных решений при проведении экспертизы Результатов инженерных изысканий и Проектной документации (в том числе локальных смет) и согласовании со Специализированными организациями Результатов выполненных инженерных изысканий и Проектной документации (в том числе локальных смет), устранять полученные замечания.

Если в ходе проведения экспертизы будет получено заключение Организации по проведению экспертизы о несоответствии разработанного по Договору Результата выполненных Работ, требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (отрицательное заключение), Подрядчик исправляет или заново выполняет инженерные изыскания, проектные работы и осуществляет повторную экспертизу за свой счет.

6.1.7.	Не продавать и/или не передавать Результаты выполненных Работ или их отдельную часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

6.1.8.	Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику, связанным с исполнением Договора, использованием Заказчиком Результата выполненных работ.

6.1.9.	Вносить изменения и дополнения в Результаты выполненных Работ по замечаниям Заказчика, Специализированных организаций или Организации по проведению экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде. В случае, если настоящим Договором или нормативными актами в области проектирования и строительства, или договором на осуществление экспертизы Результатов выполненных Работ предусмотрены различные сроки для внесения Подрядчиком изменений в документацию, разработанную по Договору, Подрядчик обязан вносить изменения в такую документацию в наиболее короткий из всех предусмотренных этими документами срок.

Подрядчик исправляет или заново выполняет Работу по замечаниям Заказчика, Специализированных организаций или Организации по проведению экспертизы, при этом не нарушая даты завершения Работ и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате выполненных Работ.

6.1.10.	Предусмотреть в договорах, заключаемых с третьими лицами, условия, позволяющие обеспечить правовую принадлежность создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями Договора.

6.1.11.	После получения от Заказчика письменного уведомления о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по Договору приостановить Работы с даты, указанной в таком уведомлении, до получения письменного распоряжения от Заказчика о возобновлении выполнения Работ.

6.1.12.	Осуществлять по требованию Заказчика авторский надзор за реконструкцией Объекта по отдельному договору.

6.1.13.	Письменно согласовывать с Заказчиком любую публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет-сайтах и в других средствах массовой информации.

6.1.14.	До окончания выполнения Работ по Договору оперативно информировать Заказчика об изменениях нормативных актов в области проектирования и строительства из-за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в Результаты выполненных Работ.

6.1.15. Допускается привлекать субподрядную организацию только для выполнения инженерных изысканий, выполнения проекта планировки и проекта межевания территории, землеустроительных и кадастровых работ, а также на выполнение археологического исследования земельного участка.

6.1.16.	Обеспечить согласование с Заказчиком Субподрядчиков, привлекаемых для выполнения инженерных изысканий, выполнения проекта планировки и проекта межевания территории, землеустроительных и кадастровых работ, а также на выполнение археологического исследования земельного участка в порядке, указанном в настоящем пункте и в пп. 6.1.18 и 6.1.19 Договора.

Для согласования Заказчиком возможности привлечения Субподрядчика, предоставить Заказчику надлежащим образом заверенную копию Соглашения о раскрытии информации, заключенного Субподрядчиком (приложение 6 к Договору), в том числе информацию о составе участников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также о составе исполнительных органов Субподрядчика по форме приложения 5к Договору.

6.1.17.	Предоставлять информацию о третьих лицах, не являющихся Субподрядчиками и привлекаемых для выполнения более 1% работ по Договору, в том числе о наличии соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (квалификации работников и др.)

6.1.18.	В случае привлечения с согласия Заказчика Субподрядчиков для выполнения Работ по Договору, согласовать с Заказчиком условия договоров с такими Субподрядчиками, предоставлять Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства в момент заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций), а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

6.1.19.	Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по Договору всеми привлеченными Субподрядчиками, а также иными лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору, за координацию их деятельности, за соблюдение ими нормативных актов в области проектирования и строительства, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Субподрядчиками, не согласованными с Заказчиком.

6.1.20.	При разработке предусмотренной Договором документации по Объекту предусмотреть максимальную возможность минимизации применения в дальнейшем импортного оборудования/товаров/продукции/материалов без ухудшения качества Объекта.

При необходимости применения оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/товаров/продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества Объекта, письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению в проектной документации на строительство/реконструкцию Объекта оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства.

Исполнение указанной обязанности Подрядчиком осуществляется им заблаговременно и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.

6.1.21.	Перед направлением документации Заказчику обеспечить получение всех необходимых согласований заинтересованных сторон.

6.2.	Подрядчик имеет право письменно запрашивать от Заказчика документы, материалы, исходные данные, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по Договору.

6.3.	Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ, вызванных внесением Заказчиком изменений в Задание на проектирование (приложение 7 к Договору) и (или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не являются существенными (не превышают 10% (десять процентов) от Цены Договора).

6.4.	Подрядчик не вправе без письменного указания Заказчика вносить изменения в согласованную Заказчиком Проектную и Рабочую документацию на всех этапах выполнения Работ по Договору.

6.5.	При внесении в Рабочую документацию в процессе ее разработки корректировок, приводящих к изменению проектной документации и утвержденной общей стоимости строительства более чем на 10% (десять процентов) и/или меняющих характер и содержание строительных работ, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией, осуществляется переутверждение Проектной документации по Объекту (пункт 4.1 МДС 11-18.2005 «Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»).

Обязанность повторного получения положительного заключения в организациях по проведению экспертизы (в случае необходимости проведения) возлагается на Подрядчика. При этом проведение повторной экспертизы осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.6.	Подрядчик обязуется предоставить Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в приложении 5 к Договору;

- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в приложении 5 к Договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в приложении 5 к Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в приложении 11 к Договору.

6.7.	Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в организационно-распорядительных документах ПАО «Россети Волга», прямо поименованных в Договоре и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС, порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, порядком предоставления финансового и страхового обеспечения.

6.8.	Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии 
со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору, включая (но не ограничиваясь) ОРД ПАО «Россети Волга», разработанные и внедренные на основании следующих ОРД ПАО «Россети»:

    - Распоряжение «Об утверждении Типового регламента реализации инвестиционных проектов ДЗО ПАО «Россети» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ».

    - Распоряжение «Об утверждении Типового регламента нормирования затрат на содержание службы заказчика-застройщика и на проведение строительного контроля при осуществлении строительства/ реконструкции объектов ДЗО ПАО «Россети» распределительного комплекса и порядка учета таких затрат в сметной документации».

    - Распоряжение «Об утверждении Типового порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети».

    - Распоряжение «Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности подрядных организаций, участвующих в строительстве, техническом перевооружении и реконструкции объектов электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети».

    - Порядок переустройства объектов ДЗО ПАО «Россети», осуществляемого по инициативе третьих лиц (утвержден решением Правления ПАО «Россети», протокол от 15.10.2019 № 928пр).

6.9.	Подрядчик обязан оформлять первичные бухгалтерские документы 
в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». При этом Подрядчик гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Заказчика, утверждены Подрядчиком в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции)».

6.10.	Подрядчик гарантирует, что:

-	зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

-	его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

-	располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Контракту, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

-	располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Контракту, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;

-	является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая 
по Контракту деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

-	ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

-	ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

-	не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

-	своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

-	отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

-	лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

6.11.	Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 6.10 Договора и это повлечет:

-	предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

-	предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Контракта, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

6.12.	Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 6.11 Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

6.13.	Еженедельно направлять на электронную почту Заказчика ae.starostin@pbpo.rossetivolga.ru актуализированный отчет по Календарному графику выполнения Работ.

6.14.	Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

6.15. «Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан Финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки считается дата подписания Соглашения о переуступке прав между Подрядчиком.

Подрядчик обязан включить в заключаемое с Финансовым агентом (Фактором) соглашение о переуступке права денежного требования по договору с Заказчиком обязательства исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

Подрядчик, заключивший с Финансовым агентом (Фактором) соглашение о переуступке права денежного требования с нарушением указанных выше пунктов и настоящего пункта уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора».

6.16. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать все рекомендации и требования действующего законодательства РФ, региональных государственных органов, органов местного самоуправления, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства здравоохранения, их территориальных органов, в том числе постановления Главного государственного санитарного врача и т.д., как действующих на момент заключения настоящего соглашения, так и издаваемых в последующем, в части недопущения распространения  новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и неукоснительного соблюдения мер по охране здоровья граждан. С этой целью Подрядчик обязуется организовать работы с учетом, но не ограничиваясь, следующих мер профилактики:

- обеспечить ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников, с назначением ответственных лиц за проведение указанного мониторинга с закреплением данных обязанностей в приказах организаций;

- организовать при входе работников в организацию (предприятие) – возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

- соблюдать дезинфекционный режим, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживания воздуха в помещениях, обеспечения работников дезинфицирующими средствами для обработки рук, инвентаря, иных поверхностей;

- информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;

- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчатками;

- обеспечить ежедневный контроль температуры тела работников с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом с обязательным ведением журнала состояния здоровья сотрудников и отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

-запретить прием пищи на рабочих местах.  При наличии столовой для питания работников: обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке; при использовании посуды многократного применения – ее обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства; При отсутствии столовой прием пищи осуществлять только в специально отведенной комнате – комнате приема пищи; при отсутствии последней, предусмотреть выделение помещений для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств. Соблюдать меры личной гигиены. Обязательно мыть руки с мылом перед приемом пищи. Доставлять продукты питания в комнату приема пищи в индивидуальных емкостях, контейнерах, промышленной упаковке. Обрабатывать дезинфицирующими салфетками столы для приема пищи и индивидуальные емкости, контейнеры, упаковки, в которых пища доставлена из дома. Мыть с мылом индивидуальные столовые приборы перед приемом пищи. Обеспечивать наличие в комнате приема пищи бумажных салфеток, контейнеров для сбора мусора;

-обеспечивать качественную уборку и регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих и общественных помещений (бытовки, комната для приема пищи, отдыха, туалеты и др.) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, с кратностью обработки каждые 2 часа;

- по возможности применять в рабочих помещениях бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха;

- ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия, направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

- обеспечить соблюдение работниками дистанцирования до других лиц не менее 1,5 метров;

- обеспечить контроль вызова работниками врача для оказания первичной медицинской помощи на дому;

- обеспечить контроль соблюдения работниками режима самоизоляции;

- при наличии возможности использовать аудио и видео селекторную связь для организации и проведения производственных совещаний и решения различных вопросов;

- при поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обеспечить незамедлительное предоставление информации о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

- организовать соблюдение всех методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), издаваемых Министерством здравоохранения, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и др.

Подрядчик в течение 3 рабочих дней, с момента подписания договора обязуется направить Заказчику гарантийное письмо о выполнении всех рекомендаций и профилактических мер в период введения в установленном законодательством РФ порядке режима повышенной готовности и (или) режима чрезвычайной ситуации на территории исполнения договора.

Статья 7. Обязательства Заказчика

7.1.	По Договору Заказчик обязуется:

7.1.1.	По письменному запросу Подрядчика передать по акту приема-передачи необходимые данные для выполнения работ по Договору.

7.1.2.	Выполнять согласования предлагаемых Подрядчиком в ходе выполнения Работ по Договору технических решений после получения соответствующего запроса от Подрядчика, либо предоставлять Подрядчику самостоятельное право выбора по направленному запросу, о чем Заказчик должен уведомить Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса.

7.1.3. При отсутствии замечаний к результатам выполненных работ по разработке основных технических решений (ОТР) в течение 10 (десяти) рабочих дней после их получения направить в адрес Подрядчика письмо о согласовании ОТР.

7.1.4. Заказчик в течение 7 рабочих дней проводит внутреннюю экспертизу проектной документации предоставленной подрядчиком в соответствии с п.5.3. задания на проектирование (приложение 7) и направляет заключение подрядчику.

7.1.5.	В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о привлечении Субподрядчика / проекта договора, заключаемого с Субподрядчиком, согласовать кандидатуру Субподрядчика / заключение указанного договора или дать обоснованный отказ. Отсутствие обоснованного отказа Заказчика в срок, указанный в настоящем пункте, не является согласованием Заказчика.

7.1.6.	При отсутствии замечаний к Результатам выполненных Работ подписать со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней рабочих дней после их получения в соответствии с п. 10.6 настоящего договора и один экземпляр соответствующего Акта возвращать Подрядчику. При наличии замечаний в тот же срок направлять Подрядчику мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта.

Оплатить Результат выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

7.2.	Заказчик имеет право:

7.2.1.	Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению Договора.

7.2.2.	Привлечь Подрядчика к участию в деле по Искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками Результатов выполненных Работ, а также по Искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, связанным как с использованием Заказчиком Результата выполненных Работ, в том числе и в ходе его практической реализации, так и с процессом выполнения Подрядчиком Работ по Договору.

7.2.3.	Вносить изменения в объемы и сроки выполнения Работ по Договору.

7.2.4.	Осуществлять сдачу и участвовать в проведении согласований Результатов выполненных Работ в защите проектных решений при проведении экспертизы инженерных изысканий, Проектной документации (в том числе локальных смет).

7.2.5.	Распорядиться о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по Договору путем направления письменного уведомления Подрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки Работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ.

РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ

Статья 8.  Порядок выполнения и согласования результатов работ по I этапу проектирования. Предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту.

8.1.	Заказчик по письменному запросу Подрядчика передает по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами необходимые данные для выполнения предпроектного обследования, инженерных изысканий, разработки основных технических решений (ОТР) согласно п. 7.1.1 настоящего Договора.

8.2.	Подрядчик рассматривает представленные материалы, определяет необходимость дополнительного сбора исходных данных (п. 6.1.4 настоящего Договора).

8.3.	Предпроектное обследование, инженерные изыскания, разработка основных технических решений (ОТР) выполняются в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1). Подрядчик вправе досрочно выполнить инженерные изыскания, разработать основные технические решении (ОТР), в этом случае Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно или в сроки, установленные приложением 1 к настоящему Договору и в соответствии с условиями Договора.

8.4.	Предпроектное обследование, инженерные изыскания, разработка ОТР выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (приложение 7), а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

8.5.	Для выполнения инженерных изысканий, Подрядчик на основе Задания на проектирование (приложение 7) разрабатывает программу инженерных изысканий, устанавливающую необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения.

8.6.	Заказчик вправе вносить изменения в Задание на проектирование (приложение 7) в письменном виде на любом этапе выполнения инженерных изысканий.

8.7.	Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать Результаты предпроектного обследования, инженерных изысканий, ОТР в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.

8.8. Подрядчик не позднее 10 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п. 3.1.1. настоящего договора предоставляет Заказчику отчеты по результатам инженерных изысканий, основные технические решения (в соответствии с п. 5.2.3. настоящего задания на проектирование (приложение 7)), с пояснительной запиской о результатах проведения работ на I этапе в 1 экземплярах на бумажном носителе и всю документацию в 1 экземпляре в электронном виде, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, в объеме, необходимом для принятия решений в соответствии с п.п. 5.1.-5.2. настоящего задания на проектирование (приложение 7) . Указанную документацию представить в Правобережное ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС» для рассмотрения и оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Сведения, содержащиеся в основных технических решениях с пояснительной запиской о результатах проведения работ на I этапе, должны быть проработаны в объеме, достаточном для использования их в качестве исходных данных ко II этапу проектировании.

8.9. Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.3 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к основным техническим решениям направляет Подрядчику письмо о согласовании ОТР. При их наличии направляет Подрядчику информационное письмо с замечаниями к ОТР.

Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 3 (трех) рабочих дней и передать измененные и (или) доработанные основные технические решения Заказчику.

Обязательства Подрядчика по I этапу проектирования считаются исполненными в полном объеме после направления в адрес Подрядчика письменного согласования Заказчика.

Статья 9. Порядок выполнения и согласования результатов работ по II этапу проектирования.

Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативных документов, кадастровые работы, разработка проекта планировки и проекта межевания территории, проведение археологического исследования земельного участка, получение Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ПД), результатов инженерных изысканий и заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта.

9.1.	Заказчик по письменному запросу Подрядчика передает по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами необходимые данные для разработки проектной документации (ПД) согласно п. 7.1.1 настоящего Договора.

9.2.	Подрядчик рассматривает представленные материалы, определяет необходимость дополнительного сбора исходных данных (п. 6.1.4 настоящего Договора).

9.3.	Разработка ПД выполняется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1). Подрядчик вправе досрочно разработать ПД, в этом случае Заказчик вправе принять и оплатить досрочно или в сроки, установленные приложением 1 к настоящему Договору и в соответствии с условиями Договора.

9.4.	Разработка ПД выполняется в соответствии с Заданием на проектирование (приложение 7), а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

9.5.	Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать Проектную документацию в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.

9.6. Подрядчик не позднее 60 календарных дней до срока окончания работ, указанного в п.3.1.2 настоящего договора, предоставляет Заказчику проектную документацию, включая проект планировки и проект межевания территории с результатами кадастровых работ (в соответствии с п. 5.3.2. задания на проектирование (приложение 7)), в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), ), результаты археологического исследования земельного участка (в соответствии с п. 5.3.16. задания на проектирование (приложение 7)), в одном экземпляре на бумажном носителе и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и MS Excel  для рассмотрения и согласования заинтересованными службами Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС» и оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

9.7. После оформления положительного заключения внутренней экспертизы Заказчик передает проектную документацию, в том числе сметную документацию, и отчет по результатам инженерных изысканий в организацию, уполномоченную на проведение государственной экспертизы в соответствии с действующим законодательством, с письменным уведомлением Подрядчика.

9.8. Подрядчик обеспечивает:

сопровождение проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;

внесение соответствующих изменений, по согласованию с Заказчиком, в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от экспертов, либо эффективно оспаривает эти замечания.

9.9. Заказчик обеспечивает получение по разработанной проектной документации, в том числе сметной документации положительного заключения государственной экспертизы о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов и соответствии сметной документации требованиям действующих нормативных актов.

9.10. Заказчик, после получения положительного заключения государственной экспертизы, в течение 3 рабочих дней направляет его копию Подрядчику.

9.11. После получения положительного заключения государственной экспертизы, Подрядчик не позднее 3 рабочих дней до срока окончания работ,  указанного в п. 3.1.2 настоящего договора, предоставляет Заказчику проектную документацию, включая проект планировки и проект межевания территории с результатами кадастровых работ (в соответствии с п. 5.3.2. задания на проектирование (приложение 7)), в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), ), результаты археологического исследования земельного участка (в соответствии с п. 5.3.16. задания на проектирование (приложение 7)), в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе, отчет по результатам инженерных изысканий в двух экземплярах на бумажном носителе и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и MS Excel (MS Word). Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Один экземпляр на бумажном носителе должен содержать оригинальные подписи и печати, а также подлинные согласования.

9.12.	Результаты выполненных работ принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание результатов выполненных работ без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать результаты выполненных работ для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

9.13. Обязательства Подрядчика по выполнению работ II этапа проектирования считаются исполненными в полном объеме с момента получения письма Заказчика о согласовании результатов работ, при условии получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы о соответствии проектной документации, инженерных изысканий требованиям технических регламентов и соответствии сметной документации требованиям действующих нормативных актов.

Статья 10. Порядок выполнения и согласования результатов работ по III этапу проектирования: Разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативных документов. Приемка работ по договору.

10.1.	Разработка Рабочей документации осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1).

10.2.	Рабочая документация разрабатывается в соответствии с решениями, принятыми в Проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, Заданием на проектирование (приложение 7), требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

Если для получения положительного заключения экспертизы Проектной документации потребуется ее изменение и (или) доработка, соответственно, Рабочая документация подлежит корректировке согласно Проектной документации, в отношении которой получены положительные заключения. Корректировка Рабочей документации производится Подрядчиком без требований дополнительной оплаты от Заказчика.

10.3. Подрядчик не позднее 15 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п. 3.1.3 настоящего договора, после получения положительного заключения государственной экспертизы, представляет Заказчику рабочую документацию, в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), в одном экземпляре на бумажном носителе, в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD для проведении внутренней экспертизы, при этом текстовую и графическую информацию пред-ставить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

10.4. Проведение внутренней экспертизы Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан выдать положительное заключение внутренней экспертизы Заказчика, либо направить Подрядчику перечень выявленных замечаний с указанием срока для их устранения.

10.5. Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их получения и передать измененную или доработанную документацию Заказчику.

10.6. Подрядчик не позднее 5 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п. 3.1.3 настоящего договора, представляет Заказчику рабочую документацию, в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), в четырех экземплярах на бумажном носителе (в соответствии с п. 5.4.1. – 5.4.5(приложение 7)), и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и MS Excel для утверждения руководством Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС». Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Один экземпляр рабочей документации на бумажном носителе должен быть с собственноручными подписями руководства организации-разработчика, разработчиков рабочей (включая сметную документацию) в текстовой и графической частях. Данный экземпляр рабочей (включая сметную документацию) должен содержать подлинные согласования (штампы организаций – владельцев инженерных коммуникаций, подлинники писем, технических условий и пр).

10.7. Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.6 Договора, при отсутствии замечаний к Проектной и Рабочей документации при наличии положительного заключения государственной экспертизы подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору) и один его экземпляр возвращает Подрядчику.

При наличии у Заказчика замечаний к Проектной и Рабочей документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.6 Договора с указанием срока для устранения замечаний.

Обязательства Подрядчика по разработке Рабочей документации считаются исполненными после подписания Заказчиком Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору).

Проектная и Рабочая документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Проектной и Рабочей документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать Проектную и Рабочую документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

10.8.	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика и в сроки, установленные Заказчиком, обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.

10.9. В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 7.1.6 Договора, не получит подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 2 к Договору) либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ.

# РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Статья 11. Ответственность Сторон

11.1.	Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

-	за нарушение сроков расчетов за выполненные работы, в отношении которых оформлены «Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав» (по форме приложения 2 к Договору) - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа (задолженности), начиная с 61 (шестьдесят первого) дня после получения счета, выставленного после подписания Заказчиком соответствующих «Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав» (по форме приложения 2 к Договору);

-	за необоснованную просрочку приемки результатов надлежаще выполненных Подрядчиком работ пени в размере 0,1% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости предъявленных к приемке работ за каждые 10 дней просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора.*

*Примечание: Данный пункт не применяется в случае, если в процессе приемки были выявлены недостатки выполненных работ.

Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.

11.2.	Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

    - За нарушение сроков выполнения Работ (в том числе по причине некачественного выполнения Работ), предусмотренных Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору), - пени в размере 0,1% от стоимости этапа выполнения работ за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

    - За нарушение срока, предусмотренного Договором или соответствующим уведомлением для устранения замечаний Заказчика и (или) Специализированных организаций и (или) Организации по проведению экспертизы, - пени в размере 0,1% от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

    - В случае заключения Подрядчиком для выполнения работ по Договору без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками, предметом которых является исполнение обязательств по Договору, - штраф в размере 10% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

    - В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных Договором, лицами с которыми у Подрядчика, Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, - штраф в размере 10% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

    - За непредставление либо несвоевременное предоставление/ переоформление Подрядчиком банковских гарантий, предусмотренных Договором, - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

    - За непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Договором, в установленные Договором сроки - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

    - За непредставление, несвоевременное представление и/или представление ненадлежащим образом оформленных документов и/или копий документов, предусмотренных Договором (в случае если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и/или копий документов прямо не предусмотрена в иных абзацах настоящего пункта), - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

    - В случае ненадлежащего выполнения работ по Договору Субподрядчиками и иными третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ по Договору, несоблюдения указанными лицами «нормативных актов в области проектирования и строительства» (п. 6.1.20 Договора) - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

11.2.9.	В случае получения от Организации по проведению экспертизы заключения о несоответствии разработанных по Договору проектной документации (в том числе локальных смет) и (или) результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (отрицательное заключение) - штраф в размере 10% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

11.2.10. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с п.6.1.19 настоящего Договора - штраф в размере 0,1% от стоимости Договора.

11.2.11.	Уплата штрафных санкций за нарушение обязательства в соответствии с п. 11.2 Договора не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения нарушенного обязательства по Договору.

11.3.	В случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных пп. 6.1.5 - 6.1.8 Договора, он обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% (двадцати процентов) от Цены Договора, что составляет ___________ (______________) рублей.

11.4.	Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующей претензии.

11.5.	Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

11.6.	По Договору возмещение убытков Заказчиком производится только в части возмещения реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. При этом максимальный размер возмещения реального ущерба для Заказчика по Договору, не может превышать 10% (десяти процентов) от Цены Договора, с учетом выплачиваемой по условиям Договора неустойки.

11.7.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление счета-фактуры в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по данной счет-фактуре.

11.8.	Подрядчик обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статьи 54.1 НК РФ, возникших из-за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по Договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

11.9.	Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные вследствие нарушения Подрядчиком указанных в п. 6.10 Договора гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов.

11.10. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязанностей, установленных в пункте 6.16 настоящего договора, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику уведомление о расторжении договора. Договор считается расторгнутым в течение 5 дней с момента направления данного уведомления, если в тексте уведомления не содержится иной даты расторжения договора.

Статья 12. Разрешение споров

12.1.	Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области в соответствии с законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Стороны договорились, что исполнительный лист получается по месту (указать: истца, третейского судопроизводства).

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Заказчик: (адрес электронной почты).;

Подрядчик: (адрес электронной почты).

12.2.	Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 30 календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

# Примечание: Договоры, по которым контрагентом является дочернее зависимое общество ПАО «Россети» или общество, являющееся дочерним по отношению к дочернему зависимому обществу ПАО «Россети», должны содержать следующее условие:

# 12.1.	Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

# 12.2.	В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации) на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в группе компаний «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.10.2015 № 206).

# 12.3.	При недостижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

# Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

# Стороны договорились, что исполнительный лист получается по месту (указать: истца, третейского судопроизводства).

# Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Заказчик: office@pvpo.mrsk-volgi.ru;

Подрядчик: (адрес электронной почты).

При заключении Договора с физическими лицами:

12.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путём переговоров.

12.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения филиала ПАО «Россети Волга».

12.3. До обращения в суд за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 30 календарных дней со дня предъявления претензии.

# РАЗДЕЛ V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Статья 13. Изменение, прекращение и расторжение Договора

13.1.	Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в ст. 22 Договора, соответствующие изменения считаются внесенными (измененными) с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления.

13.2.	При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.3.	Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время в течение срока действия Договора путем уведомления Подрядчика. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной Заказчиком в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.

13.4.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случае (включая, но не ограничиваясь):

  - задержки Подрядчиком начала или окончания Работ и (или) этапов Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

  - неоднократного нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения этапов Работ;

  - несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

  - аннулирования или прекращения права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

  - аннулирования или прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);

  - аннулирования или прекращения действия разрешительных документов, удостоверяющих право Подрядчика на выполнение предусмотренных настоящим Договором работ (в том числе лицензии), других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

  - аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

  - непредставления, нарушения сроков представления Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Подрядчика в соответствии со ст. 8 Договора;

  - отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных пп. 6.1.5-6.1.8 Договора;

  - заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по настоящему Договору;

  - в случае открытия в отношении Подрядчика производства по делу о несостоятельности (банкротстве).

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом месте нахождения Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.

13.5.	В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п. 6.6 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления Заказчика.

13.6.	В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора по указанным в пп. 13.4 и 14.5 Договора основаниям Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением Договора, в том числе разницы между Ценой Договора и ценой фактически оплаченных Работ, включая погашенную часть аванса.

13.7.	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчик обязан предоставить Заказчику три экземпляра, подписанного со своей стороны Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору), фактически выполненных на дату получения Подрядчиком Уведомления (далее - Акт), накладную с приложением документации, разработанной на условиях настоящего Договора.

Работы, выполненные Подрядчиком после получения уведомления о расторжении Договора, оплате Заказчиком не подлежат.

13.8.	В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта, указанного в п. 13.7 Договора, Заказчик рассматривает и подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

13.9.	Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ на дату получения Уведомления в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта, указанного в п. 13.7 Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

13.10.	Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1.	Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

14.2.	В случаях, предусмотренных в п. 14.1 Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

14.3.	Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Статья 15. Исключительные права на результат Работ

15.1.	Передаваемые Подрядчиком исключительные права на Результаты выполненных Работ в полном объеме означают право Заказчика использовать Результаты выполненных работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Использование Подрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно только при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется сторонами при его заключении.

Датами передачи исключительных прав являются даты подписания Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ передачи прав (по форме приложения 2 к Договору), а в случае досрочного расторжения Договора - дата расторжения настоящего Договора.

15.2.	В рамках настоящего Договора Подрядчик дает Заказчику согласие на обнародование Результатов выполненных Работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает Результаты выполненных Работ доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

15.3.	Использование Заказчиком Результатов выполненных Работ допускается неограниченное количество раз.

15.4.	Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 15.1 Договора.

# РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Статья 16. Конфиденциальность

16.1.	Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Волга».

Статья 17. Антикоррупционная оговорка

17.1.	Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

17.2.	Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети Волга» и Заказчика (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Волга» по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/antikorrup/, полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» и Заказчика и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

17.3.	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

17.4.	В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пп. 17.1-18.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пп. 17.1, 18.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

17.5.	В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пп. 17.1, 17.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 17.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Примечание: Договоры, по которым контрагентом является дочернее зависимое общество ПАО «Россети» или общество, являющееся дочерним по отношению к дочернему зависимому обществу ПАО «Россети», должны содержать следующее условие:

17.1. Сторонам известно о том, что они реализуют требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимают меры по предупреждению коррупции, присоединились к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включены в Реестр надежных партнеров, ведут Антикоррупционную политику и развивают недопускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживают деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

17.2. Стороны настоящим подтверждают, что они ознакомились с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте по адресу: http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy полностью принимают положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуются обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ними физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

17.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Заказчика или Подрядчика).

17.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пп. 17.1-18.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пп. 17.1, 18.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

17.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пп. 17.1, 17.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 17.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Информация Подрядчика:

17.6.	Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о контрагенте-резиденте на бумажном носителе, за своей подписью, по форме, являющейся приложением 8 к настоящему договору.

На момент заключения настоящего договора информация считается представленной и обязанность исполненной.

17.7.	Если при выполнении договора Подрядчик будет иметь доступ к инсайдерской информации Заказчика, Перечень которой установлен действующим законодательством и П-МРСК-28-124.**-** «Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Волги», Подрядчик включается в Список инсайдеров Заказчика и  обязуется не допускать неправомерного использования инсайдерской информации, не  разглашать инсайдерскую информацию в соответствии с нормами  Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (далее: ФЗ-224) и П-МРСК-28-124.**-** «Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Волги».

Контрагенты, включенные в список инсайдеров Заказчика, обязаны уведомлять Заказчика и Банк России об осуществленных ими операциях с обыкновенными акциями Заказчика в течение 10 рабочих дней с даты совершения соответствующей операции, в порядке, обеспечивающем подтверждение получения адресатами такого уведомления.

Форма уведомления предусмотрена действующим законодательство и продублирована в Приложении № 6 к П-МРСК-28-124. **-** «Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Волги» (опубликовано на официальном сайте ПАО «Россети Волга» в сети Интернет по адресу ПАО «Россети Волга» в сети Интернет по адресу http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/informatsi/).

Если в результате неправомерного использования Подрядчиком инсайдерской информации и (или) манипулировании рынком Заказчика будут причинены убытки, то Заказчик вправе требовать их возмещения от Подрядчика, а также привлечения Подрядчика к уголовной или административной ответственности согласно действующему законодательству.

Статья 18. Толкование Договора

18.1.	Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

18.2.	Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

18.3.	Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

Статья 19. Заключительные положения

19.1.	Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

19.2.	Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

19.3.	Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

19.4.	Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телекса, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами (письма по электронной почте), передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.

Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. При этом под электронным документом стороны понимают сообщение в формате электронной почты, содержащее непосредственно в этом сообщении или в качестве приложения к нему электронный (созданный в результате сканирования или сохранения документа в формате PDF) образ оригинального документа, содержащего подпись уполномоченного представителя Стороны и печать Стороны.

Электронный документ Заказчика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса _______________________________ на адрес электронной почты Подрядчика ______________________________.

Электронный документ Подрядчика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса _______________________________ на адрес электронной почты Заказчика ______________________________.

Каждая Сторона обязуется обеспечить доступ лиц, уполномоченных на подписание электронных документов от ее имени и конфиденциальность электронного документооборота.

19.5.	Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

19.6.	При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.7.	Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

19.8.	Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

19.9.	Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

19.10. Стороны договорились о том, что во всех документах, связанных с исполнением настоящего договора, будет производиться ссылка на регистрационные номера и даты регистрации договора обеих сторон:

- номер регистрации Заказчика - № ______ ___________________ от ________ 20__ г.;

- номер регистрации Подрядчика - № _____________от ________ 20__ г.

Приложения к настоящему Договору:

Приложение 1 - Календарный график выполнения Работ и стоимости на 1 стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Приложение 2 - Форма Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав на 1 стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Приложение 3 - Форма Справки о цепочке собственников Подрядчика/ Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) на 2 стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Приложение 4 - Форма Соглашения о раскрытии информации на 2 стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Приложение 5 – Форма согласия на обработку персональных данных на 2 стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Приложение 6 -  Форма сведений о контрагенте-резиденте на 2 стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Приложение 7 - Задание на проектирование на 44 стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Приложение 8 - Смета на проектные (изыскательские) работы (форма № 1пс) на 1 стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Приложение 9 - Смета на проектные (изыскательские) работы (форма № 2п) на 1 стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Статья 21. Адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК								ПОДРЯДЧИК

| ______________________________________ (наименование) | ______________________________________ (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
| Место нахождения юридического лица: _______________________________________ | Место нахождения юридического лица: ______________________________________ |  |
| ИНН/КПП: _____________/_______________ р/с: ____________ в ____________________ БИК: _________________________________ к/с: ___________________________________ ОКПО/ОГРН/ОКТМО: ___________________ _______________________________________ (должность) _______________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | ИНН/КПП: _____________/______________ р/с: ____________ в ___________________ БИК: ________________________________ к/с: __________________________________ ОКПО/ОГРН/ОКТМО: __________________ ______________________________________ (должность) _______________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |  |

Приложение 1 к Договору

от ____________ № ____

Календарный график выполнения Работ и стоимости

| № п/п | Наименование работ (видов, этапов) | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ | Результат выполненных работ | Стоимость работ (без НДС___%) | Сумма НДС__% | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I этап проектирования предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, разработка, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту. |  |  |  |  |  |  |
|  | II этап проектирования – разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативных документов, кадастровые работы, разработка проекта планировки и проекта межевания территории, проведение археологического исследования земельного участка, получение Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ПД), результатов инженерных изысканий и заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | III этап проектирования – разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. |  |  |  |  |  |  |

Общая стоимость Работ по настоящему Договору является твердой является твердой является твердой и составляет ____________ (___________________) рублей, кроме того НДС (20%) в размере ____________ (___________________) рублей, а всего с учетом НДС составляет ____________ (___________________) рублей.

Подписи Сторон

Заказчик                                                                                                                        Подрядчик

МП										                          МП

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |

Приложение 2 к Договору

от ____________ № ____

ФОРМА

АКТ № __________

сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав

№_____ от    «______»_______20__г.

Заказчик________________________  в лице _________________

(наименование организации)                                 (должность)

___________________, действующего на основании________________________________________

(ФИО)                                                                                                                           (Устава, доверенности №, дата)                                               с одной стороны, и подрядчик_______________________________ в лице ________________

(наименование организации)                                 (должность)

__________________________, действующего на основании ________________________________________

(ФИО)                                                                                                                           (Устава, доверенности №, дата)

с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

«подрядчиком» выполнены работы по договору от _________ №_____________

| № п/п | Содержание работ (услуг) | Ед.измерения | Количество | Цена (тариф), руб. | Сумма, руб. | НДС, руб. | Всего с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В период с «___»________20__г.                                   по «____»___________20 __ г.

С надлежащим качеством и в полном объеме на общую сумму

__________________________  руб. _______  коп.

(цифрами)

_______________________________________________________________________________________________________________

(прописью)

В том числе налог на добавленную стоимость______________________руб._____________коп.

Работу сдал      _____________       ______________     ________________

(должность)                           (подпись)                    (расшифровка подписи)

МП

Работу принял  _____________      ______________      _______________

( должность)                          (подпись)                      (расшифровка подписи)

МП

Полноту и правильность

оформления акта

проверил            _____________       ______________     ________________

(должность)                           (подпись)                    (расшифровка подписи)

Акт составил      _____________       ______________     ________________

(должность)                           (подпись)                    (расшифровка подписи)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |

Приложение 3 к Договору

от _____________ №______

ФОРМА

Справка о цепочке собственников Подрядчика/Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)*

_________________________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Информация об организации |  |  |  |  |  | ** № | Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Размер доли (для участников / акционеров / бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. |  |  |  |  |  |  | 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

_______________________________________________________________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                 (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

*	В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более чем 5% акций указанных обществ, либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Изменение формы справки недопустимо.

Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы.

Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).

В случае, если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то, в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников / учредителей / акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с их указанием.

При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ.

**	1.1, 1.2 и т.д. - собственники участника (собственники первого уровня)

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 - собственники организации 1.1 (собственники организации второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 1.1.3.1)

***	в качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) и т.п.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |

Приложение 4 к Договору

от _____________ №______

Форма Соглашения о раскрытии информации

для заключения Генеральным подрядчиком / Поставщиком (Сторона-1)

с Субподрядчиком / субпоставщиком (Сторона-2)

СОГЛАШЕНИЕ

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

г._______________                                                                                      «___»_________20__г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.	Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.

2.	При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1» информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров и т.д.), по форме, указанной в приложении 10 к настоящему Договору.

3.	«Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно приложению 10 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их по факсу, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4.	«Сторона-1» вправе передавать указанную в пп. 2, 3 настоящего Соглашения информацию (наименование ДЗО ПАО «Россети») и/или лицам, указанным (наименование ДЗО ПАО «Россети») в качестве получателей указанной информации.

5.	В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в п. 3 настоящего Соглашения, «Сторона-2» уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.

6.	Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: ___________* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3, 4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения.

7.	Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.	Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________.

9.	Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр - «Стороне-2», _ экземпляр - Заказчика (наименование ДЗО 
ПАО «Россети»).

10.	Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:

| «Сторона-1»; «Сторона-2». ________________________________ ________________________________; ________________________________ ________________________________. от «Стороны-1» от «Стороны-2» ______________(_________________) ________________(_______________) МП МП |  |
| --- | --- |

*Примечание: Необходимо указать вид и титул договора, который планируется заключить, между «Стороной-1» (Генеральным подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем).

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |

Приложение 5 к Договору

от ____________ № _____

Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим, ________________________________________________________,

(указывается полное наименование контрагента)

Адрес регистрации: _______________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ______________________________________________

ИНН __________________________

КПП __________________________

ОГРН _________________________,

в лице __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________, дает свое согласие ________«____________», зарегистрированному по адресу:_______________, ДЗО _________«_________________» (указывается организационно-правовая форма и полное наименование),** зарегистрированному по адресу:_____________, и «Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети», зарегистрированному по адресу: 
г. Москва, ул. Беловежская, 4, - на обработку персональных данных в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол 
от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

_______________________________                 ______________________________________

(подпись уполномоченного представителя)                                  (Ф.И.О. и должность подписавшего**)

М.П.

Конец формы

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

** При заключении договоров ПАО (АО) «____», ДЗО ПАО (АО) «_____» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о  руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ПАО (АО) «__________», ДЗО ПАО (АО) «__________» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществам данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на предоставление (обработку) ПАО «Россети», ПАО (АО) «_________», ДЗО ПАО (АО) «___________» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |

Приложение № 6 к договору

от ___________№ ____________

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ-РЕЗИДЕНТЕ

- Полное наименование (или Ф.И.О.) контрагента:

- Сведения о регистрации юридического лица:

регистрационный номер, дата регистрации

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо

(если контрагент физическое лицо – паспортные данные физического лица)

Местонахождение, почтовый адрес:

Телефон, факс

Субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован контрагент:

- Наличие обособленных подразделений на территории других субъектов Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Наличие обособленных подразделений за пределами Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Уплачивает ли контрагент налог на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации, отличных от субъекта, в котором он зарегистрирован

(да/нет)

- Имеет ли контрагент убытки, принимаемые при исчислении налога на прибыль

(да/нет)

- Является ли предметом сделки добытое полезное ископаемое, признаваемое объектом налогообложения на добычу полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение контрагентом производится по ставке, установленной в процентах

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)

(да/нет)

- Освобожден ли контрагент от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций или применяющим к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов (как участник проекта «Сколково»)

(да/нет)

- Является ли контрагент резидентом особой экономической зоны или участником особой экономической

(да/нет)

- Акционеры (участники), владеющие 20 и более % голосующих акций (долей, паёв) юридического лица, с указанием долей участия в уставном капитале контрагента

- Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале контрагента с долей участия более 25%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Количественный состав и Ф.И.О. Совета директоров/Наблюдательного совета (если имеется)

- Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование управляющей организации):

- Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального исполнительного органа (если имеется):

- Лицо (физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами), имеющее право по назначению или избранию единоличного исполнительного органа контрагента либо не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета

директоров (наблюдательного совета)

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утвержденным балансом

- Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в соответствии с последним утвержденным балансом:

- Размер чистых активов на последнюю отчетную дату

- Размер уставного капитала

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными

Руководитель ________________________/______________________________________

Информация предоставляется по договору №_________ от ____________.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |

Приложение 7 к Договору

от ____________ № ____

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Реконструкция (переустройство) ВЛ-110кВ Распределительная - Красноармейск 1 цепь отпайка на ПС НПС - 1,2 и ВЛ 110 кВ Сельмаш - НПС 1,2 (соглашение о компенсации с АО «Транснефть - Приволга» № 2291-001292)»

1.	Основание для проектирования.

Основанием для проведения работ по объекту: «Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Распределительная-Красноармейск 1ц. с отпайками (отпайка на ПС НПС - 1,2) и ВЛ 110 кВ Сельмаш – НПС-1 с отпайкой на ПС НПС-2» служит соглашение о компенсации ПАО «Россети Волга» №2291-001292 от 17.10.2022г. с АО «Транснефть - Приволга».

2.	Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НД указаны в приложении 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент корректировки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

3.	Вид строительства и этапы выполнения работ.

3.1.	Вид строительства: строительство.

3.2.	Этапы проектирования:

I этап проектирования – предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, разработка, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту.

II этап проектирования – разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативных документов, кадастровые работы, разработка проекта планировки и проекта межевания территории, проведение археологического исследования земельного участка, получение Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ПД), результатов инженерных изысканий и заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта.

III этап проектирования – разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

3.3. ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ЗП и ОТР.

4. Основные характеристики проектируемого объекта.

4.1. «Реконструкция (переустройство) ВЛ-110кВ Распределительная - Красноармейск 1 цепь отпайка на ПС НПС - 1,2 и ВЛ 110 кВ Сельмаш - НПС 1,2 (соглашение о компенсации с АО «Транснефть - Приволга» № 2291-001292)»

| Наименование | Значение/ Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Количество цепей | 2 |
| Номинальное напряжение | 110 кВ |
| Провод | Марку и сечение определить проектом |
| Длина трассы | 1 цепь - 725 м. 2 цепь – 600 м. |
| Район по количеству грозовых часов в году | Уточняется проектной документацией. Учесть результаты работ по разработке (актуализации) карт гололедных, ветровых и гололедно-ветровых нагрузок территорий эксплуатационной ответственности филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС», выполненные АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в 2021 году |
| Район по степени загрязнённости атмосферы | Уточняется проектной документацией |
| Район по ветру | Уточняется проектной документацией. Учесть результаты работ по разработке (актуализации) карт гололедных, ветровых и гололедно-ветровых нагрузок территорий эксплуатационной ответственности филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС», выполненные АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в 2021 году |
| Региональный коэффициент по ветру | Уточняется проектной документацией |
| Район по гололёду | Уточняется проектной документацией. Учесть результаты работ по разработке (актуализации) карт гололедных, ветровых и гололедно-ветровых нагрузок территорий эксплуатационной ответственности филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС», выполненные АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в 2021 году |
| Региональный коэффициент по гололеду | Уточняется проектной документацией |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Имеются |
| Количество часов максимальной загрузки ВЛ в сутки | Уточняется проектной документацией, а также из условий эксплуатации |
| Прочие особенности ВЛ, включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) | Металлоконструкции вновь установленных анкерных и промежуточных опор должны быть оцинкованы методом горячего оцинкования. На участках ВЛ, проходящих в местах гнездования и на пересечениях с путями миграции птиц, предусмотреть оснащение устанавливаемых опор ВЛ не травмирующими антиприсадочными устройствами. Перечень и протяженность таких участков должны быть согласованы Общероссийской общественной организацией «Союз охраны птиц России» в рамках подготовки проектной документации к экологической экспертизе. |
| Местонахождение объекта | Саратовская область, Красноармейский район |

- Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.

  - I этап – Предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту

Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования.

5.1.1.	Определить принадлежность земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5.1.2. Выполнить необходимый объем инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий.

5.2. Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту.

При разработке ОТР применить инновационные решения в соответствии с требованиями ТР-МРСК-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети»

Провести сравнение вариантов модернизации объекта с применением традиционных и инновационных решений из ТР-МРСК-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети».

Основные технические решения выбираются на основании требований П-РВ-ВНД-196.**-** Положение ПАО «Россети» «О Единой технической политике в электросетевом комплексе». При этом в рамках разработки ОТР необходимо провести сравнение вариантов строительства, реконструкции объектом с применением традиционных и инновационных решений, указанных в ТР-МРСК-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети».

В составе ОТР предоставить все предлагаемые варианты технических решений в том числе инновационных, с определением наиболее оптимального варианта на основании технико-экономического сравнения. Технико-экономическое сравнение вариантов технических решений выполнить с учетом всего жизненного цикла объекта и эффектов от внедрения инноваций, а также с учетом: затрат на эксплуатацию, периодичности ТОиР, срока службы, повышения надежности, использование энергосберегающих технологий и улучшение энергоэффективности, снижение воздействий на окружающую среду, и т.д.

При разработке ОТР ограничить применение импортного оборудования и материалов при наличии отечественных аналогов, эквивалентных по технико-экономическим показателям. Применение иностранного оборудования возможно только на основании технико-экономического анализа по сравнению с отечественной продукцией, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам, в том числе производимой предприятиями (организациями) оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также с учетом информации об отечественной продукции, размещенной на портале ГИС-Промышленности.

(Справочно:

- отечественная продукция - товары, работы, услуги, а также программное обеспечение, которые полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) на территории Российской Федерации;

- иностранная/импортная продукция - продукция, не являющаяся отечественной.)

Предусмотреть исполнение требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества и обрабатываемой на них защищаемой законом информации

5.2.1.	Основные решения по ВЛ-110 кВ

Необходимо рассмотреть и разработать различные варианты (с обязательной оценкой экономических показателей и выполнением технико-экономического сравнения по критерию минимума дисконтированных затрат за весь период жизненного цикла проектируемого объекта) трасс и технических решений по ЛЭП с выполнением обосновывающих расчетов и подготовкой рекомендаций по оптимальным вариантам.

В части ЛЭП обосновать, рекомендовать, определить и выполнить:

- изыскания в местной системе координат, система высот Балтийская, в масштабе в соответствии с нормативными требованиями;

- варианты трассы;

- сечение, тип проводов и конструкцию фазы определить при сравнении вариантов типов/марок проводов рассмотреть возможность применения современных видов высокотемпературных/высокопрочных проводов, обладающих повышенной пропускной способностью, стойкостью к гололедно-ветровым воздействиям, крутильной жесткостью;

- решения по изолирующим подвескам (поддерживающим и натяжным), штыревым, опорностержневым изоляторам, полимерным консольным изолирующим траверсам с указанием типов изоляторов и линейной арматуры;

- тип линейной изоляции (стеклянная (в т.ч. с увеличенной длинной пути утечки, со сниженным уровнем радиопомех, необходимость применения гидрофобных покрытий), полимерная (в т.ч. с оболочками из «жидкой» кремнийорганической резины LSR, кремнийорганической резины HTV), фарфоровая длинностержневая);

- решения по снижению гололедообразования, вибрации, «пляски» проводов и грозозащитных тросов;

- типы опор и фундаментов ВЛ с проведением технико-экономического сопоставления вариантов опор (стальных решетчатых, многогранных или из гнутого профиля, железобетонных) на различных типах фундаментов с расчетом дисконтированных затрат по каждому из вариантов, обоснованным применением высотных и эстетических опор;

- решения по защите стальных опор, а также стальных элементов фундаментов от коррозии;

- выбор средств защиты от грозовых и внутренних перенапряжений, а также от прямых ударов молнии;

- решения по диагностике и мониторингу состояния ВЛ.

- решения по информационным плакатам и способу их крепления.

- решения по пересечениям проектируемой ЛЭП с существующими ЛЭП, автомобильными и железными дорогами, а также магистральными нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, газопроводами и т.д. (при наличии);

- решения выполнений антивандальных мероприятий, исключающих расхищение нижних элементов вновь устанавливаемых решетчатых опор;

- решения по обеспечению безопасного подъема и перемещения эксплуатационного персонала по стройкам, траверсам, тросостойкам или их элементам;

- решения по большим и спецпереходам ВЛ, а также минимальному габариту от нижней точки провиса проводов до поверхности земли с расчетом оптимального;

Установка информационных плакатов на опоры ВЛ в соответствии с Приказом ПАО «Россети» от 05.12.2019 г. №330 «Об утверждении локальных нормативных актов по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ДЗО ПАО «Россети». Т-РВ-ВНД-857.**-** "Требования к информационным знакам, размещенным на подстанциях и линиях электропередачи. Стиль, информационное наполнение, материалы и способы крепления"

- Рк-РВ-26-2569.**-** "Руководство по использованию фирменного стиля для ПАО "Россети Волга";

- решение системы мониторинга за гололедно-изморозевыми отложениями на ВЛ.

Предусмотреть исполнение требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества и обрабатываемой на них защищаемой законом информации

5.2.2. Основные решения по земельно-правовым вопросам.

В составе раздела обосновать, рекомендовать, определить и/или выполнить:

-	расчеты по определению наиболее оптимального варианта размещения ЛЭП в границах земельных участков, находящихся в частной, государственной или муниципальной собственностях. Данные расчеты должны учитывать факторы, которые увеличивают объем работ и мероприятий, необходимых для надлежащего оформления земельно-правовых отношений, в том числе объем выплат арендных платежей, выкупной стоимости за земельные участки, компенсаций ущерба и упущенной выгоды, подлежащие учету в сводном сметном расчете;

-   представить альтернативные варианты размещения ЛЭП;

-	схему размещения проектируемой ЛЭП на топографической основе (в масштабе в соответствии с нормативными требованиями) с нанесением границ правообладателей земельных участков с учетом данных: ГКН, ЕГРП, архивных документов органов государственной власти и муниципальных органов, с информацией о правообладателях, категории земель, вида разрешенного использования, вида права, кадастровые номера земельных участков и другая информация, которая необходима для оформления исходно-разрешительной документации;

-	площадь земельных участков, на территории которых планируется размещение ЛЭП;

-	оформить в установленном порядке решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка для размещения проектируемого объекта (в случае размещения на землях МО);

-	письменные извещения от правообладателей земельных участков с указанием условий предоставления и использования их земельных участков для целей строительства и последующей эксплуатации (с приложением расчета платы за пользование частью земельного участка);

-	сводную экспликацию земель по участникам земельно-правовых отношений.

5.2.3. Материалы I этапа проектирования с пояснительной запиской по ОТР представить на рассмотрение в Правобережное ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС» в объеме, необходимом для принятия решений в соответствии с п.п.  5.2.1., 5.2.2., 5.2.4. -  5.2.6. настоящего ЗП, и последующего согласования.

5.2.4. Состав представляемых на рассмотрение материалов I этапа проектирования:

- утвержденное ЗП;

- перечень исходных данных для проектирования;

- материалы геологических, геодезических и экологических изысканий;

- отчет по инженерным изысканиям (в необходимом объеме);

- материалы, в т.ч. иллюстрационные, предпроектного обследования;

- материалы камеральной проработки трассы ЛЭП;

- климатическая характеристика региона строительства;

- информация по каждому варианту технических решений с указанием реквизитов и сведений об использованной и планируемой к использованию при выполнении проектной документации по настоящему титулу ранее разработанной документации: каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), проектной документации повторного использования, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.;

- организация эксплуатации, хранения аварийного резерва;

- технико-экономическое сопоставление дисконтированных затрат, и обоснования вариантов технических решений;

- примененные инновационные решения (перечень оборудования, технологий и материалов). Основные решения в части применения инновационного оборудования, технологий и материалов выделяются в отдельный раздел «Инновационные решения»;

-	 график строительства с указанием состава работ и длительности отключения оборудования (временные схемы);

- расчет стоимости строительства рекомендуемого варианта;

- оформленное в установленном порядке решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка для размещения проектируемого объекта (в случае размещения на землях МО);

- письменные извещения от правообладателей земельных участков с указанием условий предоставления и использования их земельных участков для целей строительства и последующей эксплуатации (с приложением расчета платы за пользование частью земельного участка);

- сводная экспликация земель по участникам земельно-правовых отношений;

- состав и очередность этапов реконструкции;

- в случае применения на объекте импортной продукции технико-экономический анализ примененного импортного оборудования и материалов по сравнению с отечественной продукцией, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам, в том числе производимой предприятиями ОПК, а также с учетом информации об отечественной продукции, размещенной на портале ГИС-Промышленности.

5.2.5. Инновационные решения:

В составе раздела «Инновационные решения» на основании проведенного сравнения вариантов и выбора основных технических решений необходимо указать принятые в проекте инновационные решения, соответствующие ТР-МРСК-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети». Перечень инновационных решений, формируется из выбранных технических решений по всем разделам ОТР. Перечень формируется с разбивкой по инновационным технологиям в составе направления инновационного развития (указаны в ТР-МРСК-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети»). К каждому инновационному решению приводится информация о соответствии выбранных инновационных решений требованиям к параметрам и характеристикам инновационных технологий и граничным условиям по их применению (указаны в ТР-МРСК-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети»).

При отсутствии в ОТР инновационных решений, соответствующих ТР-МРСК-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети», в разделе «Инновационные решения» необходимо указать об этом информацию и причины выбора традиционного технического решения, с учетом оптимального варианта и результатов технико-экономического сравнения.

5.2.6. Цифровые решения:

5.2.6.1. В составе раздела «Цифровые решения» на основании проведенного сравнения вариантов и выбора основных технических решений необходимо указать принятые в проекте цифровые решения в соответствии с требованиями:

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ».

- к компонентам цифровой сети, утвержденными ОРД ПАО «Россети» (ОРД предоставляются по запросу).

Перечень цифровых решений, формируется из выбранных технических решений по всем разделам ОТР. Перечень формируется с разбивкой по основным разделам ОТР. К каждому инновационному решению приводится информация о соответствии выбранных цифровых решений требованиям к параметрам и характерискам.

5.2.6.2. При отсутствии ОТР цифровых решений в разделе «Цифровые решения» необходимо указать об этом информацию и причины выбора традиционного технического решения, с учетом оптимального варианта и результатов технико-экономического сравнения.

5.2.7.	Итогом согласования I этапа проектирования являются:

- план прохождения трасс ЛЭП;

- схемы этапов строительства (необходимость согласовать с заказчиком);

- план трассы ВЛ, подготовленный на основании сведений Государственного кадастра недвижимости, Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, архивных документов органов государственной власти и муниципальных органов, с указанием земельных участков, находящихся в собственности, постоянном или временном пользовании, в аренде, а также земель, границы которых не установлены, с указанием расстановки опор и с приведением расчетов длин пролетов. Материалы должны быть представлены, в том числе в электронном виде при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD.

5.2.8.	Подрядчик не позднее 10 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п. 9.1 настоящего задания на проектирование, предоставляет Заказчику согласованную с Правобережным ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС» документацию, в т.ч. отчеты по результатам инженерных изысканий, основные технические решения (в соответствии с п. 5.2.3.), с пояснительной запиской о результатах проведения работ на I этапе в 1 экземплярах на бумажном носителе и всю документацию в 1 экземпляре в электронном виде, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, в объеме, необходимом для принятия решений в соответствии с п.п. 5.1.-5.2. настоящего задания на проектирование и оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Сведения, содержащиеся в основных технических решениях с пояснительной запиской о результатах проведения работ на I этапе, должны быть проработаны в объеме, достаточном для использования их в качестве исходных данных ко II этапу проектирования.

  - II этап проектирования – Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативных документов, кадастровые работы, разработка проекта планировки и проекта межевания территории, проведение археологического исследования земельного участка, получение Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ПД), результатов инженерных изысканий и заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта.

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на II этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с Правобережным ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС», ИА ПАО «Россети Волга» и с субъектами электроэнергетики - собственниками энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования.

5.3.1.	В том числе для ВЛ 110 кВ Распределительная-Красноармейск 1ц. с отпайками (отпайка на ПС НПС - 1,2) и ВЛ 110 кВ Сельмаш – НПС-1 с отпайкой на ПС НПС-2 выполнить/определить:

-	вынос участка ВЛ 110 кВ Распределительная-Красноармейск 1ц. с отпайками (отпайка на ПС НПС - 1,2) в пролете опор № 36-41. Тип опор и место установки уточнить при проектировании;

-	вынос участка ВЛ 110 кВ Сельмаш – НПС-1 с отпайкой на ПС НПС-2 в пролете опор № 10-14. Тип опор и место установки уточнить при проектировании;

- при пересечении проектируемой ВЛ с наземными, подземными трубопроводами и другими коммуникациями по согласованию с Заказчиком предусматривать выполнение постоянных переездов, которые в дальнейшем будут использоваться для эксплуатации ВЛ. Данное требование необходимо указывать при запросе технических условий на пересечения с трубопроводами и другими коммуникациями;

- при пересечении проектируемой ВЛ с автомобильными дорогами предусматривать выполнение постоянно действующих съездов с дорог для обеспечения проезда транспорта при обслуживании ВЛ. Данное требование необходимо указывать при запросе технических условий на пересечения с автомобильными дорогами;

- расчет на допустимое отклонение гирлянд изоляторов при максимально возможных ветровых нагрузках;

- условия выбора проводов подтвердить расчетами. Все необходимые расчеты приложить к проектной документации с указанием нормативной документации, на основании которых они производятся;

- выбор проводов ЛЭП выполнить с учетом допустимых токовых нагрузок, в том числе при плавках гололеда, а также условий термической и динамической стойкости при действующих токах КЗ. Выбранные провода ЛЭП должны обеспечивать возможность эффективных плавок ГИО;

- разработать и утвердить в соответствующих органах власти документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории;

- необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности трассы ЛЭП (створные знаки и углы поворота) со сдачей закреплений трассы по акту Заказчику;

­	проект демонтажных работ, подготовки территории строительства, в том числе выполнить расчет и сформировать сводную информацию;

o	об объемах лома цветных и черных металлов, планируемого к высвобождению при осуществлении реконструкции (демонтаже) объектов электросетевого хозяйства и иных объектов собственности ПАО «Россети Волга» на основании данных технической документации (технических паспортов) реконструируемых объектов движимого и недвижимого имущества (сооружений, оборудования и т.п.);

- в составе проектной документации представить:

- результаты систематического расчёта проводов и тросов ВЛ;

- расчёты изолирующих подвесок всех видов;

- нагрузочные схемы применяемых опор во всех расчётных режимах;

- расчёты применяемых фундаментов и схемы нагрузок на фундаменты;

- обоснование применяемой системы антикоррозийной защиты фундаментов с приоритетом обеспечения первичной антикоррозийной защиты;

- конструкторскую документацию стадии «КМ» на применяемые опоры (если применяются опоры индивидуальной разработки или модификации типовых конструкций);

- решения по маркировке проводов и тросов ВЛ, светоограждению и цветовому оформлению опор;

- решения по защите ВЛ от птиц;

- проект дорог, маршруты доставки опор;

- проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, грозозащитным тросам, изоляции, арматуре и т.д.;

- прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.3.2.	Выбор земельного участка для строительства.

Отдельным томом выполнить и оформить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» раздел проектной документации «Проект полосы отвода».

Кроме того, в указанном разделе разработать (подготовить) и включить следующие материалы в объёме, достаточном для подачи проектной документации в экспертизу, её прохождения и обеспечивающем получение положительного заключения экспертизы:

- проект планировки территории;

- проект межевания территории;

- кадастровые планы территорий с нанесением на них границ полосы отвода земель, границ охранной и санитарно-защитной зон проектируемого объекта и объектов, в которые попадает земельный участок (полоса отвода);

- получение сведений ЕГРН в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет;

- подготовка сведений о границах публичного сервитута, включающих графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- составление схем расположения границ публичного сервитута с учетом норм отвода под объектами энергетики, ограничений в использовании земель, обременений правами иных лиц (сервитуты) с обозначением охранных зон;

- нанесение на схему проектных границ публичного сервитута и характерных точек, установленных границ административно-территориальных образований (в случае если границы публичного сервитута пересекают границы административно-территориальных образований) местоположения инженерного сооружения, границ и кадастровых номеров земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут;

- составление описания границ в виде файла в формате XML, созданного с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных;

- составление ходатайства об установлении публичного сервитута;

- сводная экспликация земель по пикетам трассы.

Оформить земельно-правовые отношения с участниками земельно-правовых отношений и получить исходно-разрешительную документацию для размещения ЛЭП, в том числе:

- определить площади земельных участков, на территории которых планируется размещение объекта;

- выявить все затрагиваемые строительством земельные участки;

- получить сведения о категории, виде разрешенного использования, а также о наличии или отсутствии границ земельных участков в ЕГРН;

- получить сведения о наличии, отсутствии и регистрации прав на земельные участки, на территории которых планируется строительство и размещение объектов;

- провести переговоры с участниками земельно-правовых отношений и получить согласие на размещение ЛЭП (заключить соглашение о намерениях собственника/землепользователей/арендаторов земельных участков и Заказчика заключить договор аренды на период проведения строительства и эксплуатации объекта (условия договора устанавливаются Заказчиком)) в случае отказа в установлении публичного сервитута;

- разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (в случае необходимости);

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объекта капитального строительства (в случае необходимости);

- материалы общественных слушаний по проекту планировки территории;

- выполнить иные мероприятия, необходимые для оформления земельно-правовых отношений и получения исходно-разрешительной документации.

Либо:

- заключить сервитут на период строительства и предварительный договор о заключении соглашения о сервитуте на период эксплуатации;

- отчет о размере убытков в результате установления публичного сервитута.

Подготовить в электронной форме и на бумажном носителе текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства» и согласование описания местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства с Заказчиком.

5.3.3. Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» оформить отдельным томом.

Проекты расчетной санитарно-защитной зоны для реконструируемого объекта, зон санитарной охраны выполнить и оформить отдельными томами.

5.3.4.	Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов и оформить отдельным томом.

5.3.5.	Проект организации строительства (ПОС) с определением продолжительности выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, включая предложения по выделению очередей и этапов строительства, с технологическими решениями, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д. Предусмотреть съезды и временные дороги, проезды между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением. В томе ПОС привести полный перечень зданий и сооружений, затрагиваемых при реализации, с указанием уровня ответственности каждого.

В составе раздела ПОС разработать отдельным томом подраздел «Строительный контроль», в котором отразить: (включение данного требования является обязательным при подготовке ЗП по объектам)

перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, а также требования к оборудованию и материалам, такие как:

•	требования к обеспечению поставки на стройку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;

•	требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);

перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля;

перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

перечень монтажных работ с привлечением предприятий-изготовителей оборудования;

предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;

предписания собственников объектов инженерных коммуникаций и иных объектов, полученные при согласовании ПСД.

В ПОС для каждого этапа реконструкции должен быть определен состав ЛЭП и электросетевого оборудования, отключения которых необходимо для производства работ на каждом этапе, сроки отключения указанных ЛЭП и электросетевого оборудования, а также проработаны мероприятия по минимизации количества и продолжительности периодов эксплуатации объектов с ослабленными схемами с разработкой соответствующих временных ремонтных схем (в случае необходимости).

5.3.6.	Выполнить раздел «Организация эксплуатации» с выполнением анализа существующей схемы эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в регионе(ах) размещения проектируемого объекта и определением потребности в технике, необходимой для эксплуатации и ремонтов, а также требуемого количества, мест размещения, площади и технического оснащения гаражей, численности, квалификации и мест размещения оперативного и ремонтного персонала, водителей, персонала по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также необходимого объема аварийного резерва, ЗИП и места их размещения.

5.3.7.	При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга». Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена базисно-индексным методом, локальные сметы составлены в ценах 2000 г. и в текущем уровне цен по федеральным единичным расценкам и отдельным их составляющим (ФЕР, ФЕРм, ФЕРп, ФСЦМ), включенным в Федеральный реестр сметных нормативов. В составе сметной документации оформить сводный сметный расчет в ценах 2000г. и в текущем уровне. При формировании сметной стоимости в текущем уровне цен, к федеральным единичным расценкам т отдельным их составляющим применить индексы изменении сметной стоимости к ФЕР, рекомендуемые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства на дату формирования общей стоимости.

Сметную документацию представить в печатном и в электронном виде в универсальном формате XML, а также в MS Excel. Сметную документацию составлять в соответствии с Р-РВ-17-1279.05-21 Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

В состав сметной документации включать прайс-листы на оборудование и материалы в количестве не менее 3-х штук по каждой позиции оборудования (материала) с указанием уровня цен не ранее шести месяцев до момента предоставления сметной документации с приложением конъюнктурного анализа стоимости оборудования и материалов, подтверждающего наиболее экономичное решение, в соответствии с формой, приведенной в Приложении №1 к «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр, в формате программы MS Excel и формате PDF (с подписью ГИПа (главного инженера проекта))(в соответствии с письмом МР6/4/2332 от 20.11.20г).

5.3.8.	При наличии этапов строительства и разных собственников выполнить отдельные сводные сметные расчеты с объединением их в сводку затрат.

5.3.9.	Руководствуясь Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр. определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства следующие затраты:

- затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, связанные с затратами заказчика по отводу и освоению застраиваемой территории и вводу объектов в эксплуатацию, в том числе, но не ограничиваясь: разработкой и утверждением проекта планировки территории, проекта межевания территории, , межеванием, кадастровыми работами, постановкой на кадастровый учет, оценкой рыночной стоимости за пользование (аренду/выкуп/сервитут/компенсацию убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду) земельными участками с получением положительного заключения СРО, оформлением (переоформлением) и государственной регистрацией договоров аренды (купли-продажи/соглашений об установлении сервитута), переводом земель из категории в категорию, натурно-техническим обследованием лесных участков и разработкой проекта освоения лесных участков с последующем получением положительного заключения на проект, мероприятиями по смене защитности лесов, в том числе затраты на переоформление полосы отвода для отвода земельных участков в границах под обособленными площадными частями объектов капитального строительства и прекращению действия договоров аренды (соглашений об установлении сервитутов) на период строительства;

- проведением первичной технической инвентаризации и кадастровых работ с подготовкой технических паспортов, технических планов и получением кадастровых паспортов на объект капитального строительства (ОКС), осуществлением сопровождения государственного кадастрового учета недвижимого имущества ОКС и получения кадастровых паспортов на ОКС;

- затраты, связанные с оплатой государственной пошлины, в том числе для регистрации договоров аренды, за постановку ОКС на кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости (ОКС), осуществлением сопровождения государственной регистрации прав на объекты недвижимости (ОКС);

- затраты, связанные с установлением зон с особыми условиями, в том числе составлением карты (плана) зон с особыми условиями, подготовленной в объеме, достаточном для согласования в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем технический контроль и надзор в электроэнергетике, и внесения в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах зон с особыми условиями;

- затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения и садово-огородные и иные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, произведенные на отчуждаемой территории, возмещением убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), по возмещению убытков, причиняемых проведением водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования, по возмещению потерь сельскохозяйственного производства;

- затраты на арендные платежи, размер которых определяется на основании действующего законодательства, расчета, составленного с учетом сведений о кадастровой стоимости земельных участков и положений постановлений Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности» и «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» и от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», нормативно-правовых актов органов субъектов Российской Федерации в области земельного законодательства, отчета по определению рыночной стоимости аренды в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», стандартами и правилами саморегулируемых организаций, а также заключенных между Заказчиком и правообладателями земельных участков договоров, соглашений, заключенных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ);

- затраты на проведение мероприятий по рекультивации земель, предусмотренных Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы (утверждены приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67) и иными нормативными актами РФ;

- затраты, связанные с выполнением исполнительной съемки объектов проектирования, выполненной и зарегистрированной в соответствии с требованиями, установленными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления, на территориях которых расположены объекты проектирования;

- компенсационные затраты по переустройству объектов недвижимого имущества иных собственников, включая затраты на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, поставку оборудования, материалов, затраты по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, исходно-разрешительной документации и иные сопутствующие затраты, необходимые для ввода объектов в эксплуатацию и внесения в ЕГРП сведений об изменении технических характеристик объектов недвижимости;

- затраты на оформление правоустанавливающих документов на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

- иные затраты, определенные в ходе разработки проектной документации, связанные с обязательным выполнением требований действующего законодательства.

5.3.10.	При разработке проектной документации учитывать следующие требования:

В разделе «Пояснительная записка» указывать наименования и единицы измерения реконструируемого объекта капитального строительства (для отнесения имущества к основным средствам). Перечень строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства указывать в разделах «Пояснительная записка» с отражением основных характеристик и делением на объекты основного и вспомогательного назначения.

Для реконструируемых объектов капитального строительства необходимо указывать их существующие параметры (показатели) согласно данным технической документации (технический паспорт, технический план, кадастровый паспорт/выписка), а также параметры (показатели) в результате реализации решений проектной документации (количество демонтируемых и вновь возводимых опор, изменение протяженности линий электропередачи, площади зданий, протяженности/площади сооружений и т.д.).

5.3.11.	При выполнении проектной документации:

5.3.11.1.  Необходимо:

-	производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта;

-	предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования.

5.3.11.2. Если в проекте предусмотрены инновационные решения (оборудование, материалы, системы, технологии), мероприятия по внедрению инновационных решений оформить отдельным томом справочный раздел «Инновационные решения», в котором:

-	предусматривать по всему перечню принятых инновационных решений оформление пояснительной записки и спецификации, с указанием затрат по каждому инновационному решению в текущих ценах в разрезе:

•	затрат на закупку непосредственно инновационного решения;

•	затрат на работы (СМР и ПНР);

•	затрат на необходимые материалы и оборудование для внедрения инновационных решений (например, сцепная арматура и изоляторы при внедрении инновационных проводов).

•	суммарных затрат на внедрение инновационного решения.

Оборудование, материалы, системы, технологии должны входить в состав основных разделов проектной документации.

5.3.11.3. Если в проекте предусмотрены цифровые решения (оборудование, материалы, системы, технологии), мероприятия по внедрению цифровых решений оформить отдельным томом «Цифровые решения», в том числе:

- предусматривать по всему перечню принятых цифровых решений оформление пояснительной записки и спецификации, с указанием затрат по каждому цифровому решению в текущих ценах в разрезе;

- затрат на закупку непосредственно цифрового решения;

- затрат на работы (СМР и ПНР);

- затрат на необходимые материалы и оборудование для внедрения цифровых решений;

- суммарных затрат на внедрение цифровых решений.

5.3.12.	При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ПАО «Россети Волга».

5.3.13. Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.3.14. При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

В проектной документации не допускается указывать наименования изготовителей и/или марки (в том числе технические условия на изготовление) проектируемого оборудования, систем.

В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в утверждаемый ПАО «Россети» перечень инновационного оборудования, материалов, систем и технологий. Указать стоимость инновационного оборудования, материалов, систем и технологий, а также соответствующих им затрат на СМР и ПНР, в абсолютном выражении, а также долю в общей сметной стоимости строительства.

5.3.15.	При выполнении проектной документации учесть требования П-РВ-21-040.**-** "Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО "Россети Волга" и М-РВ-27-234.**-** "Модель обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО "Россети Волга".

5.3.16. Проведение археологического исследования земельного участка.

5.3.16.1. Выполнить: Предварительные работы. Ознакомление с заданием заказчика, с представленной им документацией. Проведение полевых археологических научно-исследовательских работ, анализ данных полученных в результате проведенных полевых археологических научно-исследовательских работ (разведки): изучение полевых находок; топографических планов памятников археологического наследия; ситуационных планов местности, характеризующее размещение объекта археологического наследия. Подготовить отчет о выполненных археологических полевых работах с результатами исследований согласно рекомендациям Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Отделения историко-филологических наук Российской Академии Наук №17 от 20 января 2013 г.).

5.3.16.2. Археологические исследования земельного участка проводить на основании Открытого листа, выданного Министерством культуры РФ на проведение археологических полевых работ.

5.3.16.3 Выполненный объем археологического исследования земельного участка, должен быть достаточен для разработки проектной и рабочей документации и получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости объекта.

5.3.17. Подрядчик не позднее 60 календарных дней до срока окончания работ, указанного в п. 9.2 настоящего задания на проектирование, предоставляет Заказчику согласованную проектную документацию, включая проект планировки и проект межевания территории с результатами кадастровых работ (в соответствии с п. 5.3.2), в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), результаты археологического исследования земельного участка (в соответствии с п. 5.3.16), в одном экземпляре на бумажном носителе и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и MS Excel для оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

5.3.18. После оформления положительного заключения внутренней экспертизы Заказчик передает проектную документацию, в том числе сметную документацию, и отчет по результатам инженерных изысканий в организацию, уполномоченную на проведение государственной экспертизы в соответствии с действующим законодательством, с письменным уведомлением Подрядчика.

5.3.19. Подрядчик обеспечивает:

- сопровождение проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;

- внесение соответствующих изменений, по согласованию с Заказчиком, в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от экспертов, либо эффективно оспаривает эти замечания.

5.3.20. Заказчик обеспечивает получение по разработанной проектной документации, в том числе сметной документации положительного заключения государственной экспертизы о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов и соответствии сметной документации требованиям действующих нормативных актов.

5.3.21. Заказчик, после получения положительного заключения государственной экспертизы, в течение 3 рабочих дней направляет его копию Подрядчику.

5.3.22. После получения положительного заключения государственной экспертизы, Подрядчик не позднее 3 рабочих дней до срока окончания работ,  указанного в п. 9.2 настоящего задания на проектирование, предоставляет Заказчику согласованную проектную документацию, включая проект планировки и проект межевания территории с результатами кадастровых работ (в соответствии с п. 5.3.2), в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), результаты археологического исследования земельного участка (в соответствии с п. 5.3.16), в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе, отчет по результатам инженерных изысканий в двух экземплярах на бумажном носителе и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и MS Excel. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Один экземпляр проектной документации на бумажном носителе должен быть с собственноручными подписями руководства организации-разработчика, разработчиков проектной (включая сметную документацию) в текстовой и графической частях. Данный экземпляр проектной (включая сметную документацию) должен содержать подлинные согласования (штампы организаций – владельцев инженерных коммуникаций, подлинники писем, технических условий и пр).

5.4. III этап – Разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.4.1. Разработка рабочей документации выполняется Подрядчиком на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Подрядчик может начинать выполнение рабочей документации на основании проектной документации, переданной Заказчиком на государственную экспертизу. В случае если в процессе прохождения государственной экспертизы вносятся изменения в проектную документацию по замечаниям экспертов, Подрядчик безвозмездно проводит корректировку рабочей документации.

5.4.2. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, принятых в проектной документации определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащий все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями - изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

5.4.3. Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ на проектируемом объекте. Рабочая документация должна быть согласована с Правобережным ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС».

5.4.4.	При выполнении рабочей документации учесть требования П-РВ-21-040.05-22 «Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волга» и М-РВ-27-234.05-22 «Модель обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «Россети Волга» и ТТ-РВ-170-2135.02-21 «Минимально необходимые организационные и технические требования к обеспечению информационной безопасности АСТУ, используемых для функционирования электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

5.4.5. Выполнить в составе рабочей документации отдельными томами техническую часть закупочной документации для закупки оборудования и материалов, а также спецификации оборудования и материалов. Разработать Технические требования к основному электротехническому оборудованию (опросные листы, спецификаций и т.д.), учитывающие все условия (электрические, массогабаритные, климатические, эксплуатационные, надежности и т.д.) принятые в проектных решениях (отдельным томом).

5.4.6. Подрядчик не позднее 15 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п.9.3 настоящего задания на проектирование, после получения положительного заключения государственной экспертизы, представляет Заказчику согласованную рабочую документацию, в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), в одном экземпляре на бумажном носителе, в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD для проведении внутренней экспертизы, при этом текстовую и графическую информацию пред-ставить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

5.4.7. После оформления положительного заключения внутренней экспертизы Заказчик в течение 1 рабочего дня уведомляет Подрядчика о необходимости предоставления рабочей документации в полном объеме.

5.4.8. Подрядчик не позднее 5 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п. 9.3 настоящего  задания на проектирование, представляет Заказчику согласованную рабочую документацию, в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), в четырех экземплярах на бумажном носителе (в соответствии с п. 5.4.1. – 5.4.5), и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и MS Excel для утверждения. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Один экземпляр рабочей документации на бумажном носителе должен быть с собственноручными подписями руководства организации-разработчика, разработчиков рабочей (включая сметную документацию) в текстовой и графической частях. Данный экземпляр рабочей (включая сметную документацию) должен содержать подлинные согласования (штампы организаций – владельцев инженерных коммуникаций, подлинники писем, технических условий и пр).

6. Особые условия.

6.1. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, содержащие планы трасс ЛЭП, первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений КЛ с наземными и подземными коммуникациями; границы особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые планы территорий с нанесенными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно-защитных зон, проектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза, чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

В проектной документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов.

6.2.	При направлении откорректированных материалов ПД (в том числе ОТР) и РД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

6.3. Разработанная проектная и рабочая документации являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

6.4.	Проектная организация обеспечивает:

–	получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

–	внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

6.5.	При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

6.6.	В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация обеспечивает оформление и получение правоустанавливающих документов на земельные участки.

6.7.	Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования:

-	подготавливает материалы общественных слушаний по проектам панировки и межевания территории;

разрабатывает, согласовывает и утверждает в соответствующих органах власти проект планировки территории, проект межевания территории;

-	другие мероприятия (при необходимости);

6.8.	При разработке проектной и рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированное в установлен порядке.

Технические решения проектной и рабочей документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», в противном случае в проектной и рабочей документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям в соответствии с Пор-РВ-ВНД-222.**-** «Порядок проведения проверки качества  (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

6.9. Сокращения в задании на проектирование приняты согласно приложению 2 к настоящему ЗП.

6.10. При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

6.11. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования с ПАО «Россети Волга» и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками объектов, на которых предусматривается выполнение работ.

7.	Выделение пусковых комплексов.

Количество и состав пусковых комплексов, либо отсутствие необходимости выделения пусковых комплексов, определить с учетом предоставленного Заказчиком графика освоения капитальных вложений ПАО «Россети Волга».

8.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2024 г.

Окончание строительства – 2026 г.

9.	Срок выполнения работ.

9.1. Срок выполнения работ по I этапу проектирования:

начало работ – в течении 5 дней со дня заключения договора;

окончание работ – не позднее 3 месяца со дня заключения договора.

9.2. Срок выполнения работ по II этапу проектирования:

начало работ – не позднее 5 дней со дня направления в адрес Подрядчика письменного согласования Заказчика результата работ по I этапу проектирования;

окончание работ – не позднее 11 месяцев со дня заключения договора.

9.3. Срок выполнения работ по III этапу проектирования:

начало работ – не позднее 5 дней с момента получения уведомления Заказчика о передаче документации на государственную экспертизу;

окончание работ – не позднее 14 месяцев со дня заключения договора.

10.	Исходные данные для разработки проектной документации.

Исходные данные, сроки подготовки и передачи их Заказчиком Подрядчику определяются договором на разработку проектной и рабочей документации. Получение исходных данных подрядчиком выполняется с выездом на объект. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей подрядчика для получения информации.

11. Подрядчик

Выбирается на конкурентной основе.

12. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги» Минаев Вячеслав Борисович, тел. 8(8452) 320-324.

Начальник ОКС Правобережного ПО Старостин Александр Евгеньевич , тел. (8452) 99-30-62, E-mail: ae.starostin@pbpo.mrsk-volgi.ru

Начальник СВЛ Правобережного ПО Игнатюк Роман Александрович , тел. (8452) 99-30-25.

13. Приложения

Приложение № 1 – Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

Приложение № 2 - Перечень сокращений.

Приложение № 3 - Требования к подрядчику/субподрядчику по объекту проектирования.

«Заказчик»:	«Подрядчик»:

Приложение 1 к ЗП

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации

Нормативные акты федерального уровня:

1.	Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (действующая редакция);

2.	Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (действующая редакция);

3.	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (действующая редакция);

4. 	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

5.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (действующая редакция);

6. 	Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (действующая редакция);

7.	Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);

8.	Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);

9.	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);

10.	Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96 (действующая редакция);

11.	Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях» (действующая редакция);

12.	Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» (действующая редакция);

13.	Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О рекультивации и консервации земель».

14.	Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (действующая редакция);

15.	Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информации инфраструктуры российской Федерации»;

16.	Постановление правительства РФ от 08.02.2018 г. № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры РФ, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры РФ и их значений» (редакция от 13.04.2019);

17.	Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

18.	Постановление Правительства РФ от 13.08.1996г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;

19.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

20.	ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

21.	ГОСТ Р 21.1101 -2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

22.	Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 «Об утверждении Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (действующая редакция);

23.	Федеральный закон об экологической экспертизе от 23.11.1995 N 174-ФЗ;

24.	ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

# 25.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (действующая редакция);

26.	Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «27» ноября 2013 г. № 85;

27.	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937;

28.	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58670-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. Расчеты электроэнергетических режимов и определение технических решений при перспективном развитии энергосистем. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 19.11.2019 № 1196-ст;

29.	ГОСТ Р 55105-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования;

30.	«Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019 г. №101;

31.	Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97.

  - Отраслевые НТД:

- Правила устройства электроустановок.

- Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей».

- Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 №630.

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281 «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем».

- Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению, РД 153-34.3-20.409-99, утвержденные РАО «ЕЭС России» 13.12.1999.

- ГОСТ Р МЭК 62067-2011 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ (U(m)=170 кВ) до 500 кВ (U(m)=550 кВ). Методы испытаний и требования к ним», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.08.2011 № 244-ст.

- ГОСТ Р МЭК 60840-2011 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ (U(m)=36 кВ) до 150 кВ (U(m)=170 кВ). Методы испытаний и требования к ним», введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 августа 2011 г. N 246-ст.

- ГОСТ Р МЭК 55025-2012 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20 и 35 кВ. Технические условия», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 486

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», утвержден постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 №215

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введен Приказом Госстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст.

ОРД и НД ПАО «Россети», ПАО «Россети Волга», АО «СО ЕЭС»:

- П-РВ-ВНД-196.**-** Положение ПАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе.

- Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. СТО 56947007-29.130.15.105-2011.

- Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ. СТО 56947007-29.130.15.114-2012.

- Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений. СТО 56947007-29.240.02.001-2008.

- Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Методика испытаний на устойчивость после изготовления. СТО 56947007-29.080.15.060-2010.

- Типовые технические требования к опорам шинным на напряжение 35-750 кВ. СТО 56947007-29.080.30.073-2011.

- Инструкция по выбору изоляции электроустановок. СТО 56947007-29.240.059-2010.

- Длина пути утечки внешней изоляции электроустановок переменного тока классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.240.068-2011.

- Натяжная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.061-2010.

- Поддерживающая арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.062-2010.

- Соединительная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.063-2010.

- Сцепная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.064-2010.

- Траверсы изолирующие полимерные для опор ВЛ 110-220 кВ. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний. СТО 56947007-29.120.90.033-2009.

- Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше. СТО 56947007-29.060.20.020-2009.

- Типовые технические требования к самонесущим изолированным и защищенным проводам на напряжение до 35 кВ. СТО 56947007-29.060.10.075-2011.

- Типовые технические требования к разъединителям классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.130.10.077-2011.

- Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным полимерным. СТО 56947007-29.080.15.097-2011.

- Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным тарельчатым. СТО 56947007-29.080.10.081-2011.

- Типовые технические требования к проводам неизолированным нормальной конструкции. СТО 56947007-29.060.10.079-2011.

- Спиральная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.067-2010.

- Типовые технические требования к ограничителям перенапряжения классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.120.50.076-2011.

- Методические указания по применению ОПН на ВЛ 6 – 750 кВ, 
СТО 56947007-29.130.10.197-2015.

- Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-010-2015.

- Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций. Правила приёмки и методы испытаний. СТО 34.01-2.2-011-2015.

- Технологическая связь. Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. СТО 56947007-33.180.10.172-2014.

- Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-009-2016.

- СТП-МРСК-16-1791.01-14 Стандарт техническая политика системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ПАО «МРСК Волги».

- СТО 34.01-39.5-003-2016 Регламент метрологического обеспечения Группы компаний Россети.

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при проектировании, сооружении, реконструкции и ликвидации», СТО 56947007-29.240.01.218-2016.

- Р-РВ-17-1279.**-** Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волги».

- Пор-МРСК-17-1827.**-** Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

- П-РВ-21-040.05-22  Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волга».

- М-РВ-27-234.**-** "Модель обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО "Россети Волга".

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110кВ. Требования к технологическому проектированию

- ТР-МРСК-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети».

- Пор-РВ-ВНД-222.**-** «Порядок проведения проверки качества  (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ».

- Т-РВ-ВНД-857.**-** "Требования к информационным знакам, размещенным на подстанциях и линиях электропередачи. Стиль, информационное наполнение, материалы и способы крепления"

- Соглашение №СТВ-5/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги» в целях обеспечении надежности функционирования ЕЭС России» от 25.02.2020.

Приложение 2

к Заданию на проектирование

Перечень сокращений:

| АБ | - | аккумуляторная батарея |
| --- | --- | --- |
| ВЛ | - | воздушная линия |
| ВЧ | - | высокочастотный |
| ВЧ-связь | - | высокочастотная связь |
| ЕГРП | - | Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
| ИА | - | исполнительный аппарат |
| ИТС | - | информационно-технологические системы (РЗА, АСУ ТП, СМиУКЭ, АИИС КУЭ) |
| ЗИП | - | запасные части, инструмент, принадлежности |
| ЗП | - | задание на проектирование |
| ИП | - | инвестиционная программа |
| КЗ | - | короткое замыкание |
| ЛКС | - | линейно-кабельные сооружения |
| ЛЭП | - | линия электропередачи |
| ОМП | - | определение места повреждения |
| ОН | - | отключение нагрузки |
| ОП | - | оперативный персонал |
| ОПН | - | ограничитель перенапряжения |
| ОРД | - | организационно-распорядительный документ |
| ОРУ | - | открытое распределительное устройство |
| ОТР | - | основные технические решения |
| ПА | - | противоаварийная автоматика |
| ПД | - | проектная документация |
| ПИР | - | проектно-изыскательские работы |
| ПНР | - | пуско-наладочные работы |
| ПОС | - | проект организации строительства |
| ПС | - | подстанция |
| ПТЭ | - | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| РА | - | режимная автоматика |
| РД | - | рабочая документация |
| РЗ | - | релейная защита |
| РЗА | - | релейная защита и автоматика (РЗ, СА, ПА, РА, РАСП и ТА) |
| СДТУ | - | средства диспетчерского и технологического управления |
| СМР | - | строительно-монтажные работы |
| СКС | - | структурированная кабельная система |
| СМ | - | система автоматической диагностики (мониторинга) |
| СМиУКЭ | - | система мониторинга и управления качеством электроэнергии |
| СН | - | собственные нужды |
| ССПИ | - | система сбора и передачи информации для решения задач оперативно-диспетчерского и технологического управления |
| ССПТИ | - | система сбора и передачи неоперативной технологической информации |
| СЭП | - | схема электрическая принципиальная ПС |
| ФЕР | - | федеральные единичные расценки |
| ФЕРм | - | федеральные единичные расценки на монтаж оборудования |
| ФЕРп | - | федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы |
| ТН | - | трансформатор напряжения |
| ТОиР | - | техническое обслуживание и ремонт |
| ТС | - | телесигнализация |

«Заказчик»:	«Подрядчик»:

Приложение 8 к Договору

от ____________ № _____

СМЕТА №

на проектные (изыскательские) работы

Наименование строительства и стадии проектирования____________________________

Наименование проектной организации - генерального проектировщика________________

Наименование организации заказчика___________________________________________

(тыс. руб.)

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта | Ссылка на № смет по формам № 2п и № 3п | Стоимость работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | изыска-тельских | проект-ных | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Итого по смете _________________________________________________________________

(сумма прописью)

Руководитель проектной организации ______________  ____________________________

(подпись)                                (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта                     _______________  ____________________________

(подпись)                                (инициалы, фамилия)

М.П.			«___» _______________ 20__г.

Согласована:

Ответственный представитель заказчика ____________  ___________________________

(подпись)                           (инициалы, фамилия)

М.П.			«___» _______________ 20__г.

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |

Приложение 9 к Договору

от ____________ № _____

СМЕТА №

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ___________________________________________

Наименование проектной (изыскательской) организации____________________________

Наименование организации заказчика___________________________________________

(тыс. руб.)

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (а + bx) х Ki, или (объем строительно-монтажных работ) х проц. 100 или количество х цена | Стои-мость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого по смете__________________________________________________________________

(сумма прописью)

Главный инженер проекта __________________  ___________________________________

(подпись)                                              (инициалы, фамилия)

Составитель сметы              __________________  ___________________________________

(подпись)                                              (инициалы, фамилия)

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |