# ДОГОВОР № ____________________

на разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно–монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522–ФЗ для нужд ПАО «Россети Волга»

г. Саратов                                                                                                                            «___» __________ 2025 г.

Акционерное общество «Энергосервис Волги» (АО «Энергосервис Волги»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Проскуркина Максима Константиновича, действующего на основании Устава, и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующей на основании __________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», по результатам закупочной процедуры на право заключения договора на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно–монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522–ФЗ для нужд ПАО «Россети Волга» (лот № ___), объявленной извещением от __________ г., на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от __________ г. № ___ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Основные понятия и определения

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Акт ввода в эксплуатацию – документ о сдаче объекта в целом в эксплуатацию (акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС–14 (по форме приложения № 14 к настоящему Договору) по производственному отделению, выполненному последним;

Акт о выполнении проектных работ – документ о выполнении проектных работ, оформленный в установленном порядке (приложение № 9 к настоящему Договору);

Акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат – первичные учетные документы, подтверждающие выполнение Подрядчиком строительных, монтажных и пусконаладочных работ и оформленные в установленном порядке (формы КС–2, КС–3) (приложение № 6, № 8 к настоящему договору);

Акт приемки законченного строительством объекта – документ о завершении Подрядчиком всех работ на Объекте, составленный рабочей комиссией по форме КС–11 приложения № 10 к настоящему Договору. Данный акт свидетельствует о завершении выполнения Подрядчиком работ по реконструкции Объекта в объеме, предусмотренном Договором, готовности работ к сдаче Заказчику. Акт подтверждает выполнение Подрядчиком комплекса строительно–монтажных и пусконаладочных работ, предусмотренных Договором, исключительно для проведения расчетов по Договору и не свидетельствует о приемке результатов выполненных по Договору работ Заказчиком в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования – составленный рабочей комиссией документ о приемке смонтированного оборудования после индивидуальных испытаний, подтверждающий соответствие оборудования Проектной документации, «нормативным актам в области проектирования и строительства», техническим условиям и его готовность для комплексного опробования. Данный акт составляется по форме приложения № 15 к настоящему Договору;

Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования – составленный рабочей комиссией документ, подтверждающий, что оборудование, прошедшее комплексное опробование, включая пусконаладочные работы, считается готовым к эксплуатации и принятым для предъявления приемочной комиссии (по форме приложения № 16 к настоящему Договору);

Акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии – документ, позволяющий назначить приемочную комиссию для приемки законченного строительством, реконструкцией объекта в эксплуатацию (по форме приложения № 17 к настоящему Договору);

Акт сверки расчетов – документ о ежеквартальной сверке расчетов между Сторонами (приложение № 31 к настоящему Договору);

Ведомость недоделок – документ, определяющий недоделки и замечания, выявленные рабочей и приемочной комиссией (по форме приложения № 18 к настоящему Договору);

Гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий в результате работ (отдельных видах выполненных строительно–монтажных работ, смонтированного оборудования), которые являются следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;

Дата ввода в эксплуатацию – дата утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию со стороны филиала ПАО «Россети Волга» (акт КС–14 по форме приложение № 14 к настоящему Договору), приказ об утверждении акта по форме КС–14;

Договор – настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке;

Документация – проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно–технологическая и приемо–сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;

Заказчик – акционерное общество «Энергосервис Волги» (АО «Энергосервис Волги»), – 410012, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1, помещ. 4;

Заводские приемо–сдаточные испытания с участием Заказчика – испытания, проводимые на заводе–изготовителе с участием представителя Заказчика с целью проверки соответствия поставляемой продукции требованиям Договора и нормативной технической документации, по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком;

Исполнительная документация – комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе Проектной и Рабочей документации по Объекту, по мере завершения строительно–монтажных и пусконаладочных работ. В состав исполнительной документации включаются (но не ограничиваясь): комплект рабочих чертежей на создание Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям; сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, изделий и конструкций, применяемых при производстве работ, а также запасных частей к оборудованию; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о непредвиденных работах; акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; общий и специальный журналы работ, «Журнал авторского надзора за строительством», исполнительная геодезическая схема, исполнительная съемка вводимых объектов и другая документация, отражающая ход выполнения работ и поставок по Договору и необходимая для эксплуатации Объекта. Исполнительная документация оформляется в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. № 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" и Распоряжением ПАО «Россети» от 20.02.2015 г. № 87р;

Календарный план строительства (реконструкции) объекта – приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки поставок оборудования, выполнения работ и оказания услуг и стоимости работ;

Комплексное опробование систем и оборудования – проверка, регулировка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы систем и оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом систем и оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный технологический режим;

Консервация объекта – приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;

Материалы и оборудование – необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника;

Независимая гарантия – независимая гарантия, выданная банками или иными кредитными организациями, а также другими коммерческими организациями, являющаяся способом обеспечения исполнения обязательств, в силу которой гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства;

Нормативные акты в области проектирования и строительства – действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Сторон в рамках настоящего договора, в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно–распорядительные документы Заказчика;

Объект – «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522–ФЗ для нужд ПАО «Россети Волга»;

Отчетный месяц – последний месяц периода выполнения этапа работ, указанный в календарном плане строительства (реконструкции) объекта (приложение № 2 к настоящему Договору);

Обязательные требования безопасности – требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;

Подрядчик – ___________________________________________________________________________;

Поставка – осуществление Подрядчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально–технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;

Предпусковые испытания – проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования;

Приемо–сдаточная документация – документация, в состав которой входит разрешительная документация, дающая право на выполнение строительно–монтажных работ, и исполнительная документация, подтверждающая фактическое выполнение строительно–монтажных работ в объеме, установленном утвержденной в соответствии с действующим законодательством проектной документацией;

Приемочная комиссия – комиссия, назначаемая ПАО «Россети Волга» в установленном порядке для приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта;

Приемка в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией объектов – приемка в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией объектов выполняется приемочной комиссией и завершается утверждением приказа по подразделению ПАО «Россети Волга» об утверждении Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС–14 (приложение № 14 к настоящему Договору). В процессе приемки законченных строительством объектов определяется их инвентарная стоимость, структура капитальных вложений, а также уточняются взаимные финансовые обязательства между сторонами строительного договора. По окончанию приемки взаимоотношения между сторонами договора строительного подряда либо прекращаются, либо этот договор уточняется в соответствии с планами дальнейшего сотрудничества между Инвестором, Заказчиком и Генподрядчиком;

Постановка под напряжение –  окончание комплексного опробования объекта (этапа строительства, пускового комплекса) подтвержденное Актом рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования (приложение № 16 к настоящему Договору);

Приемка объекта в эксплуатацию – законченный строительством, реконструкцией объект (этап строительства, пусковой этап), принятый приемочной комиссией с оформлением и утверждением акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС–14 (по форме приложения № 14 к настоящему Договору);

Пусковые испытания – комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования;

Поставщик – юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору;

Работы – общестроительные, монтажные и пусконаладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно–разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пусконаладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно–технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;

Рабочая комиссия – комиссия, назначаемая в установленном порядке для приемки выполненных работ по законченному строительному объекту;

Субподрядчик – юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора;

Стороны – Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

Строительная площадка – предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок;

Строительный контроль – комплекс мероприятий, проводимый в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по проверке соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;

Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;

Срок – период времени, определяемый в Договоре днями, устанавливается по календарю, если в Договоре «день» не конкретизируется как «рабочий день» либо дата исполнения Договора;

Сметно–нормативная база – сметные нормативы, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметные цены строительных ресурсов. Утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в установленном им порядке (далее – СНБ);

Техническая документация – комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для строительства;

Цена Договора – сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору;

Этап работ – объем работ, подлежащий приемке, при которой осуществляется оформление актов о приемке выполненных работ по форме КС–2 (приложение № 6 к настоящему Договору) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС–3 (приложение № 8 к настоящему Договору).

Этап строительства – строительство или реконструкция объекта капитального строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введён в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства).

| Принятые сокращения |  |
| --- | --- |
| НД | Нормативная документация |
| ПС | Подстанция |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| ППР | Проект производства работ |
| ОРД | Организационно-распорядительные документы |

- Предмет и объем Договора

  - По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1), с Ведомостью сметной стоимости строительства объектов (приложение № 3), сводками затрат со сводными сметными расчётами (приложения №№ 3.2–3.7), с календарным планом строительства (реконструкции) объекта, в части сроков выполнения этапов работ по договору (приложение № 2), осуществить разработку проектной и рабочей документации, выполнить строительно–монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522–ФЗ для нужд ПАО «Россети Волга» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

На I этапе – Разработать, обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию (далее – «Проектные работы»).

На II этапе – Выполнить строительно–монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с календарным планом строительства (реконструкции) объекта (приложение № 2 к настоящему Договору).

2.2. Сроки выполнения Подрядчиком этапов работ по настоящему Договору, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, установлены календарным планом строительства (реконструкции) объекта (приложение № 2 к настоящему Договору).

2.3. Содержание и объем работ, срок выполнения этапов работ по договору, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору), в Ведомости сметной стоимости строительства объектов (приложение № 3 к настоящему Договору), Сводках затрат со сводными сметными расчетами (приложения №№ 3.2–3.6 к настоящему Договору), в Календарном плане строительства (реконструкции) объекта (приложение № 2 к настоящему Договору).

2.4. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 2.1 настоящего Договора работ установлены календарным планом строительства (реконструкции) объекта (приложение № 2 к настоящему Договору). По факту исполнения п. 5.2 настоящего Договора (рассмотрения и подписания Заказчиком сводного сметного расчета и локальных расчетов по строительно–монтажным и пусконаладочным работам по форме приложения № 3.1 к настоящему Договору, по объектам, указанным в Ведомости сметной стоимости строительства объектов (приложение № 3 к настоящему Договору), представленных Подрядчиком после выполнения работ по первому этапу в течение 2 (двух) рабочих дней к настоящему Договору по строительно–монтажным и пусконаладочным работам, представленные Подрядчиком после выполнения работ по первому этапу в течение 2 (двух) рабочих дней), при необходимости, по решению Заказчика, календарный план строительства (реконструкции) объекта (приложение № 2 к настоящему Договору) уточняется. В части детализации этапов работ, по факту разработки проектной и рабочей документации, перенос сроков этапов работ по договору, при уточнении календарного плана строительства (реконструкции) объекта не допускается.

2.5. Подрядчик, выполняющий работы, указанные в пункте 2.1 настоящего Договора, должен быть членом саморегулируемой организации в области архитектурно–строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2.6. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Результатом выполнения I–го этапа работ являются выполненные работы, подтвержденные актом о выполнении проектных работ (приложение № 9 к настоящему Договору). Результатом выполнения II–го этапа являются выполненные работы, подтвержденные актом о приемке выполненных работ по форме КС–2 (приложение № 6 к настоящему Договору) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС–3 (приложение № 8 к настоящему Договору).

Результатом выполнения работ по договору является ввод объекта в промышленную эксплуатацию, подтвержденный актом приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС–14 (приложение № 14 к настоящему Договору), являющийся документом окончательной приемки работ по договору и основанием для организации расчетов с Подрядчиком.

2.7. Представителями Заказчика, в понимании настоящего Договора, являются филиалы ПАО «Россети Волга» с наделением его следующими полномочиями: согласовывать и утверждать проектно-сметную документацию, контролировать выполнение работ, вести техническую переписку

- Сроки выполнения работ

3.1.	Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства (реконструкции) объекта (приложение № 2 к настоящему Договору) с указанными в нем сроками выполнения работ и иными мероприятиями, предусмотренными Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2. I-й этап «Проектные работы»:

3.2.1. Срок начала работ по I этапу – __________;

3.2.2. Срок окончания работ по I этапу – __________;

3.3. II-й этап «Строительно–монтажные и пусконаладочные работы»:

3.3.1. Срок начала работ по II этапу – __________;

3.3.2. Срок завершения строительно–монтажных, пусконаладочных работ – __________;

3.4. Срок завершения работ – _________.

Сроком завершения строительно–монтажных и пусконаладочных работ, работ по проведению испытания и ввода системы учета в опытную эксплуатацию является дата подписания Заказчиком акта приёмки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС–11 (по форме приложения № 10 к настоящему Договору).

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте и ввода системы в промышленную эксплуатацию является дата утверждения Заказчиком последнего акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по нетиповой форме КС–14) (по форме приложения № 14 к настоящему Договору).

- Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

  - Подрядчик обязан заключить договор комбинированного страхования строительно–монтажных рисков, на условиях, предусмотренных разделом 16 настоящего Договора, и представить Заказчику Договор страхования, подписанный Подрядчиком и страховой компанией.

Подрядчик несет ответственность за достоверность и соответствие составленных им сметных расчетов и Актов о приемке выполненных работ (КС–2) (приложение № 6 к настоящему Договору) существующим методикам по ценообразованию и нормативным указаниям. Денежные средства, уплаченные Заказчиком в связи с наличием ошибки (либо неправильного заполнения) в сметных расчетах и Актах о приемке выполненных работ (КС–2) (приложение № 6 к настоящему Договору), признаются неосновательным обогащением Подрядчика и подлежат возврату на основании письменной претензии Заказчика в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения Подрядчиком.

  - Выполнить все работы по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), сметной документацией, утвержденной в установленном порядке, в полном объеме в соответствии с календарным планом строительства (реконструкции) объекта (приложение № 2 к Договору) с указанными в нем этапами и сроками выполнения работ.

При подготовке сметной документации руководствоваться Р–РВ–17–1279.**–** «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга», а также «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр.).

Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.

Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно–индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ–2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов». Сметная документация должна быть оформлена в формате Гранд–Смета и MS Excel. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

При производстве работ соблюдать Приказ Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства», Приказ Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468, положения РД–11–05–2007 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (в части не противоречащей Приказу Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. № 1026/пр).

Ведение исполнительной и формирование приемо–сдаточной документации осуществлять в соответствии с требованиями «Типового порядка ведения исполнительной и формирования приемо–сдаточной документации, утвержденного Распоряжением ПАО «Россети» от 14.11.2019 г. № 469р.

  - Согласовать проектную и рабочую документацию с филиалом ПАО «Россети Волга» «Ульяновские распределительные сети», государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации и с требованиями Технического задания «под ключ» (приложение № 1 к настоящему Договору).

Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложения № 1 к настоящему Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПиН, нормах технологического проектирования и иных документах.

  - Безвозмездно откорректировать проектно–сметную документацию по замечаниям согласующих организаций. При обнаружении недостатков в документации и (или) отчете о результатах предпроектного обследования, безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные предпроектные обследования в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

  - В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения работ по I этапу предоставить в адрес филиалов ПАО «Россети Волга», указанных в Техническом задании (приложение №1 к настоящему Договору) в 2 (двух) экземплярах Ведомость сметной стоимости строительства объектов по строительно–монтажным и пусконаладочным работам по форме приложения № 3 к настоящему Договору, составленную на основании разработанной проектной и рабочей документации. В адрес Заказчика указанные в настоящем пункте расчеты предоставить в электронном виде, в том числе в редактируемом формате.

  - Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков, согласно законодательству Российской Федерации (в том числе, при необходимости, Ордер на производство земельных работ).

  - Производить работы в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами, и правилами.

  - Перед приемкой объекта Заказчиком, обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти, в случае необходимости, разрешения на ввод его в эксплуатацию.

  - Производить работы в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, утвержденной Приказами по подразделениям ПАО «Россети Волга», согласно актуальным строительным нормам и правилам.

  - При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Использовать полученные от представителей Заказчика, исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

  - Поставить на приобъектный склад, расположенный по адресу в соответствии с приложением                   № 1 к Техническому заданию, являющемуся приложением № 1 к настоящему Договору, материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными разделом 10 настоящего Договора. В случае использования материалов либо оборудования Заказчика, после окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов.

Доставить демонтированные материалы на склад Заказчика (склад РЭС филиала ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением № 1 к Техническому заданию, являющемуся приложением № 1 к настоящему Договору) своим транспортом и своими силами.

До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.

  - Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору.

Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.

  - Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

  - Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев. Организовать расследование и учет несчастных случаев с персоналом, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Обеспечить порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве, а также возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с выполнением ими трудовых обязанностей.

  - Не препятствовать контролю представителями Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов, проезда машин и т.п.). Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала и транспорта для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

  - Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

  - Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

  - Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.

  - Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом, Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

  - Представить Заказчику, а также, в адрес подразделений ПАО «Россети Волга», указанных в Техническом задании (приложение №1 к настоящему Договору), техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по утвержденной подразделениями ПАО «Россети Волга» рабочей документации в соответствии с календарным планом строительства (реконструкции) объекта (приложение № 2 к настоящему Договору).

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

  - Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

  - Подрядчик обязан привлечь к выполнению работ субподрядные организации, указанные в приложении № 4 к настоящему Договору.

Подрядчик обязан в обязательном порядке письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемых субподрядчиков, отличных от указанных в приложении № 4 к настоящему Договору, а также условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком.

Для получения письменного согласия Подрядчик направляет Заказчику проект договора с субподрядчиком с обязательным приложением надлежаще заверенных копий уставных и правоустанавливающих документов, допусков к производству работ (действующих лицензий на выполнение работ), предусмотренных настоящим Договором, бухгалтерского баланса за предшествующий год и отчетный период, объемов выполняемых работ, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц субподрядчика, информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, по форме, являющейся приложением № 21 к настоящему Договору.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности, перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные действия по настоящему договору несет Подрядчик.

Подрядчик вправе заключать с субподрядчиками договоры на весь объем выполняемых работ по настоящему Договору.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, являющейся приложением                   № 21 к настоящему Договору, до заключения договора с субподрядной организацией (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

  - В случае, если до завершения выполнения работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, подрядчик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика за свой счет.

  - Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику (представителю Заказчика) оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течении 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан Финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки считается дата подписания Соглашения о переуступке прав между Подрядчиком и Фактором.

  - Подрядчик обязан включить в заключаемое с Финансовым агентом (Фактором) Соглашение о переуступке права денежного требования обязательства исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

  - Представлять Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика с предоставлением копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.), по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Договору;

- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, – состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в приложении № 5 к настоящему Договору, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае, если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении № 13 к настоящему Договору.

  - Подрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета–фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

4.29. Организовать безопасное выполнении работ в соответствие с действующими нормативно–техническими документами (НТД) в период выполнения договорных обязательств. Персонал Подрядчика, осуществляющий работы, должен быть обучен, аттестован, обладать необходимыми знаниями и квалификацией, иметь опыт проведения указанных работ.

4.30. Назначить лиц, ответственных за технику безопасности, противопожарную безопасность, имеющих право выдачи наряда–допуска для производства работ по настоящему Договору на территории действующего объекта Заказчика и других ответственных лиц в порядке действующего законодательства об охране труда. Списки ответственных лиц подрядной организации должны быть утверждены Подрядчиком и направлены в адрес Заказчика в соответствии.

4.31. До начала производства работ выполнить мероприятия по обеспечению безопасности труда персонала в пределах принятого объёма работ, выделенного участка работ и помещениях, предоставленных согласно настоящему Договору, а также противопожарные мероприятия в процессе производства работ.

4.32. Организовать расследование и учет несчастных случаев с персоналом на территории объекта и помещениях, предоставленных согласно Договору, при исполнении работниками трудовых обязанностей или задания в интересах Подрядчика. Обеспечить порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве, а также возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с выполнением ими трудовых обязанностей.

4.33. Обеспечить в ходе работ соблюдение требований по охране труда и выполнению необходимых мероприятий по технике безопасности (пожарной безопасности), охране окружающей среды, зеленых насаждений; допущенные нарушения устранять за свой счет.

4.34. Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала и транспорта для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта.

4.35. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать все рекомендации и требования действующего законодательства РФ, региональных государственных органов, органов местного самоуправления, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства здравоохранения, их территориальных органов, в том числе постановления Главного государственного санитарного врача и т.д., как действующих на момент заключения настоящего договора, так и издаваемых в последующем, в части недопущения распространения  новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) и неукоснительного соблюдения мер по охране здоровья граждан. С этой целью Подрядчик обязуется организовать работы с учетом, но не ограничиваясь, следующих мер профилактики:

- обеспечить ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников, с назначением ответственных лиц за проведение указанного мониторинга с закреплением данных обязанностей в приказах организаций;

- организовать при входе работников в организацию (предприятие) – возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

- соблюдать дезинфекционный режим, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживания воздуха в помещениях, обеспечения работников дезинфицирующими средствами для обработки рук, инвентаря, иных поверхностей;

- информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;

- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчатками;

- обеспечить ежедневный контроль температуры тела работников с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом с обязательным ведением журнала состояния здоровья сотрудников и отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

- запретить прием пищи на рабочих местах. При наличии столовой для питания работников: обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке; при использовании посуды многократного применения – ее обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства; При отсутствии столовой прием пищи осуществлять только в специально отведенной комнате – комнате приема пищи; при отсутствии последней, предусмотреть выделение помещений для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств. Соблюдать меры личной гигиены. Обязательно мыть руки с мылом перед приемом пищи. Доставлять продукты питания в комнату приема пищи в индивидуальных емкостях, контейнерах, промышленной упаковке. Обрабатывать дезинфицирующими салфетками столы для приема пищи и индивидуальные емкости, контейнеры, упаковки, в которых пища доставлена из дома. Мыть с мылом индивидуальные столовые приборы перед приемом пищи. Обеспечивать наличие в комнате приема пищи бумажных салфеток, контейнеров для сбора мусора;

- обеспечивать качественную уборку и регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих и общественных помещений (бытовки, комната для приема пищи, отдыха, туалеты и др.) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, с кратностью обработки каждые 2 часа;

- по возможности применять в рабочих помещениях бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха;

- ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия, направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV);

- обеспечить соблюдение работниками дистанционирования до других лиц не менее 1,5 метров;

- обеспечить контроль вызова работниками врача для оказания первичной медицинской помощи на дому;

- обеспечить контроль соблюдения работниками режима самоизоляции;

- при наличии возможности использовать аудио и видео селекторную связь для организации и проведения производственных совещаний и решения различных вопросов;

- при поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обеспечить незамедлительное предоставление информации о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV), в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

- организовать соблюдение всех методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV), издаваемых Министерством здравоохранения, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и др.

4.36. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента подписания договора обязуется направить Заказчику гарантийное письмо о выполнении всех рекомендаций и профилактических мер в период введения в установленном законодательством РФ порядке режима повышенной готовности и (или) режима чрезвычайной ситуации на территории исполнения договора.

4.37. В случае утраты права на применение УСН или изменения ставки НДС, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления указанных обстоятельств Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее уведомление с копиями подтверждающих документов, для оформления дополнительного соглашения к договору.

- Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Представить Подрядчику в течение 5 (пяти) дней с момента заключения Договора необходимые исходные данные по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522–ФЗ для нужд ПАО «Россети Волга».

5.2. Обеспечить рассмотрение и утверждение со стороны ПАО «Россети Волга» сводных сметных расчетов стоимости строительства и локальных расчетов по строительно–монтажным и пусконаладочным работам по форме приложения № 3.1 к настоящему Договору по объектам, указанным в Ведомости сметной стоимости строительства объектов (приложение № 3 к настоящему Договору), представленные Подрядчиком после выполнения работ по I этапу в течение 2 (двух) рабочих дней.

5.3. Подписать Сводный сметный расчет стоимости строительства и локальные сметные расчеты по строительно–монтажным и пусконаладочным работам по форме приложения № 3.1 к настоящему Договору, представленные Подрядчиком после выполнения работ по I этапу.

5.4. Указать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.

5.5. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 12 настоящего Договора.

5.6. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

- заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

- привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;

- организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору;

- периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений правил норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

6. Цена Договора

6.1. Цена договора является ориентировочной и, в соответствии с Ведомостью сметной стоимости строительства объектов (приложение № 3 к настоящему Договору), не может превышать __________ (__________) рубля ___ копейки, кроме того НДС (20 %) составляет __________ (__________) рублей ___ копейки. Всего с НДС (20 %) цена Договора не может превышать _________ (__________) рубля ___ копеек.

Стоимость этапов работ по настоящему Договору подтверждается Сводками затрат и Сводными сметными расчетами (приложения №№ 3.2–3.7 к настоящему Договору), календарным планом строительства (реконструкции) объекта (приложение № 2 к настоящему Договору).

Стоимость работ по I этапу строительства составляет __________ (__________) рублей ___ копеек, кроме того НДС (20 %) составляет __________ (__________) рублей ___ копейки. Всего с НДС (20 %) стоимость работ по I этапу составляет __________ (__________) рубля ___ копейка.

Стоимость работ по II этапу строительства составляет __________ (__________) рублей ___ копеек, кроме того НДС (20 %) составляет __________ (__________) рублей ___ копейки. Всего с НДС (20 %) стоимость работ по II этапу составляет __________ (__________) рублей ___ копеек.

6.2. Стоимость проектных работ по объекту является твердой и не подлежит изменению.

6.3. Точная стоимость оборудования, строительно–монтажных и пусконаладочных работ определяется после выполнения работ по первому этапу в соответствии с локальными сметными расчетами, сводным сметным расчетом, подписанными Заказчиком и Подрядчиком, составленным по форме приложения № 3.1 к настоящему Договору разработанными на основании проектной и рабочей документации.

6.4. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены, за исключением случаев приобретения подрядчиком материалов и оборудования ниже стоимости, предусмотренной локальными сметными расчетами, недовыполнения объемов работ подрядчиком, в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы (в соответствии с разделом 18 настоящего Договора) и случаев, когда Заказчик вносит в техническое задание изменения.

6.5. В случае, когда в результате уменьшения стоимости материалов и/или оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса, фактические расходы Подрядчика на выполнение работ, обеспечение материалами и оборудованием оказались меньше тех, которые учитывались в локальных сметных расчетах, Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость материалов и/или оборудования.

6.6. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

6.7. В случае снижения рыночных цен на поставляемые материалы и/или оборудование, на момент выполнения работ, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении стоимости материалов и/или оборудования до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные материалы и/или оборудование с предоставлением подтверждающих материалов.

6.8. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости материалов и/или оборудования и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены договора.

6.9. В случае отказа Подрядчика снизить стоимость материалов и/или оборудования при наличии обстоятельств, указанных в п. 6.6 настоящего Договора. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора.

6.10. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.

7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Оплата работ по договору осуществляется в течение ___ (_____) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС–14) (по форме приложения № 14 к настоящему Договору) на основании выставленного Подрядчиком счета.

7.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.

7.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

7.4. Счета–фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Обеспечение исполнения обязательств по Договору и гарантийных обязательств

8.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по исполнению работ по Договору обеспечивается одним из способов обеспечения:

8.1.1. Независимой гарантией;

8.1.2. Гарантийным депозитом, сформированным в порядке и в сумме, указанных в п. 6.1 настоящего Договора;

8.1.3. Обеспечительным платежом.

8.2. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по исполнению работ по Договору может обеспечиваться следующими видами независимых гарантий:

8.2.1. Независимой гарантией на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору (по форме Приложения № 25 к настоящему Договору) на сумму не менее 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота), но не менее 5 (пяти) процентов от цены Договора, в случае если цена Договора в редакции дополнительных соглашений превысила начальную (максимальную) цену Договора (цену лота), срок действия которой начинается не позднее даты заключения Договора, заканчивается не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после установленной даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» и не должен быть ограничен сроком, указанным в п. 3.3.2 настоящего Договора.

Копия независимой гарантии должна быть представлена Подрядчиком на согласование Заказчику не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после вступления в силу протокола о результатах торгов, на основании которого Подрядчик признан победителем закупочной процедуры. Оригинал предварительно согласованной Заказчиком независимой гарантии должен быть представлен Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до заключения Договора.

Заказчик вправе по письменному обращению Подрядчика осуществить досрочный возврат Подрядчику независимой гарантии надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком до окончания установленного срока действия независимой гарантии, при одновременном соблюдении следующих условий:

- после достижения суммы освоения капитальных вложений в размере свыше 50 (пятидесяти) процентов от цены Договора;

- если в соответствии с Договором Подрядчиком перечислен обеспечительный платеж в качестве способа обеспечения исполнения Договора или гарантийный депозит достигли размера не менее 10 (десяти) процентов от цены Договора;

- отсутствует неурегулированная претензионно–исковая работа;

- отсутствуют нарушения Подрядчика в части исполнения своих договорных обязательств и просроченные замечания, и предписания от лиц, осуществляющих строительный контроль Заказчика.

Не допускается досрочный возврат независимой гарантии до момента предоставления и начала действия иного обеспечения исполнения заказчиком обязательств, соответствующего разделу 8 настоящего Договора.

В случае досрочного возврата Заказчиком независимой гарантии надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком с соблюдением условий, перечисленных в настоящем пункте, Подрядчик освобождается от исполнения обязательств, предусмотренных пп. 8.5, 8.11, 8.12, 8.13 настоящего Договора, в части предоставления дополнительных независимых гарантий надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, продления или замены указанных независимых гарантий.

Не допускается предоставление нескольких независимых гарантий на исполнение обязательств, совокупная сумма которых соответствует сумме независимой гарантии, предусмотренной Договором.

8.2.2. Исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору и гарантийные обязательства могут обеспечиваться единой независимой гарантией (по форме приложения № 26 к настоящему Договору) на сумму не менее 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) и не менее 5 (пяти) процентов от цены Договора, в случае если цена Договора в редакции дополнительных соглашений превысила начальную (максимальную) цену Договора (цену лота), срок действия которой должен начинаться не позднее даты заключения Договора и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после даты окончания гарантийного срока, установленного Договором.

Не допускается предоставление нескольких единых независимых гарантий, совокупная сумма которых соответствует сумме независимой гарантии, предусмотренной Договором.

8.2.3. Копия единой независимой гарантии должна быть представлена Подрядчиком на согласование Заказчику не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после вступления в силу протокола о результатах торгов, на основании которого Подрядчик признан победителем закупочной процедуры. Оригинал предварительно согласованной Заказчиком независимой гарантии должен быть представлен Подрядчиком Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты заключения Договора.

На весь период действия договора и гарантийных обязательств по договору сумма обеспечения единой независимой гарантией должна быть не менее 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) и не менее 5 (пяти) процентов от цены Договора, в случае если цена Договора в редакции дополнительных соглашений превысила начальную (максимальную) цену Договора (цену лота).

8.3 Размер действующего обеспечения исполнения подрядчиком обязательств по Договору в любой момент действия Договора определяется с учетом ограничений, установленных Постановлением правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352.

8.4 Надлежащее исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору обеспечивается независимой гарантией на обеспечение гарантийных обязательств (по форме Приложения № 27 к настоящему Договору) на сумму не менее 5 (пяти) процентов (для договоров, заключаемых  с субъектами МСП – в размере 5 (пяти) процентов) от цены Договора, срок действия которой должен начинаться до даты начала гарантийного срока, предусмотренного п. 9 настоящего Договора, и заканчиваться не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после планируемой даты окончания гарантийного срока по Договору и подписания Сторонами протокола от отсутствии взаимных претензий.

Копия независимой гарантии должна быть представлена на согласование не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией», оригинал согласованной Заказчиком независимой гарантии должен быть представлен Подрядчиком не позднее запланированной даты подписания Сторонами «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» и начала гарантийного срока.

Не допускается предоставление нескольких независимых гарантий на обеспечение гарантийных обязательств, совокупная сумма которых соответствует сумме независимой гарантии, предусмотренной Договором.

8.5. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, по которому произойдет увеличение цены или увеличение планируемого срока подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, Подрядчик обязан в сроки, установленные п. 8.10 настоящего Договора, представить на согласование Заказчику копию независимой гарантии. Оригинал независимой гарантии, согласованной Заказчиком, должен быть представлен не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты заключения дополнительного соглашения. Срок действия для независимой гарантии на исполнение обязательств по Договору должен начинаться не позднее даты подписания дополнительного соглашения и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Срок действия для независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств должен начинаться с даты, следующей за датой подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты окончания гарантийного срока. Срок действия для единой независимой гарантии должен начинаться не позднее даты подписания дополнительного соглашения и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после планируемой даты окончания гарантийного срока. При этом:

- размер независимой гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору определяется как максимальная из сумм: 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) или 5 (пять) процентов от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения;

- размер независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств определяется не менее 5 (пяти) процентов от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения;

- размер единой независимой гарантии (включающей обеспечение исполнения обязательств по договору и обеспечение гарантийных обязательств) определяется как максимальная из сумм: 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) или 5 (пять) процентов от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения.

8.6. Гарант, предоставляющий независимую гарантию, а также сама независимая гарантия должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Для согласования Заказчиком независимой гарантии Подрядчик обязан представить копию независимой гарантии, а также следующие документы:

8.6.1. Если сумма независимой гарантии превышает 15 (пятнадцать) млн. руб.:

8.6.1.1. Лицензия на осуществление банковской деятельности, действующая на дату выдачи независимой гарантии (копия, заверенная Гарантом либо нотариально заверенная копия).

8.6.1.2. Документы, удостоверяющие право лица, подписавшего гарантию, подписывать независимые гарантии от лица Гаранта (включая, но не ограничиваясь):

•	Устав со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке на дату выдачи независимой гарантии (нотариально заверенная копия);

•	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в связи с внесением изменений в Устав (нотариально заверенная копия);

•	в случае оформления независимой гарантии обособленными структурными подразделениями Гаранта необходимо представить указанные в учредительных документах Гаранта документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения Гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);

•	решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления Гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Гаранта (копия, заверенная Гарантом);

•	доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени Гаранта (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Гарантом (в случае, если независимая гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени Гаранта на основании доверенности). К доверенности, выданной в порядке передоверия, должна прилагаться доверенность на уполномоченное лицо, выдавшее доверенность в порядке передоверия (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Гарантом).

В случае если в доверенности на право подписания независимой гарантии имеются ограничения (подписание независимой гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц Гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений/документов.

В случае отказа Гаранта, после письменного запроса Заказчика, от представления документов, указанных в содержании доверенности, Подрядчик предоставляет письмо–подтверждение за подписью уполномоченного лица Гаранта, чьи полномочия не ограничены необходимостью представления дополнительных документов, подтверждающее, что независимая гарантия выдана в соответствии с правилами и требованиями установленными регламентами Гаранта и на основании соответствующих решений уполномоченных органов/должностных лиц Гаранта перечисленным в содержании доверенности, с обязательным указанием реквизитов (дата, номер, наименование органа/должностного лица принявшего решение) документов, подтверждающих факт соблюдения необходимых внутренних процедур Гаранта;

•	выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная регистрирующим органом не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до даты выдачи независимой гарантии (оригинал/нотариально заверенная копия), допускается представление выписки с официального сайта Федеральной налоговой службы https://egrul.nalog/ru/).

8.6.2.	Если сумма независимой гарантии не превышает 15 (пятнадцать) млн. рублей:

- решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления Гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Гаранта (копия, заверенная Гарантом);

- доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени Гаранта (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Гарантом) (в случае если независимая гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени Гаранта на основании доверенности). К доверенности, выданной в порядке передоверия, должна прилагаться доверенность на уполномоченное лицо, выдавшее доверенность в порядке передоверия (оригинал/нотариально заверенная копия/ копия, заверенная Гарантом.)

В случае, если в доверенности на право подписания независимой гарантии имеются ограничения (подписание независимой гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц Гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности документов.

В случае отказа Гаранта, после письменного запроса Заказчика, от представления документов, указанных в содержании доверенности, Подрядчик предоставляет письмо–подтверждение за подписью уполномоченного лица Гаранта, чьи полномочия не ограничены необходимостью представления дополнительных документов, подтверждающее, что независимая гарантия выдана в соответствии с правилами и требованиями установленными регламентами Гаранта и на основании соответствующих решений уполномоченных органов/должностных лиц Гаранта перечисленным в содержании доверенности, с обязательным указанием реквизитов (дата, номер, наименование органа/должностного лица принявшего решение) документов, подтверждающих факт соблюдения необходимых внутренних процедур Гаранта.

8.6.3. Дополнительно представляются следующие документы:

- форма банковской отчетности по РСБУ № 808 или № 123 (копия, заверенная банком–гарантом) или официальное письмо от банка–гаранта с указанием суммы собственных средств (капитала) гаранта по состоянию на последнюю отчетную дату – представляются только банками–гарантами, которые не раскрывают указанные формы/информацию на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/credit/);

- письмо Гаранта о не нахождении его в процессе ликвидации или банкротства, об отсутствии установленных Банком России в отношении Гаранта в индивидуальном порядке ограничений на проведение отдельных операций, выданное не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до даты выдачи независимой гарантии (оригинал).

8.7. Подрядчик обязан по запросу Заказчика представить иные документы, не указанные в пункте 8.6 настоящего Договора.

8.8. Заказчик уведомляет Подрядчика о результатах согласования независимой гарантии.

8.9. В случае наличия у Заказчика надлежащим образом заверенных копий, указанных в п. 8.6 настоящего Договора документов, полученных из других источников, Заказчик может согласовать отсутствие необходимости предоставления отдельных указанных в п. 8.7 настоящего Договора документов Подрядчиком.

При отсутствии указанных в п. 8.7 настоящего Договора документов независимая гарантия Заказчиком не принимается.

8.10. Копия независимой гарантии и указанные в п. 8.6 настоящего Договора документы должны быть представлены Подрядчиком на согласование Заказчику в следующие сроки:

- для согласования независимой гарантии, которая предоставляется во исполнение п. 8.2.1 и/или п. 8.2.2, 8.4 настоящего Договора, не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после вступления в силу протокола о результатах торгов, на основании которого Подрядчик признан победителем закупочной процедуры либо в случае заключения Дополнительного соглашения к Договору – не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подписания дополнительного соглашения, увеличивающего цену либо срок исполнения работ по Договору;

- в иных случаях – в сроки, установленные настоящим Договором.

8.11. В случае предоставления Подрядчиком новой независимой гарантии в порядке, предусмотренном Договором, новая независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным организационно–распорядительными документами Заказчика, действующими на дату предоставления независимой гарантии.

8.12. В случае увеличения сроков исполнения Договора, истечения срока действия независимых гарантий независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новые предварительно согласованные Заказчиком независимые гарантии в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия независимой гарантии условиям настоящего Договора, но не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до даты окончания действия независимых гарантий, предоставленных по Договору. Новые независимые гарантии на исполнение обязательств по Договору предоставляются со сроком действия, покрывающим согласованный Сторонами новый срок выполнения работ, а также 60 (шестьдесят) дней, следующих после новой даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

В случае продления гарантийного срока, установленного согласно статьи 9 настоящего Договора (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному соглашению Сторон, имело место неисполнение обязательств одной из Сторон или вследствие продления гарантийного срока по какой–либо причине), Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком независимую гарантию на обеспечение гарантийных обязательств или единую независимую гарантию в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия независимой гарантии требованиям, установленным п. 8.2.2 настоящего Договора. Новая независимая гарантия на обеспечение гарантийных обязательств или единая независимая гарантия, включающая обеспечение гарантийных обязательств, предоставляется со сроком действия, покрывающим новый гарантийный срок, а также 60 (шестьдесят) дней, следующих за новой датой окончания гарантийного срока.

8.13. В случае отзыва или приостановления лицензии гаранта на банковскую деятельность или аннулирования лицензии гаранта на банковскую деятельность принятая независимая гарантия такого банка подлежит замене. Подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) дней с даты отзыва или приостановления лицензии банка предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком независимую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором.

8.14. В случае если после принятия независимой гарантии Гарант перестал удовлетворять предъявляемым Заказчиком финансовым требованиям, принятая независимая гарантия такого Гаранта подлежит замене. Подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) дней с даты получения требования Заказчика о замене независимой гарантии предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком независимую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором.

8.15. Условия независимых гарантий, предоставляемых Подрядчиком по Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Заказчику при любом нарушении Подрядчиком обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Заказчика к гаранту, и в пределах установленной гарантийной суммы.

Предоставляемые независимые гарантии должны предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Подрядчиком договорных обязательств.

8.16. По согласованию с Заказчиком допускается предоставление независимых гарантий со сроком действия менее предусмотренного п. 8.2 настоящего Договора, но не менее 1 (одного) года с даты начала действия независимых гарантий. В этом случае Подрядчик обязан обеспечить замену предоставленных независимых гарантий в срок не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до окончания их срока действия.

8.17. Оригиналы независимых гарантий передаются между уполномоченными представителями Сторон с оформлением соответствующих актов приема–передачи. Датой исполнения обязательств Подрядчика по предоставлению либо замене независимой гарантии является дата акта приема–передачи, подтверждающего принятие независимой гарантии уполномоченным представителем Заказчика.

8.18. В случае замены Подрядчиком независимой гарантии другой независимой гарантией или иным способом обеспечения в порядке и случаях, предусмотренных Договором, ранее предоставленная независимая гарантия возвращается Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат независимой гарантии, но не ранее предоставления Подрядчиком оригинала новой предварительно согласованной Заказчиком независимой гарантии либо иного способа обеспечения обязательств, предусмотренного Договором.

8.19. Если Заказчик не предъявлял требования гаранту о платеже по независимой гарантии надлежащего исполнения обязательств, такая независимая гарантия подлежит возврату Подрядчику после подписания Сторонами «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат независимой гарантии, при условии исполнения Подрядчиком обязательств по предоставлению Заказчику независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств.

Если Заказчик не предъявлял требования гаранту о платеже по единой независимой гарантии, такая независимая гарантия подлежит возврату Подрядчику после окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат независимой гарантии.

Если Заказчик не предъявлял требования гаранту о платеже по независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств, такая независимая гарантия подлежит возврату Подрядчику после окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат независимой гарантии.

8.20. Подрядчик вправе предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору и обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору гарантийный депозит, заключив с Заказчиком Соглашение о гарантийном депозите, по форме приложения № 28 к настоящему Договору. Гарантийный депозит формируется в размере 10 (десяти) процентов от цены договора. При этом, до формирования гарантийного депозита в полном объеме (не менее 10 (десяти) процентов от цены Договора) гарантийный депозит не может быть единственной формой обеспечения исполнения обязательств по Договору.

8.20.1. Подрядчик направляет Заказчику письменное обращение о заключении Соглашения о гарантийном депозите.

8.20.2. Соглашение о гарантийном депозите может быть подписано одновременно с настоящим Договором (дополнительным соглашением)

8.20.3. Гарантийный депозит формируется по соглашению Сторон, в соответствии с которым Подрядчик не возражает против удержания из платежей, причитающихся Подрядчику по Договору, денежной суммы в размере не менее 10 (десяти) процентов от стоимости выполненных работ. При этом обязательства Заказчика по оплате выполненных работ в части суммы, направленной на формирование гарантийного депозита, считаются выполненными в полном объеме.

8.20.4. Гарантийный депозит в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств применяется:

- на период исполнения договора до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- на период гарантийной эксплуатации Объекта до даты окончания гарантийного срока и подписания протокола об отсутствии взаимных претензий.

8.20.5. Гарантийный депозит может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе, на возмещение убытков, связанных с гарантийными обязательствами.

8.20.6. Сумма списания гарантийного депозита должна соответствовать минимальной из следующих двух величин:

- суммы неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, рассчитанной в соответствии с условиями Соглашения о гарантийном депозите;

- размера гарантийного депозита.

8.20.7. Для гарантийного депозита, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по договору, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом:

- суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком);

- суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона;

- суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

- суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Подрядчиком обязательств по договору;

- процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях);

- подлежащей оплате задолженности Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), возникшей в связи с произошедшей переплатой по Договору в пользу Подрядчика;

- иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).

8.20.8. Для гарантийного депозита, предоставляемого в качестве обеспечения гарантийных обязательств, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется по аналогии с порядком, предусмотренным п. 8.20.7 настоящего Договора, при этом в расчет принимаются только суммы задолженности, возникшие в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств перед Заказчиком в течение гарантийного срока по Договору.

8.20.9. Выплата гарантийного депозита, предоставленного Подрядчиком, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий договора, производится в следующем порядке:

- 50 (пятьдесят) процентов от суммы гарантийного депозита в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (но не более 5 (пяти) процентов от стоимости выполненных работ);

- 50 (пятьдесят) процентов от суммы гарантийного депозита в течение 30 (тридцати) дней после окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий.

8.20.10. До полной приемки всех работ по Договору выполненные работы оплачиваются лишь в размере их стоимости за вычетом размера установленного гарантийного депозита.

Выплата гарантийного депозита Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в целом, а не отдельных его частей или этапов, не допускается.

Досрочная выплата гарантийного депозита до наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств не допускается, за исключением случаев предоставления Подрядчиком взамен обеспечения в форме гарантийного депозита иного способа обеспечения исполнения обязательств, удовлетворяющего требованиям настоящего Договора.

8.20.11. В случае принятия решения о списании гарантийного депозита Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании гарантийного депозита с указанием, в чем состоит нарушение Подрядчиком обязательств, в обеспечение которых был сформирован гарантийный депозит, с указанием списанной суммы, определенной в соответствии с пп. 8.20.7, 8.20.8 настоящего Договора, а также требованием о восполнении депозита до установленного размера.

8.20.12. При расторжении (прекращении) Договора по основаниям, связанным с неисполнением/ ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком по Договору, гарантийный депозит не подлежит выплате Подрядчику, а сумма, подлежащая оплате, в этом случае определяется в виде разницы между стоимостью выполненных работ, услуг, поставленного оборудования, материалов, запасных частей и суммой в размере 100 (ста) процентов сформированного на момент расторжения (прекращения) Договора гарантийного депозита.

8.20.13. Стороны установили, что на сумму гарантийного депозита начисление процентов не осуществляется.

8.21. Подрядчик вправе предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору обеспечительный платеж.

8.21.1. Подрядчик направляет Заказчику письменное обращение о необходимости заключения Сторонами Соглашения об обеспечительном платеже по форме приложений № 29, № 30 к настоящему Договору в соответствии с Требованиями, содержащимися в приложениях № 29, № 30 к настоящему Договору, пп. 8.21.4, 8.21.5 настоящего Договора.

8.21.2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на обособленный счет Заказчика. Открытие и обслуживание указанного счета осуществляется Заказчиком.

8.21.3. Стороны установили, что на сумму обеспечительного платежа начисление процентов не осуществляется.

8.21.4. Требования к обеспечительному платежу, предоставляемому в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, порядок и основания его списания и возврата Заказчиком:

8.21.4.1. Сумма обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по договору должна составлять 3 (три) процента от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

8.21.4.2. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком на счет Заказчика до даты заключения Договора (дополнительного соглашения).

8.21.4.3. Подрядчик предоставляет обеспечительный платеж на период исполнения обязательств по Договору до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

8.21.4.4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе на возмещение убытков, связанных с таким неисполнением/ненадлежащим исполнением.

8.21.4.5. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с Соглашением об обеспечительном платеже.

8.21.4.6. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в целом, а не отдельных его частей или этапов, не допускается.

Досрочный возврат обеспечительного платежа до наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств не допускается, за исключением случаев предоставления Подрядчиком взамен обеспечения в форме обеспечительного платежа иного способа обеспечения исполнения обязательств, удовлетворяющего требованиям настоящего Договора.

В случае замены Подрядчиком обеспечительного платежа иным способом обеспечения в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, возврат обеспечительного платежа Подрядчику осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком альтернативного способа обеспечения.

8.21.4.7. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора, производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором.

В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период возврат обеспечительного платежа Заказчиком не осуществляется.

8.21.4.8. При расторжении (прекращении) Договора по основаниям, связанным с неисполнением /ненадлежащем исполнением обязательств Подрядчиком по Договору, обеспечительный платеж возврату не подлежит.

8.21.5. Требования к обеспечительному платежу, предоставляемому в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком в гарантийный период, порядок и основания его списания и возврата Заказчиком:

8.21.5.1. Сумма обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения гарантийных обязательств по договору, должна составлять 5 (пять) процентов от цены настоящего Договора (включая НДС).

8.21.5.2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на обособленный счет Заказчика. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком не позднее даты начала гарантийного срока по Договору.

8.21.5.3. Подрядчик предоставляет обеспечительный платеж на период гарантийной эксплуатации Объекта до момента окончания гарантийного срока и подписания протокола об отсутствии взаимных претензий.

8.21.5.4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период.

8.21.5.5. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с условиями соглашения об обеспечительном платеже.

8.21.5.6. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до момента окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий не допускается.

Досрочный возврат обеспечительного платежа до наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств не допускается, за исключением случаев предоставления Подрядчиком взамен обеспечения в форме обеспечительного платежа иного способа обеспечения исполнения гарантийных обязательств, удовлетворяющего требованиям настоящего Договора.

В случае замены Подрядчиком обеспечительного платежа иным способом обеспечения в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, возврат обеспечительного платежа Подрядчику осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком альтернативного способа обеспечения.

8.21.5.7. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств в гарантийный период осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней со дня окончания гарантийного срока и подписания протокола об отсутствии взаимных претензий.

8.22. По согласованию с Заказчиком вид финансового обеспечения по Договору может быть изменен в любой момент в период исполнения Договора либо в период гарантийной эксплуатации объекта на альтернативный, предусмотренный условиями и отвечающий требованиям Договора, по письменному обращению Подрядчика.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации системы учета (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов), устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (по форме КС–14) (приложение № 14 к настоящему Договору).

Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования входящего в систему учета устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (по форме КС–14) (приложение № 14 к настоящему Договору).

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

Подрядчик в период гарантийного обслуживания оборудования за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного поставщиком оборудования в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения извещения от Заказчика о неисправности оборудования, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик обязан:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа по рабочим дням со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

10. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

10.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за доставку, упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на приобъектном складе материалов и оборудования, необходимых для объекта до сдачи работ по акту приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией, по форме КС–14 (приложение № 14 к настоящему Договору).

Работы выполняются иждивением Подрядчика.

10.2. Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать перечню материалов и оборудования, указанному в проектной и рабочей документации.

Подрядчик принимает на себя обязательство по доставке материалов и оборудования согласно спецификации проектной документации, на приобъектный склад, расположенный по адресу в соответствии с приложением № 1 к Техническому заданию, являющегося приложением № 1 к настоящему Договору.

Транспортировка, приемка от поставщиков материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются силами и за счет Подрядчика.

10.3. Для оборудования, систем и материалов, комплектацию которых обеспечивает Подрядчик, применяются следующие требования:

10.3.1. Все используемые для выполнения работ по Договору материалы и оборудование должны соответствовать нормативно–техническим документам и стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные нормативными актами в области проектирования и строительства», а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием этих материалов и оборудования.

10.3.2. Данный пункт применяется для оборудования, систем и материалов включенных в перечни, размещенные в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/.

Оборудование, материалы и системы, используемые для выполнения работ по Договору, подлежат входному контролю в соответствии с действующими организационно–распорядительными документами.

В случае отсутствия завершенной Проверки качества либо при отрицательных результатах Проверки качества Подрядчик обязан обеспечить поставку согласованных с Заказчиком аналогичных оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень допущенного оборудования либо прошедших Проверку качества, без увеличения цены Договора и изменения сроков.

В случае поставки на объект оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень допущенного оборудования, Подрядчик обязан в течение 1 (одного) месяца с даты заключения настоящего договора представить Заказчику официальное уведомление о содержании изменений, внесенных в оборудование с момента его включения в Перечень допущенного оборудования, в том числе в комплектацию и применяемые материалы, и техническую документацию, отражающую эти изменения.

10.4. Все используемые для выполнения работ по настоящему Договору оборудование и материалы должны соответствовать обязательным нормативно–техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Все используемые оборудование и материалы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов–изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ, а также иметь срок изготовления не ранее 1 квартала 2025 года, приборы учета электроэнергии должны иметь дату поверки не более 6 (шести) месяцев на дату поставки.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить доставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

10.5. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента доставки на приобъектный склад или строительную площадку несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования.

10.6. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад или строительную площадку.

10.7. В случае выявления Подрядчиком недостатков (некомплектности) материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика.

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт.

10.8. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема–передачи.

Если качество оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

- приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;

- устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;

- компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.

10.9. Подрядчик обязан в текущем отчетном периоде передавать представителям Заказчика материальные ценности, полученные в результате демонтажа при реконструкции (лом черного и цветного металла, запасные части, материалы, заменяемые в процессе реконструкции) с оформлением соответствующей накладной (нетиповая форма М–4 (приложение № 22 к настоящему Договору) или М–35 (приложение № 23 к настоящему Договору).

11. Порядок осуществления работ

11.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма КС–6) в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма КС–6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.

Форма журнала КС–6 должна соответствовать форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».

Форма журнала КС–6а должна соответствовать типовой межотраслевой форме № КС–6а, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

Формы КС–6, КС–6А должны согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору.

11.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.3. Заказчик в 10–дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

11.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексного строительства объекта.

11.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

11.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

11.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

11.8. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены обеспечивает:

- систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

- производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

- заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения договорной цены.

12. Приемка и выполнение работ

12.1. Сдача–приемка работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом строительства (реконструкции) объекта (приложение № 2 к настоящему Договору)

12.2. Сдача–приемка разработанной по I этапу настоящего Договора проектной и рабочей документации происходит в следующем порядке:

12.2.1. Подрядчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней до срока завершения работ по I этапу, предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты, эксплуатационную документацию, программу и методику испытаний ПМИ, план–графики производства работ, технологические карты производства работ) и отчет по результатам предпроектного обследования, в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, для рассмотрения и согласования структурными подразделениями филиалов                        ПАО «Россети Волга» и оформления заключения внутренней экспертизы ПАО «Россети Волга». Сметную документацию предоставить в соответствии с Р–РВ–17–1279**–** «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга». Сметная документация должна быть оформлена в формате Гранд–Смета и MS Excel.  Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Проведение внутренней экспертизы ПАО «Россети Волга» осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан выдать положительное заключение внутренней экспертизы ПАО «Россети Волга», либо направить Подрядчику перечень выявленных замечаний с указанием срока для их устранения. Подрядчик устраняет выявленные замечания в указанные сроки и повторно представляет Заказчику документацию для проведения внутренней экспертизы.

В течение 3 (трех) рабочих дней после получения положительного заключения внутренней экспертизы ПАО «Россети Волга», Подрядчик представляет Заказчику акт о выполнении проектных работ, проектную и рабочую документацию (включая эксплуатационную документацию, программу и методику испытаний ПМИ, план–графики производства работ, технологические карты производства работ) в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, отчет по результатам обследования в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию в формате программы Гранд–Смета, Estimate и MS Excel (MS Word). Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

Разработанная проектная и рабочая документация являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия, запрещается.

Сметную документацию предоставить в соответствии с Р–РВ–17–1279.**–** «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга». Сметная документация должна быть оформлена в формате Гранд–Смета и MS Excel. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Один экземпляр проектной и рабочей документации на бумажном носителе должен быть с собственноручными подписями руководства организации–разработчика, разработчиков проектной (включая сметную документацию) в текстовой и графической частях. Данный экземпляр проектной (включая сметную документацию) должен содержать подлинные согласования (штампы организаций – владельцев инженерных коммуникаций, подлинники писем, технических условий и пр.).

12.2.2. Приемка выполненных работ по I этапу Заказчиком осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения документации, указанной в п. 12.2.1 настоящего Договора. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт о выполнении проектных работ (приложение № 9 к настоящему Договору) по I этапу, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

12.2.3. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

12.2.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ по I этапу Сторонами в течение 3 (трех) дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

12.2.5. Подрядчик обязан безвозмездно переделать документацию. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт о выполнении проектных работ по I этапу и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

12.2.6. Датой выполнения работ по I этапу является дата подписания Заказчиком акта о выполнении проектных работ.

12.2.7. На момент подписания Заказчиком акта о выполнении проектных работ, проектная и рабочая документация по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522–ФЗ для нужд ПАО «Россети Волга» считается переданной Подрядчику.

12.3. Сдача–приемка строительно–монтажных и пусконаладочных работ по II этапу осуществляется в следующем порядке:

12.3.1. Сдача–приемка работ осуществляется в соответствии со ст. 720 ГК РФ с оформлением актов выполненных работ по форме КС–2 (приложение № 6 к настоящему Договору) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС–3 (приложение № 8 к настоящему Договору).

12.3.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

12.3.3. Подрядчик обязан представлять формы КС–2, КС–3 Заказчику по II этапу работ не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты, указанной в п. 3.3.2 настоящего Договора в формате программы Гранд–Смета, Estimate и MS Excel (MS Word), а также, исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, в филиалы ПАО «Россети Волга» в следующем объеме:

- ведомость объемов работ;

- ведомость материалов;

- ведомость оборудования с указанием заводских серийных номеров и мест установки каждой единицы оборудования;

- обзорные чертежи.

12.3.4. Подрядчик по II этапу работ не позднее 20 (двадцати) календарных дней до даты, указанной в п. 3.3.2 настоящего договора, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи–приемки работ, передать Заказчику акты о приемке выполненных работ по Договору (КС–2) (приложение № 6 к настоящему Договору), Справки о стоимости выполненных работ (КС–3) (приложение № 8 к настоящему Договору), акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций. Подрядчик предоставляет фотографии смонтированных технических средств на объектах Заказчика. Фотографии должны быть формата JPEG и содержать следующие данные – дата, время и данные геолокации.

12.3.5. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат (по нетиповым формам КС–2, КС–3) (приложение № 6, № 8 к настоящему Договору) и акт сверки взаимных расчетов, либо в течение 5 (пяти) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Акт о приемке выполненных работ КС–2 (приложение № 6 к настоящему Договору) и справка о стоимости выполненных работ КС–3 (приложение № 8 к настоящему Договору) считаются действительными при условии их подписания генеральным директором АО «Энергосервис Волги», либо лицом его замещающим и действующим на основании доверенности.

12.3.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

12.3.7. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

12.3.8. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 17 настоящего Договора.

12.3.9. Заказчик в целях предупреждения недостатков и нарушения сроков выполнения работ в течение действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполнения работ, соблюдение норм пожарной безопасности, строительных норм и правил без вмешательства в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика.

12.3.10. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

12.3.11. Заказчик определяет порядок приемки объекта в эксплуатацию и утверждает состав рабочей и приемочной комиссий.

12.3.12. Приемка объекта в целом будет осуществлена с подписанием акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС–14 (приложение № 14 к настоящему Договору)

12.3.13. Законченные строительством объекты, предъявленные к приемке, должны соответствовать утвержденной в соответствии с действующим законодательством проектной документации, отвечать требованиям по надежности, промышленной безопасности, экологии и охране окружающей среды, обеспечению единства измерений, условиям труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечивать выполнение требований ПУЭ, ПТЭ и других нормативных документов, в зависимости от особенностей законченных строительством объектов.

12.3.14. По окончании строительства должны быть выполнены мероприятия по утилизации отходов, образовавшихся в результате строительно–монтажных работ.

Конечное размещение или захоронение отходов на территории объекта не допускается.

12.3.15. При приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию должны соблюдаться требования действующих федеральных законов, нормативных документов Общества, проектной документации, а также условия разрешительной документации, выданные Заказчиком, государственными органами.

12.3.16. Приемка завершенных работ и ввод системы учета в промышленную эксплуатацию производится в 2 (два) этапа рабочими и приёмочными комиссиями. Комиссии назначаются приказами производственных отделений филиалов ПАО «Россети Волга».

12.3.17. Первый этап рабочая комиссия:

12.3.17.1. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии с целью оформления Акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией КС–11 (по форме приложения № 10 к настоящему Договору) после завершения строительно–монтажных и пусконаладочных работ по объекту, но не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты, указанной в п. 3.3.2 настоящего Договора.

12.3.17.2. Заказчик не позднее чем в течение 3 (трех) календарных дней после получения письменного извещения Подрядчика о готовности объекта к сдаче–приемке, инициирует создание рабочей комиссии по проверке готовности к приемке в эксплуатацию объекта приказом филиала ПАО «Россети Волга» и передает копию приказа о создании рабочей комиссии Подрядчику.

12.3.17.3. Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней после назначения рабочей комиссии передает рабочей комиссии комплект следующих документов:

- проекты Актов приемки законченного строительством объекта по форме КС–11 (приложение № 10 к настоящему Договору) в 4 (четырех) экземплярах;

- Акты рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования (приложение № 15 к настоящему Договору);

- Акты о приемке системы учета электроэнергии в промышленную эксплуатацию (в соответствии с п. 3.6 Технического задания (приложение № 1 к настоящему Договору));

- Акты рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования (приложение № 16 к настоящему Договору);

- исполнительную документацию.

12.3.17.4. Рабочая комиссия в течение 3 (трех) календарных дней после предоставления документов указанных в п.12.3.16.3:

- проверяет комплектность и полноту приемо–сдаточной документации, в т.ч. исполнительной документации.

- проверяет выполненные СМР на объекте пусковом этапе.

- принимает технологическое оборудование и обслуживающие системы после индивидуальных испытаний с подписанием Актов рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования (по форме приложения № 15 к настоящему Договору).

При наличии выявленных замечаний и недоделок формируются Ведомости недоделок (приложение                 № 18 к настоящему Договору). После устранения замечаний и недоделок рабочая комиссия подтверждает исполнение отметкой в Ведомости недоделок, путем подписания всеми членами рабочей комиссии. Ведомости недоделок с отметками об устранении замечаний и недоделок входят в состав приемо–сдаточной документации.

Приемо–сдаточная документация принимается Заказчиком после устранения всех замечаний.

12.3.17.5. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет проведение комплексного опробования смонтированного оборудования и систем. При получении положительного результата комплексного опробования оформляется Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования (приложение № 16 к настоящему Договору) и Акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии (приложение № 17 к настоящему Договору).

12.3.17.6. Рабочая комиссия при отсутствии замечаний и недоделок в течение 3 (трех) календарных дней после завершения проверки выполненных работ или после устранения в полном объеме замечаний и недоделок с отметкой в Ведомости недоделок подписывает акт приемки законченного строительством объекта по форме КС–11 (приложение № 10 к настоящему Договору). Акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией считается действительным только при условии подписания всеми членами комиссии.

12.3.18. Второй этап приемочная комиссия (ввод в промышленную эксплуатацию):

12.3.18.1. При условии оформления Акта рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии в течение 10 (десяти) календарных дней приказом ПАО «Россети Волга», назначается приемочная комиссия.

12.3.18.2 Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней после назначения приемочной комиссии передает приемочной комиссии пакет документов:

- проекты актов законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС–14 (приложение № 14 к настоящему Договору) в 4 (четырех) экземплярах;

- проекты Ведомостей принимаемого имущества в формате приложения № 19 к настоящему Договору в 4 (четырех) экземплярах;

- Акты рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний для комплексного опробования (приложение № 15 к настоящему Договору);

- Акты приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС–11 (по форме приложения № 10 к настоящему Договору);

- Акты рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования;

- Акты рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии;

- Акты о приемке системы учета электроэнергии в промышленную эксплуатацию (в соответствии с п. 3.6 Технического задания «под ключ» (приложение № 1 к настоящему Договору));

- справки об отсутствии замечаний по проверке приемо–сдаточной документации подписанная Заказчиком;

- приемо–сдаточная документация;

- Ведомости недоделок ко всем Актам рабочей комиссии;

- Ведомости изменения проектных решений;

- фотографии в формате JPEG/JPG основных объектов, в соответствии с Ведомостью принимаемого имущества.

12.3.18.3. Приемочная комиссия выполняет приемку законченного строительством и реконструкцией объекта в эксплуатацию в течение 3 (трех) календарных дней, в том числе:

- проверяет комплектность приемо–сдаточной документации;

- проверяет построенный и реконструируемый объект на соответствие ПД и РД, требованиям нормам, правилам, национальным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Общества, заключениям органов надзора (в том числе с выездом на объект).

12.3.18.4. По результатам работы приемочной комиссии оформляются акты приемки законченных строительством объектов приемочной комиссией по форме КС–14 (приложение № 14 к настоящему Договору).

Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией КС–14 считаются действительными при условии утверждения в установленном порядке со стороны филиала ПАО «Россети Волга».

12.4. В случае, если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

12.5. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

12.6. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков (уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков).

12.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

12.8. Заказчик оставляет за собой право принять фактические объемы выполненных работ на дату завершения работ по Договору, указанную в п. 3.4 настоящего Договора.

13. Права на результаты интеллектуальной деятельности

13.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.

13.2. При передаче Заказчику исключительных и/или неисключительных прав Подрядчик в акте о выполнении проектных работ выделяет стоимость передаваемого права.

13.3. Разработанная проектная и рабочая документация являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

14. Предпусковые и пусковые приемо–сдаточные испытания

14.1. Предпусковые и пусковые приемо–сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой, и методикой испытаний.

14.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.

14.3. Приемо–сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо–сдаточных испытаний подсистем объекта.

15. Право собственности

15.1. Риск случайной гибели или повреждения объекта в части объема выполненных работ, переходят к Заказчику после подписания акта приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по нетиповой форме КС–14 (по форме приложения № 14 к настоящему Договору) подтвержденного подписанным актом о приемке выполненных работ.

15.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

15.3. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию по форме КС–14 по каждому филиалу ПАО «Россети Волга», после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику.

15.4. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких–либо действий Подрядчика после подписания акта ввода в эксплуатацию по форме КС–14 по каждому производственному отделению, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта ввода в эксплуатацию по форме КС–14 (по форме приложения № 14 к настоящему Договору), но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.

15.5. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся, или построенный объект, или его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

16. Страхование объекта

16.1. Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно–монтажных работ на объекте (далее – Договор страхования) в полном соответствии с проектом договора страхования (приложение № 20 к настоящему Договору). Допускается только техническая правка текста проекта Договора страхования, не влекущая изменений его существенных условий.

В качестве выгодоприобретателя в Договоре страхования должен быть указан также Заказчик в отношении рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения оборудования, или материалов, результатов выполненных работ в случае и с момента перехода рисков их утраты (гибели), недостачи повреждения на Заказчика.

Подрядчик обязан согласовать проект Договора страхования с Заказчиком до его подписания.

Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику оригинал предварительно согласованного договора страхования, подписанного Подрядчиком и страховой компанией в 3 (трех) подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и один – для Заказчика, а также копию платежного поручения об оплате страховой премии по договору страхования с отметкой банка о его исполнении одним из следующих способов:

- по Акту приема–передачи договора страхования в соответствии с Приложением № 24 к настоящему Договору;

- заказным письмом, при этом штриховой почтовый идентификатор направляется на электронный адрес куратора договора: al.plevo@rossetivolga.ru.

16.2. В случае заключения дополнительных соглашений к договору страхования порядок передачи остается аналогичным п. 16.1 настоящего Договора.

16.3. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:

16.3.1. Зарегистрирована на территории Российской Федерации.

16.3.2. Иметь действующую лицензию на право страхования строительно–монтажных рисков;

16.3.3.	Иметь действующую лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (если сведения, составляющие государственную тайну, используются при реализации Договора подряда);

16.3.4.	Опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 (десяти) лет;

16.3.5.	Иметь опыт участия в страховании электросетевых объектов;

16.3.6.	Не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест;

16.3.7.	Не должна быть включенной в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16.3.8.	Иметь положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период;

16.3.9.	Размер собственных средств должен составлять не менее 3 (трех) млрд. рублей;

16.3.10.	Наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), на уровне не ниже «ruAA–»;

16.3.11.	Размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 (шести) млрд руб.;

16.3.12. Наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 (двух) млрд руб., а также подтверждение возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий договора страхования.

16.4. Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения имущества, как это указано в проекте договора страхования. Введение дополнительных исключений или ограничений покрытия не допускается.

16.5. В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать свои строительные машины и оборудование на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).

16.6. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

а) Страховая сумма по страхованию строительно–монтажных рисков (далее – Секция 1) в соответствии с проектом договора страхования устанавливается в размере итоговой стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость Объекта, и стоимости давальческих материалов, используемых для целей реализации проекта, предусмотренного настоящим Договором, с учетом НДС;

При изменении стоимости строительно–монтажных работ, стоимости оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта, и заключении соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к договору страхования о соответствующем изменении страховой суммы по Секции 1.

б) Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее – Секция 2) устанавливается в размере 15 (пятнадцати) процентов от размера страховой суммы по Секции 1, но в любом случае не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.

16.7. Период страхования строительно–монтажных работ устанавливается равным периоду от момента начала производства работ (согласно п. 3.1 настоящего Договора) до момента ввода Объекта в эксплуатацию (согласно п. 3.4 настоящего Договора). Период страхования послепусковых гарантийных обязательств устанавливается равным периоду гарантийного обслуживания (в соответствии с п. 9.2 настоящего Договора). При увеличении срока проведения строительно–монтажных работ (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон), если это влечет изменение срока ввода Объекта в эксплуатацию и, соответственно, срока гарантийного обслуживания Объекта, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к договору страхования о продлении сроков страхования с учетом новой предполагаемой даты ввода Объекта в эксплуатацию не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до окончания срока страхования строительно–монтажных работ по действующей редакции договора страхования.

В случае изменения стоимости строительных и монтажных работ, оборудования, прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость Объекта, и стоимости давальческих материалов, используемых для целей реализации проекта, и заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения такого дополнительного соглашения заключить дополнительное соглашение к договору страхования о соответствующей корректировке страховой суммы по Секции № 1.

При частичном вводе объекта в эксплуатацию, Подрядчик обязан переоформить договор страхования на невыполненный объем работ на объекте с актуальными страховой суммой и сроками действия договора страхования.

Любые вносимые в договор страхования изменения Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком, предоставив Заказчику на предварительное согласование проект дополнительного соглашения к договору страхования в формате MS Word.

Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней после заключения дополнительного соглашения к договору страхования предоставить Заказчику экземпляр такого дополнительно соглашения, а также заверенную копию платежного поручения об оплате страховой премии по дополнительному соглашению к договору страхования с отметкой банка о его исполнении (если по дополнительному соглашению предусмотрена оплата) в срок, установленный дополнительным соглашением.

16.8. Подрядчик обязан уведомлять страховую компанию и Заказчика о событиях, имеющих признаки страховых случаев, об изменении степени риска в срок, установленный договором страхования.

16.9. Франшизы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

16.9.1. Франшиза (безусловная) по Секции 1 устанавливается в размере не более 0,3 (ноль целых трех десятых) процента от страховой суммы по Секции 1 по каждому страховому случаю. Максимальный размер франшизы (безусловной) по Секции 1 – 2 000 000 (два миллиона) рублей по каждому страховому случаю.

16.9.2. Франшиза (безусловная) по Секции 2 устанавливается в размере:

16.9.2.1. по случаям причинения вреда имуществу третьих лиц – не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей;

16.9.2.2. по случаям причинения вреда жизни и/или здоровью третьих лиц – не применяется.

16.10. Лимит ответственности по Оговорке о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий в соответствии с проектом договора страхования устанавливается в размере 50 (пятидесяти) процентов от страховой суммы по Секции 1, но в любом случае не более 900 000 000 (девятисот миллионов) рублей.

16.11. Любые платежи по настоящему договору осуществляются Заказчиком только при наличии у него оригинала действующего и актуализированного договора страхования (со всеми дополнительными соглашениями) и копиями платежных поручений об оплате страховой премии по договору страхования и дополнительным соглашениям к нему с отметкой банка об их исполнении

16.12. При нарушении Подрядчиком требований, указанных в настоящей статье, Заказчик имеет право отсрочить оплату по настоящему Договору до момента исполнения Подрядчиком данных требований и предоставления соответствующих подтверждающих документов.

# 17. Имущественная ответственность

17.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

- за задержку расчетов за выполненные работы – пени в размере 0,02 (ноль целых двух сотых) процента от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) дня после подписания актов сдачи–приемки работ, но не более 5 (пяти) процентов от неоплаченной в срок суммы.

17.2. При нарушении договорных обязательств Подрядчик уплачивает Заказчику:

- за несоблюдение срока сдачи работ (поставки материалов и оборудования), указанного в календарном плане строительства (реконструкции) объекта (приложение № 2 к настоящему Договору), – пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости невыполненных работ (непоставленных материалов и оборудования) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, – пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки;

- в случае не вывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ – штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – пени в размере 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства;

- в случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с п. 4.23 настоящего Договора – штраф в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости Договора;

- в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости Договора.

- за нарушение требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно–технического обеспечения (РД–11–02–2006) – штраф в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости Договора за каждый выявленный случай, но суммарно не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

- за нарушение порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД–11–05–2007) – штраф в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости Договора за каждый выявленный случай, но суммарно не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей;

- за непредставление либо несвоевременное предоставление/переоформление Договоров страхования, а также неисполнение/несвоевременное исполнение обязанности подрядчика, установленной в п. 15.1 настоящего Договора – пени в размере 0,01 (ноль целых одной сотой) процента от цены Договора за каждый день просрочки.

- за совершение действий или бездействие, в результате которых нарушен график отключений электросетевого оборудования, – штраф в размере штрафных санкций, предъявленных Заказчику организатором торговли на оптовом рынке электрической энергии и мощности по расчетам системного оператора;

- за выявленные Заказчиком и отраженные в претензиях Заказчика в адрес Подрядчика нарушения в области охраны труда при производстве работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 1 (одного) процента стоимости работ (цены Договора). За нарушения обязательств, указанных в разделе «Соблюдение требований охраны труда» Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. За все действия/бездействия Субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность, как за свои собственные.

В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, лицами с которыми у Подрядчика, Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, – штраф в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены Договора за каждый зафиксированный случай.

За несоблюдение обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных п. 4.14 настоящего Договора, – штраф в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены Договора за каждое зафиксированное нарушение.

17.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из–за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.

17.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

17.5. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, и производится Сторонами на основании отдельно выставленного счета.

17.6. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 4.25 настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из–за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

17.7. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 17.6. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

17.8. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязанностей, установленных в пункте 4.25 настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке направив Подрядчику уведомление о расторжении договора. Договор считается расторгнутым в течении 5 (пяти) дней с момента направления данного уведомления, если в тексте уведомления не содержится иной даты расторжения договора.

18. Обстоятельства непреодолимой силы

18.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово–промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

18.2. В случаях, предусмотренных в пункте 18.1 настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

18.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

19. Разрешение споров между Сторонами

19.1.  Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путём переговоров.

19.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Заказчик: energoservis-volgi@mail.ru.

Подрядчик: (адрес электронной почты)

19.3. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

20. Изменение, прекращение и расторжение Договора

20.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

20.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

20.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 20.2 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

20.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

20.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.

Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

20.6. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

- неисполнения Подрядчиком п. 4.4 настоящего Договора;

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно–монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) дней;

- аннулирования или прекращения права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

- аннулирования или прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);

- получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);

- неисполнения Подрядчиком требования о снижении стоимости материалов и/или оборудования до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные материалы и/или оборудование;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

20.7. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления.

С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.

20.8. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

20.9. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.

20.10. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

- остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней.

20.11. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п. 4.23 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления Заказчика.

20.12. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за исключением обязательств о конфиденциальности.

21. Антикоррупционные обязательства

21.1. Подрядчику известно о том, что ПАО «Россети Волга» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Волга» по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/antikorrup/), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких–либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие–либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким–либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких–либо действий в пользу стимулирующей его Стороны (Подрядчик и Заказчик).

В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений пунктов 1–3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

21.2. Информация Подрядчика:

21.2.1. Подрядчик обязан предоставить «Заказчику» информацию о контрагенте–резиденте на бумажном носителе, за своей подписью, по форме, являющейся Приложением № 11 к настоящему договору.

На момент заключения настоящего договора информация считается представленной и обязанность исполненной.

21.2.2. Если при выполнении договора Подрядчик будет иметь доступ к инсайдерской информации Заказчика, Перечень которой установлен действующим законодательством и П–РВ–89–2863.01–23 «Положение о защите инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Россети Волга» (опубликовано на официальном сайте ПАО «Россети Волга» в сети Интернет по адресу http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/informatsi/), Подрядчик  включается в Список инсайдеров Заказчика и  обязуется не допускать неправомерного использования инсайдерской информации, не разглашать инсайдерскую информацию в соответствии с нормами  Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224–ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее: ФЗ–224) и П–РВ–89–2863.01–23 «Положение о защите инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Россети Волга», а также предоставить список лиц, которые получат доступ к инсайдерской информации в силу исполнения договора.

Контрагенты, включенные в список инсайдеров Заказчика, обязаны уведомлять Заказчика и Банк России об осуществленных ими операциях с обыкновенными акциями Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения соответствующей операции, в порядке, обеспечивающем подтверждение получения адресатами такого уведомления.

Форма уведомления предусмотрена действующим законодательством и продублирована в Приложении № 6 к П–РВ–89–2863.01–23 «Положение о защите инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Россети Волга» (опубликовано на официальном сайте ПАО «Россети Волга» в сети Интернет по адресу http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/informatsi/).

Если в результате неправомерного использования Подрядчиком инсайдерской информации и (или) манипулировании рынком Заказчика будут причинены убытки, то Заказчик вправе требовать их возмещения от Подрядчика, а также привлечения Подрядчика к уголовной или административной ответственности согласно действующему законодательству.

- Конфиденциальность

  - Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной Заказчиком.

- Толкование

23.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

23.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

- Соглашение об электронном документообороте.

24.1. Наименование Оператора электронного документооборота, через которого Стороны организуют документооборот – Тензор «СБИС».

24.2. Стороны соглашаются в ходе своей деятельности в рамках договора обмениваться первичными документами в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и признавать юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов, в том числе счетов–фактур. Стороны признают, что полученные первичные электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями.

24.3. Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей.

24.4. При осуществлении электронного документооборота Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в частности, Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63–ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152–ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149–ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», настоящим Соглашением, регламентом Оператора ЭДО, опубликованным по адресу https://sbis.ru/reglament.

24.5. Стороны обязуются применять при осуществлении электронного документооборота технические средства, совместимые с системой СБИС.

24.6. При соблюдении условий, приведенных выше, электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, может приниматься участниками обмена к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

24.7. Стороны в рамках Договора будут обмениваться формализованными и неформализованными электронными документами:

24.7.1.	Формализованные электронные документы – электронные документы, для которых Российскими нормативно-правовыми актами установлены электронные форматы (счет–фактура, корректировочный счет–фактура, УПД, корректировочный УПД, товарная накладная.) Указанные документы оформляются Сторонами в формате XML.

24.7.2.	Неформализованные электронные документы – электронные документы, формат которых установлен Сторонами Договора и не определен какими–либо российскими нормативно-правовыми актами.

24.8. Датой выставления Стороне Электронного документа/Пакета электронных документов по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла Электронного документа/Пакета электронных документов Оператору ЭДО от другой Стороны, указанная в подтверждении Оператора ЭДО.

24.9. Датой получения Стороной Электронного документа/Пакета электронных документов по телекоммуникационным каналам связи считается дата направления ей Оператором ЭДО файла Электронного документа/Пакета электронных документов другой Стороной, указанная в подтверждении Оператора ЭДО.

24.10. В случае необходимости внесения корректировок в направленный посредством ЭДО документ, Сторона, направившая документ, составляет соответствующее информационное письмо и направляет откорректированный документ и информационное письмо другой Стороне в порядке, установленном Оператором ЭДО.

24.11. Обмен документами на бумажном носителе осуществляется Сторонами при временной технической невозможности отправки документа посредством электронного документооборота. Стороны в течение суток информируют друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, в случае технического сбоя внутренних систем.

- Целостность Договора

  - Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями, а также предложение Подрядчика, представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

- Особые условия. Заключительные положения

26.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

26.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

26.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

26.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений

26.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26.6. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телекса, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами (письма по электронной почте), передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.

Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. При этом, под электронным документом стороны понимают сообщение в формате электронной почты, содержащее непосредственно в этом сообщении или в качестве приложения к нему электронный (созданный в результате сканирования или сохранения документа в формате PDF) образ оригинального документа, содержащего подпись уполномоченного представителя Стороны и печать Стороны.

Электронный документ Заказчика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса energoservis-volgi@mail.ru на адрес электронной почты Подрядчика __________.

Электронный документ Подрядчика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса __________ на адрес электронной почты Заказчика energoservis-volgi@mail.ru.

26.7. Каждая Сторона обязуется обеспечить доступ лиц, уполномоченных на подписание электронных документов от ее имени и конфиденциальность электронного документооборота.

26.8. Полномочия представителя Подрядчика, должны быть подтверждены доверенностью, совершенной в нотариальной форме. Подлинник или нотариально заверенная копия доверенности должна быть передана Заказчику.

26.9. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

26.10 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

26.11. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе настоящего договора.

26.12 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

26.13. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

26.14. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

26.15. Стороны договорились о том, что во всех документах, связанных с исполнением настоящего договора, будет производиться ссылка на регистрационные номера и даты регистрации договора обеих сторон:

- номер регистрации Заказчика – ______________от ________ 2025 г.;

- Перечень согласованных по форме и содержанию документов, прилагаемых к настоящему Договору

  - Приложение № 1. Техническое задание;

  - Приложение № 2. Календарный план строительства (реконструкции) объекта;

  - Приложение № 3. Ведомость сметной стоимости строительства объектов;

  - Приложение № 3.1. Сводный сметный расчет стоимости строительства (Форма);

  - Приложение № 3.2. Сводка затрат № 1 со сводными сметными расчетами стоимости строительства по филиалу ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго»;

  - Приложение № 3.3. Сводка затрат № 2 со сводными сметными расчетами стоимости строительства по филиалу ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго»;

  - Приложение № 3.4. Сводка затрат № 3 со сводными сметными расчетами стоимости строительства по филиалу ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго»;

  - Приложение № 3.5. Сводка затрат № 4 со сводными сметными расчетами стоимости строительства по филиалу ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети»;

  - Приложение № 3.6. Сводка затрат № 5 со сводными сметными расчетами стоимости строительства по филиалу ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети»;

  - Приложение № 3.7. Сводка затрат № 6 с укрупнённым расчетом стоимости строительства по филиалу ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго»;

  - Приложение № 4. Список субподрядных организаций (Форма);

  - Приложение № 5. Форма Справки о цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров (в том числе конечных);

  - Приложение № 6. Нетиповая форма № КС–2 (акт о приёмке выполненных работ);

  - Приложение № 7. Форма Акта сверки расчетов по договору;

  - Приложение № 8. Нетиповая форма № КС–3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат);

  - Приложение № 9. Форма акта о выполнении проектных работ;

  - Приложение № 10. Акт приёмки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС–11 (форма);

  - Приложение № 11. Форма предоставления сведений о контрагенте–резиденте;

  - Приложение № 12. Нетиповая форма № Счёт;

  - Приложение № 13. Форма предоставления согласия на обработку персональных данных;

  - Приложение № 14. Акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС–14 (форма);

  - Приложение № 15. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования (форма);

  - Приложение № 16. Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования (форма);

  - Приложение № 17. Акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии (форма);

  - Приложение № 18. Ведомость недоделок (форма);

  - Приложение № 19. Ведомость принимаемого имущества (форма);

  - Приложение № 20. Форма договора комбинированного страхования строительно–монтажных рисков;

  - Приложение № 21. Форма предоставления информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства;

  - Приложение № 22.  Нетиповая форма № М–4 (приходный ордер);

  - Приложение № 23. Нетиповая М–35 (акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений);

  - Приложение № 24. Форма акта приема–передачи договора страхования;

  - Приложение № 25. Форма независимой гарантии на исполнение обязательств;

  - Приложение № 26. Форма единой независимой гарантии;

  - Приложение № 27. Форма независимой гарантии обеспечения гарантийных обязательств;

  - Приложение № 28. Форма соглашения о гарантийном депозите;

  - Приложение № 29. Соглашение об обеспечительном платеже обеспечения исполнения обязательств по договору (Форма);

  - Приложение № 30. Соглашение об обеспечительном платеже обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период (Форма);

  - Приложение № 31. Форма Акта сверки расчетов по договору.

- Реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: АО «Энергосервис Волги» Юридический адрес: 410012, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1, помещ. 4 Почтовый адрес: 410012, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1, помещ. 4 ИНН: 6450945684 КПП: 645301001 Поволжский банк ПАО Сбербанк р/с 40702810256000001285 БИК 043601607 к/с 30101810200000000607 Телефон + 7 (8452) 320-324 Email: energoservis-volgi@mail.ru Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно–монтажных и пусконаладочных работ по объекту:

«Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522–ФЗ для нужд ПАО «Россети Волга»

- Общие сведения

Наименование работ:

Разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно–монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522–ФЗ для нужд ПАО «Россети Волга».

Основание для проведения работ

Договоры подряда с ПАО «Россети Волга»:

Филиал «Мордовэнерго»: №№ 76/2510–003611 от 07.08.2025 г., 77/2510–003614 от 07.08.2025 г., 78/2510–003615 от 07.08.2025 г., 79/2510–003616 от 07.08.2025 г.

Филиал «Оренбургэнерго»: №№ 2530–006524 от 12.08.2025 г., 2530–006523 от 12.08.2025 г., 2530–006522 от 12.08.2025 г., 2530–006521 от 12.08.2025 г., 2530–006520 от 12.08.2025 г., 2530–006519 от 12.08.2025 г., 2530–006518 от 13.08.2025 г., 2530–006517 от 13.08.2025 г., 2530–006516 от 13.08.2025 г., 2530–006513 от 13.08.2025 г., 2530–006512 от 13.08.2025 г, 2530–006510 от 13.08.2025 г.

Филиал «Пензаэнерго»: №№ 2540–005045 от 05.08.2025 г., 2450–005035 от 05.08.2025 г., 2540–005038 от 05.08.2025 г., 2540–005036 от 05.08.2025 г., 2540–005032 от 05.08.2025 г.

Филиал «Самарские РС»: № 2550–005708 от 05.08.2025 г., № 2550–005716 от 05.08.2025 г., № 2550–005695 от 05.08.2025 г., № 2550–005288 от 05.08.2025 г., № 2550–005313 от 05.08.2025 г., № 2550–005329 от 05.08.2025 г., № 2550–005319 от 05.08.2025 г., № 2550–005323 от 05.08.2025 г., № 2550–005273 от 05.08.2025 г., № 2550–005276 от 05.08.2025 г., № 2550–005277 от 05.08.2025 г., № 2550–005278 от 05.08.2025 г., № 2550–005279 от 05.08.2025 г.

Филиал «Саратовские РС»: №№ 2560–004134 от 23.07.2025 г., 2560–004132 от 23.07.2025 г.

Филиал «Чувашэнерго»: № 2520–003456 от 31.07.2025 г.

Сроки начала и окончания работ

Сроки начала и окончания работ по каждому из этапов работ должны соответствовать срокам, указанным в Приложении № 1.4 к настоящему Техническому заданию.

Сроки выполнения работ по Договору в целом:

- Срок начала работ по I этапу – __________;

- Срок завершения работ по I этапу – __________;

- Срок начала работ по II этапу – __________;

- Срок завершения строительно–монтажных работ, пусконаладочных работ – __________;

- Срок завершения работ по договору – __________.

## 1.1. Технические характеристики оборудования

Технические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям п. 28 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденных постановлением Правительства России от 19.06.2020 г. № 890 (далее – Правила доступа), а также требованиям СТО 34.01–5.1–009–2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу–изготовителю и сервисным центрам) (далее – СТО на ПУ), характеристики УСПД должны соответствовать СТО 34.01–5.1–010–2021 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу–изготовителю и сервисным центрам). Общие технические требования» (за исключением требований к заводу–изготовителю и сервисным центрам), технические характеристики коммуникационных шлюзов и контроллеров для передачи данных учета электроэнергии должны соответствовать требованиям СТО 34.01–5.Х–ХХХ–20ХХ «Коммуникационные шлюзы, контроллеры для передачи данных учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу–изготовителю и сервисным центрам) (далее – СТО на шлюзы), а при отсутствии утвержденного СТО на шлюзы – требованиям, указанным в приложении, технические характеристики шкафов учета в соответствии с разделом 4.5 данного Технического задания.

К установке допускается оборудование, включенное в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ДЗО ПАО «Россети» в соответствии с Методикой проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети», утвержденной Приказом ПАО «Россети» от 26.07.2023 г. № 305.

## 1.2. Объект

Перечень объектов, спецификации и объемы работ, выполняемых по каждому объекту, указаны в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

Местонахождения объектов – на территории Саратовской, Самарской, Оренбургской, Пензенской областей, республик Мордовия и Чувашия.

1.3. Поставка

В случае поставки приборов учета Заказчиком, Подрядчик обеспечивает поставку оборудования на приобъектные склады. Объем поставки, а также иные требования к закупаемому оборудованию устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка оборудования осуществляется за счет Подрядчика (стоимость доставки входит в цену предложения) автомобильным транспортом.

Способ и условия транспортировки оборудования должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки.

# 2. 	Общие технические требования

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее 1 квартала 2025 года.

  - Типы применяемых компонентов систем учета (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы и т.д.) электроэнергии должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ), внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

  - Состав оборудования шкафов учета и его технические характеристики должны быть определены в результате обследования объекта, а также при составлении спецификации оборудования и работ. Компоновка шкафов учета должна соответствовать типовым техническим решениям ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии.

  - Контрольные суммы ПО поставляемых приборов учета и УСПД должны соответствовать эталонным значениям, правила безопасности (доступа) встроенного ПО приборов учета должны быть настроены в соответствии с документацией разработчика встроенного ПО.

  - Программное обеспечение, применяемые протоколы оборудования ИИК и ИВКЭ системы учета должны быть открытыми, соответствующими стандартным протоколам, применяющимся в ПАО «Россети».

- Общие технические требования к ИПКУ

  - Все используемое оборудование должно соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150–69 и удовлетворять требованиям к рабочему диапазону температур от –40 до +60.

  - Типы применяемых компонентов систем учета (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы тока (датчики тока), измерительные трансформаторы напряжения (датчики напряжения) должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ), внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

  - На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт, комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации. На поставляемое оборудование должны быть предоставлены сертификаты качества.

    - Применяемые в составе ПКУ измерительные трансформаторы тока не должны быть подвержены эффекту насыщения (не иметь в составе магнитопровода) и для измерения тока должны применять пояс Роговского.

    - Трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60044–8–2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы тока». Коэффициенты трансформаторов тока должны быть выбраны по условиям фактической нагрузки и требованиям Правил устройства электроустановок и определены по результатам предпроектного обследования. Классы точности трансформаторов тока должны быть не ниже 0,5 Տ.

    - Применяемые в составе ПКУ измерительные трансформаторы напряжения не должны быть подвержены эффекту феррорезонанса (не иметь в составе первичной обмотки на магнитопроводе) и должны быть сконструированы с применением технологий, таких как емкостной делитель, резистивный делитель, резистивно–емкостной делитель.

    - Трансформаторы напряжения по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60044–7–2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы напряжения». Классы точности трансформаторов напряжения должны быть не ниже 0,5.

    - Применяемые в составе ПКУ приборы учета должны быть совместимы с применяемыми в составе ПКУ измерительными трансформаторами тока и напряжения без дополнительных устройств сопряжения (согласования). Т.е. измерительные входы прибора учета должны соответствовать измерительным выходам ТТ и ТН по амплитуде измерительного сигнала и по импедансу измерительной цепи. Классы точности приборов учёта должны быть не ниже 0,5S/1.

    - Технические параметры и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 56750–2015 «Счетчики электрической энергии с аналоговыми входами, подключаемые к маломощным датчикам, используемым в качестве трансформаторов напряжения и тока».

  - На приборы учёта должен быть нанесен логотип ПАО «Россети».

  - В состав ИПКУ не должны входить отдельные преобразователи напряжения, питания для обеспечения электропитания компонентов ПКУ путем отбора энергии от линии 10 кВ. Отбор электроэнергии питания должен быть произведен преобразователями, встроенными в измерительные ТН. При этом преобразователи питания, также, не должны иметь в составе первичной обмотки на магнитопроводе.

  - ИПКУ должен обеспечивать передачу параметров в целевую ИВК ВУ – «Пирамида Сети» (подтверждается письмом от производителя).

  - ИПКУ должен обеспечивать передачу данных по протоколу DLMS/COSEM в спецификации СПОДЭС.

  - Монтаж ИПКУ должен проводиться на действующие опоры, без усиления опор, без установки новых опор и без разъединения ВЛ.

# 4. 	Состав и содержание работ

Порядок взаимодействия Заказчика с Подрядчиком, включая формы актов допуска в эксплуатацию, акты выполненных работ и др., должны соответствовать Регламенту взаимодействия с подрядными организациями при организации интеллектуального учета электроэнергии в группе компаний «Россети» (далее по тексту – Регламент взаимодействия), утвержденным распоряжением ПАО «Россети» от 19.08.2019 г. № 355р (приложение № 2 к настоящему Техническому заданию).

Все работы выполняются силами подрядной организации. Заказчик обеспечивает предоставление документов для проведения предпроектного обследования в соответствии с требованиями Регламента взаимодействия (приложение № 2 к настоящему Техническому заданию).

При выборе средств защиты информации, в том числе сопутствующего встроенного программного обеспечения, должно учитываться возможное наличие ограничений со стороны разработчиков (производителей) или иных лиц на применение программных или программно–аппаратных средств на всей территории Российской Федерации (п. 31 приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 г. № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»).

Внедрение УСПД и ПУЭ должно быть обеспечено в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией. Проектная и рабочая документация на УСПД и ПУЭ, включая их подсистему безопасности, оформляется в соответствии положениями ГОСТ Р 51583–2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения». Внедрение УСПД и ПУЭ, а также средств (систем) защиты информации, в том числе встроенных, не допускается без проектной и рабочей документации.

Подрядчик разрабатывает проектную, рабочую (эксплуатационную) документацию, в том числе по настройке встроенных средств защиты информации в ПО УСПД и приборов учета, а также обеспечивает ввод в эксплуатацию встроенных средств защиты информации в соответствии с проектной документацией.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиП, требованиями ПУЭ и действующим законодательством Российской Федерации, типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии, условиями договора подряда. Все работы по установке, монтажу, наладке, программных (программно–технических) средств защиты информации должны соответствовать Положению о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 г. № 79).

Состав и содержание работ при установке приборов учета электроэнергии и присоединении их к ИСУЭ:

# 4.1. Проектирование

Проектные работы представляют собой комплекс работ, разработке технико–экономических обоснований строительства, подготовке проектной и рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства системы учета электроэнергии с удаленным сбором. В связи с особенностями функционирования систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных, изыскательские работы, представляющие собой комплекс технических и экономических исследований района строительства, проводятся в форме предпроектного обследования. По результатам предпроектного обследования составляется отчет предпроектного обследования (далее – ППО), который должен быть согласован с Заказчиком.

- предпроектное обследование:

В результате выполнения ППО представителям Заказчика представляется отчет, составными частями которого являются заверенные подписями ответственных лиц копии оригиналов документов, собранных в результате обследования подрядчиком и пояснительная записка по ППО. Требования к данному отчету представлены в Регламенте взаимодействия. Первичная документация для ППО должна быть предоставлена Заказчиком. При проведении предпроектного обследования Подрядчик должен уведомить Заказчика о фактах неучтенного потребления, а Заказчик организовать работу по выявлению неучтенного потребления в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом взаимодействия.

При проведении ППО Подрядчик должен предоставить результаты замеров качества приема–передачи сигнала по каналам связи PLC, RF, GSM (с указанием оператора связи) и также наличия на объектах (или поблизости) каналов связи Ethernet, (или в радиусе действия энергоэффективных каналов радиосвязи) точек доступа проводного интернета (с указанием возможных провайдеров).

- проектирование:

Проектирование должно быть выполнено в соответствии с требованиями действующих нормативных и отраслевых директивных и методических документов в части энергоснабжения, выполнения измерений количества электроэнергии, в том числе Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102–ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федерального закона  от 23.11.2009 г. № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Правил учета электрической энергии», утвержденных Минтопэнерго России 19.09.1996 г., Минстроем России 26.09.1996 г., ПУЭ и ПТЭ. На стадии проектирования должно быть выполнено структурирование по объектам основного оборудования, определение каналов и среды передачи данных, технические характеристики и схемы включения, согласование с Заказчиком, и разработаны следующие документы:

- проектная документация;

- рабочая документация;

- эксплуатационная документация;

- программа и методика испытаний (ПМИ).

Проектная документация на организацию / модернизацию системы учета электроэнергии (далее – ПД) должна быть выполнена в соответствии требованиями к проектной документации, указанной в Регламенте взаимодействия, и должна включать технические решения, описание комплекса технических средств, схемы, чертежи и сметные расчеты, обеспечивающие привязку типовых технических решений к конкретному объекту и необходимые для монтажа и наладки системы учета, согласование ПД и эксплуатационной документации с Заказчиком. В сметах необходимо предусмотреть расчет затрат на эксплуатацию системы учета.

В проектной документации должно быть представлено технико–экономическое обоснование вариантов организации канала передачи данных с приборов учета, а именно необходимо предусмотреть комбинацию двух каналов связи:

- сеть подвижной радиотелефонной связи GSM / LTE) (обязательно);

- RF, в том числе энергоэффективные каналы радиосвязи дальнего радиуса действия (LPWAN, NB–IoT и др.);

- PLC.

По согласованию с ПАО «Россети Волга» перечень рассматриваемых сред передачи данных может быть дополнен. При необходимости возможна комбинация двух каналов связи для повышения качества опроса и надежности передачи данных.

В проектной документации должна быть отражена следующая информация:

- верификация состояния участков сети на предмет уровня потерь;

- расчет экономической эффективности реализации проекта.

Расчет затрат на организацию интеллектуальных систем учета электроэнергии должен быть произведен в соответствии с приказом ПАО «Россети» от 25.09.2019 г. № 190.

На этапе проектирования также должно быть выполнено:

- согласование совместно с Заказчиком планов–графиков производства работ с потребителями, с организациями–представителями потребителей (юридическими лицами, бытовыми потребителями, с управляющими компаниями многоквартирных домов и т.д.) при установке систем учета электроэнергии на объектах потребителя (ВРУ многоквартирных домов, частные домовладения, и т.д.);

- разработка и согласование с Заказчиком технологических карт производства работ по строительно–монтажным, пусконаладочным работам и сдаче в промышленную эксплуатацию готовых объектов.

В составе эксплуатационной документации Подрядчиком разрабатываются комплекс организационных и технических мер по обеспечению информационной безопасности объекта информационной инфраструктуры в ходе его эксплуатации.

- проведение пусконаладочных работ, включая:

- определение соответствия выполнения строительно–монтажных работ техническим требованиям, установленным технической документацией предприятий–изготовителей оборудования и техническими решениями;

- проверка настроек приборов учета;

- регулировка, настройка отдельных видов оборудования, входящих в состав системы учета электроэнергии, блоков, линий, с целью обеспечения установленной техническими решениями взаимосвязанной работы;

- обеспечение проверки каналов связи для передачи данных;

- проведение комплексной наладки всех элементов системы, отладка их взаимодействия;

- сравнение контрольных сумм ПО приборов учета с эталонными значениями;

- настройка правил безопасности (доступа) ПО приборов учета в соответствии с проектной документацией;

- выполнение пусконаладочных работ, интеграция вновь установленного оборудования системы учета в целевой информационно–информационный комплекс верхнего уровня ПАО «Россети Волга» (без применения промежутоного программного обеспечения) на серверных мощностях, предоставленных Заказчиком, при необходимости учесть затраты на предоставление дополнительных лицензий по согласованию с Заказчиком;

- обеспечение Заказчика данными для занесения НСИ в базу данных ИВК ВУ для автоматического сбора данных с вновь смонтированных точек учета на объектах и фидерах 6–20/0,4 кВ и в базу данных ОИК ЦУС для организации телеконтроля энергообъектов номинального напряжения 6–10 (20) кВ и телеуправления ими;

- перевод оборудования на работу под управлением ИВК ВУ без применения промежуточного программного обеспечения;

- проверка функционирования системы учета электроэнергии в разработанной в проекте соответствии с методикой испытаний;

- оформление акта о приемке в опытную эксплуатацию;

- оформление актов о приемке выполненных работ;

- представление Заказчику приемосдаточной документации в соответствии с утвержденным перечнем документов, согласованным с Заказчиком.

Персонал, выполняющий пусконаладочные работы, должен представить сертификаты о прохождении обучения у организации–изготовителя ИВК ВУ.

Подрядчик предоставляет фотографии смонтированных технических средств на объектах Заказчика. Фотографии должны быть формата JPEG и содержать следующие данные – дата, время и данные геолокации.

- предварительные испытания:

- проверка настроек приборов учета;

- проверка функционирования системы учета электроэнергии в соответствии с методикой испытаний;

- оформление результатов испытаний;

- оформление акта о приемке в опытную эксплуатацию

- опытная эксплуатация:

Перед вводом в опытную эксплуатацию объектов информационной инфраструктуры Заказчик проводит оценку соответствия реализованных организационных и технических мер по обеспечению информационной безопасности установленным требованиям в форме испытаний, которые проводятся субъектами информационной инфраструктуры самостоятельно или с привлечением организаций, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии на деятельность в области защиты информации. При вводе в опытную эксплуатацию в УСПД и приборах учета обязательно наличие встроенных средств защиты информации ПО, предусмотренных проектной документацией.

На этапе опытной эксплуатации Заказчиком выполняется:

- ведение журнала опытной эксплуатации с указанием отклонений от нормального режима работы системы, замечаний и предложений, возникающих в рамках проведения опытной эксплуатации;

- организация работ по анализу результатов опытной эксплуатации;

- оформление актов допуска установленных приборов учета в эксплуатацию с потребителями, с организациями–представителями потребителей (юридическими лицами, бытовыми потребителями, с управляющими компаниями многоквартирных домов и т.д.) в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

На этапе опытной эксплуатации выполняется Подрядчиком:

- производится устранение нарушений, связанных с настройкой и функционированием оборудования;

- замена вышедшего из строя оборудования;

- оформление акта о завершении опытной эксплуатации.

- приемочные испытания систем учета:

- анализ результатов испытаний и устранение недостатков, выявленных при испытаниях;

- оформление акта о приемке системы учета электроэнергии в промышленную эксплуатацию приемочной комиссией по каждому объекту отдельно.

# 4.2. Выполнение работ по монтажу технических средств, по проведению пусконаладочных работ, по предварительным испытаниям, по опытной эксплуатации, по приёмочным испытаниям систем учёта электроэнергии (с возможностью организации приёмки очередями), по вводу системы учета в промышленную эксплуатацию в целом с составлением акта

- комплектация и поставка оборудования:

- комплектация, поставка оборудования и материалов в полном объеме согласно утвержденной спецификации;

- строительно–монтажные работы по установке приборов учета электроэнергии и устройств сбора и передачи данных:

- в соответствии с ПД выполнение монтажа средств измерений (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы тока по уровню напряжения 0,22 (0,4) кВ, коммутационных аппаратов для безопасной установки и замены счётчиков, присоединение кабелей резервного питания и интерфейсных кабелей;

- прокладка необходимых вторичных цепей;

- оформление паспортов–протоколов для приборов учета, присоединяемых через измерительные трансформаторы тока и напряжения, включая проведение необходимых измерений по загрузке вторичных цепей трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, потерь напряжения от трансформаторов напряжения до приборов учета;

- испытание смонтированных технических средств;

- оформление акта передачи материальных ценностей (демонтированного оборудования) Заказчика.

- пусконаладочные работы по присоединению установленных приборов учета электроэнергии к ИСУЭ:

- определение соответствия выполнения строительно–монтажных работ техническим требованиям, установленным технической документацией предприятий–изготовителей оборудования и техническими решениями;

- проверка настроек приборов учета;

- регулировка, настройка отдельных видов оборудования, входящих в состав системы учета электроэнергии, блоков, линий, с целью обеспечения установленной техническими решениями взаимосвязанной работы;

- обеспечение проверки каналов связи для передачи данных;

- проведение комплексной наладки всех элементов системы, отладка их взаимодействия;

- сравнение контрольных сумм ПО приборов учета с эталонными значениями;

- настройка правил безопасности (доступа) ПО приборов учета 
в соответствии с проектной документацией;

- обеспечение Заказчика данными для занесения НСИ в базу данных ИВК ВУ для автоматического сбора данных с вновь смонтированных точек учета;

- выполнение интеграции вновь установленного оборудования системы учета в программный комплекс «Пирамида Сети» филиалов ПАО «Россети Волга» (без применения промежуточного программного обеспечения) на серверных мощностях, предоставленных Заказчиком;

- проверка функционирования системы учета электроэнергии в разработанной в проекте соответствии с методикой испытаний;

- оформление акта о приемке в опытную эксплуатацию;

- оформление актов о приемке выполненных работ;

- представление Заказчику приемосдаточной документации в соответствии с утвержденным перечнем документов, согласованным с Заказчиком.

- предварительные испытания:

- проверка настроек приборов учета;

- проверка функционирования системы учета электроэнергии в соответствии с методикой испытаний;

- оформление результатов испытаний;

- оформление акта о приемке в опытную эксплуатацию

- ввод объектов в опытную эксплуатацию:

При вводе в опытную эксплуатацию в приборах учета обязательно наличие встроенных средств защиты информации ПО, предусмотренных проектной документацией.

На этапе опытной эксплуатации выполняется Заказчиком:

- ведение журнала опытной эксплуатации с указанием отклонений от нормального режима работы системы, замечаний и предложений, возникающих в рамках проведения опытной эксплуатации;

- организация работ по анализу результатов опытной эксплуатации;

- оформление актов допуска установленных приборов учета в эксплуатацию с потребителями, с организациями–представителями потребителей (юридическими лицами, бытовыми потребителями, с управляющими компаниями многоквартирных домов и т.д.) в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

На этапе опытной эксплуатации выполняется Подрядчиком:

- производится устранение нарушений, связанных с настройкой и функционированием оборудования;

- замена вышедшего из строя оборудования;

- оформление акта о завершении опытной эксплуатации.

Ввод объектов в промышленную эксплуатацию:

- анализ результатов испытаний и устранение недостатков, выявленных при испытаниях;

- оформление акта о приемке системы учета электроэнергии в промышленную эксплуатацию приемочной комиссией по каждому объекту отдельно.

Ввод объектов в опытную и промышленную эксплуатацию осуществляется совокупностью приборов учета электроэнергии с согласованной периодичностью (квартал, полугодие, год) и объединением по территориальному признаку (трансформаторная подстанция, РЭС, филиал и т.д.)

Взаимодействие Заказчика с Подрядчиком при установке приборов учета электроэнергии и присоединении их к ИСУЭ осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия с подрядными организациями при организации интеллектуального учета электроэнергии в группе компаний «Россети» (далее по тексту – Регламент взаимодействия), в соответствии с приложением № 3 к Техническому заданию.

При выборе средств защиты информации, в том числе сопутствующего встроенного программного обеспечения, должно учитываться возможное наличие ограничений со стороны разработчиков (производителей) или иных лиц на применение программных или програмно–аппаратных средств на всей территории Российской Федерации (п. 31 приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 г. № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»).

Внедрение УСПД и ПУЭ должно быть обеспечено в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией. Проектная и рабочая документация на УСПД и ПУЭ, включая их подсистему безопасности, оформляется в соответствии положениями ГОСТ Р 51583–2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения». Внедрение УСПД и ПУЭ, а также средств (систем) защиты информации, в том числе встроенных, не допускается без проектной и рабочей документации.

Подрядчик разрабатывает проектную, рабочую (эксплуатационную) документацию, в т.ч. по настройке встроенных средств защиты информации в ПО УСПД и приборов учета, а также обеспечивает ввод в эксплуатацию встроенных средств защиты информации в соответствии с проектной документацией.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиП, требованиями ПУЭ и действующим законодательством Российской Федерации, типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии, условиями договора подряда. Все работы по установке, монтажу, наладке, программных (программно–технических) средств защиты информации должны соответствовать Положению о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 г. № 79).

- Требования к приборам учета электроэнергии и компонентам интеллектуальных систем учета электроэнергии

  - Требования к приборам учета электроэнергии

Типы корпуса поставляемых непосредственно счетчиков электроэнергии должны обеспечивать возможность их монтажа в щит учета (на 3 винта), или на DIN–рейку, или на ответвление (опору) ВЛ, типы корпуса счетчиков в составе шкафов учета электроэнергии должны соответствовать их габаритам, внутренней компоновке и обеспечивать удобство эксплуатации и замены счетчиков и иных элементов шкафа.

По способу установки прибора учета допускается монтаж в щит учета, или на DIN–рейку, или на опору – в соответствии с типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии. Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, прибор учета электрической энергии должен быть оборудован встроенным дисплеем и/или укомплектован удаленным (выносным) дисплеем.

Установка приборов учета, предназначенных для монтажа на провода и опоры ВЛ, внутри шкафов, отсеков и помещений не допускается.

Корпуса приборов учета, устанавливаемых на высоте более 2 (двух) м, вне шкафов учета (например, на проводах и опорах ВЛ), должны иметь на корпусе маркировку с указанием серийного номера прибора (не менее шести последних цифр). Маркировка должна быть выполнена лазером или иным способом, устойчивым к атмосферным воздействиям в течение все срока службы прибора (шрифт – PF DIN Text Cond Pro, высота символов – не менее 30 (тридцати) мм, позволяющая идентификацию прибора учета с земли или стационарного настила).

Для приборов учета, устанавливаемых на проводах и опорах ВЛ (не в шкафу учета) должна быть обеспечена возможность опломбировки всех разъёмных контактных соединений прибора учета с проводами питающего участка ВЛ, для исключения возможности демонтажа прибора или отключения одной из цепей без нарушения целостности пломб (обеспечивается применением штатных прозрачных крышек клеммных отсеков приборов учета или применением специализированных пломбировочных кожухов для опломбировки контактных соединений). При использовании для этих целей специализированных пломбировочных кожухов, предусмотреть проектом приобретение данных кожухов с комплектом необходимых номерных пломбировочных устройств.

При организации учета электроэнергии на ПС/ТП/РУ/КТП обязательно наличие встроенного цифрового дисплея отображения информации.

Если ТП (или её РУ–0,4 кВ) находятся не на балансе ПАО «Россети Волга», то:

- установка прибора учета должна быть произведена с использованием вновь устанавливаемого ВШУ;

- при установке прибора учета прямого включения, в ВШУ должен размещаться коммутационный аппарат, устанавливаемый до прибора учета согласно требованиям раздела 4.3 настоящего Технического задания;

- при установке прибора учета трансформаторного включения, в проекте должна быть дополнительно предусмотрена возможности опломбировки ТТ, установленных в РУ 0,4 кВ ТП потребителя, в части контактных соединений первичных обмоток (например, применением фальшпанели), а испытательная клеммная коробка должна быть вынесена в ВШУ.

Поставляемые приборы учета должны быть внесены в перечень оборудования, поддерживаемого ИИС «Пирамида» (http://www.sicon.ru/prod/aiis/devices/), и иметь соответствующий документ об интеграции с ИИС «Пирамида–Сети» (копия документа должна быть предоставлена в составе заявки участника закупочной процедуры).

  - Требования к трансформаторам тока

Коэффициенты трансформаторов тока должны соответствовать указанным в приложении 1, или должны быть определены проектом.

Межповерочный интервал трансформаторов тока должен составлять не менее 8 (восьми) лет, класс точности – 0,5S.

Фактическая вторичная нагрузка выбранных ТТ должна находиться в диапазоне, обеспечивающим соответствующий класс точности согласно требований ГОСТ, или в расширенном диапазоне согласно пределам, установленным производителем.

Трансформаторы тока должны быть поверены, иметь свидетельство о поверке, действующее на полный период межповерочного интервала с момента приобретения или отметку в паспорте о первичной заводской поверке.

Трансформаторы должны быть устойчивы к воздействию внешних механических факторов для группы механического исполнения М2 ГОСТ 30631–99. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы – встраиваемые, допускают установку в пространстве в любом положении. Контактные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной пластмассовой крышкой, с возможностью опломбирования.

По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы должны относиться к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0–75 и иметь степень защиты не ниже IP00 по ГОСТ 14254–96.

Цифровые трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60044–8–2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы тока».

Цифровые выходы ТТ должны соответствовать МЭК 61850–9–2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9–2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802–3».

  - Требования к ВШУ

ВШУ (выносной шкаф учета электроэнергии) предназначен для размещения оборудования информационно–вычислительных комплексов системы учета электроэнергии на опорах ВЛ 0,4 кВ, на стенах ВРУ–0,4 кВ, на наружных стенах жилых, общественных и производственных зданий.

ВШУ должны соответствовать экологическим, санитарно–гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. По безопасности эксплуатации ВШУ должен удовлетворять требованиям для класса защиты II по ГОСТ 32395–2013, ГОСТ Р 51321.1–2007.

Комплектация креплений (либо непосредственно конструкция) ВШУ должна предусматривать возможность установки шкафов как на опоры, так и на наружных стенах зданий (наличие крепежных планок, дюбелей и т.д.).

В состав ВШУ (в зависимости от конструктивных особенностей, согласно приложения 1 входят:

- приборы учета электроэнергии непосредственного или трансформаторного включения;

- рубильник (выключатель нагрузки) до прибора учета полукосвенного включения, выбранный в соответствии с проектной документацией;

- автоматический выключатель для прибора учета непосредственного включения, установленный после прибора учета для электроустановок жилых, общественных, административных и бытовых зданий (данное требование не применять на ВШУ для КТП, МТП, ЗТП);

- испытательная клеммная коробка (для трехфазных приборов учета трансформаторного включения);

- трансформаторы тока (только для ВШУ трансформаторного включения не более 400 А);

- электрические провода цепей измерения электроэнергии;

- защитный экран для опломбировки первичных цепей напряжения, выключателя нагрузки и трансформаторов тока (только для ВШУ трансформаторного включения не более 400 А).

При наличии требований о необходимости установки выключателя нагрузки такое требование должно быть выполнено буквально. Установка вместо выключателя нагрузки автоматического выключателя с расцепителем не допускается, так как в рамках реализации проекта не анализируются токи короткого замыкания в сетях потребителей. Если разработанным проектом предусмотрена установка новых автоматических выключателей, то в проектной документации должны быть осуществлены выбор и проверка параметров расцепителей устанавливаемых автоматических выключателей в соответствии с требованиями НТД.

Конструкция шкафа учета должна предусматривать возможность:

- визуального снятия показаний прибора учета без отпирания дверцы (наличие прозрачного окна);

- воздействовать на автоматический выключатель, расположенный после прибора учета электроэнергии, без возможности оперирования автоматическим выключателем), устанавливаемым до прибора учета электроэнергии;

- установки однофазного или трехфазного прибора учета в зависимости от спецификации и автоматических выключателей на дин–рейку;

- установку модема и выносной антенны.

Для исключения несанкционированного доступа к прибору учета, на корпусе ВШУ должно быть предусмотрено место для опломбирования дверцы/фальшпанели.

ВШУ должен иметь степень защиты IP–54 в следующих местах сопряжения:

- по периметру примыкания дверцы к корпусу шкафа;

- в местах ввода–вывода кабелей;

- в местах крепления монтажных скоб на задней стенке шкафа;

- в конструкции замка;

- ВШУ должен быть укомплектован гермовводами в количестве не менее 2 (двух) шт.

Дверца шкафа устанавливается на петлях, при открытии должна быть неотделимой от корпуса, смотровое окно несъемное, крышка коммутационной аппаратуры поворотно–откидная.

Средний срок службы ВШУ не менее – 15 (пятнадцати) лет.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации ВШУ не менее – 60 (шестидесяти) месяцев.

  - Требования к оборудованию связи, каналообразующему оборудованию уровня ИИК и каналам связи

При использовании для сбора данных с поставляемого в соответствии с номенклатурой оборудования GSM технологий встроенными или внешними модемами должна обеспечиваться работа в стандарте 4G LTE.

Прибор учета может иметь модульное исполнение. При наличии у прибора учета GSM модуля передачи данных, данный модуль должен иметь возможность замены на модуль передачи данных по RF или PLC непосредственно на месте установки прибора учета, без отправки заводу изготовителю.

При использовании технологий PLC, RF должна обеспечиваться работа в сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных и ретрансляции данных при автоматическом изменении конфигурации сети.

При удаленном сборе данных учета передача данных должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос–ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах. Выбор интерфейсов и каналов передачи данных определяется ПД;

Должна обеспечиваться передача данных с приборов учета электроэнергии (уровня ИИК) на верхний с временной задержкой, не превышающей 12 (двенадцати) часов. Задержка в передаче данных единичного запроса не должна превышать 30 (тридцать) минут.

Передача информации от ИВКЭ до центра сбора информации может осуществляется по радиоканалам в сетях подвижной радиотелефонной связи в стандарте GSM / LTE. Технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать скорость передачи информации в канале в соответствии с регламентом сбора данных, но не менее 2400 бит/с, при выполнении системой учета телемеханических функций – не менее 9600 бит/с.

При организации каналов связи с приборами учета по сети GSM / LTE в базовом режиме должна обеспечиваться передача данных по GPRS и UMTS в сети одного из операторов связи, а в резервном режиме – по GPRS и UMTS в сети другого оператора связи, при этом должна обеспечиваться возможность использования стандартных SIM карт любого оператора связи сети стандарта GSM.

Заказчик определяет следующие требования к операторам связи:

- зафиксировать с оператором связи для сети связи топологию «Звезда» (Hub and Spoke);

- обеспечить изоляцию трафиков модемов от друг друга, а также от публичных сетей;

- обеспечить мониторинг извлечения авторизованной SIM карты из модемов для которого она предназначена и информирование Заказчика о факте извлечения;

- обеспечить привязку устанавливаемых сим–карт к IMEI оборудования связи (модема);

- обеспечить возможность отключения услуг и сервисов связи на сим-картах не предназначенных для целей передачи данных;

- обеспечить категорирование своей информационно–телекоммуникационной сети, обеспечивающей функционирование интеллектуальной системы учета электроэнергии, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.02.2018 г. № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».

  - Требования к надежности и безопасности

Поставляемое оборудование по показателям надежности должно соответствовать требованиям ГОСТ 27883–88 и требованиям технического регламента Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Поставляемое оборудование должно удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности.

Все поставляемые компоненты автоматизированной системы учета электроэнергии должны быть защищены:

- от помех и искажений при передаче информации;

- от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

- от несанкционированного доступа.

Встроенные в поставляемое оборудование программные средства должны обеспечивать многоуровневую систему защиты, как функционального программного обеспечения, так и данных. Права доступа пользователей к функциональному программному обеспечению и данным поставляемого оборудования должны быть строго разграничены и фиксированы.

Встроенное в поставляемые приборы учета электроэнергии программное обеспечение должно быть внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Российской Федерации (на момент заключения договора, участник закупочной процедуры, должен предоставить копию свидетельства производителя поставляемых счетчиков электроэнергии, подтверждающее полномочия участника на поставку оборудования в соответствии с требованиями закупочной документации, а также факт внесения встроенного программного обеспечения поставляемых счетчиков в указанный реестр с указанием регистрационных номеров ПО в реестре, размещенном на официальном сайте оператора единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (https://reestr.digital.gov.ru/reestr/) и готовность производителя обеспечить возможность передачи от Поставщика к Покупателю прав использования ПО (микропрограммным обеспечением) приборов учета. В случае отсутствия встроенного ПО счетчиков в реестре на момент заключения договора, участник предоставляет документы, полученные от производителя счетчиков, подтверждающие подачу заявки на включение встроенного в оборудование ПО в реестр и планируемую дату включения, которая должна быть ранее планируемой даты начала поставки счетчиков в адрес заказчика, а также готовность производителя обеспечить возможность передачи от Поставщика к Покупателю прав использования ПО (микропрограммным обеспечением) приборов учета. Выше перечисленные документы предоставляются на этапе заключения/исполнения договора.

  - Метрологические и другие требования к оборудованию

Средства измерения, поставляемые непосредственно или входящие в состав поставляемых приборов учета электроэнергии и компонентов интеллектуальных систем учета электроэнергии должны иметь:

- свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) и описание типа средств измерений;

- паспорта (формуляры) с указанием сроков поверки с датой поверки не более 6 (шести) месяцев на дату поставки;

- руководство по монтажу;

- руководство по эксплуатации;

- руководство пользователя (для встроенного в поставляемое оборудование программного обеспечения), допускается наличие соответствующего раздела в руководстве по эксплуатации поставляемого оборудования.

- методику поверки (одну на группу однотипных средств измерений);

- сведения о результатах поверки средств измерений должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

  - Требования к электромагнитной совместимости

Поставляемое оборудование должно удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

  - Требования к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) при установке приборов учета электроэнергии и присоединении их к ИСУЭ

а) передача показаний и результатов измерений прибора учета электрической энергии, присоединенного к интеллектуальной системе учета;

б) предоставление информации о количестве и иных параметрах электрической энергии;

в) полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии (приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги), а также возобновление подачи электрической энергии;

г) установление и изменение зон суток (часов, дней недели, месяцев), по которым прибором учета электрической энергии, присоединенным к интеллектуальной системе учета, осуществляется суммирование объемов электрической энергии в соответствии с дифференциацией тарифов (цен), предусмотренной законодательством Российской Федерации (далее – тарифные зоны);

д) передача данных о параметрах настройки и событиях, зафиксированных прибором учета электрической энергии, присоединенным к интеллектуальной системе учета в соответствии с п. 24 Правил доступа;

е) передача справочной информации в соответствии с п. 23 Правил доступа;

ж) передача архива данных;

з) оповещение о возможных недостоверных данных, поступающих с приборов учета в случае срабатывания индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке прибора учета, воздействия магнитным полем на элементы прибора учета, неработоспособности прибора учета вследствие аппаратного или программного сбоя, его отключения (после повторного включения), перезагрузки;

ИСУЭ также должна обеспечивать:

- сбор и архивирование результатов измерения, информации о состоянии средств измерения, информации о состоянии объектов измерения (при использовании данной информации для расчета значений учетных показателей) в ИВК (без применения промежуточного программного обеспечения) и доступ к ним соответствующих АРМ;

- удаленный доступ к приборам учета и ИВКЭ со стороны исполнительного аппарата ДЗО на базе ИВК без применения промежуточного программного обеспечения;

- после восстановления электропитания должна быть обеспечена процедура восстановления требуемого объема информации по иерархии системы.

Программное обеспечение и применяемые протоколы ИИК и ИВКЭ системы учета должны быть открытыми, соответствующими стандартным протоколам, применяющимся в ПАО «Россети».

Смонтированное оборудование (ИИК / ИВКЭ) должно быть интегрировано в ИВК ПАО «Россети Волга» «Пирамида – Сети» без применения промежуточного программного обеспечения.

  - Требования к вторичным цепям

Подключение кабеля к прибору учета трансформаторного включения должно быть выполнено через испытательную коробку или специализированный клеммник, по конструктивному исполнению обеспечивающий разрыв цепей напряжения и закорачивание токовых цепей с возможностью опломбировки, расположенные вблизи прибора учета или в ячейке релейного отсека.

Подключение приборов учета к вторичным измерительным обмоткам трансформаторов тока следует выполнять отдельно от цепей релейной защиты и автоматики. Для учета необходимо предусматривать отдельные вторичные обмотки ТТ соответствующих классов точности измерительных кернов.

При подключении приборов учета не допускается применение скруток и паек во вторичных цепях, промежуточных сборок зажимов и выводов вторичных обмоток измерительных трансформаторов.

Применение промежуточных трансформаторов тока не допускается.

Вторичные измерительные цепи должны быть защищены от несанкционированного доступа.

В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть обязательно защищены от них металлорукавом.

Сечение соединительных проводов во вторичных цепях ТТ расчетного и технического учета должны быть не менее 2,5 кв. мм для меди. Применение алюминиевых проводников запрещается.

Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.

Встроенные ТТ должны иметь возможность проведения периодической метрологической поверки.

Допускается совместное использование цифровых выходов ТТ, используемых для учета, с приборами измерений, а также использование совмещенных приборов учета и измерений, при выполнении требования логического (виртуального) разделения передаваемых и преобразуемых данных учета от данных измерений.

Создание в ходе реализации проекта новых точек присоединения вторичных цепей к существующей электроустановке не должно ухудшать уже имеющиеся контактные соединения или снижать пропускную способность цепей.

  - Требования к монтажу и местам установки оборудования

Места установки оборудования определяются в соответствии с типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации интеллектуального учета электроэнергии (приложение № 4 к настоящему Техническому заданию).

Необходимо предусмотреть:

- установку приборов учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности с потребителями, позволяющих осуществлять их дистанционную настройку и мониторинг состояния;

При установке системы учета потребителям индивидуальной застройки:

- прибор учета электрической энергии подлежит установке в отдельном запирающемся шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 по ГОСТ 14254–2015 с коммутационным аппаратом для безопасной установки и замены счётчиков;

- в случае установки систем учета с выносным отображающим устройством (дисплеем), прибор учета подлежит установке в месте подключения отходящей линии (ввода) к сетям электроснабжения, позволяющее провести идентификацию без подъема персонала на опору;

- комплектация шкафа должна включать в себя выключатель нагрузки до прибора учета и автоматический выключатель после прибора учета непосредственного включения. Конструкция шкафа должна позволять без вскрытия производить визуальный съем контрольных показаний с прибора учета, просмотр всех индицируемых данных и других параметров отображающихся на дисплее прибора учета;

- внутридомовую сеть подключить к прибору учета непосредственного включения к выходным клеммам автоматического выключателя в соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого ВШУ;

- монтаж шкафа учета выполнить по нормам безопасности от поражения электрическим током и возгорания;

- при монтаже шкафа учета, выполненного из проводящих материалов, выполнить его заземление в соответствие действующим нормам;

- при монтаже шкафа учета на железобетонной опоре или фасаде здания осуществить присоединение PE шины к существующим заземлителям;

- при установке приборов учета на фасаде здания должны быть выполнены мероприятия по защите от хищения электроэнергии путем замены неизолированного ввода на самонесущий изолированный провод;

- при наличии одного ввода на 2, 3, 4 квартиры, при наличие технической возможности и согласовании с владельцами помещений осуществить разделение вводов, выполнив по одному вводу на каждую квартиру (под технической возможностью подразумевается отсутствие необходимости переустройства внутридомовых сетей). В случае отсутствия технической возможности устанавливаются приборы учета в соответствии с количеством квартир и с запасом кабельной продукции не более 25 (двадцати пяти) м на один ввод 0,4 кВ;

- проектной документацией может быть предусмотрена установка выносного шкафа учета на опоре, на высоте не менее 1,7 м;

- монтаж оборудования выполнять по нормам безопасности от поражения электрическим током.

При установке систем учета в электрощитовой МКД или на вводе ВРУ 0,4 кВ:

- прибор учета электрической энергии непосредственного включения размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, устанавливать в отдельном запирающемся шкафу;

- приборы учета трансформаторного включения в комплекте с трансформаторами тока размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, установить в отдельном запирающемся шкафу, с устройством для опломбирования, если иное не предусмотрено ПД;

- трансформаторы тока должны быть установлены во всех трех фазах;

- схему шкафа учета и подключение к нему ввода электроустановки выполнить в соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого прибора учета;

- монтаж шкафа выполнять по нормам безопасности от поражения электрическим током и возгорания.

При организации учета электроэнергии на ПС / ТП / РУ / КТП:

- приборы учета электроэнергии непосредственного или трансформаторного включения;

- выключатель нагрузки до прибора учета, выбранный в соответствии с проектной документацией;

- испытательная клеммная коробка (для трехфазных приборов учета трансформаторного включения);

- трансформаторы тока устанавливать на присоединениях в РУ–0,4кВ;

- приборы учета, средства автоматизации и связи устанавливать в РУ–0,4 кВ трансформаторных подстанций, допускается установка в запирающихся шкафах наружного исполнения;

- приборы учета трансформаторного включения подключать к измерительным цепям через испытательные клеммные колодки, установленные перед приборами учета и имеющие устройство для пломбирования или маркирования;

- типоразмеры шкафов выбирать в зависимости от требуемого количества (по количеству присоединений или по условиям ограниченного размещения) и размеров применяемых приборов учета;

Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 (десяти) м коммутационным аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

При организации выводов проводов и кабелей из шкафов, отсеков, помещений, места прохода после завершения монтажа должны быть уплотнены в соответствии с требованиями по защите, предъявляемыми к соответствующему шкафу, отсеку, помещению.

При монтаже первичных и вторичных цепей должно быть обеспечено выполнение требований ГОСТ 10434–82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования», в том числе:

- обеспечена стабилизация контактных соединений металлов с различным электрохимическим потенциалом (например, медь–алюминий);

- разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими контактными поверхностями должны бать выполнены с оконцеванием жилы провода наконечниками или путем формирования жилы провода в кольцо с предохранением жилы от выдавливания фасонными шайбами или другим способом;

- одноболтовые контактные соединения в цепях вводов силовых трансформаторов (для цепи характерно наличие сквозных токов короткого замыкания), должны быть предохранены от самоотвинчивания (контргайками, пружинными шайбами, тарельчатыми пружинами или другими способами).

При монтаже должна быть выполнена маркировка кабелей вторичных цепей, жил кабелей и проводов, присоединенных к сборкам зажимов или аппаратам (требование п. 3.4.9. ПУЭ).

Соединения в цепях заземления должны быть защищены от коррозии, для болтовых соединений должны бать предусмотрены меры против ослабления контакта. Площадки контакта в точках подключения проводов к заземленному металлическому корпусу шкафа должны быть предварительно тщательно очищены от краски (требований п. 1.7.139 ПУЭ).

При установке шинных трансформаторов тока должно быть обеспечено соответствие сопротивления места контакта сопротивлению шины (требований п. 1.8.27 ПУЭ).

Используемые в контактных соединениях зажимы должны соответствовать материалу и сечению жил кабелей (требование п. 3.4.7 ПУЭ).

В РУ–0,4 кВ КТП 6–20/0,4 кВ предусмотреть установку аппаратов защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений типа ОПН, в случае отсутствия данного оборудования.

По окончании монтажных работ Подрядчик составляет и передает Заказчику монтажные таблицы по форме приложения № 2.1 к настоящему Техническому заданию для использования их при выполнении пусконаладочных работ.

В процессе монтажа Подрядчик осуществляет фотографирование результатов работы. Фотографии должны содержать общий вид на смонтированное оборудование, дающий представление о размещении и точке подключения к электрической сети, вид на заводскую маркировку прибора (маркировка должна быть читаема). Формат файлов изображений – JPEG, метаданные файла должны содержать дату, время и данные геолокации сделанного снимка.

По результатам установки оборудования Подрядчиком должны быть предоставлены табличные географические метки в электронном виде.

  - Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению:

- оборудование системы учета электроэнергии должно обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно–восстановительных работ;

- восстановление работоспособности системы учета электроэнергии должно производиться путем замены неисправных модулей, с последующим ремонтом за счет средств Подрядчика (для гарантийных случаев), вышедших из строя модулей в период гарантийного срока;

- технические средства системы учета электроэнергии должны быть обслуживаемыми устройствами;

- спроектированные компоненты ИСУЭ должны обеспечивать возможность восстановления работоспособности системы не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения отказа;

- при выявлении необходимости замены оборудования должна быть обеспечена возможность восстановления работоспособности, спроектированной ИСУЭ не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты выявления отказа (указанный срок может быть увеличен до 7 (семи) календарных дней, если вышедший из строя компонент не участвует в передаче данных приборов учета оптового рынка электроэнергии);

- коэффициент готовности спроектированной системы должен составлять не менее 0,95 (показатель подлежит уточнению ПД с учетом показателей надежности всех уровней системы).

  - Требования к приемке результатов проектирования

Подрядчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней до срока завершения работ по I этапу, предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию и отчет по результатам предпроектного обследования, в полном объеме (включая обосновывающие расчеты, эксплуатационную документацию, программу и методику испытаний ПМИ, план–графики производства работ, технологические карты производства работ) в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных цифровых форматах, для рассмотрения и согласования структурными подразделениями филиалов ПАО «Россети Волга» и оформления заключения внутренней экспертизы. Сметную документацию предоставить в соответствии с Р–РВ–17–1279.06–24 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга». Сметная документация должна быть оформлена в формате Гранд–Смета и электронной таблицы, в стандартных цифровых форматах.

Проведение внутренней экспертизы Заказчиком осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан выдать положительное заключение внутренней экспертизы Заказчика, либо направить Подрядчику перечень выявленных замечаний с указанием срока для их устранения. Подрядчик устраняет выявленные замечания в указанные сроки и повторно представляет Заказчику документацию для проведения внутренней экспертизы.

В течении 2 (двух) рабочих дней после получения положительного заключения внутренней экспертизы, Подрядчик представляет Заказчику акт о выполнении проектных работ, проектную и рабочую документацию (включая эксплуатационную документацию, программу и методику испытаний ПМИ, план–графики производства работ, технологические карты производства работ) в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, отчет по результатам обследования в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных цифровых форматах, а сметную документацию в формате программы Гранд–Смета и электронной таблице. Согласование предоставить в оригиналах.

  - Требования к документированию

Проектная документация, в том числе рабочая документация должна быть разработана в соответствии с ГОСТ 21.1101–2013, ГОСТ 21.613–2014, ПУЭ, ПТЭ и отвечать требованиям СНиП, государственных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации;

Обеспечение безопасности выполнения работ и соблюдение техники безопасности осуществляется согласно:

  - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 903н);

  - ПУЭ (действующее издание);

  - ПТЭ (действующее издание);

  - СНиП 12–03–2001 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве»;

  - СНиП 12–04–2002 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,

  - СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06–85

  - оформленных согласований эксплуатирующих и заинтересованных организаций на производство работ в зонах пересечения их коммуникаций, сооружений или подведомственных объектов.

- Сметную документацию предоставить в соответствии с Р–РВ–17–1279.06–24 «Регламент формирования сметной стоимости объекта нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга». Сметная документация должна быть оформлена в формате Гранд–Смета и MS Excel.  Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц. Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно–индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ–2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов». Индексы перерасчета смет в текущие цены, а также, текущие цены на оборудование и материалы согласовать с производственными отделениями филиалов ПАО «Россети Волга».

Исполнительная документация представляется в 2 (двух) экземплярах в следующем объеме:

  - акт о приемке выполненных работ;

  - ведомость объемов работ;

  - ведомость материалов;

  - ведомость оборудования с указанием заводских серийных номеров и мест установки каждой единицы оборудования;

  - исполнительные чертежи.

  - Требования к эксплуатационной документации

Эксплуатационная документация на системы учета электроэнергии должна содержать следующую информацию:

- перечень средств измерений в составе информационно-измерительного комплекса с указанием их номинальных параметров и классов точности;

- схема подключения прибора учета электроэнергии и трансформаторов тока;

- паспорта–протоколы;

- паспорта на оборудование системы учета электроэнергии;

- исходные данные;

- руководство пользователя на компоненты, входящие в систему учета;

- технологическая инструкция, определяющая порядок взаимодействия составляющих системы учета элементов, их функциональные особенности, возможности по контролю выполнения каждым элементом системы учета законченной технологической функции;

- инструкция по эксплуатации, определяющая последовательность действий персонала при выводе в проверку и вводе в работу компонентов системы с указанием способов и мест отсоединения цепей, безопасной установке и замене счетчиков в сетях напряжением до 380 В с отключением счетчика установленным до него на расстоянии не более 10 (десяти) м коммутационным аппаратом (снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику), методы и действия персонала по контролю и поддержанию эксплуатационного состояния системы, а также и при выполнении аварийно–восстановительных мероприятий;

- акты выполненных работ по проверке, замене, установке ПУ.

  - Требования по эргономике и технической эстетике

Рабочее место оператора АРМ системы учета электроэнергии должно быть организовано в помещении с комфортными условиями;

- прочие эргономические требования системы учета должны удовлетворять требованиям ГОСТ 22269–76, ГОСТ 12.2.032–78, ГОСТ 21958–76.

  - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Защита от утечки информации должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормативно–техническими документами.

При создании системы учета электроэнергии до ее передачи в промышленную эксплуатацию должны быть решены следующие вопросы обеспечения информационной безопасности:

- каждого (при необходимости) компонента системы учета электроэнергии;

- условия и критерии аттестации пользовательских рабочих мест с позиции выполнения требований защиты информации от несанкционированного доступа;

- разработка или выбор методов и средств программно–технической защиты информационных ресурсов на этапах сбора, обработки и транспортировки информации с обеспечением степени ее защищенности, адекватной ценности и конфиденциальности содержания.

Используемые программно–технические средства защиты от несанкционированного доступа должны обеспечивать:

- идентификацию пользователей;

- передачу данных по сети в закодированном (зашифрованном) виде;

- контроль за процессами обработки информации путем автоматического ведения системных журналов, в том числе, регистрацию попыток несанкционированного доступа, обнаруживаемых программными средствами защиты.

При совмещении в одном устройстве приборов учета и измерений должны быть выполнены требования логического (виртуального) разделения передаваемых и преобразуемых данных учета от данных измерений для соблюдения защиты информации от несанкционированного доступа.

Передача от Подрядчика к Заказчику прав на обладание ПО (микропрограммным обеспечением) приборов учета и УСПД должна выполняться на условиях лицензионного договора (соглашения). Лицензионный договор (соглашение) должен предусматривать:

- предмет договора путем указания на ПО (микропрограммное обеспечение), право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат;

- способы использования ПО (микропрограммного обеспечения);

- срок, на который заключается лицензионный договор (равный сроку действия исключительного права на ПО (микропрограммное обеспечение);

- отсутствие ограничений на использование ПО, в том числе на декомпиляцию кода в случаях разбора конфликтных ситуаций;

- сопровождение ПО в части устранения уязвимостей ПО, устранения ошибок (дефектов), обеспечению соответствия ПО требованиям ПАО «Россети» по безопасности информации в течение не менее 15 (пятнадцати) лет на этапе его эксплуатации;

- срок устранения уязвимостей в составе ПО с момента обнаружения – 1 (один) месяц;

- сохранение условий лицензионного договора (соглашения) при переходе прав обладания ПО третьим лицам.

Передача от Подрядчика к Заказчику ПО (микропрограммного обеспечения) приборов учета и УСПД выполняется по акту приема–передачи. В Акте должны быть зафиксированы контрольные суммы ПО, наименование и версия программного обеспечения для вычисления контрольных сумм и алгоритм их вычисления, наименование организации разработчика и организации–правообладателя, версия ПО, наименования файлов версий, ограничения на использование ПО.

  - Требования к информационному обмену между уровнями системы

К средствам коммуникаций между устанавливаемыми компонентами систем учета электроэнергии предъявляются следующие требования:

- поддержка протокола обмена данными с приборами учета в соответствии со спецификацией СПОДЭС;

- поддержка международных стандартных протоколов серий ГОСТ Р МЭК 61850 (при необходимости ГОСТ Р МЭК 60870–5–104), Fieldbus (Profibus, Modbus) и др. (перечень необходимых интерфейсов и протоколов определяется на стадии проектирования);

- обеспечение синхронизации компонентов системы с местным временем;

- формирование служебной информации (результаты внутренней самодиагностики, синхронизации и т.п.).

Дополнительные требования к информационному обмену между уровнями системы при совмещении в одном устройстве приборов учета и измерений (в т.ч. виртуальных) определяются соответствующими действующими НТД в области назначения применяемого прибора измерений.

При наличии на объектах выполнения работ ранее установленной системы учета электроэнергии, в рамках данных работ должна быть обеспечена замена оборудования с интеграцией в ИВК ВУ.

  - Требования к проведению опытной эксплуатации

До ввода в опытную эксплуатацию Заказчик обеспечивает:

- формирование в ИВК ПАО «Россети Волги» балансовых групп;

- формирование в ИВК базы атрибутов НСИ и документального обеспечения, включающую всю имеющуюся в опросных листах информацию о приборах учета и ИВКЭ (сформированных в соответствии с приложением № 3 к настоящему Техническому заданию).

Начало опытной эксплуатации устанавливается после успешного прохождения испытаний в соответствии с программой и методикой испытаний, подписания актов о завершении пусконаладочных работ и 72 (семидесяти двух) часов непрерывной работы системы учета электроэнергии в условиях работающего основного электротехнического оборудования подстанции.

Продолжительность опытной эксплуатации должна определяться по срокам, необходимым для проверки правильности функционирования системы учета при выполнении каждой автоматизированной функции и готовности персонала к участию в выполнении всех автоматизированных функций, и составлять не менее 1 (одного) месяца и не более 3 (трех) месяцев.

В случае подтверждения двухсторонним актом, подписанным представителем ПАО «Россети Волга» и Подрядчика фактов внешнего воздействия на приборы учета или ИВКЭ, повлекших нарушение критериев опытной эксплуатации, Заказчик организовывает взаимодействие с лицами, осуществляющими несанкционированное воздействие на систему учета электроэнергии, при этом опытная эксплуатация приостанавливается на срок, необходимый Подрядчику для устранения последствий несанкционированного воздействия. После возобновления работоспособности системы учета, осуществляется повторный ввод в опытную эксплуатацию до достижения суммарных тридцати дней успешного функционирования системы учета.

В случае конструктивной неисправности приборов учета и ИВКЭ, которые не подтверждаются двухсторонним актом, подписанным представителем ПАО «Россети Волга» и Подрядчика, Подрядчик организовывает взаимодействие с производителями оборудования, при этом опытная эксплуатация останавливается. После возобновления работоспособности системы учета осуществляется повторный ввод в опытную эксплуатацию до достижения 30 (тридцати) дней подряд успешного функционирования системы учета.

По результатам опытной эксплуатации составляется акт о завершении опытной эксплуатации и допуске системы учета для ввода в промышленную эксплуатацию.

При проведении опытной эксплуатации проверяется соответствие установленного оборудования и программного обеспечения настоящим техническим требованиям, а также выполнение компонентами системы учета заявленных производителем свойств и функций. Удачным опросом является получение данных в ИВК с 95% установленных приборов учета по результатам прошедших суток, 98% за прошедшую неделю, 100% приборов учета за прошедший месяц, за исключением вышедших из строя приборов учета.

Критерии успешного прохождения опытной эксплуатации по одному или нескольким интерфейсам (без учета состояния каналов связи):

- автоматический еженедельный сбор значений накопленной с начала месяца энергии суммарно и раздельно по всем тарифам – не более 1% случаев неудачных опросов;

- автоматический сбор значений активной мощности, усредненной за прошедший 30 (тридцати) минутный интервал

- не более 1% случаев неудачных опросов в течение месяца;

- автоматический сбор записей журналов событий приборов учета и УСПД – не более 1% случаев неудачных опросов в течении 7 (семи) календарных дней;

- удаленное (с рабочего места оператора) управление (ограничение, отключение) нагрузкой потребления по каждому присоединению, оборудованному приборами учета, входящими в систему учета с удаленным сбором данных – не более 1% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи);

- удаленное (с рабочего места оператора) параметрирование приборов учета и их групп – не более 1% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи) за период опытной эксплуатации;

- устойчивая работа элементов системы учета электроэнергии – максимально допустимое количество отказов и выходов из строя элементов системы учета электроэнергии – не более 1% от общего количества узлов, входящих в ее состав (серверы, приборы учета, оборудование связи) за период опытной эксплуатации;

- количество приборов учета, данные с которых не удалось получить путем удаленного опроса в течение отчетного месяца (исключая случаи выхода из строя прибора учета), % от общего числа приборов учета – не более 1%;

- среднее время устранения причины инцидента (сбоя) с момента возникновения инцидента (не более 4 часов без учета времени доставки ЗИП);

- количество инцидентов, вызвавших несанкционированное, или произведенное с нарушением установленного порядка, ограничение и (или) отключение нагрузки, исключая некорректные действия персонала Заказчика или потребителя – не более 1% за период опытной эксплуатации.

- Требования по стандартизации и унификации

Поставка (установка и присоединение к ИСУЭ приборов учета электроэнергии и (или) компонентов интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативно–правовых документов:

  - постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 г. № 890 «Об утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)

  - постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

  - постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»;

  - постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 г. № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

  - ГОСТ 1983–2015 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»;

  - ГОСТ 7746–2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ Р МЭК 60044–8–2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы тока»;

  - ГОСТ Р МЭК 60044–7–2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы напряжения»;

  - ГОСТ 19.101–77 «Единая система программной документации (ЕСПД). Виды программ и программных документов»;

  - ГОСТ 34.201–2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

  - ГОСТ 34.601–90 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

  - ГОСТ 34.602–89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

  - ГОСТ Р 59792–2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем»;

  - МЭК 61850–9–2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9–2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3»;

  - ГОСТ 14254–2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

  - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

  - ГОСТ Р 51583–2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

  - РД 34.09.101–94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении;

  - РД 34.11.202–95. «Методические указания. Измерительные каналы информационно–измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации»;

  - МИ 2440–97 ГСИ. «Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов (с изменением № 1)»;

  - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 г. № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

  - Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей – М.: СПО Союзтехэнерго, 1979.

# 7. Требования к строительству.

7.1. При проведении работ необходимо оформление наряда–допуска. Строительно–монтажные работы должны производиться с минимальным перерывом электроснабжения.

Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

7.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

7.3. Подрядчик обязан за счет собственных средств заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно–монтажных работ.

7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

7.5. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р–РВ–17–1279.06–24 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

7.6. При составлении сметной документации для определения стоимости оборудования и строительно–монтажных, и пусконаладочных работ по результату выполнения I (первого) этапа Подрядчиком применяются индексы пересчета сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен, не превышающих рекомендованные Минстроем России на дату разработки проектной документации:

- на строительно–монтажные работы – индекс на прочие объекты;

- на пусконаладочные работы – индекс на прочие работы и затраты для электроэнергетики;

- на оборудование – индекс на оборудование для электроэнергетики

- вынос трассы в натуру – индекс на изыскательские работы;

7.7. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р–РВ–17–1279.06–24 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

7.8. Ведение исполнительной и формирование приемо–сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор–РВ–17–2082.04–23 «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо–сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

7.9. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и Пор–РВ–17–1913.04–23 «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга».

7.10. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П–РВ–17–2342.03–22 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

7.11. При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием, необходимо соблюдение требований стандартов НОСТРОЙ, утвержденных ассоциацией «Национальное объединение строителей» и размещенных на сайте: nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov.

- Гарантийные обязательства

- Гарантии качества распространяются на все оборудование системы учета электроэнергии, ее конструктивные элементы, выполненные работы.

- Гарантийный срок нормальной эксплуатации системы учета объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов), работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС–14);

- Подрядчик в период гарантийного обслуживания оборудования за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного поставщиком оборудования в течение не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения извещения от Заказчика о неисправности оборудования, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик обязан:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа по рабочим дням со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Особые условия

Работы по модернизации системы учета электроэнергии будут проводиться вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением. Требуется определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения.

Монтаж оборудования необходимо проводить с соблюдением ПОТЭЭУ (утверждены приказ Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 903н) по утвержденному филиалами ПАО «Россети Волга» графику производства работ.

По техническим условиям выполнения работ обращаться:

Пухарев Виктор Валерьевич – главный инженер АО «Энергосервис Волги», тел. 8(8452)30–24–00, доб. 31–61, E-mail: vv.puharev@rossetivolga.ru

- Приложения

Приложение 1. Места организации учета электроэнергии (приложение в таблице excel).

Приложение 2. Регламент взаимодействия с подрядными организациями при организации интеллектуального учета электроэнергии в группе компаний «Россети».

Приложение 3. Формы опросных листов в ИВК.

Приложение 4. Типовые технические решения по организации учета электроэнергии.

  - Приложение 5. Программа и методика испытаний.

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Календарный план строительства (реконструкции) объекта

«Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522–ФЗ» для нужд ПАО «Россети Волга»

I-й этап: «Проектные работы»:

Срок начала работ по I этапу – __________;

Срок окончания работ по I этапу – не позднее __________ г.;

II-й этап: «Строительно–монтажные и пусконаладочные работы»:

Срок начала работ по II этапу – не позднее __________ г.;

Срок завершения строительно–монтажных, пусконаладочных работ – не позднее __________ г.;

Срок завершения работ – __________ г.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ, руб. без НДС | Сроки выполнения работ | План выполнения этапов работ с разбивкой по срокам исполнения этапов работ в соответствии с Договором |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I этап – не позднее 5 дней с момента подписания договора по __________ г. | II этап – не позднее __________ г. – по __________ г. |
| 1 | Проектно–изыскательские работы, в том числе: | __________ | не позднее __________ г. | Срок начала работ по I этапу – __________; Срок окончания работ по I этапу – не позднее __________ г. | – |
| 1.1. | Проектно–изыскательские работы по объектам филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» | __________ | не позднее __________ г. | Срок начала работ по I этапу – __________; Срок окончания работ по I этапу – не позднее __________ г. | – |
| 1.2. | Проектно–изыскательские работы по объектам филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» | __________ | не позднее __________ г. | Срок начала работ по I этапу – __________; Срок окончания работ по I этапу – не позднее __________ г. | – |
| 1.3. | Проектно–изыскательские работы по объектам филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» | __________ | не позднее __________ г. | Срок начала работ по I этапу – __________; Срок окончания работ по I этапу – не позднее __________ г. | – |
| 1.4. | Проектно–изыскательские работы по объектам филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» | __________ | не позднее __________ г. | Срок начала работ по I этапу – __________; Срок окончания работ по I этапу – не позднее __________ г. |  |
| 1.5. | Проектно–изыскательские работы по объектам филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» | __________ | не позднее __________ г. | Срок начала работ по I этапу – __________; Срок окончания работ по I этапу – не позднее __________ г. |  |
| 1.6. | Проектно–изыскательские работы по объектам филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» | __________ | не позднее __________ г. | Срок начала работ по I этапу – __________; Срок окончания работ по I этапу – не позднее __________ г. |  |
| 2 | Оборудование, строительно–монтажные, пусконаладочные работы, в том числе: | __________ | не позднее __________ г. | – | Срок начала работ по II этапу – не позднее __________ г.; Срок завершения строительно–монтажных, пусконаладочных работ – не позднее __________г. |
| 2.1. | Оборудование, строительно–монтажные, пусконаладочные работы по объектам филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» | __________ | не позднее __________ г. | – | Срок начала работ по II этапу – не позднее __________ г.; Срок завершения строительно–монтажных, пусконаладочных работ – не позднее __________ г. |
| 2.2. | Оборудование, строительно–монтажные, пусконаладочные работы по объектам филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» | __________ | не позднее __________ г. | – | Срок начала работ по II этапу – не позднее __________ г.; Срок завершения строительно–монтажных, пусконаладочных работ – не позднее __________ г. |
| 2.3. | Оборудование, строительно–монтажные, пусконаладочные работы по объектам филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» | __________ | не позднее __________ г. | – | Срок начала работ по II этапу – не позднее __________ г.; Срок завершения строительно–монтажных, пусконаладочных работ – не позднее __________ г. |
| 2.4. | Оборудование, строительно–монтажные, пусконаладочные работы по объектам филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» | __________ | не позднее __________ г. | – | Срок начала работ по II этапу – не позднее __________ г.; Срок завершения строительно–монтажных, пусконаладочных работ – не позднее __________ г. |
| 2.5 | Оборудование, строительно–монтажные, пусконаладочные работы по объектам филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» | __________ | не позднее __________ г. |  | Срок начала работ по II этапу – не позднее __________ г.; Срок завершения строительно–монтажных, пусконаладочных работ – не позднее __________ г. |
| 2.6. | Оборудование, строительно–монтажные, пусконаладочные работы по объектам филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» | __________ | не позднее __________ г. | – | Срок начала работ по II этапу – не позднее __________ г.; Срок завершения строительно–монтажных, пусконаладочных работ – не позднее __________ г. |
| 3. | Общая стоимость без НДС (20 %) | __________ |  | – | – |
| 4. | НДС (20 %) | __________ |  | – | – |
| 5. | Всего общая стоимость с НДС (20 %) | __________ |  | – | – |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

ВЕДОМОСТЬ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ

«Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522–ФЗ для нужд ПАО «Россети Волга»

(наименование стройки)

руб.

| Наименование объектов (зданий и сооружений) и затрат, включенных в пусковой комплекс | Полная сметная стоимость объектов и затрат по объекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе: |  |
|  |  | оборудования, строительно-монтажных, пусконаладочных работ | проектно-изыскательских работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе по объектам |  |  |  |
| филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордорвэнерго» | 0,00 |  |  |
| филиала ПАО «Россети Волга» –«Оренбургэнерго» | 0,00 |  |  |
| филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» | 0,00 |  |  |
| филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» | 0,00 |  |  |
| филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» | 0,00 |  |  |
| филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» | 0,00 |  |  |
| НДС (20 %): | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО с НДС (20 %): | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3.1

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-____

________________________________________________________________________________________________

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен ________ 20__ г.

Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны….(регион, квартал)

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость в уровне цен _______20__г.., руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в уровне цен _______20__г.., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на покрытие затрат НДС 20% |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил

Согласовано:	       				Утверждено:_______________________   									                                   _______________________(директор филиала)

| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программного продукта |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) N ____ |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |

| Составлен | ресурсно-индексным | методом |
| --- | --- | --- |
| Основание |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |

| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| строительных работ |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |
| монтажных работ |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п |  | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| Раздел X. <Наименование раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <пункт> |  | ГЭСН <шифр сметной нормы> |  | <Наименование сметной нормы> |  |  | <единица измерения расценки> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <Обоснование коэффициентов> |  | <Наименование и численные значения коэффициентов> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <Обоснование коэффициентов> |  | <Наименование и численные значения коэффициентов> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <код> |  | Средний разряд работы <разряд> |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | Рабочий <разряд> разряда |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | Ведущий инженер |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | Инженер <категория> категории |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | Главный технолог |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | Технолог <категория> категории |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <код машины или механизма> |  | <Наименование машины или механизма> |  |  | маш.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  | <X> | <индекс> |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд> |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код машины или механизма> |  | <Наименование машины или механизма> |  |  | маш.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  | <X> |  |  |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд> |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <код учтенного ресурса> |  | <Наименование учтенного ресурса> |  |  | <единица измерения> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  | <X> | <индекс> |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код учтенного ресурса> |  | <Наименование учтенного ресурса> |  |  | <единица измерения> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код группы неучтенного ресурса> |  | <Наименование группы неучтенного ресурса> |  |  | <единица измерения неучтенного ресурса> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <код группы неучтенного ресурса> |  | <Наименование группы неучтенного ресурса> |  |  | <единица измерения неучтенного ресурса> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
| <подпункт> |  | <обоснование> |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  | <X> |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
| <подпункт> |  | <код неучтенного ресурса> |  | <Наименование неучтенного ресурса> |  |  | <единица измерения неучтенного ресурса> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  | <X> | <индекс> |  | <X> |  |  | <X> |
| <подпункт> |  | <код неучтенного ресурса> |  | <Наименование неучтенного ресурса> |  |  | <единица измерения неучтенного ресурса> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
| <подпункт> |  | <код неучтенного ресурса обоснование перевозки> |  | Затраты на перевозку на расстояние в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией (дополнительные затраты на перевозку в соответствии с пунктом 63 Методики) |  |  | <единица измерения > |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
| <подпункт> |  | <код неучтенного ресурса обоснование перевозки> |  | Исключение затрат на перевозку на расстояние, учтенное сметными ценами (дополнительные затраты на перевозку в соответствии с пунктом 63 Методики) |  |  | <единица измерения > |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
| <подпункт> |  | <код машины или механизма> |  | <Наименование неучтенных машины или механизма> |  |  | маш.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  | <X> | <индекс> |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд> |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
| <подпункт> |  | <код машины или механизма> |  | <Наименование неучтенных машины или механизма> |  |  | маш.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд> |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <обоснование> |  | НР <вид работ> |  |  | % |  | <норматив НР> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <обоснование> |  | СП <вид работ> |  |  | % |  | <норматив СП> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |  |  | <X> |
| <пункт> |  | <код ресурса> |  | <Наименование неучтенного ресурса> |  |  | <единица измерения неучтенного ресурса> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  | <X> | <индекс> |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
| <пункт> |  | <код ресурса> |  | <Наименование неучтенного ресурса> |  |  | <единица измерения неучтенного ресурса> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
| <пункт> |  | <обоснование> |  | <Наименование неучтенного ресурса, отсутствующего в ФРСН> |  |  | <единица измерения неучтенного ресурса> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
| <пункт> |  | <обоснование> |  | <Перевозка> |  |  | <единица измерения> |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
| <пункт> |  | <обоснование> |  | <Прочие затраты> <2> |  |  | <единица измерения > |  | <X> |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу X. <Наименование раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Итого прочие затраты <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Итого по разделу X. <Наименование раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | ВСЕГО монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прочие затраты <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | прочие работы <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Всего прочие затраты <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <обоснование> |  | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> |  |  | % |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <обоснование> |  | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> |  |  | % |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <обоснование> |  | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> |  |  | % |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <обоснование> |  | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> |  |  | % |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <обоснование> |  | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> |  |  | % |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <обоснование> |  | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> |  |  | % |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
| Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

СПИСОК

субподрядных организаций

Заказчик: АО «Энергосервис Волги»

Подрядчик:

.

| № п/п | Наименование организации | Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |

_______________                   ____________________               ___________________________

(должность)                                                 (подпись, М.П.)                                       (фамилия, имя, отчество подписавшего)

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 5

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

________________________________________________________________________________

Начало формы

Справка о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)*

_________________________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Информация об организации |  |  |  |  |  | ** № | Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Размер доли (для участников / акционеров / бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)*** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

_______________________________________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного представителя)                 (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Конец формы

*	В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% акций указанных обществ, либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Изменение формы справки недопустимо.

Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы.

Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).

В случае если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то, в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников / учредителей / акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с их указанием.

При заполнении паспортных данных указываются только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ.

**	1.1, 1.2 и т.д. - собственники участника (собственники первого уровня).

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 - собственники организации 1.1 (собственники организации второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример - 1.1.3.1).

***	В качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) и т.п.

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору подряда № _______________ от _____________ г.

2–я страница формы № КС–2

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

# Приложение № 7

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

| АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по договору №___________ от __________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мы, нижеподписавшиеся: наименование Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| и Наименование Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт сверки взаиморасчетов с ... по ... |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате сверки установлено: |  |  |  |  |  |  |  |
| № | (Наименование Заказчика) |  |  |  | (Наименование Подрядчика) |  |  |  |
| п/п | Дата проводки | Номер, дата документа | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 1 | Сальдо на |  |  |  |  |  |
| 2 | Вх.сальдо по дог.№ |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого оборотов по договору |  |  |  |  |  |
| 6 | Исх.сальдо по дог.№ |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого оборотов |  |  |  |  |  |
| 8 | Сальдо на |  |  |  |  |  |
| Итого в пользу… |  |  |  |  |  |  |  |
| От Заказчика |  |  |  | От Подрядчика |  |  |  |
| Генеральный директор |  | _______________ ( ) |  | Генеральный директор | _______________ ( ) |  |  |  |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 8

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Нетиповая форма № КС-3

|  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  |  |  |  |  |  | КС-3 |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с | по |
| СПРАВКА |  |  |  |  |  |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |

| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |

М. П.

| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |

М. П.

| Полноту и правильность оформления проверил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 9

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Форма акта о выполнении проектных работ                                                                 №_____ от    «______»_______20__г.

Заказчик________________________  в лице _________________

(наименование организации)                                 (должность)___________________, действующего на основании________________________________________

(ФИО)                                                                                                                           (Устава, доверенности №, дата)                                               с одной стороны, и исполнитель_______________________________ в лице ________________

(наименование организации)                                 (должность)

__________________________, действующего на основании _____________________________

(ФИО)                                                                                                                           (Устава, доверенности №, дата)

с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

«исполнителем» выполнены работы (оказаны услуги)  по договору от _________ №_____________

| № п/п | Содержание работ (услуг) | Ед.измерения | Количество | Цена (тариф), руб. | Сумма, руб. | НДС, руб. | Всего с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В период с «___»________20__г.                                   по «____»___________20 __ г.

С надлежащим качеством и в полном объеме на общую сумму

__________________________  руб. _______  коп.

(цифрами)

________________________________________________________________________________

(прописью)

В том числе налог на добавленную стоимость______________________руб._____________коп.

Работу сдал     _____________       ______________     ________________   _________

(должность)                           (подпись)                    (расшифровка подписи)               (дата)

МП

Работу принял     _____________       ______________     ________________   _________

(должность)                           (подпись)                    (расшифровка подписи)               (дата)

МП

Полноту и правильность оформления

акта проверил     _____________       ______________     ________________   _________

(должность)                           (подпись)                    (расшифровка подписи)               (дата)

Акт составил      _____________       ______________     ________________    _________

(должность)                           (подпись)                    (расшифровка подписи)               (дата)

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 10

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Нетиповая форма № КС-11

| АКТ № |  |
| --- | --- |

приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией

|  |  |  |  | Коды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  |  | КС-11 |  |  |
|  |  | Дата составления |  |  |  |  |
| Организация |  |  |  |  |  |  |

| Код вида операции | Код |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строительной организации |  | участка | объекта |  |  |  |
| Заказчик в лице |  |  |  |  | , с одной стороны и исполнитель работ |  |  |  |  |
|  | должность, фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице |  |  |  |  |  |  |  | с другой стороны, |  |
|  |  | должность, фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |  |  |

составили настоящий акт о нижеследующем.

| 1. |  | Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование объекта и вид строительства |  |  |  |
|  |  | расположенные по адресу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование |  |
|  |  | органа, выдавшего разрешение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | В строительстве принимали участие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работ, выполнявшихся каждой из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование |
|  |  | организации и ее реквизиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выполнившим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наименование частей или разделов документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и субподрядными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование организаций, их реквизиты и выполненные части |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Исходные данные для проектирования выданы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование Заказчика, научно-исследовательских, изыскательских |  |  |  |  |
|  |  | и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Проектная документация утверждена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование органа, утвердившего (переутвердившего) |  |  |  |  |  |
|  |  | проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « |  |  | » |  |  | 20 |  |  | г. № |  |  |  |  |  |  |

7.	Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

| Начало работ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | месяц, год |  |
| Окончание работ |  |  |
|  |  | месяц, год |

2-я страница формы № КС-11

8.	Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

| Предъявленный исполнителем работ к приемке |  |
| --- | --- |
|  | наименование объекта |

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

| Показатель (мощность, производительность и т.п.) | Единица измерения | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового этапа или очереди | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового этапа или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Вариант Б (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатель | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая (площадь здания) | м2 |  |  |
| Количество этажей | этаж |  |  |
| Общий строительный объем | м3 |  |  |
| в том числе подземной части | м3 |  |  |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 |  |  |
| Всего квартир | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| однокомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| двухкомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| трехкомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| четырех- и более комнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |

3-я страница формы № КС-11

| 9. | На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приемке после индивидуального испытания (перечень указанных актов приведен |  |  |  |  |  |
|  | в приложении |  |  | ). |  |  |
| 10. |  | Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты |  |  |  |  |
|  |  | пользователями — городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей |  |  |  |  |
|  |  | городских эксплуатационных организаций приведен в приложении |  |  |  | ). |

11.	Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, 	игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
(при переносе сроков выполнения работ):

| Работы | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

12.	Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

Всего _____________________________________________________ руб. _______________ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____________________ руб. ________________ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____________ руб. ________________ коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов _________________ руб. _______________ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ______________________ руб. _______________ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ______________ руб. _______________ коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является наличие разрешительной и исполнительно-производственной документации в полном объёме, в соответствии с Пор-МРСК-17-2082. **-** «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

| 15. | Дополнительные условия |  |
| --- | --- | --- |

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: __________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от Генерального подрядчика и готовым для проведения пусконаладочных работ и/или комплексного опробования:

АКТ подписывается всеми членами рабочей комиссии, только после устранения генподрядчиком всех недоделок, отмеченных в «Ведомости недоделок».

Председатель рабочей комиссии:  ________________________ ________________  __________

(подпись)                            (расшифровка подписи)       (дата)

Члены рабочей комиссии-представители:

Заказчика	               ________________________ ________________ ________________________________

(должность)                                (подпись)           (расшифровка подписи)          (дата)

генерального подрядчика________________________ ________________ ________________________________

(должность)                                (подпись)       (расшифровка подписи)             (дата)

пусконаладочной организации_______________________ ________________ _________________________________

(должность)                                (подпись)               (расшифровка подписи)        (дата)

субподрядных организаций____________________ ________________ ____________________________________

(должность)                           (подпись)                 (расшифровка подписи)            (дата)

генерального проектировщика____________________ _________________ __________________________________

(должность)                           (подпись)               (расшифровка подписи)                  (дата)

субпроектировщика_____________________ ________________ _________________________________________

(должность)                             (подпись)                 (расшифровка подписи)                                (дата)

строительного контроля______________________________________________________________________________

(должность)                                (подпись)              (расшифровка подписи)                               (дата)

представитель эксплуатирующей организации     ________________________________________________________

(должность)                        (подпись)         (расшифровка подписи)   (дата)

СДАЛ:                                                                                              ПРИНЯЛ:

Представитель Генерального подрядчика:                                                     Представитель Заказчика

_________ ___________ ___________________                                       _________ ___________ ___________________

(должность)    (подпись)        (расшифровка подписи)              (должность)    (подпись)        (расшифровка подписи)

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 11

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ-РЕЗИДЕНТЕ

- Полное наименование (или Ф.И.О.) контрагента:

- Сведения о регистрации юридического лица:

регистрационный номер, дата регистрации

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо

(если контрагент физическое лицо – паспортные данные физического лица)

Местонахождение, почтовый адрес:

Телефон, факс

Субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован контрагент:

- Наличие обособленных подразделений на территории других субъектов Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Наличие обособленных подразделений за пределами Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Уплачивает ли контрагент налог на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации, отличных от субъекта, в котором он зарегистрирован

(да/нет)

- Имеет ли контрагент убытки, принимаемые при исчислении налога на прибыль

(да/нет)

- Является ли предметом сделки добытое полезное ископаемое, признаваемое объектом налогообложения на добычу полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение контрагентом производится по ставке, установленной в процентах

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)

(да/нет)

- Освобожден ли контрагент от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций или применяющим к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов (как участник проекта «Сколково»)

(да/нет)

- Является ли контрагент резидентом особой экономической зоны или участником особой экономической

(да/нет)

- Акционеры (участники), владеющие 20 и более % голосующих акций (долей, паёв) юридического лица, с указанием долей участия в уставном капитале контрагента

- Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале контрагента с долей участия более 25%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Количественный состав и Ф.И.О. Совета директоров/Наблюдательного совета (если имеется)

- Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование управляющей организации):

- Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального исполнительного органа (если имеется):

- Лицо (физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами), имеющее право по назначению или избранию единоличного исполнительного органа контрагента либо не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета

директоров (наблюдательного совета)

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утвержденным балансом

- Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в соответствии с последним утвержденным балансом:

- Размер чистых активов на последнюю отчетную дату

- Размер уставного капитала

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными

Руководитель ________________________/______________________________________

Информация предоставляется по договору №_________ от ____________.

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 12

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Нетиповая форма № Счет

СЧЕТ №_____________________ от ___________20__г.

Продавец _________________________________________________________

Структурное подразделение ________________________________________

Адрес       ____________________________________________________________

ИНН/КПП________________________________________________________

Расчетный счет___________________в Банке__________________________

БИК_________________________________Кор.счет_____________________

Покупатель_______________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________

ИНН/КПП________________________________________________________

| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) | Единица измерения | Количество | Цена (тариф) за единицу | Стоимость товаров (работ, услуг) всего без НДС, руб. коп. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб.коп. | Стоимость товаров (работ, услуг) всего с учетом НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Итого (сумма прописью)

| Руководитель организации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (личная подпись) |  | (расшифровка подписи) (дата) |

| Счет оформил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (личная подпись) |  | (расшифровка подписи) (дата) |
| Полноту и правильность оформления проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (личная подпись) |  | (расшифровка подписи) (дата) |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 13

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

_______________________________________________________________________________

Начало формы

Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим, ________________________________________________________,

(указывается полное наименование контрагента)

Адрес регистрации: _______________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ______________________________________________

ИНН __________________________

КПП __________________________

ОГРН _________________________,

в лице __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________, дает свое согласие ________«____________», зарегистрированному по адресу:_______________, ДЗО _________«_________________» (указывается организационно-правовая форма и полное наименование),** зарегистрированному по адресу:_____________, и Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по адресу: 
г. Москва, ул. Беловежская, 4, - на обработку персональных данных в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол 
от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

_______________________________                 ______________________________________

(подпись уполномоченного представителя)                                  (Ф.И.О. и должность подписавшего**)

М.П.

Конец формы

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

** При заключении договоров ПАО (АО) «____», ДЗО ПАО (АО) «_____» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о  руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ПАО (АО) «__________», ДЗО ПАО (АО) «__________» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществам данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на предоставление (обработку) ПАО «Россети», ПАО (АО) «_________», ДЗО ПАО (АО) «___________» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 14

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Нетиповая форма № КС-14

Утверждена приказом № __ от __.__.__

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  |  |  |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |
| « |  |  | » |  |  |  | 20 |  |  | г. |

| АКТ № |  |
| --- | --- |

приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией

|  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  | КС-14 |
| Организация |  |  |  |

| Дата составления | Код вида операции | Код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | строительной организации | участка | объекта |  |

| Местонахождение объекта |  |
| --- | --- |

| ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование органа, назначившего комиссию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| решением (приказом, постановлением и др.) от « |  |  | » |  | 20 |  | г. |  |

УСТАНОВИЛА:

| 1. |  | Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование объекта и вид строительства |  |  |
|  |  | расположенный по адресу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование |  |
|  |  | органа, выдавшего разрешение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | В строительстве принимали участие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работ, выполнявшихся каждой из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование |
|  |  | организации и ее реквизиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выполнившим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наименование частей или разделов документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и субподрядными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование организаций, их реквизиты и выполненные части |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Исходные данные для проектирования выданы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование научно-исследовательских, изыскательских |  |  |  |  |
|  |  | и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Проектная документация утверждена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование органа, утвердившего (переутвердившего) |  |  |  |  |  |
|  |  | проектную документацию на объект (очередь, пусковой этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « |  |  | » |  |  | 20 |  |  | г. № |  |  |  |  |  |

Заключение ____________________________________________________________________________________

наименование органа экспертизы проектной документации, реквизиты положительного заключения экспертизы

7.	Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

| Начало работ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | месяц, год |  |
| Окончание работ |  |  |
|  |  | месяц, год |

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке ____________________________________

(наименование объекта)

имеет следующие показатели:

| Наименование показателя | Фактически |  |
| --- | --- | --- |
|  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового этапа или очереди |
| 1 | 2 | 3 |
| Тип объекта |  |  |
| Мощность |  |  |
| Производительность |  |  |
| Сети и системы инженерно-технического обеспечения |  |  |
| Лифты, шт. |  |  |
| Эскалаторы, шт. |  |  |
| Инвалидные подъемники, шт. |  |  |
| Материалы фундаментов |  |  |
| Материалы стен |  |  |
| Материалы перекрытий |  |  |
| Материалы кровли |  |  |
| Дополнительные характеристики объекта капитального строительства |  |  |

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___________).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____________).

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная  документация и энергетический паспорт объекта.

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта  в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:

| Работы | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро-  и  взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом

___________________________________________________________________________

сведения о выполнении

14.	Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

Всего _______________________________________________________ руб. ________________ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. ________________ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. ________________ коп.

15. Стоимость принимаемых основных фондов ____________________ руб. ________________ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. _________________ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. _________________ коп.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

| Предъявленный к приемке |  |
| --- | --- |
|  | наименование объекта, его местонахождение |

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

| Председатель комиссии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |
| Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика): |  |  |  |  |  |
| генерального подрядчика |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |
| генерального проектировщика |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |
| других заинтересованных органов и организаций |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 15

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

А К Т

рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания

для комплексного опробования

г._____________							«____»_____________ 20__ г.

Комиссия, назначенная_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)

приказом Общества от "____"_______________ 20__ г. № _______

в составе:

председателя - представителя заказчика (застройщика)________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

эксплуатационной организации ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество, должность)

генерального подрядчика ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций (при необходимости)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком __________________________________________________

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке следующее оборудование: _________________________________

(перечень оборудования и его краткая техническая характеристика)

_____________________________________________________________________________

(при необходимости перечень указывается в приложении)

смонтированное в _____________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав ____________________________________________________________

(наименование предприятия, его очереди, пускового этапа)

2. Монтажные работы выполнены _______________________________________________

(наименование монтажных организаций, их ведомственная подчиненность)

3. Проектная документация разработана___________________________________________________________________

(наименования проектных организаций и их ведомственная подчиненность, номера чертежей и даты их составления)

4. Дата начала монтажных работ _________________________________________________

(месяц и год)

Дата окончания монтажных работ ________________________________________________

(месяц и год)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявленное к приёмке оборудование, прошедшее индивидуальные испытания считать принятым   с «____» _______200  г. для комплексного опробования __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Предъявленное к приёмке оборудование, считать не принятым с «_____» _______200  г. как не прошедшее индивидуальные испытания по следующим причинам:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Председатель комиссии _________________________________________________

(подпись)

Члены комиссии: _______________________________________________________

________________________________________________________________________

(подписи)

Сдали:								    Приняли:

представители генерального				представители заказчика:

подрядчика и субподрядных

организаций:

_________________________				_________________________

_________________________				_________________________

_________________________				_________________________

(подписи)							  (подписи)

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 16

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

А К Т

комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования

г._____________						      "____"_____________ 20__ г.

Комиссия, назначенная _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

{наименование организации-Заказчика (застройщика), назначившей комиссию}

приказом ПАО «_____________________»  от "____"_____________ 20 __ г. № _______

в составе:

председателя - представителя Заказчика (застройщика) _____________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии — представителей:

генерального подрядчика _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

пусконаладочной организации _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций _________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов технического надзора ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций (при необходимости)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Оборудование: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование оборудования, технологических линий и т.д.)

смонтированное в _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование предприятия, его очереди, пускового этапа)

прошло (не прошло) комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, совместно с коммуникациями с «_____» __________200  г. по «____» _________200  г. в течение _________ часов, дней в соответствии с утверждённой Заказчиком Программой.

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено (не выполнено) _________________________________________________________________

(наименование организации- заказчика пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования, выявленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ устранены.

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы______________________________________________________________________________

5. Наличие разрешения надзорного органа на проведение комплексного опробование, включая пуско-наладочные работы от _____________№__________________________ (Разрешение Ростехнадзора или иного надзороного органа, для энергоустановки разрешение Ростехнадзора на допуск энергоустановки в эксплуатацию).

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Оборудование, прошедшее (не прошедшее) комплексное опробование в соответствии с требованиями регламентов Общества, считать готовым (не готовым) к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период и принятым (не принятым) с «______» ___________200  г. для предъявления приёмочной комиссии к приёмке в эксплуатацию.

Председатель рабочей комиссии _________________________________________________

(подпись)

Члены рабочей комиссии: _______________________________________________________

(подписи)

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 17

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

АКТ № _____

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии

г._____________ 						 "_________"________________20______г.

Рабочая комиссия, назначенная _____________________________________________________________________________

(наименование организации-Заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)

_____________________________________________________________________________

решением от ______"_________ " ______________________ 20______ г. №______________

в составе:

председателя - представителя Заказчика (застройщика) ______________________________

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного надзора ______________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций (при необходимости)

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное(ые) строительством _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(наименование здания, сооружения, оборудование или номер приложения к акту)

входящего в состав титула: _____________________________________________________________________________

(наименование объекта (титула))

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим ___________

_____________________________________________________________________________,

(виды работ)

и его субподрядными организациями _____________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившими ________________________________________________________________

(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана проектными организациями ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту №_____________________________________

_____________________________________________________________________________

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

5. Проектная документация утверждена_____________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

"______"____________________20____г. №________________

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____________________________окончание работ _______________________

(месяц и год)							(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: ________________________

_____________________________________________________________________________

(перечень документов в соответствии с п. 3.5 СНиП 3.01.04-87 или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здание, сооружение и оборудование имеет следующие показатели:___________________

(мощность, производительность,

_____________________________________________________________________________

производственная площадь, протяженность, вместимость и т. п. или номер приложения к акту)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:__________________________________________

(краткие технические характеристики по

_____________________________________________________________________________________

планировке, этажности, основным материалам и конструкциям,

_____________________________________________________________________________________

инженерному и технологическому оборудованию или номер приложения к акту)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:

по проекту ________________________ единиц;

фактически ________________________ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____________________________________________________

(сведения о выполнении)

_____________________________________________________________________________

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

2. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении _____к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектной документации:

всего _________________ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ:

____________тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря ___________ тыс. руб.

Решение рабочей комиссии _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии _________________________________________________

(подпись)

Члены рабочей комиссии: _______________________________________________________

(подписи)

_____________________________________________________________________________

| Сдали | Приняли |
| --- | --- |
| Представители генерального подрядчика и субподрядных организаций | Представители Заказчика (застройщика) |
| ______________________________________ | ______________________________________ |
| ______________________________________ | ______________________________________ |
| ______________________________________ (подписи) | ______________________________________ (подписи) |
| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |

Приложение № 18

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

| ПАО ____________________________ |  |
| --- | --- |
|  | Строительство ___________________ |
|  | _________________________________ |
|  | Объект __________________________ |

ВЕДОМОСТЬ НЕДОДЕЛОК

на "     " ___________ 20____ г.

| № п/п | Наименование недоделок (номер чертежа, альбом, лист) | Количество (ПК, км физ. объём, ед. измер). | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении (подтверждение эксплуатирующей организации и технадзора) | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Председатель

комиссии                        _____________________  		___________   ___________

(должность, организация,    		 (подпись)          (дата)

фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 19

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________ (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) «___» _______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость принимаемого имущества в составе законченных строительством объектов (титульных временных зданий и сооружений) по титулу: _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование титула строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование имущества с указанием марки (модели, типа) | Признак регистрации, да/нет |  | Единица измерения | Количество | Стоимость, руб. |  |  |  |  |  | № и дата акта рабочей комиссии |
|  |  |  |  |  |  | единицы (гр.7 / гр.5) | всего | в том числе по видам затрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительные работы | монтажные работы | Оборудование, мебель, инвентарь | прочие |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Название объекта строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование принимаемого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование принимаемого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Название объекта строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование принимаемого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Х - не заполняются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

_________________    ______________   ___________________

(должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

Согласовано:

Руководители структурных подразделений по функциональным направлениям деятельности

_________________    ______________   ____________________

(должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

_______________    ______________   ______________________

(должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

# Приложение № 20

# к договору подряда № _______________ от _____________ г.

#### ДОГОВОР

#### КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ

г. ______                                                                                      «__» _____ 20__ г.

# ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование строительно-монтажных рисков, указанных в настоящем Договоре, в соответствии с ________________________ (далее - Правила 1, приложение № 1 к настоящему Договору), а также письменным Заявлением Страхователя от ___________________ (далее - Заявление, Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев (Раздел 3 настоящего Договора) произвести страховую выплату в пределах страховой суммы (Раздел 4 настоящего Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленных Разделом 5 настоящего Договора.

1.3. Объект строительства/монтажа: «____________________________» в соответствии с договором подряда (контрактом) № ______________________ (далее - Проект).

1.4. Территория страхования:

1.4.1. Территория 1 (по страхованию объекта строительства/монтажа) - место проведения работ: _________________________, а также любое место в пределах Российской Федерации, связанное с реализацией Проекта.

1.4.2. Территория 2 (по страхованию ответственности перед третьими лицами) - весь мир за исключением США, Канады, Австралии.

1.5. Выгодоприобретатель(и):

1.5.1. Договор страхования считается заключенным в пользу:

- АО (ПАО) ______ (далее - Заказчик),

- Страхователя,

- субподрядчиков любого уровня, поставщиков и/или субпоставщиков любого уровня и/или торговых организаций и/или организаций, оказывающих услуги архитекторов и/или консультантов/субконсультантов и/или инженеров и/или проектировщиков и/или поставщиков/субпоставщиков, в рамках реализации Проекта на строительной площадке.

в отношении той части застрахованного имущества, по которой он(-и) несет(-ут) риск гибели, утраты или повреждения (Секция 1).

1.5.2. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей) (Секция 2).

## 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.

2.1. По настоящему договору застрахованы:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

2.1.1. Предмет и средства проведения строительно-монтажных работ - на период проведения строительно-монтажных работ по Контракту:

2.1.1.1. Объект строительства/монтажа, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

Все постоянные или временные работы, выполненные или находящиеся в процессе выполнения предварительные работы (включая все ассоциированные работы и мобилизацию на строительной площадке), включая материалы, товары, части, выемку грунта, запасные части и прочие предметы, оборудование любого типа, используемое для или предназначенное для использования в Проекте, все проектирование, чертежи, спецификации и планы, подлежащие предоставлению вместе с компьютерным и прочим оборудованием для обслуживания строительства, все прочие части и единицы или оборудование, машины и механизмы любого типа в качестве имущества Страхователя (Выгодоприобретателя), за которые он несет ответственность (за исключением строительных машин, механизмов, временных сооружений и их содержимого, не составляющих часть или не предназначенных для составления части временных или постоянных работ) во время нахождения на или в непосредственной близости от строительной площадки или в другом месте в пределах территории страхования, а также все ассоциированные и вспомогательные работы связанные с этим, построенные, сооруженные, смонтированные, поставленные, установленные, отремонтированные, замененные, исправленные, или находящиеся в процессе строительства, сооружения, монтажа, поставки, установки, ремонта, замены, исправления или иного действия, а также в процессе испытаний, пусконаладочных работ и пуска в эксплуатацию, а также включая управление проектом и все подобные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя).

2.1.1.2. Существующее имущество Заказчика расположенное на строительной площадке или на территории, прилегающей к строительной площадке;

2.1.2. Сданный в эксплуатацию объект, указанный в п. 1.3 настоящего Договора - на период его гарантийного обслуживания.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

2.1.3. Имущественные интересы Страхователя и иных лиц, указанных в п. 1.5.1. настоящего Договора, связанные с их обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц:

- при производстве строительно-монтажных работ по Проекту;

- в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта по Проекту.

## 3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

3.1. Страхование на период проведения строительно-монтажных работ проводится на условии «С ответственностью за все риски», т.е. страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованных объектов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного настоящим Договором.

3.2. Страхование на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта проводится на случай гибели или повреждения застрахованного объекта строительства/монтажа, сданного в эксплуатацию, вследствие:

3.2.1. Ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному обслуживанию объекта.

3.2.2. Ошибок или упущений, допущенных до начала периода гарантийной эксплуатации, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении первых 12 (Двенадцати) месяцев периода гарантийного обслуживания.

3.2.3. Ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-монтажных работ на строительной площадке, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении периода гарантийного обслуживания начиная с 13 (Тринадцатого) по _________________ (в соответствии с условиями договора подряда/ контракта) месяц включительно.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

3.3. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ по Проекту и в период гарантийного обслуживания, при условии, что:

3.3.1. Страхователь и/или иные лица, указанные в п. 1.5.1. настоящего Договора (далее – лицо, чья ответственность застрахована) обязаны возместить этот вред в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда.

3.3.2. Вред третьим лицам причинен в прямой причинной связи с осуществлением строительно-монтажных работ по Проекту и гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.

3.3.3. Случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, имел место в пределах территории страхования, указанной в п. 1.4.2 настоящего Договора.

3.3.4. Факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда, а также соответствующими документами из компетентных органов и/или решением суда о возмещении вреда.

Под вредом жизни и здоровью третьих лиц по настоящему Договору понимаются телесные повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего.

Под вредом имуществу третьих лиц по настоящему Договору понимается гибель, утрата, повреждение имущества потерпевшего.

3.4. При наступлении любого из страховых случаев возмещению подлежат также расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, чья ответственность застрахована) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по настоящему Договору, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика.

3.5. Исключения из страхования, основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты, основания для отказа в страховой выплате указаны в настоящем Договоре и Приложении № 4 к настоящему Договору.

# 3.6. Общие исключения.

# По настоящему Договору не покрывается следующее:

# 3.6.1. Повреждение или гибель застрахованного имущества, затраты или расходы, убытки любого рода, любая ответственность прямо или косвенно вызванная или возникшая в результате:

# (а)	Ионизирующего излучения или радиоактивного загрязнения любым ядерным топливом или переработкой ядерного топлива (для целей настоящего исключения, под переработкой понимается любой самоподдерживающийся процесс ядерного распада);

# (б)	Материалы ядерного оружия.

# 3.6.2. Несмотря на возможность наличия в настоящем Договоре или в любом дополнении к нему любых противоречащих положений к нижеуказанному, настоящим согласовано, что настоящее страхование не покрывает никакого ущерба, повреждения, расходов или издержек прямо или косвенно проистекающих, являющихся результатом или находящихся в связи с нижеследующими событиями, вне зависимости от любой другой причины или обстоятельства, сопутствующего или вызывающего возникновение ущерба;

# (а)	война, вторжение, действие иностранного врага, враждебные или военные действия (вне зависимости от того, была объявлена война или нет), гражданская война, восстание, революция, мятеж, гражданские беспорядки, принимающие форму или перерастающие в восстание, военная или узурпированная власть.

# Настоящий пункт также исключает ущерб, повреждение, возмещение стоимости или расходов, прямо или косвенно проистекающих из, являющихся результатом или находящихся в связи с любыми действиями, предпринятыми для установления контроля, предотвращения, подавления террористических актов и диверсий или других действий, связанных с пунктом (а), указанным выше. Данное исключение не распространяется на страховое покрытие по «Оговорке о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий» в соответствии с п. 3.7 настоящего Договора.

# Если Страховщик считает, что по причине данного исключения какой-либо ущерб, убыток, затрата или расход настоящим страхованием не покрывается, то бремя доказательства обратного лежит на Страхователе. В случае если какая-либо часть настоящего дополнения окажется недействительной или не имеющей юридической силы, то оставшаяся часть остается в полной силе и действии.

# 3.6.3. (а) Штрафы и пени (включая заранее определенные суммы возмещения убытков) за неготовность или за задержку сдачи или за несоответствие условиям Договора подряда;

# (б) Гарантии достижения основных показателей.

# 3.6.4. (а) Настоящий Договор, вне зависимости от причины, включая, но не ограничиваясь КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ, не страхует от гибели, убытка, уничтожения, разрушения, искажения, стирания, порчи или изменения ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ, или от потери возможности использовать, снижения функциональности, затрат, расходов любого характера, вытекающих из этого, независимо от любой другой причины или случая, попутно или в другой последовательности влияющего на этот убыток.

# ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ означают факты, концепции и информацию, преобразованную в форму, пригодную для передачи, интерпретации или обработки электронным или электромеханическим, или электронно-управляемым оборудованием, и включает в себя программы, программное обеспечение и другие кодированные инструкции для обработки и манипуляции данными или управления и манипулирования таким оборудованием.

# КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС означает набор портящих, вредоносных или несанкционированных инструкций или кодов, включая злонамеренно внедренный несанкционированный код или инструкции, программный или иной, который саморазмножается в какой-либо компьютерной системе или сети. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС включает в себя (но не ограничивается) «Троянские кони», «черви» и «временные или логические бомбы».

# (б) Однако, если событие, указанное ниже, происходит по причинам, описанным выше в пункте (а), то настоящий Договор, в соответствии со всеми своими условиями, положениями и исключениями, покрывает физический ущерб, прямо причиненный такими перечисленными событиями застрахованному настоящим Договором имуществу в период действия настоящего Договора.

# События:

# Пожар, Взрыв, Повреждение водой.

# Невзирая на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в настоящем Договоре или в любом дополнении к нему, настоящим понимается и согласовывается следующее:

# Если застрахованному настоящим договором средству электронной обработки данных причинен физический ущерб или повреждение, то за базу оценки берется стоимость носителя информации, включая стоимость записи ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ на данный носитель с резервной копии или с оригиналов предыдущего поколения. с находившихся на нем, при условии, что такой носитель починен, заменен или восстановлен. В такую стоимость не включаются расходы на разработку или проектирование или на  воссоздание, сбор или составление таких электронных данных. Если носитель не восстановлен или отремонтирован, то основой возмещения должна быть стоимость пустого носителя. Однако этот договор не предоставляет страховое покрытие в отношении любых сумм, относящихся к ценности таких ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ для Страхователя или других сторон, даже если такие ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ не могут быть воссозданы, собраны или составлены.

# 3.6.5. Причинение вреда жизни, здоровью или финансового ущерба включая, но не ограничиваясь, убытки, расходы или затраты, связанные с (в том числе возникающие из-за или зависящие от) отчисткой, восстановлением, локализацией, удалением или уменьшением, вызванным прямо или косвенно, полностью или частично:

# (а) любыми грибками, плесенью, милдью или брожением;

# (б) любыми спорами или токсинами, вырабатываемыми или испускаемыми такими грибками, плесенью, милдью или брожением;

# (в) любым веществом, испарением, газом или их выделениями или органическими или неорганическими телами или веществами, вырабатываемыми или выделяемыми такими грибками, плесенью, милдью или брожением;

# (г) любым материалом, продуктом, зданием, строением или его частью или любым сосредоточением влаги, воды или другой жидкости в таком материале, продукте, здании, строении или его части, которое служит местом, средой для развития, взращивания любых грибков, плесени, милдью, брожения, спор или токсинов, проистекающее отсюда:

# Независимо от любой иной причины, события, материала, продукта и/или строительного компонента, которые поспособствовали одновременно или в любой последовательности ущербу жизни и здоровью, физическому или финансовому ущербу.

# В целях данного Исключения, следующие определения были добавлены в Договор:

# «Грибок», включая, но не ограничиваясь всеми растениями и живыми организмами, принадлежащим к основной группе «Грибков» с недостатком хлорофилла, и включая плесневые, ржавчинные, головневые, шляпочные грибы и милдь.

# «Плесневые грибы» включая, но не ограничиваясь их поверхностным ростом во влажной или разлагающейся органической материи или на живых организмах, а также грибок, провоцирующий распространение плесневых грибов.

# «Споры» означают любое находящееся в состоянии спячки или репродуктивное тело, полученное либо произрастанием, либо проистекающее из любых грибков, плесневых грибов, милди, растений, организмов и микроорганизмов.3.6.6. Гибель или повреждение, затраты или расходы прямо или косвенно вызванные или связанные с обработкой, удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой от асбеста и/или любого вещества или смеси, содержащей асбест.

# Также согласовано, что настоящим Договором не покрывается:

# (а) Ответственность, прямо или косвенно возникающая, или предположительно возникающая, в полной мере или частично возникшая в результате вдыхания, приема внутрь, воздействия асбеста, или любых продуктов, содержащих асбест.

# (б) ответственность, возникающая в результате очистки здания либо сооружения от асбеста ил любых других продуктов, содержащих асбест, вследствие возникновения реальной или предполагаемой угрозы здоровью.

# (в) любая обязанность по защите Страхователя (Выгодоприобретателя) от предъявления ему претензии вследствие возникновения событий, описанных выше в пункте (а) и (б), а также обязанность Страховщика по оплате расходов на защиту Страхователя (Выгодоприобретателя).

3.7. По настоящему Договору применяются следующие особые условия («оговорки»), изложенные в Приложении № 4 к настоящему Договору:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков»:

- База для расчета страхового возмещения;

- Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке;

- Возмещение расходов по воздушным перевозкам;

- Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем;

- Особые условия в отношении противопожарных средств;

- Оговорка о 72 часах;

- Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15%;

- Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования; строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов;

- Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации;

- Временное восстановление;

- Изготовление за пределами строительной площадки;

- Расходы на повторные испытания;

- Скрытый военный риск;

- Разбор завалов;

- Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины;

- Применение законов и постановлений органов государственной власти;

- Автоматическое восстановление страховой суммы;

- Оговорка о собственных материалах;

- Перевозки внутри страны;

- Хранение вне строительной площадки;

- Страхование гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001);

- Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий;

- Оговорка LEG 3/96 об устранении последствий дефекта;

- Оговорка 003 Страхование гарантийного обслуживания

- Оговорка 004 Расширенное страхование гарантийного обслуживания

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц»:

- Оговорка о возмещении;

- Страхование взаимной ответственности;

- Дополнительно застрахованные;

- Посетители площадки;

- Уменьшение убытка;

- Оговорка о юрисдикции.

Особые условия («оговорки») применяемы к Секциям 1, 2:

- Особые условия в отношении перехода прав требования суброгации;

- Превентивные мероприятия;

- Расходы на тушение пожара;

- Расходы на оплату услуг специалистов;

- Интересы других сторон;

- Согласованные сюрвейеры;

- Страховое покрытие взаимных претензий.

## 3.8. В случае противоречий и разночтений между условиями настоящего Договора и Правилами страхования преимущества имеют положения и условия настоящего Договора.

## 4. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА.

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

4.1. Страховая сумма на период проведения строительно-монтажных работ установлена исходя из стоимости объекта строительства/монтажа, в том числе строительно-монтажные работы, материалы и элементы, используемые для производства работ, включая НДС, и составляет _____________ (________________________________________) рублей.

4.2. Страховая сумма на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта составляет__________ (______) рублей.

4.3. Страховщик обязуется в пределах страховой суммы возместить убытки Страхователю (Выгодоприобретателю), не учитывая отношения страховой суммы к страховой стоимости.

4.4. Лимиты ответственности Страховщика по Секции 1:

4.4.1. На расходы по расчистке территории - 10% от страховой суммы по каждому страховому случаю.

4.4.2. На возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.3. На расходы в связи с повреждением/утратой существующего имущества, принадлежащего Заказчику или находящемуся у него на попечении, хранении или под его контролем - 10% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.4. На расходы по воздушным перевозкам - 2,5% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.5. На дополнительные расходы, связанные с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.6. На временное восстановление - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.7. На изготовление за пределами строительной площадки - 3% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.8. На повторные испытания - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.9. Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.10. В связи с применением законов и постановлений органов государственной власти – 2,5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.11. На перевозки внутри страны – 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.12. На хранение вне строительной площадки – 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.13. По страхованию гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001) - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю

4.4.14. По риску «Терроризм и диверсия»: ______ (______) рублей по каждому страховому случаю и агрегатно за период действия настоящего Договора в отношении страхования, предусмотренного Оговоркой о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий.

4.5. Франшиза (безусловная) по каждому страховому случаю:

до 0,3% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. но не менее 3 000 рублей.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

4.6. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности составляет: _______ (_____________________________________) рублей.

4.6.1. Страховая сумма по п. 4.6 настоящего Договора установлена на каждый страховой случай.

4.7. Франшиза (безусловная) по страхованию гражданской ответственности

4.7.1. по случаям причинения вреда имуществу третьих лиц - 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.

4.7.2. по случаям причинения вреда жизни и/или здоровью третьих лиц - не применяется.

4.8. Лимиты ответственности Страховщика, применяемые к Секциям 1 и 2:

4.8.1. На превентивные мероприятия – 3% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.8.2. На тушение пожара – 1% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. по каждому страховому случаю;

4.8.3. На оплату услуг специалистов – 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю.

## 5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.

5.1. Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет:

_______ (_________) рублей, в том числе:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

5.2. Общий размер страховой премии по Секции 1 составляет: _____ (_____) рублей, в том числе:

5.3. За страхование на период проведения строительно-монтажных работ: ________ (_______) рублей.

5.4. За страхование на период гарантийного обслуживания: _____ (_____) рублей.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

5.5. По страхованию гражданской ответственности: ______ (_____) рублей.

5.6. Страховая премия уплачивается Страховщику безналичным перечислением на расчетный счет единовременно в течение 20 дней с момента подписания Договора.

5.7. Датой оплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.1. Страхователь имеет право:

6.1.1. в период действия настоящего Договора обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий настоящего Договора (изменение страховой суммы, срока страхования и т.п.);

6.1.2. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;

6.2. Страхователь обязан:

6.2.1. При заключении настоящего Договора сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в настоящем Договоре, в заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика.

6.2.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объекта страхования, указанного в п. 1.3 настоящего Договора.

6.2.3. Своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном настоящим Договором.

6.2.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении настоящего Договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска.

6.3. Страховщик имеет право:

6.3.1. провести осмотр и затребовать необходимую информацию перед заключением настоящего Договора;

6.3.2. Потребовать изменения условий настоящего Договора и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в настоящем Договоре (п. 6.2.4 настоящего Договора), а при несогласии Страхователя с изменением условий настоящего Договора и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения настоящего Договора с даты наступления изменений в степени риска.

6.3.3. Проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных Страхователем сведений об объекте действительным обстоятельствам, а также соблюдение строительных норм, правил техники безопасности и условий настоящего Договора в течение срока его действия; запрашивать необходимую техническую документацию по застрахованному объекту, проводить осмотры объекта, письменно уведомлять Страхователя (Выгодоприобретателя) о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению.

6.4. Страховщик обязан:

6.4.1. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4.2. Выдать Страхователю дубликат настоящего Договора в случае его утраты.

6.4.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления рассмотреть заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) об изменении степени риска или заявление Страхователя о расторжении настоящего Договора.

6.4.4. Письменно уведомлять Заказчика (АО (ПАО) «__________», почтовый адрес______________________, e-mail: _________________):

- о намерении Страхователя заменить Выгодоприобретателя по настоящему Договору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком такого распоряжения от Страхователя;

- обо всех нарушениях Страхователем обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, которые могут или могли служить основанием для полного или частичного отказа Страховщиком в выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения указанных нарушений;

- о намерении Страхователя досрочно расторгнуть настоящий Договор не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Страхователя уведомления о расторжении настоящего Договора, но до фактического расторжения настоящего Договора;

- о любом не упомянутом выше изменении, которое планируется внести в настоящий Договор.

6.5. Если в период проведения строительно-монтажных работ повысится проектная (сметная) стоимость застрахованного объекта, Страхователь имеет право увеличить размер страховой суммы по настоящему Договору (в том числе на период гарантийного обслуживания), обратившись к Страховщику с соответствующим заявлением и доплатив рассчитанную Страховщиком в соответствии с увеличением страховой суммы дополнительную страховую премию.

Данный пункт применяется с учетом оговорки «об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати) %».

6.6. По запросу Страхователя Страховщик, при условии признания события страховым и с учетом применения соответствующей франшизы, должен произвести предварительную выплату возмещения в размере неоспоримой части в отношении любого события, соблюдая при этом условия и положения настоящего Договора.

Для получения указанного предварительного возмещения Страхователь должен представить по требованию Страховщика необходимые подтверждения для согласования, включая, но, не ограничиваясь, подтверждение убытка и соответствующие официальные документы, предварительные сметы, счета и чеки.

## 7. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.

7.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:

7.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям настоящего Договора, в том числе, по спасанию имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.

7.1.2. Обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить акт о произошедшем событии, в соответствующих случаях - обратиться в компетентные органы и организации (внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.).

7.1.3. Незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не позднее 5 (Пять) рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней), сообщить об этом Страховщику (________) способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- номер и дату договора страхования;

- полное наименование объекта, на котором возник ущерб;

- адрес места расположения строительной площадки (участков), на которой (которых) возник ущерб;

- дату и время возникновения ущерба (если известно);

- сведения об обстоятельствах, при которых возник ущерб;

- краткое описание события;

- иные сведения по усмотрению Страхователя (Выгодоприобретателя);

- должность, фамилию, имя, отчество лица, отправившего уведомление, а также дату отправки уведомления.

7.1.4. Следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых страхованием, если таковые будут сообщены.

7.1.5. Уведомить Страховщика о составе, дате и месте сбора комиссии по расследованию причин произошедшего события, определению характера и размера причиненного ущерба, как только об этом станет известно Страхователю.

7.1.6. Сохранить в течение срока, согласованного со Страховщиком, но не более 30 (Тридцать) дней, поврежденные объекты или их части, а также все записи, документы, устройства или предметы, которые каким-либо образом связаны с убытком, для осмотра представителем Страховщика. Несоблюдение указанного требования допускается в том случае, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба. В случае вынужденной разборки объекта или его части поврежденные или погибшие элементы должны быть зафиксированы до начала разборки на фотографиях, видеокассетах, эскизах или схемах, которые передаются Страховщику при обращении за страховой выплатой.

7.1.7. Представить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые для определения причин произошедшего события и размера убытка (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора);

7.1.8. Обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям (аварийным комиссарам) возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) в экспертизе и оценке ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих отношение к событию, имеющему признаки страхового случая.

7.1.9. Представить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые документы в связи со страховым случаем, а также опрашивать любого работника и т.п. лиц, знающих обстоятельства дела, проводить осмотр поврежденных объектов и места происшествия, расследовать причины наступления ущерба и определять его размер.

7.1.10. Согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, адвокатов и других подобных лиц при определении размера убытков.

7.1.11. По требованию Страховщика предъявить застрахованный объект после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, восстановления (ремонта). При отказе Страхователя предъявить восстановленный объект по письменному требованию Страховщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней, Страховщик вправе не производить страховую выплату при его повторном аналогичном повреждении.

7.2. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована) обязан совершить действия, аналогичные указанным в п. 7.1 настоящего Договора, а также:

7.2.1. Уведомить Страховщика способом, обеспечивающим фиксирование текста и даты сообщения, в течение трех дней (не считая выходных и праздничных дней) с того момента, как об этом станет известно, о предъявлении письменных требований о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда, представив Страховщику копии имущественных требований, исковых заявлений, писем, определения суда о назначении дела к слушанию и других подобных документов, а также информировать Страховщика о ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.

7.2.2. Оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о возмещении вреда, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя - выдать им соответствующую доверенность и иные необходимые документы.

7.3. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована), имеет право:

7.3.1. Выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени Страхователя по урегулированию требований третьих лиц.

7.3.2. Ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве третьего лица к участию в деле.

7.3.3. Поставить в известность Страховщика в случае, если появится возможность требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения потерпевшим третьим лицам и предпринять все доступные меры по прекращению или сокращению размера таких выплат.

7.3.4. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования потерпевшего к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые по настоящему Договору. При этом в отношении Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) переход права требования потерпевшего к Страховщику после страховой выплаты не производится, за исключением случая причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего в результате умышленных действий Страхователя (лица, чья ответственность застрахована).

7.4. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая, обязан:

7.4.1. При необходимости проведения осмотра места происшествия согласовать со Страхователем время осмотра и направить своего представителя для составления акта осмотра.

7.4.2. После получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер ущерба, принять решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем;

7.4.3. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в течение срока, указанного в настоящем Договоре.

7.5. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет право:

7.5.1. Свободного доступа своих представителей к месту происшествия и к соответствующей документации для определения обстоятельств, характера и размера убытка.

7.5.2. Давать Страхователю рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием.

7.5.3. Участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать Страхователю (Выгодоприобретателю; лицу, чья ответственность застрахована) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием.

7.5.4. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин, обстоятельств, характера и последствий наступления события, имеющего признаки страхового случая.

7.5.5. Требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, чья ответственность застрахована) информацию, необходимую для принятия решения о признании или непризнании случая страховым и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.

7.5.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая.

7.5.7. По страхованию гражданской ответственности - по поручению и согласованию со Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) представлять интересы Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) при урегулировании требований третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению Страхователя ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных органах по предъявленным требованиям; а также оспорить размер требований третьих лиц по факту причиненного вреда в установленном законодательством порядке.

7.5.8. Не производить страховую выплату в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

## 8. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ.

8.1. При условии соблюдения Страхователем положений настоящего Договора, его определений и ограничений, и при установлении факта наступления страхового случая Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

При обращении за выплатой страхового возмещения Страхователь предоставляет Страховщику следующие документы:

8.1.1. Письменное заявление.

8.1.2. Документы, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем; лицом, чья ответственность застрахована) по факту произошедшего события.

8.1.3. По страхованию имущества в период проведения строительно-монтажных работ, гарантийного обслуживания:

а) документы (или их копии), подтверждающие факт наступления, причины и размер убытков (в частности, акты, заключения, документы компетентных органов, экспертных комиссий, смету (калькуляцию) затрат на ремонтно-восстановительные работы, счета различных организаций и др.);

б) документы, подтверждающие произведенные расходы.

8.1.4. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами:

а) копию предъявленного Страхователю (лицу, чья ответственность застрахована) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор рассматривался в судебном порядке;

б) документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями, компетентными органами, медицинскими учреждениями и иными организациями, позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и размере ущерба, в том числе:

документы, подтверждающие причинно-следственную связь между осуществлением строительно-монтажных работ или гарантийного обслуживания объекта и нанесением вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших;

в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевших - документы (заключения) медицинских учреждений, медико-социальной экспертной комиссии и т.п. о характере и степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего или о причине его смерти, свидетельство о смерти потерпевшего, выданное органом ЗАГС, документы, подтверждающие расходы на погребение потерпевшего, документы, подтверждающие право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца и др.;

в случае причинения вреда имуществу потерпевших - документы, позволяющие определить стоимость поврежденного или погибшего (утраченного) имущества, стоимость ремонтно-восстановительных работ и др.;

в) документы, подтверждающие произведенные расходы.

8.1.5. Документы, доказательства и сведения, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицам, виновным в причинении убытков, за исключением лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора.

8.2. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически предоставленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и определения размеров убытка.

Страховщик при необходимости в письменной форме с обоснованием причин запрашивает у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, чья ответственность застрахована) и/или компетентных органов дополнительные документы (руководствуясь принципом разумности и достоверности), позволяющие судить о причинах, обстоятельствах и последствиях наступившего события.

8.3. После получения всех необходимых документов и сведений (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора) Страховщик в течение 15 календарных дней принимает решение о признании или непризнании случая страховым либо об отказе в выплате:

8.3.1. Если произошедшее событие признано страховым случаем, Страховщик составляет страховой акт и производит страховую выплату в течение 15 рабочих дней с даты утверждения страхового акта в соответствии с условиями договора страхования. Размер и порядок осуществления страховой выплаты указывается в страховом акте.

8.3.2. Если произошедшее событие не признано страховым случаем либо принято решение об отказе в страховой выплате, Страховщик вручает под роспись или направляет заказным письмом с уведомлением в адрес лица, обратившегося за выплатой, обоснование принятого решения в срок, указанный в пункте 8.3. настоящего Договора.

8.4. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на основании полученных документов, с привлечением, при необходимости, независимых экспертов (аварийных комиссаров).

8.5. Страховые выплаты рассчитываются исходя из соответствующих страховых сумм, в пределах лимитов ответственности и за вычетом франшиз, если они установлены в настоящем Договоре.

Определение страховых выплат при наступлении страховых случаев проводится с учетом положений Особых условий - «оговорок» (исключений, ограничений, лимитов ответственности, франшиз и тому подобное), приведенных в приложении 4 к настоящему Договору.

В случае события или различных последствий одного события, ведущих к возникновению гибели или повреждения, когда могут быть применены различные франшизы, применяется одна, наибольшая из них.

8.6. Страховая выплата обязательно включает НДС в том случае, когда расходы оплачиваются Страхователем с учетом НДС.

8.7. Размер и порядок страховой выплаты определяется в соответствии с настоящим Договором.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

9.1. Договор страхования вступает в силу с «__» ______ 20__ года и действует до «__» ______ 20__ года, включая __ (_____) месяцев гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта (период страхования), при этом:

- период проведения строительно-монтажных работ с «___» ______20__ года до «__» ______ 20__ года.

- период гарантийных обязательств: определяется индивидуально на каждый введенный в эксплуатацию объект – 60 (шестьдесят) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с актами приёмки законченного строительством объекта (КС-14).

9.2. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, который в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора является датой его окончания.

9.3. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период до 3 (Трех) месяцев, период страхования может быть продлен без уплаты дополнительной премии, о чем стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение.

9.4. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период свыше 3 (Трех) месяцев, стороны согласовывают соответствующие условия продления периода страхования путем заключения дополнительного соглашения.

9.5. Вышеуказанный период страхования продолжается, несмотря на то, что любой объект, часть, фаза или секция Проекта принята Заказчиком, удостоверена каким-либо сертификатом или Проект передан Заказчиком в промышленную эксплуатацию.

9.6. Если работы или их часть будут приостановлены на период не более 6 (Шести) месяцев, то действие настоящего Договора по заявлению Страхователя остается в силе на соответствующий период без уплаты дополнительной страховой премии, при условии обеспечения и содержания в исправном состоянии строительной площадки и работ и принятия разумных мер по предотвращению убытка.

По истечении такого срока Страховщик имеет право изменять страховую премию и условия  настоящего Договора.

9.7. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в полном объеме и в сроки в соответствии с п. 5.6, Договор страхования в силу не вступает.

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

10.1. Договор страхования прекращается:

10.1.1. По истечении его срока действия.

10.1.2. Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

10.1.3. При отказе Страхователя от настоящего Договора. В этом случае часть незаработанной премии подлежит возврату Страхователю за минусом суммы выплаченных и заявленных убытков.

10.1.4. По соглашению сторон.

10.1.5. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

11.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальна и разглашению не подлежит.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

12.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

При решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют преимущественную силу по отношению к положениям Правил.

12.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём переговоров.

12.3. Для рассмотрения спорных вопросов и их документального оформления каждая из сторон назначает своего представителя.

12.4. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Москвы.

12.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

13.1. По соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены иные условия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Внесение изменений и дополнений оформляется дополнительным соглашением, которое после его подписания сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. Страхователь за счет Страховщика обязан предпринимать, помогать и позволять предпринимать все необходимые и требуемые Страховщику меры и действия с целью обеспечения всех прав и средств защиты прав суброгации (или получения возмещения или компенсации от лиц, имущественные интересы которых не застрахованы по настоящему Договору), которые Страховщик имеет, может иметь или может получить после выплаты возмещения за утрату или повреждение по настоящему Договору, независимо от того, когда такие меры и действия требуются или необходимы - до или после выплаты Страховщиком возмещения Страхователю.

13.3. В случае если претензии, предъявленные Страхователем, являются в любом отношении необоснованными, либо Страхователь использует любые мошеннические средства или устройства или, любое лицо действуют от имени Страхователя в отношении сфальсифицированной претензии, и Страхователь об этом знает, то данные претензии не будут покрываться.

13.4. Договор будет признан недействительным в отношении любого указанного Страхователя (Выгодоприобретателя), если указанный Страхователь (Выгодоприобретатель) осознанно скрыл либо исказил любой материальный факт или обстоятельство в отношении данного страхования, либо в случае любого обмана, неудавшегося обмана или дачи ложных показаний любым Страхователем (Выгодоприобретателем), относящееся к любому событию в отношении данного страхования до или после наступления убытка. Любое действие, описанное в данной оговорке, совершенное любым Страхователем (Выгодоприобретателем), не ограничивает прав другого Названного Страхователя, который невиновен в любом сокрытии, искажении информации либо мошенничестве.

13.5. Данный Договор не будет считаться недействительным в случае любой непреднамеренной ошибки, упущения, некорректной оценки или описания объекта страхования либо риска в период действия Договора  либо в отношении неспособности сообщить о любом изменении объекта страхования, степени риска, либо неспособность сообщить о приобретении имущественного интереса либо риска, при условии, что работники Страхователя (Выгодоприобретателя), ответственные за страхование, как только узнают о допущенных ошибках незамедлительно сообщат об этом Страховщику.

13.6. Выплата страхового возмещения по настоящему Договору производится по согласованию с Заказчиком в рублях Российской Федерации в размере понесенных Страхователем или Выгодоприобретателем затрат на восстановительные работы, возмещаемые по данному договору, в пределах страховых сумм, лимитов ответственности и с учетом установленных франшиз.

13.7. В случаях, когда Выгодоприобретатель является нерезидентом Российской Федерации, выплата страхового возмещения может производиться в валюте, указанной в документе, подтверждающем оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановительные работы, если это не противоречит валютному законодательству Российской Федерации.

При этом в случае отличия валюты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление, от валюты страхового возмещения, выплата возмещения осуществляется Страховщиком по курсу Банка России на дату оплаты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление.

13.8. Все заявления и извещения, предусмотренные Правилами и настоящим Договором должны осуществляться сторонами в письменной форме.

13.9. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.10. Все даты указаны по местному времени по адресу Заказчика.

13.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1. Правила страхования___. Экземпляр Правил вручен Страхователю.

Приложение 2. Заявление на страхование от ___________

Приложение 3. Копия договора подряда №___от___

Приложение 4. Особые условия («оговорки»).

## 14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Страхователь _________________/____________/ М.П. (подпись) | Страховщик _________________ /____________/ М.П. (подпись) |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору комбинированного страхования строительно-монтажных рисков

№________ от ________

Особые условия («оговорки»)

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

Базой для расчета любого страхового возмещения должно быть:

1. В случае, когда повреждение может быть отремонтировано, возмещаются расходы по ремонту, необходимые для восстановления застрахованных предметов в состояние, в котором они находились непосредственно перед возникновением убытка, или

2. В случае повреждения, при котором застрахованное имущество не может быть восстановлено, или в случае гибели застрахованного имущества, а также в случаях, когда стоимость ремонта или восстановления превышает стоимость замены, возмещаются расходы по замене поврежденного застрахованного имущества, или

3. В случаях, когда гибель или повреждение не ремонтируется, выплачивается действительная стоимость застрахованного поврежденного объекта непосредственно перед наступлением такой гибели или повреждения.

Включая все обоснованные и необходимые расходы, связанные с транспортировкой, работой, страхованием, оплатой труда, обязательствами, доходами, налогами и накладными расходами, при условии, что они изначально учтены в Общей страховой сумме и понесены в связи с гибелью или повреждением. Стоимость любых годных остатков вычитается из размера возмещения.

В случае убытка, покрываемого по настоящему Договору, Страховщик в дополнение к пункту 3.1. Договора страхования покрывает следующее:

Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая (повреждения застрахованного объекта) включает в страховую выплату расходы по сверхурочным и ночным работам, срочным перевозкам, найму дополнительной рабочей силы, машин, механизмов, обусловленные данным страховым случаем.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.2 Договора страхования

Возмещение расходов по воздушным перевозкам.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая, а именно повреждения или гибели застрахованного объекта, включает в страховую выплату расходы по воздушным перевозкам, обусловленные данным страховым случаем.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.4 Договора страхования.

Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения существующего имущества, находящегося на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, которым Заказчик владеет на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.), в результате проведения строительно-монтажных работ застрахованных по Секции 1 (п. 2.1.1.1) настоящего Договора в пределах Срока действия Договора страхования.

В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с:

- ущербом или гибелью строительных машин и механизмов и/или строительного оборудования,

- ущербом или гибелью, возникающей в результате внутренних дефектов Существующего имущества проявившихся при проведении испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ, пуска начальных операций или технического обслуживания застрахованного имущества.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на весь срок страхования в размере, указанном в п. 4.4.3 Договора страхования.

Особые условия в отношении противопожарных средств.

В соответствии с настоящей Оговоркой обязательным является выполнение Страхователем следующего:

- Соответствующее оборудование пожаротушения и гасящие вещества надлежащей мощности и в достаточном количестве должны всегда быть в наличии на строительной площадке и быть готовы к немедленному применению в соответствии с российскими действующими нормами, требованиями и правилами.

- Назначить координатора по вопросам безопасности на строительной площадке.

- Горючие материалы, жидкости и газы должны храниться на расстоянии, соответствующим российским действующим нормам, требованиям и правилам при производстве огневых работ.

- Организовать систему нарядов-допуска для подрядчиков, выполняющих огневые работы.

Все средства пожарной охраны и пожаротушения, предназначенные для операционной работы производства, должны быть установлены и находиться в рабочем состоянии на момент начала подачи энергии, испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ и производственных испытаний после подачи углеводородов.

Оговорка о 72 часах.

В соответствии с настоящей Оговоркой гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в результате урагана, бури, наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия рассматриваются как один страховой случай, если воздействие стихийных бедствий продолжалось непрерывно не более 72 последовательных часов.

Страхователь должен выбрать время начала отсчета такого периода, но два таких выбранных периода не должны пересекаться по времени. Какой бы период 72 последовательных часов не был выбран в целях настоящей оговорки, к каждому такому периоду должны применяться франшизы, указанные в Договоре страхования.

Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати)%.

В соответствии с настоящей Оговоркой Сторонами согласовано следующее: если в любое время в течение периода страхования страховая стоимость застрахованного имущества превысит страховую сумму, установленную при заключении договора страхования, страховая сумма будет автоматически увеличена, но не более чем на 15 (Пятнадцати) % от страховой суммы, установленной при заключении договора страхования, при условии уплаты дополнительной страховой премии.

Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов.

После разгрузки на строительной площадке, распакованные материалы должны быть проверены Страхователем (Выгодоприобретателем) на предмет возможного ущерба или гибели, нанесенного в период перевозки. В случае контейнерной перевозки или перевозки упакованных товаров, которые были оставлены в контейнере или упаковке, они должны быть визуально осмотрены на предмет наличия признаков возможного ущерба товарам. Если заметен какой-либо признак повреждения, товары должны быть распакованы и проверены. Сведения о любом обнаруженной гибели или повреждении должны быть немедленно сообщены соответствующему страховщику грузов.

Если на контейнере или упаковке, в которых перевозились товары до строительной площадки, отсутствуют признаки гибели или повреждения, любое повреждение или гибель, ставшая очевидной после нарушения упаковки товаров должно быть согласовано по полису страхования грузов или по настоящему Договору, в зависимости от того, можно ли установить, была ли причинена гибель или повреждение до прибытия на строительную площадку или после. В случае, когда невозможно установить, была ли гибель или повреждение причинено до прибытия товаров на строительную площадку или после, настоящим согласовано, что урегулирование будет производиться в соотношении ответственности 50/50 между соответствующим Полисом страхования грузов и настоящим Договором.

Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы, обоснованно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на восстановление проектно-сметной, технической и исполнительной документации (включая компьютерные записи и программы), пострадавшей при наступлении страхового случая.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.5. Договора страхования

Временное восстановление.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с проведением временного восстановления поврежденного застрахованного имущества, если это временное восстановление необходимо для продолжения выполнения строительно-монтажных работ.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.6 Договора страхования.

Изготовление за пределами строительной площадки.

В соответствии с настоящей Оговоркой являются страховыми случаями гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в период работы с ним или его изготовления, сборки (монтажа) в любом месте за пределами строительной площадки в пределах территории страхования, указанной в п.1.4.1 (за исключением территории фирм-производителей данного имущества).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.7 Договора страхования.

Расходы на повторные испытания.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы на повторные испытания или тестирование восстановленного застрахованного имущества.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.8 Договора страхования.

Скрытый военный риск.

В соответствии с настоящей Оговоркой является страховым случаем гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества указанного в Секции 1 настоящего Договора (п. 2.1.1.1), произошедшие в результате воздействия снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны, которые остались после проведения специальных мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны уполномоченными государственными органами, и уполномоченным органом был выдан официальный документ о безопасности местности.

При обращении за страховой выплатой в соответствии с настоящей Оговоркой Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить официальный документ о безопасности местности. Повреждение или гибель оборудования и материалов, используемых во время извлечения орудий войны, не застрахованы по настоящему Договору.

В соответствии с настоящей Оговоркой страховое покрытие распространяется на период проведения строительно-монтажных работ.

Разбор завалов.

По настоящему Договору возмещаются расходы и затраты, понесенные Страхователем и связанные с:

- разбором и удалением завалов, обломков и материалов, мешающих выполнению застрахованной деятельности;

- демонтажом и/или сносом любой части застрахованного имущества, включая временное хранение демонтированного или снесенного имущества;

- укреплением, поддержкой и/или обеспечением сохранности застрахованного имущества, независимо от того, повреждено это имущество или нет;

- стоимостью ремонта или расчистки водостоков, канализаций и подобных объектов и или обезвоживание;

- ремонтом и обеспечением временного освещения, звуковой сигнализации, барьеров, ограждений и подобных объектов;

- восстановлением условий работы до состояния, в котором они находились перед наступлением страхового случая.

Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении разбора завалов составляет 10 (Десять) % от размера убытка, включая имеющие к этому отношение расходы на обеспечение доступа к поврежденным частям.

Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные таможенные пошлины и акцизы, импортные налоги, транспортировка, страхование и подобные издержки, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) непосредственно в связи с гибелью или повреждением, возмещаемым по настоящему Договору, в рамках приобретения товаров, материалов и услуг для ремонта, восстановления или повторного пуска, при условии, что такие пошлины и акцизные сборы включены в Страховую сумму на начало периода страхования.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.9 Договора страхования.

Применение законов и постановлений органов государственной власти.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные затраты и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по восстановлению застрахованного имущества, возникающие исключительно из-за необходимости соблюдения правил строительства или других регулирующих норм или распоряжений органов государственной власти или схожих регулирующих норм, действующих в Российской Федерации. По настоящему Договору, однако, не покрывается:

- дополнительные затраты и расходы, которые все равно возникли, если бы уведомление от государственных органов было получено до произошедшей гибели или повреждения;

- неповрежденное имущество, кроме фундаментов и оснований поврежденных объектов.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.10 Договора страхования.

Автоматическое восстановление страховой суммы.

При наступлении страхового случая настоящий Договор действует в полную силу до даты окончания указанного периода страхования при условии оплаты дополнительной премии, подлежащей согласованию со Страховщиком при любом страховом случае, превышающем 15% от страховой суммы по каждому страховому случаю.

Оговорка о собственных материалах.

По настоящему Договору Страховщик должен возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) стоимость погибших или поврежденных материалов или имущества, использованных для целей Проекта Страхователем или от имени Страхователя, при условии, что такое имущество включено в стоимость Проекта.

Перевозки внутри страны.

По настоящему Договору застрахованы материалы и оборудование, перевозимые внутри страны, в период транспортировки любым видом транспорта, независимо от типа погрузки, и любым внутренним водным путем (включая погрузку и разгрузку) в любом месте на территории Российской Федерации.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.11 Договора страхования.

Хранение вне строительной площадки.

По настоящему Договору страхования покрывается гибель или повреждение застрахованного имущества (за исключением имущества, находящегося в процессе производства, обработки или хранении на территории производителя, поставщика, дистрибьютора) во время хранения вне строительной площадки в любом месте на территории РФ.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.12 Договора страхования.

Страхование гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001)

C учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных Договором и Правилами, по Договору подлежат возмещению гибель или повреждения, произошедшие вследствие забастовки, бунта и гражданских волнений, которые для целей настоящего Дополнительного условия означают (с учетом нижеприведенных Специальных условий) гибель или повреждение застрахованного имущества прямо вызванные:

1. Действиями любого лица, принимающего участие вместе с другими лицами в любых нарушениях общественного порядка (в том числе связанных с забастовкой, локаутом), не указанными в п.2 нижеприведенных Специальных условий.

2. Действиями полномочных законных властей по подавлению или попытке подавления нарушений, указанных в п.1. настоящего Дополнительного условия, или сведению к минимуму последствий подобных нарушений.

3. Преднамеренными действиями любого забастовщика или рабочего, принимающего участие в локауте, предпринятые в ходе забастовки или при сопротивлении локауту.

4. Действиями любых полномочных законных властей по предотвращению любых действий, указанных в п.3. настоящего Дополнительного условия, или сведению к минимуму последствий подобных действий.

При этом предусматривается, что:

1. Все условия, исключения и требования Договора должны применяться в полном объеме к страхованию, предоставляемому настоящим Дополнительным условием, за исключением случаев изменения таких условий, исключений и требований в прямой форме нижеприведенными Специальными условиями; любая ссылка на гибель или повреждение в тексте Договора учитывает риски, застрахованные по настоящему Дополнительному условию.

2. Нижеприведенные Специальные условия должны применяться только к страхованию, предоставляемому настоящим Дополнительным условием.

Во всем остальном, не урегулированном настоящим Дополнительным условием, действуют положения Договора.

Специальные условия

1. По настоящему Дополнительному условию не подлежат возмещению:

а) гибель или повреждение, которые явились результатом полного или частичного прекращения работ, замедления, перерыва или прекращения любых процессов или операций;

б) гибель или повреждение, причиненные постоянным или временным лишением права собственности, являющегося результатом конфискации, реквизиции любыми полномочными законными властями;

в) гибель или повреждение, причиненные постоянным или временным лишением права собственности на любое здание, являющегося результатом незаконного захвата любым лицом такого здания,

г) косвенные убытки либо ответственность любого рода, а также любые платежи, превышающие сумму страхового возмещения за ущерб имуществу по настоящему Дополнительному условию.

Тем не менее, предусматривается, что Страховщик не освобождается по вышеуказанным пунктам б) и в) от любой ответственности перед Страхователем в отношении убытков в результате физического повреждения застрахованного имущества, произошедшего до лишения права собственности или во время временного лишения права собственности.

2. По настоящему Дополнительному условию не подлежат возмещению гибель или повреждение, произошедшие в результате или являющиеся следствием, прямо или косвенно, следующих событий:

а) война, вторжение, действия иностранных захватчиков, боевые или им подобные действия (независимо от того, объявлена война или нет), гражданская война;

б) бунт, гражданские волнения, принимающие масштаб народного волнения, восстание, мятеж, революция, военный переворот или узурпация власти;

в) любые действия любого лица, действующего от имени или в связи с какой-либо организацией, деятельность которой направлена на насильственное свержение правительства де-юре и де-факто, или на оказание давления на правительство путем террористических или иных насильственных мер.

Во всех исках, процессах или других делах, в рамках которых Страховщик заявляет о том, что убыток, повреждение, гибель или ответственность не покрываются в соответствии с п. 2 Специальных условий настоящего Дополнительного условия, необходимость доказательства обратного возложена на Страхователя.

3. Страхование, предоставляемое в соответствие с настоящим Дополнительным условием, может быть прекращено Страховщиком в любой момент времени. О досрочном прекращении действия настоящего Дополнительного условия Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя (уведомление направляется по почте на последний, известный Страховщику, адрес Страхователя). При досрочном прекращении действия настоящего Дополнительного условия Страховщик обязуется возвратить Страхователю часть премии пропорционально неистекшему периоду страхования (считая с даты прекращения настоящего Дополнительного условия).

4. Под указанным ниже лимитом ответственности по одному страховому случаю понимается максимальный размер возмещения за все случаи гибели или повреждения, возмещаемые в рамках настоящего Дополнительным условием, произошедшие в течение непрерывного периода длительностью 168 часов.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.13. Договора страхования.

Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий.

В пределах установленного в настоящем Договоре подлимита страхование по настоящему Договору включает ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате террористических актов и диверсий. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на застрахованное имущество в процессе его перевозки вне территории производственных площадок Страхователя. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.

Под террористическим актом понимается непосредственное совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти.

Под диверсией подразумевается совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации

Основанием для признания события страховым случаем по настоящей Оговорке Договора является возбуждение уголовного дела по Статье 205 «Террористический акт» или Статье 281 «Диверсия» Уголовного Кодекса Российской Федерации.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.14. Договора страхования.

LEG 3/96 об устранении последствий дефекта.

Действие настоящей оговорки превалирует над любыми условиями и положениями применимых Правил страхования.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик не несет ответственности за:

Расходы, необходимо понесенные вследствие дефекта материала, качества работ, проектирования, планов или спецификаций, а именно: если будет причинен ущерб застрахованному имуществу (или любой его части), которое содержит указанные выше дефекты, то по настоящему Договору не будет покрываться только та часть расходов на восстановление, которая относится к исправлению (улучшению) материала, качества работ, проектирования, планов или спецификаций.

В целях настоящего Договора, а не только в рамках настоящего исключения согласовано, что любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться как поврежденная в силу наличия только дефекта качества работ, проектирования, планов или спецификаций.

Исключения по Секции 1 «Страхования строительно-монтажных рисков».

По настоящему Договору не покрывается следующее:

1. Утрата или повреждение наличных денег, банковских счетов, казначейских билетов, квитанций, чеков, денежных переводов или штампов.

2. Гибель или повреждение:

•	воздушных судов и судов на воздушной подушке;

•	водных судов или аппаратов;

•	строительных механизмов, оборудования, инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг (кроме механизмов, оборудования, инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг Заказчиком, при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму);

•	временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащего или взятого напрокат или в лизинг (кроме временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг Страхователем/Выгодоприобретателем, при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму).

3. Любая невозможность использования или любой другой косвенный убыток, кроме случаев, отдельно указанных в настоящем Договоре.

4. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой это необходимо из-за собственного износа или постепенной порчи, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате такого износа или постепенной порчи.

5. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой нанесена гибель или повреждение, состоящее в любой форме эрозии, коррозии, или воздействие которых, ускоряет или, в ином случае, ухудшает другое состояние или механизм, как бы то ни было, подобное может возникнуть, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате (в последствии) такой гибели или повреждения.

6. Необъяснимое исчезновение или недостачу, обнаруженные во время проведения периодической инвентаризации.

7. Франшизы, указанные в настоящем Договоре.

8. Расходы на:

а) 	ремонт, замену свай или укрепление элементов стен

•	которые были неправильно установлены, смещены или заблокированы в результате строительных работ;

•	которые были утеряны или повреждены, или остались бесхозными во время забивки или извлечения;

•	которые были повреждены заклинившим или поврежденным оборудованием для свайных работ или опалубкой;

б) 	исправление раскрепленных или разъединенных шпунтовых свай;

в) 	устранение любых протечек или проникновение любых субстанций;

г) 	заполнение пустот или утраченного бентонита;

д) 	непрохождение какой-либо частью или составляющей свайного основания или фундамента испытания на нагрузку или неспособность выйти на проектную нагрузку;

е) 	восстановление размеров и профилей.

Данное исключение не распространяется на ущерб, причиненный природными рисками, однако бремя доказательства такой гибели или повреждения лежит на Страхователе.

- Гибель или повреждение огнеупорных футеровок и/или кирпичной кладки с момента первого воздействия тепла, кроме случаев, когда такая гибель или повреждение вызвано событием, застрахованным по настоящему Договору, но с другим застрахованным имуществом (но таким имуществом не являются сами огнеупорные футеровки и/или кирпичная кладь).

Расширенное страхование послепускового гарантийного обслуживания (Оговорка 004)

Сторонами, с учетом других положений Договора страхования и положений, применённых в Договоре страхования Оговорок, дополнительно согласовано страхование по Секции 1 Договора на срок гарантийного обслуживания продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца имущественных интересов Страхователя, связанных с гибелью или повреждением введённого в эксплуатацию застрахованного объекта строительства, вследствие:

а) ошибок или упущений, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, но выявленных в период гарантийной эксплуатации; либо

б) ошибок или упущений, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при выполнении ремонтных работ по гарантийным обязательствам.

Страхование работ, выполняемых при послепусковом гарантийном обслуживании (Оговорка 003)

Сторонами, с учетом других положений Договора страхования и положений применённых в Договоре страхования Оговорок, дополнительно согласовано страхование по Секции 1 Договора на срок гарантийного обслуживания продолжительностью (в соответствии с условиями договора подряда) месяцев имущественных интересов Страхователя, связанных с гибелью или повреждением введённого в эксплуатацию застрахованного объекта строительства вследствие дефектов, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при выполнении ремонтных работ по гарантийным обязательствам.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

Оговорка о возмещении.

Настоящий Договор в соответствие с настоящей Секцией 2 покрывает все расходы, которые Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) обязан понести по закону (включая судебные расходы и издержки) с целью возмещения непредвиденного вреда, причиненного жизни, здоровью третьих лиц, или гибели или повреждения имущества третьих лиц, возникающего в прямой связи с исполнением Проекта, и всего что с ним связано, по любой причине, не исключенной настоящим Договором.

В целях данной Секции 2, понятие Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) должно включать любого члена совета директоров, директора, управляющего, партнера, личного представителя, посредника, правопреемника или служащего Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), как указано в п. 1.5.1 в отношении соответствующей деятельности как таковой. Однако возмещение должно быть применено только в случае предъявления прямой претензии Страхователю (Лицу, чья ответственность застрахована) и возникновения в прямой связи с исполнением Проекта, и Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) был бы уполномочен к Возмещению гибели или повреждения в рамках данной Секции.

В том объеме, в котором Страхователь обеспечивает или управляет напрямую в связи с реализацией Проекта столовыми, социальными, спортивными оздоровительными и тому подобными организациями в интересах работников Страхователя и/или в пределах стоимости противопожарных услуг, услуг по оказанию первой или скорой помощи, страхование в рамках настоящей Секции 2 дополнительно распространяется на управляющих, членов комитета и членов вышеупомянутых организаций в соответствии с их должностным положением в том объеме, как если бы они были застрахованы.

Страховое покрытие распространяется на каждое из лиц, застрахованных по настоящему Договору, как если бы на каждое из лиц был выпущен отдельный Договор страхования.

Страховое возмещение по каждому страховому случаю или серии страховых случаев, произошедших в результате одной причины, не может превышать лимита ответственности, указанного в Договоре по настоящей Секции (п. 4.6).

В отношении претензии, возмещаемой по настоящему Договору, Страховщик будет в дополнение к Лимиту Ответственности (п. 4.6) возмещать ущерб Страхователя в отношении:

- всех расходов и издержек, понесенных Страхователем в отношении любого иска против Страхователя, чья ответственность застрахована по настоящему Договору,

- защиты Страхователя в Суде общей юрисдикции по судебным процессам, возникающим из вменяемого нарушения обязанности по закону, с письменного соглашения Страховщика.

Вышеуказанное должно происходить с согласия Страховщика и должно относиться к событиям, которые могут привести к выплате возмещения по настоящему Договору.

Страхование взаимной ответственности.

В случае, когда более чем одна сторона, перечислена в Договоре страхования или дополнительном соглашении к данной Секции 2 в качестве Страхователя, возмещение, присуждаемое в рамках данной секции, должно применяться как в рамках индивидуального страхования, которое имело бы место, если бы ответственность этих лиц была бы застрахована по разным договорам страхования, при условии, что общий объем ответственности по Секции 2 не должен превышать общий Лимит ответственности, указанный в п. 4.6 настоящего Договора.

Дополнительно застрахованные.

По настоящему Договору Застрахованным считается: в случае смерти работника Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), любой представитель Страхователя в рамках ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована).

Посетители площадки

По настоящей Секции Договора покрывается также ответственность Страхователя в отношении посетителей Строительной площадки или работ или объектов Страхователя, связанных с началом строительных работ, окончанием строительства, социальными функциями, показами и днями открытых дверей или другими аналогичными мероприятиями и другими приглашенными посетителями, не участвующими непосредственно в Проекте или выполнении контрактных работ.

Уменьшение убытка.

Если Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) понесены затраты или расходы в результате события, застрахованного по настоящему Договору, которое, если бы не эти затраты или расходы, привело бы к возникновению ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), подлежащей возмещению Страховщиком по настоящему Договору, то Страховщик возмещает такие затраты или расходы как по убытку, выставленному Страховщику, при этом ответственность по доказательству убытка в соответствии с настоящим пунктом лежит на Страхователе.

Оговорка о юрисдикции.

Действие настоящего Договора распространяется на судебные разбирательства по всему миру кроме тех стран, которые действуют по юрисдикции США, Канады и/или Австралии (или на любое предписание, выпущенное где-либо в мире с целью усиления действия законного акта, присужденного или принятого полностью или частично).

Исключения по Секции 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц».

Секцией 2 не покрывается:

1. Ответственность в отношении:

причинения вреда здоровью (в том числе болезни) любого лица, находящегося со Страхователем в трудовых отношениях  или находящийся на обучении, если такой вред нанесен в течение срока работы такого лица у Страхователя.

возмещения вреда Страхователем в соответствии с законодательством в отношении производственных травм или болезней работников.

2. Ответственность за гибель или повреждение, причиненного имуществу, застрахованному по Секции 1 настоящего Договора (в отношении которого выплачивалось бы возмещения при отсутствии франшиз или исключений), а также за утрату возможности эксплуатации застрахованного имущества.

3. Ответственность за небрежность, ошибки и упущения Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) во время исполнения им своих профессиональных обязанностей, но при этом покрывается ответственность за смерть, причинение вреда жизни, здоровью или гибель или повреждение имущества третьих лиц в результате указанных выше действий Страхователя (кроме ущерба, причиненного подрядным работам).

4. Ответственность, вытекающая из владения либо пользования Страхователем (лицом, чья ответственность застрахована), либо любым другим лицом, выступающим от имени Страхователя:

любым судном или предметом, сделанным или предназначенным для полетов, плавания или путешествия по воде или воздуху и/или имуществом переносимым, хранимым или погруженным на подобное судно или предмет

любым моторным средством, зарегистрированных для использования на дорогах общего пользования, кроме подвижных кранов, механических гусеничных экскаваторов, механических грейферных экскаваторов, устройств по очистке и выравниванию площадок, или любых самоходных транспортных средств с постоянной установкой, которые не застрахованы по любому другому договору страхования.

5. Ответственность за эксплуатацию средств с механической тягой, по которой обязательное страхование или защита имущества требуется законодательными органами;

6. Ответственность за:

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, вызванные непосредственно загрязнением, заражением либо утечкой, при условии, что такое загрязнение, заражение либо утечка, вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием, данное исключение не будет применяться в отношении ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, материальному имуществу (в том числе утрата возможности эксплуатации данного имущества, будучи погибшем или поврежденным) в течение периода страхования.

Расходы на расчистку и уничтожение, удаление вредных загрязняющих, заражающих веществ и утечки, кроме случаев, когда загрязнение, заражение либо утечка вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием в течение периода страхования.

Штрафы, пени, штрафные санкции, связанные с событиями, описанными выше в пунктах (а) и (б).

Данное исключение не дает возможность расширить покрытие рисков ответственности, которые не покрывались бы по Договору даже в случае отсутствия данного исключения.

7. Возмещение сумм, указанных в качестве франшиз в настоящем Договоре.

Особые условия («оговорки») применяемые к Секциям 1, 2.

Особые условия в отношении перехода прав требования (суброгации).

Страховщик соглашается с отказом от права суброгации или действий, которые могут быть предприняты для реализации права суброгации, против любого Застрахованного или любого лица, с которым Страхователь согласовал в письменном виде до наступления страхового случая такой отказ от права суброгации, возникающего в результате любого события, признанного страховым случаем, согласно условиям настоящего Договора.

Однако Страховщик не отказывается от права суброгации в отношении поставщиков / производителей оборудования в части их ответственности по гарантийным обязательствам в период, покрываемый по п.3.2.2.

Превентивные мероприятия.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные расходы и затраты Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенные в связи с предотвращением, уменьшением, минимизацией или защитой застрахованного имущества от любого дальнейшего (последующего) повреждения или гибели, при этом о таких дополнительных расходах или затратах, возникших, оплаченных или подлежащих оплате Страхователем (Выгодоприобретателем) должно быть направлено уведомление Страховщику в возможно кратчайшие сроки после применения таких превентивных мероприятий, направленных на избежание дальнейшего или потенциального ущерба или гибели.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.8.1. Договора страхования.

Расходы на тушение пожара.

Возмещение, предоставляемое настоящей Секцией, включает, разумно понесенные расходы Страхователя (Выгодопориобретателя) или по поручению Страхователя (Выгодоприобретателя) на тушение пожара или на уменьшение, сдерживание или пресечение любой гибели или повреждения, застрахованного по настоящему Договору, возникающего непосредственно на или рядом с или в опасной близости от территории расположения имущества, застрахованного по настоящему Договору.

Настоящим согласовано, что возмещение в соответствии с настоящим пунктом включает (но не ограничивается) расходы на очистку воды, используемой для пожаротушения, пену и материалы, оплату вознаграждения сотрудникам Страхователя (Выгодоприобретателя) (кроме постоянных участников пожарной бригады, работающих по системе полной занятости), восстановление работоспособности противопожарных устройств, замену, восстановление или ремонт материалов и оборудования погибшего, уничтоженного или поврежденного (включая одежду и личные вещи руководителей, партнеров, собственников, сотрудников или добровольцев).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.8.2. Договора страхования.

Расходы на оплату услуг специалистов.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая возмещаются расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на оплату услуг специалистов, не являющихся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) и выполняющих работы, необходимые для организации восстановления поврежденного застрахованного имущества (в том числе, на оплату услуг проектировщиков, инженеров-консультантов, оценщиков, архитекторов и прочих специалистов).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в    п. 4.8.3 Договора страхования.

Интересы других сторон.

Когда любой из Страхователя/Выгодоприбретателей обязан по договору с другими сторонами соблюдать интересы таких «других сторон» в отношении обеспечения защиты любой части застрахованного имущества в соответствии с упомянутым договором, такой интерес считается Страховщиками автоматически имеющим место в соответствии с настоящими условиями Договора и в подтверждение этому выпускается формальный документ - Дополнительное соглашение к Договору.

Согласованные сюрвейеры.

Настоящим согласовано, что одна из следующих экспертных компаний будет уполномочена Страховщиком для расследования претензий по выплате страхового возмещения по настоящему Договору, если иное не будет согласовано между Страхователем и Страховщиком:

ООО «РусСюрвей» (Crawford),

MIT Advanta,

Matthews Daniel.

Страховое покрытие взаимных претензий.

Страховое покрытие по настоящему Договору должно применяться к лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора, как если бы на каждое из данных лиц был оформлен отдельный Договор страхования, при условии, что общая ответственность Страховщика не может превысить Лимита, установленного в разделе 4 настоящего Договора.

а) Любая выплата или выплаты Страховщиком какому-либо одному или нескольким таким лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора должны уменьшать на величину таких выплат общую ответственность Страховщика перед всеми такими лицами по любому одному событию, приведшему к претензии по настоящему Договору, и (если применимо) в совокупности за период страхования;

б) Настоящим также согласовано, что лица, указанные в п. 1.5.1 настоящего Договора, будут выполнять имеющиеся договорные права и соглашения, заключенные ими, а также договорные меры таких сторон в случае причинения ущерба;

в) Настоящим согласовано, что Страховщик имеет право не нести ответственность или (если применимо) возмещать убытки любому лицу, указанному в п. 1.5.1 настоящего Договора, в случае обмана, существенного искажения или неразглашения существенной информации или нарушения любых условий или положений настоящего Договора.

г) Однако настоящим согласовано, что совершение действий, указанных в пункте в) одним из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, не должно ограничивать право на страховое возмещение других лиц, которые имеют имущественный интерес и действия которых не попадают под пункт в);

д) К Страховщику не переходит право требования, которое Страховщик мог бы иметь или приобрести против любого из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, за исключением случаев, когда право требования применяется как последствие действий этих лиц согласно пункту в);

е) Кредиторы Проекта в части своего имущественного интереса (например, платежей по кредиту, залогового имущества) не имеют право на получение возмещения по Договору вместо Страхователя (Застрахованного Лица), которому уже было отказано в выплате такого возмещения вследствие Умышленного Нарушения со стороны Страхователя (Застрахованного лица).

ж) В целях настоящего условия Умышленное Нарушение Страхователем (Застрахованным Лицом) признается только в тех случаях, когда было совершенно Официальным Представителем Страхователя (Застрахованного Лица) или с его ведома или указания, если он знал о возможности наступления нежелательных последствий, желал их наступления или относился к ним безразлично.

| Страхователь ___________________/ _____________ / М.П. (подпись) | Страховщик _______________/ _____________ / М.П. (подпись) |
| --- | --- |

Форму согласовали:

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 21

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

ФОРМА

предоставления информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций 
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):  __________________________________

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: _____________________________________________________________________.

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации)  ________________________

(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2 | Суммарная доля участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью иностранных юридических лиц, процентов | не более 49 |  |  |
| 3 | Суммарная доля участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов | не более 49 |  |  |
| 3.1 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  | _ |
| 3.2 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно такого хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  | - |
| 3.3 | Хозяйственное общество, хозяйственное партнерство получило статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ »Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |  | - |
| 3.4 | Учредителями (участниками) хозяйственного общества, хозяйственного партнерства являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». | да (нет) |  | - |
| 4 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей за последние 3 года, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за каждый год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 5 | Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за каждый год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 6 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |  |  |
| 7 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |  |  |
| 8 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 9 | Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства | да (нет) (при наличии наименование заказчика держателя реестра участников программ партнерства) |  |  |
| 10 | Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии количество исполненных контрактов и общая сумма) |  |  |
| 11 | Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции | да (нет) |  |  |
| 12 | Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра “Сколково”) |  |  |  |
| 13 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 14 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) |  |  |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 22

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Нетиповая форма № М-4

| ___________ ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР № |  |
| --- | --- |

|  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  | М-4 |
| Организация |  |  |  |

| Структурное подразделение |  |
| --- | --- |

| Дата составления | Код вида операции | Склад | Поставщик |  | Страховая компания | Корреспондирующий счет |  | Номер документа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | код |  | счет, субсчет | код аналитического учета | сопроводительного | платежного |  |

| Материальные ценности |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС руб. коп. | Сумма НДС, руб. коп. | Всего с учетом НДС, руб. коп. | Номер паспорта | Порядковый номер по складской картотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование, сорт, размер, марка | Номенклатурный номер | код | наименование | по документу | принято |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Оборотная сторона формы № М-4

| Материальные ценности |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | Сумма НДС, руб. коп. | Всего с учетом НДС, руб. коп. | Номер паспорта | Порядковый номер по складской картотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование, сорт, размер, марка | номенклатурный номер | код | наименование | по документу | принято |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  | Итого |  | Х |  |  |  |  |  |

| Принял |  |  |  |  |  | Сдал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи, дата |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи, дата |

| Полноту и правильность оформления проверил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи, дата |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 23

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Нетиповая форма № М-35

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  |  |  |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |
| « |  |  | » |  |  |  | 20 |  |  | г. |

| А К Т № |  |
| --- | --- |

об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений

|  |  |  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  |  |  |  | М-35 |
| Организация |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |
| С привлечением оценочных организаций |  |  |  |  |  |  |

| Дата составления | Код вида операции | Структурное подразделение | Вид деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Корреспондирующий счет |  | Наименование основного средства, инвентарный № | Материальные ценности |  | Единица измерения |  | Получено при разборке и демонтаже |  | Передается подрядчику для повторного использования |  |  | Фактически оприходовано материальных ценностей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| счет, субсчет | Код аналитического учета |  | наименование, сорт, марка, размер | номенклатурный номер | наименование | код | количество | коэффициент годности | количество | Цена руб. коп. | сумма, руб. коп. | Наименование | Ед. изм. | количество | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Оборотная сторона формы № М-35

| Корреспондирующий счет |  | Наименование основного средства, инвентарный № | Материальные ценности |  | Единица измерения |  | Получено при разборке и демонтаже |  | Передается подрядчику для повторного использования |  |  | Фактически оприходовано материальных ценностей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| счет, субсчет | Код аналитического учета |  | наименование, сорт, марка, размер | номенклатурный номер | наименование | код | количество | коэффициент годности | количество | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | Наименование | Ед. изм. | количество | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  | х |  | х |  | х | х |  | х |  |

Указанные в настоящем акте материальные ценности приняты и подлежат оприходованию по счетам баланса заказчика, годные для производства работ переданы подрядчику для повторного использования.

| Заказчик М.П. |  |  |  |  |  | Подрядчик М.П. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи, дата |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи, дата |
| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи, дата |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи, дата |

*- оценка для целей бухгалтерского учета производится с учетом требований ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2020, ПБУ 16/02

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

# Приложение № 24

к Договору подряда № _______________ от _____________ г.

Форма акта приема-передачи договора страхования

АКТ

приема-передачи документов

г. ________________                                                    «  » _________________ 20__г.

________________________________________________________________ в лице ________________________________________, с одной стороны, в рамках исполнения п. __ договора подряда от __________ № _______ на выполнение __________ передал, а _____________________________ в лице ______________________________, с другой стороны, принял следующие документы:

| № п/п | Наименование документа | Дата документа | Номер документа | Форма (копия/оригинал) | К-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Передал документы: 	 Принял документы:

| Подрядчик Должность ____________________/____________/ Подпись И.О. Фамилия | Заказчик Должность ____________________/_____________/ Подпись И.О. Фамилия |
| --- | --- |

__________________________________форму согласовали__________________

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 25

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Форма

независимой гарантии на исполнение обязательств

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № ______

г. ________								    «___»___________20__ г.

_____________________ (наименование гаранта, ОГРН и/или ИНН; реквизиты лицензии на осуществление банковских операций/иных документов, подтверждающих наличие у гаранта права на выдачу независимых гарантий1 ), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________________________________ (Ф.И.О. уполномоченного действовать от имени гаранта лица), действующего на основании ______________________________(дата, номер доверенности), настоящим принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить _____________________ (наименование бенефициара, ОГРН и/или ИНН), именуемому в дальнейшем - «Бенефициар», любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________________ (сумма цифрами и прописью), по получении письменного требования Бенефициара, указывающего, что ___________________ (наименование, ИНН и/или ОГРН), именуемое в дальнейшем «Принципал» не исполнил и/или исполнил ненадлежащим образом любые свои обязательства перед Бенефициаром по договору, который будет заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок _______, протокол подведения итогов закупочной процедуры от ___ (указывается дата подписания либо более поздняя из дат указанная в протоколе) №___ )*, без споров и возражений со стороны Гаранта, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей независимой гарантии сумму.

*Примечание:

# - в случае заключения договора на основании решения (указать наименование закупочного органа бенефициара) текст, выделенный курсивом, излагается в следующей редакции: «по договору, который будет заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (выписка из протокола заседания (указать наименование закупочного органа бенефициара) от __№ ____)»;

- в случае пролонгации независимой гарантии/предоставления независимой гарантии после заключения договора текст, выделенный курсивом, излагается в следующей редакции: «по Договору________ (указывается номер, дата договора), именуемый в дальнейшем «Договор».

Ответственность Гаранта за неисполнение требования по настоящей независимой гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.

За неисполнение принятых обязательств по независимой гарантии Гарант несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной суммы по настоящей независимой гарантии обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования выплатить Бенефициару денежные средства согласно условиям настоящей независимой гарантии. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.

Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Передача права требования по настоящей гарантии не допускается.

Настоящая гарантия вступает в силу с _________20___года ** и действует по _________20___года  (включительно).

Письменное требование платежа должно быть направлено Гаранту до 24 часов 00 минут «__» _________ по адресу: _________________________________ посредством почтовой связи либо передано непосредственно по адресу:_______________________.

**Примечание: в случае первоначального предоставления независимой гарантии по результатам закупки - указывается дата выдачи независимой гарантии, в случае пролонгации независимой гарантии - указывается дата выдачи независимой гарантии либо дата, следующая за датой окончания предыдущей независимой гарантии.

Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - изменения к независимой гарантии.

Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия Принципала на их представление, в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.

Действие настоящей независимой гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. ________________ (по местонахождению Бенефициара).

Подписи уполномоченных лиц

Форму согласовали:

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 26

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Форма

единой независимой гарантии

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № ______

г. ________								  «___»___________20__ г.

# _____________________ (наименование гаранта, ОГРН и/или ИНН; реквизиты лицензии на осуществление банковских операций/иных документов, подтверждающих наличие у гаранта права на выдачу независимых гарантий1 ), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________________________________ (Ф.И.О. уполномоченного действовать от имени гаранта лица), действующего на основании ______________________________(дата, номер доверенности), настоящим принимает на себя безотзывное обязательство уплатить _____________________ (наименование бенефициара, ОГРН и/или ИНН), именуемому в дальнейшем «Бенефициар», любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________________ (сумма цифрами и прописью), по получении письменного требования Бенефициара, указывающего, что ___________________ (наименование, ИНН и/или ОГРН), именуемое в дальнейшем «Принципал», не исполнил любые свои обязательства перед Бенефициаром по договору, который будет заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок __________,  протокол подведения итогов закупочной процедуры от ___ (указывается дата подписания либо более поздняя из дат на протоколе) №___ ).*

# *Примечание:

# - в случае заключения договора на основании решения (указать наименование закупочного органа бенефициара) текст, выделенный курсивом, излагается в следующей редакции: «по договору, который будет заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (выписка из протокола заседания (указать наименование закупочного органа бенефициара) от __№ ____)»;

# - в случае пролонгации независимой гарантии/предоставления независимой гарантии после заключения договора текст, выделенный курсивом, излагается в следующей редакции: «по договору________ (указывается номер и дата договора), именуемый в дальнейшем «Договор».

# Гарант берет на себя безотзывное обязательство выплатить Бенефициару по его первому письменному требованию, денежную сумму в размере __________________ руб.

Ответственность Гаранта за неисполнение требования по настоящей независимой гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана. За неисполнение принятых обязательств по независимой гарантии Гарант несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Письменное требование Бенефициара должно сопровождаться копией письменного уведомления Принципала о возврате аванса и справкой Бенефициара о выплаченном авансе. (Данное условие применимо исключительно в случае, если в качестве нарушения обязательств Принципалом будет указано не исполнение/ненадлежащее исполнение обязанности по возврату неотработанного аванса).* (* абзац включается в текст гарантии, если гарантия выдана во исполнение обязательств контрагента по возврату авансовых платежей).

В письменном требовании Бенефициара должно быть указано, что:

- Принципал не исполнил обязательства по договору и не исполнил обязанность по возврату авансовой задолженности в установленный договором срок* (*включается в текст гарантии, если Гарантия выдана во исполнение обязательств контрагента по возврату авансовых платежей).

- Принципал не исполнил (не надлежаще исполнил) свои обязательства по договору *(*включается в текст гарантии, если Гарантия выдана во исполнение обязательств контрагента).

- Принципал не исполнил (не надлежаще исполнил) свои обязательства в гарантийный срок, предусмотренный Договором, в том числе в случае неисполнения Принципалом обязательств по продлению независимой гарантии на новый срок (в случае предоставления гарантии на часть срока), по возмещению любых расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный период в связи с заменой дефектных материалов и оборудования, а также в связи с устранением дефектов и недоделок собственными силами или силами других организаций, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей независимой гарантии сумму (*включается в текст гарантии, если Гарантия выдана во исполнение гарантийных обязательств контрагента).

Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной суммы по настоящей независимой гарантии обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования выплатить Бенефициару денежные средства согласно условиям настоящей независимой гарантии. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.

Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Передача права требования по настоящей гарантии не допускается.

Настоящая гарантия вступает в силу с _________20___года и действует по _________20___года (включительно).

Письменное требование платежа должно быть направлено Гаранту до 24 часов 00 минут «__»_______ по адресу:_____________ посредством почтовой связи либо передано непосредственно по адресу:____________________.

Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - изменения к независимой гарантии.

Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия Принципала на их представление в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.

Действие настоящей независимой гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. ________________ (по местонахождению Бенефициара).

Подписи уполномоченных лиц

Форму согласовали:

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 27

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Форма

независимой гарантии обеспечения гарантийных обязательств

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ №

г. ________							                     «___»___________20__ г.

Мы информированы о том, что «___» ______20__года _____________________ (наименование, ОГРН и/или ИНН), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № ____, именуемый в дальнейшем «Договор», с _____________________ (наименование бенефициара, ОГРН и/или ИНН), именуемым в дальнейшем «Бенефициар». В соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору в виде независимой гарантии.

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____________________________ (наименование гаранта, ОГРН и/или ИНН, реквизиты лицензии на осуществление банковских операций/иных документов, подтверждающих наличие у организации права на выдачу независимых гарантий1) в лице _____________(Ф.И.О. уполномоченного действовать от имени гаранта лица), действующего на основании _____________ (реквизиты доверенности), далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и прописью), по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил (ненадлежащим образом исполнил) свои обязательства в гарантийный срок, предусмотренный Договором, в том числе в случае неисполнения Принципалом обязательств по продлению независимой гарантии на новый срок и/или в случае предоставления гарантии на часть срока, по возмещению любых расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный период в связи с заменой дефектных материалов и оборудования, а также в связи с устранением дефектов и недоделок собственными силами или силами других организаций, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей независимой гарантии сумму.

Ответственность Гаранта за неисполнение требования по настоящей независимой гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.

За неисполнение принятых обязательств по независимой гарантии Гарант несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Настоящая независимая гарантия вступает в силу с _________20___года и действует по __________20___года (включительно).

Письменное требование платежа должно быть направлено Гаранту до 24 часов 00 минут «______» _________ по адресу: __________________________ посредством почтовой связи либо передано непосредственно по адресу:_______________________.

Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной суммы по настоящей независимой гарантии обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования выплатить Бенефициару денежные средства согласно условиям настоящей независимой гарантии. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.

Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Передача права требования по настоящей гарантии не допускается.

Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - изменения к независимой гарантии.

Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия Принципала на их представление в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.

Действие настоящей независимой гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. ________________ (по местонахождению Бенефициара).

Подписи уполномоченных лиц

Форму согласовали:

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 28

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Форма

соглашения о гарантийном депозите

СОГЛАШЕНИЕ

о гарантийном депозите

| г. __________ |  | «_____»________ 20___г. |
| --- | --- | --- |

________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в порядке п. 6.20 Договора подряда от _____ № (далее - Договор) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Подрядчик в порядке статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Заказчику в качестве способа обеспечения обязательств по Договору и гарантийных обязательств гарантийный депозит в размере
10 (Десяти) процентов от цены Договора (включая НДС) на сумму ___________ (____________________) рублей на срок действия Договора и гарантийного срока.

2. Подрядчик предоставляет Заказчику право на удержание части цены Договора (включая НДС), указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, из платежей и окончательного платежа за выполненные работы Подрядчиком в качестве гарантийного депозита путем резервирования названной денежной суммы на счете Заказчика:

- на период исполнения договора до момента подписания акта ввода в эксплуатацию;

- на период исполнения договора и гарантийной эксплуатации объекта до момента окончания гарантийного срока.

3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится на условиях резервирования Заказчиком денежной суммы в размере не менее 10% от стоимости выполненных работ, услуг, поставленного оборудования, материалов до момента достижения размера сформированного гарантийного депозита суммы, равной 10% от цены договора.

4. Гарантийный депозит может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе на возмещение убытков, связанных с гарантийными обязательствами.

5. Сумма списания Гарантийного депозита определяется Заказчиком с учетом следующих положений:

5.1.	Сумма списания Гарантийного депозита должна соответствовать минимальной из следующих двух величин:

•	суммы неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, рассчитанной в соответствии с пп. 5.2-5.4 настоящего Соглашения;

•	размера Гарантийного депозита.

5.2.	Для Гарантийного депозита, предоставляемого в целях обеспечения обязательств Подрядчика, в случае если договором предусмотрена авансовая форма расчетов суммой неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком является непогашенная сумма авансового платежа.

5.3.	Для Гарантийного депозита, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом:

•	суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком);

•	суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона;

•	суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

•	суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

•	процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях);

•	подлежащей оплате задолженности Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), возникшей в связи с выплатой аванса (в части, непокрытой независимой гарантией на возврат авансовых платежей по Договору) либо в связи с произошедшей переплатой по Договору в пользу Подрядчика;

•	иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).

5.4. Для гарантийного депозита, предоставляемого в качестве обеспечения гарантийных обязательств, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется по аналогии с порядком, предусмотренным п. 5.3 настоящего Соглашения, при этом в расчет принимаются только суммы задолженности, возникшие в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств перед Заказчиком в течение гарантийного срока по договору.

6. До полной приемки всех работ по Договору выполненные работы оплачиваются лишь в размере их стоимости за вычетом размера установленного гарантийного депозита.

Выплата гарантийного депозита Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании акта ввода в эксплуатацию объекта в целом, а не отдельных его частей или этапов, не допускается.

7. Выплата гарантийного депозита, предоставленного Подрядчиком на период исполнения Договора и гарантийной эксплуатации объекта, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора, производится в следующем порядке:

- 50% от суммы гарантийного депозита в течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию объекта по форме КС-14 в целом;

- 50% от суммы гарантийного депозита по окончании гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий.

8. При расторжении (прекращении) Договора в случае невыполнения Подрядчиком работ в сроки и/или с ненадлежащим качеством, предусмотренные Договором, гарантийный депозит не подлежит выплате Подрядчику, а стоимость выполненных работ в этом случае определяется в виде разницы между стоимостью выполненных работ и суммой в размере 100% (сто процентов) сформированного на момент расторжения (прекращения) Договора гарантийного депозита.

9. Стороны установили, что на сумму гарантийного депозита начисление процентов не осуществляется.

________________________форму согласовали__________________

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 29

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Типовая форма

соглашения об обеспечительном платеже

Соглашение об обеспечительном платеже обеспечения исполнения обязательств по договору

г. ________								    «___»___________20__ г.

________________________ (наименование, ОГРН, ИНН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с одной стороны, и ________________ (наименование, ОГРН, ИНН), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в порядке п. __________ Договора подряда, который будет заключен по результатам закупочной процедуры (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок __________, лот № __, протокол о результатах торгов (иной итоговый протокол (указывается его наименование), подтверждающий результат конкретной закупки) от ___ №___/ выписка из протокола заседания (указать наименование закупочного органа Заказчика) от __№ ____, вопрос № ________)1 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Подрядчик в порядке статьи 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Заказчику в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по Договору обеспечительный платеж в размере 3 (трех) процентов от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота)2 (включая НДС) на сумму ___________ (____________________) рублей на срок исполнения Подрядчиком обязательств по Договору до момента ввода Объекта в целом в эксплуатацию на основании	Актa приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на обособленный счет Заказчика. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком на счет Заказчика до даты заключения договора (дополнительного соглашения).

Открытие и обслуживание данного счета осуществляется Заказчиком.

3. Подрядчик предоставляет обеспечительный платеж на период исполнения обязательств по Договору до момента подписания Актa приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе на возмещение убытков, связанных с таким неисполнением/ненадлежащим исполнением.

5. Сумма списания обеспечительного платежа определяется Заказчиком с учетом следующих положений:

5.1. Сумма списания обеспечительного платежа должна соответствовать минимальной из следующих величин:

- сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком;

- размера обеспечительного платежа.

6. Для обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом:

•	суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком);

•	суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона;

•	суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

•	суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

•	процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях);

•	подлежащей оплате задолженности Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях) либо в связи с произошедшей переплатой по Договору в пользу Подрядчика;

•	иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).

7. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с п. 6 настоящего Соглашения.

8. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании Актa приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, а не отдельных его частей или этапов, не допускается.

9. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора, производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Актa приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период в соответствии с требованиями, установленными Договором.

В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период возврат обеспечительного платежа Заказчиком не осуществляется.

11. При расторжении (прекращении) Договора по основаниям, связанным с неисполнением/ненадлежащем исполнением обязательств Подрядчиком по Договору, обеспечительный платеж возврату не подлежит.

12. Стороны установили, что на сумму обеспечительного платежа начисление процентов не осуществляется.

________________________форму согласовали__________________

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 30

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Типовая форма

соглашения об обеспечительном платеже

Соглашение об обеспечительном платеже обеспечения исполнения обязательств

в гарантийный период

г. ________								    «___»___________20__ г.

________________________ (наименование, ОГРН, ИНН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с одной стороны, и ________________ (наименование, ОГРН, ИНН), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в порядке п. ______ Договора подряда от _____ № ______ (далее - Договор) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Подрядчик в порядке статьи 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Заказчику в качестве способа обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период обеспечительный платеж в размере 5 % от цены Договора (включая НДС) на сумму ___________ (____________________) рублей на период гарантийного срока до момента подписания Протокола об отсутствии претензий.

2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на обособленный счет Заказчика. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком не позднее даты начала гарантийного срока по договору.

Открытие и обслуживание данного счета осуществляется Заказчиком.

3. Подрядчик предоставляет обеспечительный платеж на период гарантийной эксплуатации Объекта до момента окончания гарантийного срока и подписания Протокола об отсутствии взаимных претензий.

4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период.

5. Сумма списания обеспечительного платежа определяется Заказчиком с учетом следующих положений:

5.1. Сумма списания обеспечительного платежа должна соответствовать минимальной из следующих величин:

- сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком в гарантийный период;

- размера обеспечительного платежа.

6. Для обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом:

•	суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком) в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период;

•	суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период;

•	суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период;

•	суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период;

•	процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях) в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период;

•	иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).

7. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с п. 6 настоящего Соглашения.

8. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до момента окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий не допускается.

9. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с неисполнением/ ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком в гарантийный период осуществляется Заказчиком в течение 30 дней со дня окончания гарантийного срока и подписания Протокола об отсутствии взаимных претензий.

10. Стороны установили, что на сумму обеспечительного платежа начисление процентов не осуществляется.

________________________форму согласовали__________________

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

# Приложение № 31

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

| АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по договору №___________ от __________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мы, нижеподписавшиеся: наименование Заказчика |  |  |  |  |  |  |
| и Наименование Подрядчика |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт сверки взаиморасчетов с ... по ... |  |  |  |  |  |  |
| В результате сверки установлено: |  |  |  |  |  |  |
| № | (Наименование Заказчика) |  |  |  | (Наименование Подрядчика) |  |
| п/п | Дата проводки | Номер, дата документа | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 1 | Сальдо на |  |  |  |  |  |
| 2 | Вх.сальдо по дог.№ |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого оборотов по договору |  |  |  |  |  |
| 6 | Исх.сальдо по дог.№ |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого оборотов |  |  |  |  |  |
| 8 | Сальдо на |  |  |  |  |  |
| Итого в пользу… |  |  |  |  |  |  |
| От Заказчика |  |  |  | От Подрядчика |  |  |
| Генеральный директор |  | _______________ ( ) |  | Генеральный директор | _______________ ( ) |  |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

- в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС–14) по каждому из объектов строительства, на основании выставленного Подрядчиком счета (если сведения о Подрядчике не содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства)

- в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС–14) по каждому из объектов строительства, на основании выставленного Подрядчиком счета (если в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержатся сведения о Подрядчике).

Рекомендуемый срок действия лицензионного договора (и исключительного права на ПО (микропрограммное обеспечение)) составляет не менее 15 лет.

Страховая сумма на период гарантийных обязательств равна страховой сумме на период проведения строительно-монтажных работ (п.4.1. Договора)

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,5

1 Указание вместо реквизитов лицензии Банка России реквизитов иных документов, подтверждающих наличие у организации права на выдачу независимых гарантий, допустимо только в тех случаях, когда Гарант не является кредитной организацией.

1 Указание вместо реквизитов лицензии Банка России реквизитов иных документов, подтверждающих наличие у организации права на выдачу независимых гарантий, допустимо только в тех случаях, когда Гарант не является кредитной организацией.

1 Указание вместо реквизитов лицензии Банка России реквизитов иных документов, подтверждающих наличие у организации права на выдачу независимых гарантий, допустимо только в тех случаях, когда Гарант не является кредитной организацией.

1 В случае заключения соглашения об обеспечительном платеже взамен иного способа обеспечения в период действия Договора текст, выделенный курсивом, излагается в следующей редакции: по Договору________ (указывается номер и дата договора), именуемый в дальнейшем «Договор», на _________ (наименование титула).

2 В случае если соглашение об обеспечительном платеже заключается взамен иного способа обеспечения исполнения обязательств в период действия Договора после заключения дополнительного соглашения, в соответствии с условиями которого цена договора увеличена и превысила начальную максимальную цену Договора (цену лота), размер обеспечения в этом случае определяется исходя из цены договора с учетом состоявшегося увеличения ее суммы.