# ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________________

# на выполнение работ «под ключ» по объекту:

«Строительство ВЛ–0,4 кВ в г. Саратов, Гусельское займище, ул. Большая Сеченская, б/н в Волжском районе (дог. ТП № 62/ТП/2025 – Корнилова Н.Р.)»

г. Саратов     	                                                                                                             «___» _____________ 2025 г.

Акционерное общество «Энергосервис Волги» (АО «Энергосервис Волги»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Проскуркина Максима Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда №                от                        , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Основные понятия и определения

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Акт ввода в эксплуатацию – документ о сдаче объекта в целом в эксплуатацию (акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС–14 (по форме приложения № 13 к настоящему Договору);

Акт о выполнении проектно–изыскательских работ – документ о выполнении проектных и изыскательских работ, оформленный в установленном порядке (приложение № 8 к настоящему Договору).

Акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат – документы о выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ, оформленные в установленном порядке (формы КС–2, КС–3) (приложения № 6, № 7 к настоящему Договору);

Акт приемки законченного строительством объекта – документ о приемке выполненных работ на объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком (акт приёмки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС–11) (по форме приложения № 9 к настоящему Договору);

Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования – документ, подтверждающий проведение индивидуальных (функциональных испытаний оборудования и отдельных систем) с привлечением персонала Заказчика по проектным схемам после окончания всех строительно–монтажных работ (по форме приложения № 14 к настоящему Договору).

Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования – документ, подтверждающий проведение комплексного опробования оборудования, в том числе проверена совместная работа основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой (по форме приложения № 15 к настоящему Договору).

Акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии – документ, позволяющий назначить приемочную комиссию для приемки законченного строительством, реконструкцией объекта в эксплуатацию (по форме приложения № 16 к настоящему Договору).

Ведомость недоделок – документ, определяющий недоделки и замечания, выявленные рабочей и приемочной комиссией (по форме приложения № 17 к настоящему Договору).

Дата ввода в эксплуатацию – дата утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком (акт КС–14 по форме приложения № 13 к настоящему Договору), приказ об утверждении акта по форме КС–14.

Договор – настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами, в надлежащем порядке;

Документация – проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов–изготовителей; организационно–технологическая и приемо–сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;

Заказчик – акционерное общество «Энергосервис Волги» (АО «Энергосервис Волги»), 410012, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1, помещ. 4;

Заводские приемо-сдаточные испытания с участием Заказчика – испытания, проводимые на заводе–изготовителе с участием представителя Заказчика с целью проверки соответствия поставляемой продукции требованиям Договора и нормативной технической документации, по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком;

Исполнительная документация – комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

Закупочная документация – документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения;

Календарный план выполнения работ – приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки поставок оборудования, выполнения работ и оказания услуг и стоимости работ;

Комплексное опробование систем и оборудования – проверка, регулировка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы систем и оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом систем и оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный технологический режим.

Консервация объекта – приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;

Материалы и оборудование – необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника;

Объект – «Строительство ВЛ–0,4 кВ в г. Саратов, Гусельское займище, ул. Большая Сеченская, б/н в Волжском районе (дог. ТП № 62/ТП/2025 – Корнилова Н.Р.)»;

Обязательные требования безопасности – требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;

Отчетный период – этап выполнения работ, указанный в календарном плане выполнения работ, (приложение № 2 к настоящему Договору);

Подрядчик –

Поставка – осуществление Подрядчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально–технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;

Предпусковые испытания – проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования;

Пусковые испытания – комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования;

Поставщик – юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору;

Работы – общестроительные, монтажные и пусконаладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно– разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пусконаладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно–технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;

Субподрядчик – юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора;

Стороны – Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

Строительная площадка – предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок;

Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;

Техническая документация – комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для строительства;

Цена Договора – сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

Этап работ – объем работ, подлежащий приемке, при которой осуществляется оформление акта о выполнении проектных работ (приложение № 8 к настоящему Договору), актов о приемке выполненных работ по форме КС–2 (приложение № 6 к настоящему Договору) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС–3 (приложение № 7 к настоящему Договору).

2. Предмет и объем Договора

2.1.  По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору), осуществить разработку проектной и рабочей документации, выполнить инженерно–геодезические изыскания, строительно–монтажные и пусконаладочные работы по объекту: «Строительство ВЛ–0,4 кВ в г. Саратов, Гусельское займище, ул. Большая Сеченская, б/н в Волжском районе (дог. ТП № 62/ТП/2025 – Корнилова Н.Р.)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором:

На I этапе – провести необходимые инженерно–геодезические изыскания, разработать обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию.

На II этапе – выполнить строительно–монтажные и пусконаладочные работы.

2.2. Содержание и объем работ, срок выполнения этапов работ по договору, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору), в Объектных сметных расчетах стоимости строительства (приложения №№ 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 к настоящему Договору) и Календарном плане выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Договору).

2.3. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 2.1. работ установлены Календарным планом выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Договору). По факту исполнения п. 5.3 настоящего Договора (рассмотрения и подписания заказчиком сводного сметного расчета и локальных расчетов по строительно–монтажным и пусконаладочным работам по форме приложения № 3.1, представленные Подрядчиком после выполнения работ по первому этапу в течение 3 (трех) рабочих дней), при необходимости, по решению Заказчика, по факту разработки проектной и рабочей документации, Календарный план выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Договору) уточняется в части детализации этапов работ. Перенос сроков этапов работ по договору, при уточнении календарного плана работ, не допускается.

2.4. Подрядчик, выполняющий работы, указанные в пункте 2.1, должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства и архитектурно–строительного проектирования.

2.5. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Результатом выполнения I–го этапа работ являются выполненные работы, подтвержденные актом о выполнении проектных и изыскательских работ по I этапу (приложение № 8 к настоящему Договору). Результатом выполнения II–го этапа работ являются выполненные работы, подтвержденные актом о приемке выполненных работ по форме КС–2 (приложение № 6 к настоящему Договору) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС–3 (приложение № 7 к настоящему Договору).

Результатом выполнения работ по договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС–14 (приложение № 13 к настоящему Договору), являющийся документом окончательной приемки работ по договору и основанием для организации расчетов с Подрядчиком.

3. Сроки выполнения работ

3.1.	Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Договору) с указанными в нем сроками выполнения работ и иными мероприятиями, предусмотренными техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2. I–й этап «Проектные работы»:

3.2.1. Срок начала работ по I этапу – __________;

3.2.2. Срок окончания работ по I этапу – __________;

3.3. II–й этап «Строительно–монтажные и пусконаладочные работы»:

3.3.1. Срок начала работ по II этапу –________________.

3.3.2 Срок завершения строительно–монтажных, пусконаладочных работ – __________;

3.4. Срок завершения работ – __________.

Сроком завершения строительно–монтажных, пусконаладочных работ является дата подписания Заказчиком акта приёмки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС–11 (по форме приложения № 9 к настоящему Договору).

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта ввода в эксплуатацию (акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по нетиповой форме КС–14) (по форме № 13 к настоящему Договору).

4. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

  - Выполнить все работы по настоящему Договору в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к Договору) в полном объеме в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 2 к Договору) с указанными в нем этапами и сроками выполнения работ.

При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р–РВ–17–1279* «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга», а также «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр.).

Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.

Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно–индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ–2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов». Сметная документация должна быть оформлена в формате Гранд–Смета и MS Excel. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

При производстве работ соблюдать Приказ Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства», Приказ Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468, положения РД–11–05–2007 "Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (в части не противоречащей Приказу Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. № 1026/пр).

  - Подрядчик согласовывает проектную и рабочую документацию с Заказчиком, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации и с требованиями Технического задания (приложение № 1 к настоящему Договору).

Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПиН, нормах технологического проектирования и иных документах.

  - Безвозмездно откорректировать проектно–сметную документацию по замечаниям согласующих организаций. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательных работ по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательные работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

  - В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения работ по I этапу предоставить Заказчику в 2 (двух) экземплярах сводный сметный расчет и локальные расчеты по строительно–монтажным и пусконаладочным работам по форме приложения № 3.1 к настоящему Договору, составленные на основании разработанной проектной и рабочей документации.

  - Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков, согласно законодательству Российской Федерации (Ордер на производство земельных работ).

  - Перед приемкой объекта Заказчиком, обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти разрешения на ввод его в эксплуатацию.

  - Производить работы в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, утвержденной Заказчиком, согласно актуальным строительным нормам и правилам, предоставлять Заказчику фото– и видеоматериалы, на которых зафиксированы проведенные работы, с соблюдением основных требований:

- привязка к местности (четко видимые диспетчерские наименования, особенности рельефа, здания, сооружения и т.д.);

- зафиксированное выполнение «скрытых» этапов работ;

- выявленные и зафиксированные дефекты;

- зафиксированное качество выполнения работ;

- на фотоматериалах должен быть четко виден масштаб (для сравнения в кадре необходимо помещать предметы, размер которых известен), выставлена дата.

  - При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

  - Поставить на строительную площадку материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными разделом 9 настоящего Договора. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов.

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 08 июня 2010 г. № 1477 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство вскрышных работ на территории муниципального образования «Город Саратов» (с изменениями и дополнениями) до начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на вскрышные работы, перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также выполнить вскрышные работы, осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта, восстановление благоустройства после производства вскрышных работ согласно полученным разрешениям, включая, но не ограничиваясь получением Разрешения – ордера на проведение земляных работ с последующим оформлением акта выполненных работ с участием организации, выполняющей работы по восстановлению благоустройства, заказчика и контролирующих органов Акта о восстановлении благоустройства.

Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору.

Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.

  - Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

  - Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев. Организовать расследование и учет несчастных случаев с персоналом, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Обеспечить порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве, а также возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с выполнением ими трудовых обязанностей.

Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

  - Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

  - Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество, а также, восстановить благоустройство и сдать участок после производства вскрышных работ представителям собственника земельного участка.

  - Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с настоящим Договором.

  - Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.

  - Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

  - Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по утвержденной Заказчиком рабочей документации в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Договору).

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

  - Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

  - Подрядчик обязан привлечь к выполнению работ субподрядные организации, указанные в Приложении № 4 к настоящему Договору.

Подрядчик обязан в обязательном порядке письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемых субподрядчиков, отличных от указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору, а также условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком.

Для получения письменного согласия Подрядчик направляет Заказчику проект договора с субподрядчиком с обязательным приложением надлежаще заверенных копий уставных и правоустанавливающих документов, допусков к производству работ (действующих лицензий на выполнение работ), предусмотренных настоящим Договором, бухгалтерского баланса за предшествующий год и отчетный период, объемов выполняемых работ, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц субподрядчика, информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, по форме, являющейся приложением № 20 к настоящему Договору.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого, полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные действия по настоящему Договору несет Подрядчик.

Подрядчик вправе заключать с субподрядчиками договоры на выполнение проектно-изыскательских работ, а также на объем строительно–монтажных и пусконаладочных работ, не превышающий 70 процентов от объема строительно–монтажных и пусконаладочных работ Договора, заключенного между Подрядчиком и Заказчиком.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, являющейся приложением № 20 к настоящему Договору, до заключения договора с субподрядной организацией (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

  - В случае если до завершения выполнения работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, подрядчик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика за свой счет.

(при заключении договора с субъектами МСП включаются пункты 4.22-4.23):

  - Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику (представителю Заказчика) оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течении 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан Финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки считается дата подписания Соглашения о переуступке прав между Подрядчиком и Фактором.

  - Подрядчик обязан включить в заключаемое с Финансовым агентом (Фактором) Соглашение о переуступке права денежного требования обязательства исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

  - Представлять Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика с предоставлением копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.), по форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему Договору;

- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему Договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего Договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему Договору, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении № 12 к настоящему Договору.

  - Подрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета–фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

4.27. При производстве работ соблюдать Приказ Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства", Приказ Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. № 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468.

Ведение исполнительной и формирование приемо–сдаточной документации осуществлять в соответствии с требованиями «Типового порядка ведения исполнительной и формирования приемо–сдаточной документации, утвержденного Распоряжением ПАО «Россети» от 14.11.2019 г. № 469р.

4.28. Организовать безопасное выполнении работ в соответствие с действующими нормативно–техническими документами (НТД) в период выполнения договорных обязательств. Персонал Подрядчика, осуществляющий работы, должен быть обучен, аттестован, обладать необходимыми знаниями и квалификацией, иметь опыт проведения указанных работ. Осуществлять допуск персонала в порядке, установленном в Приложении № 26 к настоящему Договору.

4.29. Назначить лиц, ответственных за технику безопасности, противопожарную безопасность, имеющих право выдачи наряда–допуска для производства работ по настоящему Договору на территории действующего объекта Заказчика и других ответственных лиц в порядке действующего законодательства об охране труда. Списки ответственных лиц подрядной организации должны быть утверждены Подрядчиком и направлены в адрес Заказчика в соответствии.

4.30. До начала производства работ выполнить мероприятия по обеспечению безопасности труда персонала в пределах принятого объёма работ, выделенного участка работ и помещениях, предоставленных согласно настоящему Договору, а также противопожарные мероприятия в процессе производства работ.

4.31. Организовать расследование и учет несчастных случаев с персоналом на территории объекта и помещениях, предоставленных согласно Договору, при исполнении работниками трудовых обязанностей или задания в интересах Подрядчика. Обеспечить порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве, а также возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с выполнением ими трудовых обязанностей.

4.32. Обеспечить в ходе работ соблюдение требований по охране труда и выполнению необходимых мероприятий по технике безопасности (пожарной безопасности), охране окружающей среды, зеленых насаждений; допущенные нарушения устранять за свой счет.

4.33. Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала и транспорта для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта.

4.34. Подрядчик обязуется в период действия режима повышенной готовности или режима ЧС неукоснительно соблюдать все рекомендации и требования действующего законодательства РФ, региональных государственных органов, органов местного самоуправления, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства здравоохранения, их территориальных органов, в том числе постановления Главного государственного санитарного врача и т.д., как действующих на момент заключения настоящего соглашения, так и издаваемых в последующем, в части недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) и неукоснительного соблюдения мер по охране здоровья граждан. С этой целью Подрядчик обязуется организовать работы с учетом, но не ограничиваясь, следующих мер профилактики:

- обеспечить ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников, с назначением ответственных лиц за проведение указанного мониторинга с закреплением данных обязанностей в приказах организаций;

- организовать при входе работников в организацию (предприятие) – возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

- соблюдать дезинфекционный режим, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживания воздуха в помещениях, обеспечения работников дезинфицирующими средствами для обработки рук, инвентаря, иных поверхностей;

- информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;

- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, перчатки);

- обеспечить ежедневный контроль температуры тела работников с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом с обязательным ведением журнала состояния здоровья сотрудников и отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

- запретить прием пищи на рабочих местах.  При наличии столовой для питания работников: обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке; при использовании посуды многократного применения – ее обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства; При отсутствии столовой прием пищи осуществлять только в специально отведенной комнате – комнате приема пищи; при отсутствии последней, предусмотреть выделение помещений для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств. Соблюдать меры личной гигиены. Обязательно мыть руки с мылом перед приемом пищи. Доставлять продукты питания в комнату приема пищи в индивидуальных емкостях, контейнерах, промышленной упаковке. Обрабатывать дезинфицирующими салфетками столы для приема пищи и индивидуальные емкости, контейнеры, упаковки, в которых пища доставлена из дома. Мыть с мылом индивидуальные столовые приборы перед приемом пищи. Обеспечивать наличие в комнате приема пищи бумажных салфеток, контейнеров для сбора мусора;

- обеспечивать качественную уборку и регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих и общественных помещений (бытовки, комната для приема пищи, отдыха, туалеты и д.р.) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, с кратностью обработки каждые 2 часа;

- по возможности применять в рабочих помещениях бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха;

Ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия, направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV);

- обеспечить соблюдение работниками дистанцирования до других лиц не менее 1,5 метров;

- обеспечить контроль вызова работниками врача для оказания первичной медицинской помощи на дому;

- обеспечить контроль соблюдения работниками режима самоизоляции;

- использовать аудио и видео селекторной связи для организации и проведения производственных совещаний и решения различных вопросов;

- при поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обеспечить незамедлительное предоставление информации о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV), в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

- организовать соблюдение всех методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV), издаваемых Министерством здравоохранения, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и др.

Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обязуется направить Заказчику гарантийное письмо о выполнении всех рекомендаций и профилактических мер.

Пункт 4.34 настоящего Договора действует на протяжении срока действия договора в период введения в установленном законодательством РФ порядке режима повышенной готовности и (или) режима чрезвычайной ситуации на территории исполнения договора.

- Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Представить Подрядчику в течение 2 (двух) дней с момента заключения договора необходимые исходные данные по объекту: «Строительство ВЛ–0,4 кВ в г. Саратов, Гусельское займище, ул. Большая Сеченская, б/н в Волжском районе (дог. ТП № 62/ТП/2025 – Корнилова Н.Р.)»;

# 5.2. Передать оборудование в монтаж не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала выполнения монтажных работ. Предоставить Подрядчику Технические условия подключения.

5.3. Рассмотреть и подписать сводный сметный расчет и локальные расчеты по строительно–монтажным и пусконаладочным работам по форме приложения № 3.1 настоящего Договора представленные Подрядчиком после выполнения работ по первому этапу в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.4. Указать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.

5.5 Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 11 настоящего Договора.

5.6. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

- заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

- привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;

- организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору;

- периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений правил норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

6. Цена Договора

6.1. Цена Договора является ориентировочной и, в соответствии с Укрупненным сметным расчетом стоимости строительства (приложение № 3 к настоящему Договору), не может превышать __________ (__________) рублей ___ копеек, кроме того НДС (20 %) __________ (__________) рублей ___ копеек, всего с НДС (20 %) __________ (__________) рублей ___ копеек, и состоит из

стоимости работ по I этапу в размере __________ (__________) рубля ___ копеек, кроме того НДС (20 %) __________ (__________) рублей ___ копеек, всего с НДС (20 %) __________ (__________) рублей ___ копеек, что подтверждается укрупненным сметным расчетом стоимости строительства (приложение № 3 к настоящему Договору), и календарным планом выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Договору), стоимости работ по II этапу, не превышающей   __________ (__________) рубля ___ копеек, кроме того НДС (20 %) __________ (__________) рублей ____ копеек, всего с НДС (20 %) __________ (__________) рубль __ копеек.

6.2. Точная стоимость оборудования, строительно–монтажных и пусконаладочных работ определяется после выполнения работ по первому этапу в соответствии со сводным сметным расчетом и локальными сметными расчетами, подписанными Заказчиком и Подрядчиком составленными по форме приложения № 3.1 к настоящему Договору разработанными на основании проектной и рабочей документации. Цена выполнения проектных работ является твердой и не подлежит изменению.

6.3. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены, за исключением случаев приобретения подрядчиком материалов и оборудования ниже стоимости, предусмотренной локальными сметными расчетами, недовыполнения объемов работ подрядчиком, в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы (в соответствии с разделом 17 настоящего Договора) и случаев, когда Заказчик вносит в техническое задание изменения.

6.4. В случае, когда в результате уменьшения стоимости материалов и/или оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса, фактические расходы Подрядчика на выполнение работ, обеспечение материалами и оборудованием оказались меньше тех, которые учитывались в локальных сметных расчетах, Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость материалов и/или оборудования.

6.5. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

6.6. В случае снижения рыночных цен на поставляемые материалы и/или оборудование, на момент выполнения работ, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении стоимости материалов и/или оборудования до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные материалы и/или оборудование с предоставлением подтверждающих материалов.

6.7. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости материалов и/или оборудования и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены договора.

6.8. В случае отказа Подрядчика снизить стоимость материалов и/или оборудования при наличии обстоятельств, указанных в п. 6.6. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора.

6.9. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.

7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Оплата работ по договору осуществляется в течение ___ (_____) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС–14) (приложение № 13 к настоящему Договору) по каждому из объектов строительства, на основании выставленного Подрядчиком счета.

7.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.

7.3.   Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

7.4. Счета–фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС–14 (приложение № 13 к настоящему Договору).

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3 (трех) дней.

Устранение дефектов должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

9. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за доставку, упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение материалов и оборудования, необходимых для объекта до сдачи работ по акту приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией, по форме                       КС–14 (приложение № 13 к настоящему Договору).

Работы выполняются с использованием оборудования Заказчика.

9.2. Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать перечню материалов и оборудования, указанному в проектной и рабочей документации.

Подрядчик принимает на себя обязательство по доставке материалов и оборудования согласно спецификации проектной документации на строительную площадку.

9.3. Транспортировка, приемка от поставщиков материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются силами и за счет Подрядчика.

9.4. Все используемое для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно–техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

9.5. Оборудование, используемое для выполнения работ, должно соответствовать Приказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 1776 от 29 апреля 2022 г. «Об утверждении технических характеристик оборудования стационарной автомобильной зарядной станции публичного доступа, обеспечивающей возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта».

9.6. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать следующим техническим требованиям: все доставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, комплектными, серийными и свободно поставляться в РФ, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2024 года.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить доставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

9.7. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

9.8. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на строительную площадку.

9.9. В случае выявления Подрядчиком недостатков (некомплектности) в оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика.

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт.

9.10. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема–передачи.

Если качество оборудования, поставляемого Подрядчиком, не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

- приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;

- устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании.

10. Порядок осуществления работ

10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма КС–6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма КС–6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.

Форма журнала КС–6 должна соответствовать форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».

Форма журнала КС–6а должна соответствовать типовой межотраслевой форме № КС–6а, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

Формы КС–6, КС–6А должны согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору.

10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

10.3. Заказчик в 10–дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексного строительства объекта.

10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

10.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

10.8. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены обеспечивает:

- систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

- производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

- заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения договорной цены.

11. Приемка и выполнение работ

11.1. Сдача–приемка работ по настоящему Договору осуществляется по каждому из объектов строительства поэтапно, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Договору).

11.2. Сдача–приемка разработанной по I этапу настоящего Договора проектной и рабочей документации происходит в следующем порядке:

11.2.1. Подрядчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты завершения работ по I этапу, указанной в календарном плане выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Договору) направляет Заказчику уведомление о готовности работ,  проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, xml, а сметную документацию в формате  Гранд–Смета (формат xml) и MS Excel. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Проведение внутренней экспертизы Заказчиком осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан выдать положительное заключение внутренней экспертизы Заказчика, либо направить Подрядчику перечень выявленных замечаний с указанием срока для их устранения. Подрядчик устраняет выявленные замечания в указанные сроки и повторно представляет Заказчику документацию для проведения внутренней экспертизы.

Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты завершения работ по I этапу, указанной в календарном плане (приложение № 2 к настоящему Договору) после получения положительного заключения внутренней экспертизы Заказчика, предоставляет Заказчику акт о выполнении  проектных работ (приложение № 8 к настоящему Договору) в 2 (двух) экземплярах, с приложением проектной и рабочей документации в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах  MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, xml, а сметную документацию в формате Гранд–Смета (формат xml) и MS Excel для утверждения Заказчиком.  Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Один экземпляр проектной и рабочей документации на бумажном носителе должен быть с собственноручными подписями руководства организации–разработчика, разработчиков проектной (включая сметную документацию) в текстовой и графической частях. Данный экземпляр проектной (включая сметную документацию) должен содержать подлинные согласования (штампы организаций – владельцев инженерных коммуникаций, подлинники писем, технических условий и пр.).

11.2.2. Приемка выполненных работ по I этапу Заказчиком осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения документации, указанной в п. 11.2.1. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт о выполнении проектных работ по I этапу (приложение № 8 к настоящему Договору) либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

11.2.3 Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

11.2.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ по I этапу Сторонами в течение 5 (пяти) дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

11.2.5. Подрядчик обязан безвозмездно переделать документацию. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт о выполнении проектных работ по I этапу (приложение № 8 к настоящему Договору) и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

11.2.6. Датой выполнения работ по I этапу является дата подписания Заказчиком акта о выполнении проектных работ по I этапу (приложение № 8 к настоящему Договору).

11.2.7. На момент подписания Заказчиком акта о выполнении проектных работ по I этапу, проектная и рабочая документация по объекту: «Строительство ВЛ–0,4 кВ в г. Саратов, Гусельское займище, ул. Большая Сеченская, б/н в Волжском районе (дог. ТП № 62/ТП/2025 – Корнилова Н.Р.)», считается переданной Подрядчику.

11.3. Сдача–приемка строительно–монтажных и пусконаладочных работ по II этапу осуществляется в следующем порядке:

11.3.1. Сдача–приемка работ осуществляется в соответствии со ст. 720 ГК РФ с оформлением актов выполненных работ по форме КС–2 (приложение № 6 к настоящему Договору) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС–3 (приложение № 7 к настоящему Договору).

11.3.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

11.3.3. Подрядчик обязан представлять формы КС–2, КС–3 Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты, указанной в п. 3.3.2.

11.3.4. Подрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты, указанной в п. 3.3.2, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи–приемки работ, передать Заказчику акты о приемке выполненных работ по Договору (КС–2), Справки о стоимости выполненных работ (КС–3), акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.

11.3.5. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат (по нетиповым формам КС–2, КС–3) и акт сверки взаимных расчетов, либо в течение одного дня представить письменный мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.3.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.3.7. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

11.3.8. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 15 настоящего Договора.

11.3.9. Заказчик в целях предупреждения недостатков и нарушения сроков выполнения работ в течение действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполнения работ, соблюдение норм пожарной безопасности, строительных норм и правил без вмешательства в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика.

11.3.10. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

11.3.11 Заказчик определяет порядок приемки объекта в эксплуатацию и утверждает состав рабочей и приемочной комиссий.

11.3.12. Приемка объекта в целом будет осуществлена с подписанием акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС–14 (приложение № 13 к настоящему Договору)

11.3.13. Законченные строительством объекты, предъявленные к приемке, должны соответствовать утвержденной в соответствии с действующим законодательством проектной документации, отвечать требованиям по надежности, промышленной безопасности, экологии и охране окружающей среды, обеспечению единства измерений, условиям труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечивать выполнение требований ПУЭ, ПТЭ и других нормативных документов, в зависимости от особенностей законченных строительством объектов.

11.3.14. По окончании строительства должны быть выполнены:

- мероприятия по благоустройству с передачей от Подрядчика Заказчику утвержденных в установленном порядке актов приемки–сдачи работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия (благоустройства) после производства вскрышных работ и актов выполнения противопожарных мероприятий, подписанных уполномоченными органами местного самоуправления;

- природоохранные мероприятия, предусмотренные проектной документацией;

- исполнительная (геодезическая) съемка объекта, выполненная и зарегистрированная в соответствии с требованиями, установленными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления, на территории расположения объекта;

- утилизация отходов, образовавшихся в результате строительно–монтажных работ.

Конечное размещение или захоронение отходов на территории объекта не допускается.

11.3.15. При приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию должны соблюдаться требования действующих федеральных законов, нормативных документов Общества, проектной документации, а также условия разрешительной документации, выданные Заказчиком, государственными органами.

11.3.16. Приемка завершенных работ производится в два этапа рабочими и приёмочными комиссиями. Комиссии назначаются приказом АО «Энергосервис Волги».

11.3.17 Первый этап рабочая комиссия:

11.3.17.1. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии с целью оформления Акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией КС–11 (по форме приложения № 9 к настоящему Договору) после завершения строительно–монтажных и пусконаладочных работ на объекте, но не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты, указанной в п. 3.3.2 настоящего Договора.

11.3.17.2. Не позднее чем в течение 1 (одного) календарного дня после получения письменного извещения Подрядчика о готовности объекта к сдаче–приемке приказом АО «Энергосервис Волги» создается рабочая комиссия по проверке готовности к приемке в эксплуатацию объекта и передает копию приказа о создании рабочей комиссии Подрядчику.

11.3.17.3. Подрядчик в течение 1 (одного) календарного дня после назначения рабочей комиссии передает рабочей комиссии комплект следующих документов:

- проект Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС–11 (приложение № 9 к настоящему Договору) в 4 (четырех) экземплярах;

- Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний для комплексного опробования (приложение № 14 к настоящему Договору);

- исполнительную документацию.

11.3.17.4. Рабочая комиссия в течение 2 (двух) календарных дней после предоставления документов, указанных в п.11.3.17.3:

- проверяет комплектность и полноту приемо–сдаточной документации, в т.ч. исполнительной документации.

- проверяет выполненные СМР на объекте

- принимает технологическое оборудование и обслуживающие системы после индивидуальных испытаний с подписанием Акта рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования (по форме приложения № 14 к настоящему Договору).

При наличии выявленных замечаний и недоделок формируется Ведомость недоделок (приложение № 17 к настоящему Договору). После устранения замечаний и недоделок рабочая комиссия подтверждает исполнение отметкой в Ведомости недоделок, путем подписания всеми членами рабочей комиссии. Ведомость недоделок с отметками об устранении замечаний и недоделок входит в состав приемо–сдаточной документации.

Приемо–сдаточная документация принимается Заказчиком после устранения всех замечаний.

11.3.17.5. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет проведение комплексного опробования смонтированного оборудования и систем. При получении положительного результата комплексного опробования оформляется Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования (приложение № 15 к настоящему Договору) и акта Акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии (приложение № 16 к настоящему Договору).

11.3.17.6. Рабочая комиссия при отсутствии замечаний и недоделок в течение 1 (одного) календарного дня после завершения проверки выполненных работ или после устранения в полном объеме замечаний и недоделок с отметкой в Ведомости недоделок подписывает акт приемки законченного строительством объекта по форме КС–11 (приложение № 9 к настоящему Договору). Акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией считается действительным только при условии подписания всеми членами комиссии.

11.3.18. Второй этап приемочная комиссия:

11.3.18.1. Заказчик при условии оформления Акта рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии в течение 1 (одного) календарного дня назначает приемочную комиссию.

11.3.18.2. Подрядчик в течение 1 (одного) календарного дня после назначения приемочной комиссии передает приемочной комиссии пакет документов:

- проект Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС–14 в 2 (двух) экземплярах;

- проект Ведомости принимаемого имущества в формате приложения № 18 к настоящему Договору в 4 (четырех) экземплярах;

- Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний для комплексного опробования (приложение № 14 к настоящему Договору)

- Акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС–11;

- Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования;

- Акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии;

- справку об отсутствии замечаний по проверке приемо–сдаточной документации подписанную Заказчиком;

- Акт о восстановлении благоустройства после производства вскрышных работ, оформленный в соответствии с подписанным представителями Администрации г. Саратов;

- Приемо–сдаточную документацию;

- Ведомости недоделок ко всем Актам рабочей комиссии;

- Ведомости изменения проектных решений;

- фотографии в формате JPEG/JPG основных объектов, в соответствии с Ведомостью принимаемого имущества.

11.3.18.3. Приемочная комиссия выполняет приемку законченного строительством и реконструкцией объекта в эксплуатацию в течение 1 (одного) календарного дня, в том числе:

- проверяет комплектность приемо–сдаточной документации;

- проверяет построенный и реконструируемый объект на соответствие ПД и РД, требованиям нормам, правилам, национальным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Общества, заключениям органов надзора (в том числе с выездом на объект);

11.3.18.4. По результатам работы приемочной комиссии оформляется акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС–14 (приложение № 13 к настоящему Договору)

11.4. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

11.5. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

11.6. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков (уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков).

11.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

12.  Права на результаты интеллектуальной деятельности

12.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу

Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.

12.2. При передаче Заказчику исключительных и/или неисключительных прав Подрядчик в акте о выполнении проектно-изыскательских работ выделяет стоимость передаваемого права.

12.3. Разработанная проектная и рабочая документация являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

# 13. Предпусковые и пусковые приемо–сдаточные испытания

13.1. Предпусковые и пусковые приемо–сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой, и методикой испытаний.

13.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.

13.3. Приемо–сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо–сдаточных испытаний подсистем объекта.

14. Прочие условия

14.1. Риск случайной гибели или повреждения объекта в части объема выполненных работ, подтвержденного подписанным актом о приемке выполненных работ, переходит к Заказчику после подписания акта приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по нетиповой форме КС–14 (приложение № 13 к настоящему Договору).

14.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

14.3. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию по форме КС–14 (приложение № 13 к настоящему Договору), после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику.

14.4. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких–либо действий Подрядчика после подписания акта ввода в эксплуатацию по форме КС–14 (приложение № 13 к настоящему Договору), а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта ввода в эксплуатацию по форме КС–14, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.

14.5. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся, или построенный объект, или его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

15. Имущественная ответственность.

15.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

- за задержку расчетов за выполненные работы – пени в размере 0,02 (ноль целых двух сотых) процента от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) дня после подписания актов сдачи–приемки работ, но не более 5 (пяти) процентов от неоплаченной в срок суммы.

15.2. При нарушении договорных обязательств Подрядчик уплачивает Заказчику:

- за несоблюдение срока сдачи работ (поставки материалов и оборудования), указанного в календарном плане выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Договору), – пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости невыполненных работ (непоставленных материалов и оборудования) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, – пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки;

- в случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ – штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – пени в размере 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства.

- в случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с п. 4.21 настоящего Договора – штраф в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости Договора;

- в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости Договора.

- за нарушение требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно–технического обеспечения – штраф в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости Договора за каждый выявленный случай, но суммарно не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

- за нарушение порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства – штраф в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости Договора за каждый выявленный случай, но суммарно не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

- за выявленные Заказчиком и отраженные в претензиях Заказчика в адрес Подрядчика нарушения в области охраны труда при производстве работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 1 (одного) процента стоимости работ (цены Договора). За нарушения обязательств, указанных в разделе «Соблюдение требований охраны труда» Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. За все действия/бездействия Субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность, как за свои собственные.

15.3. В случае нецелевого использования авансового платежа (какой–либо его части) Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового платежа, а также штраф в размере 0,15 (ноль целых пятнадцати сотых) процента от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа у Подрядчика.

15.4. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из–за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2 (ноль целых двух десятых) процента от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.

15.5 Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

при заключении договора с субъектом МСП включается пункты в следующей редакции:

15.6. Подрядчик, заключивший с Финансовым агентом (Фактором) соглашение о переуступке права денежного требования с нарушением пунктов 4.22–4.23 уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1 (одного) процента от стоимости заключенного договора.

15.7. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, и производится Сторонами на основании отдельно выставленного счета.

15.8. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 4.26. настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из–за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

15.9. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 15.8. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Контрагента возместить имущественные потери.

15.9. В случае непредставления надлежащих или представления ненадлежащих документов, подтверждающих страну происхождения поставляемого Товара, – штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены Договора.

16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1 Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово–промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

16.2. В случаях, предусмотренных в пункте 16.1.  настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

16.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

17. Разрешение споров между Сторонами

17.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путём переговоров.

17.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Заказчик: energoservis-volgi@mail.ru

Подрядчик:

17.3. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию –10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

18. Изменение, прекращение и расторжение Договора

18.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

18.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

18.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 18.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

18.4 При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

18.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.

Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

18.6. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

- неисполнения Подрядчиком п. 4.4. настоящего договора;

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно–монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) дней;

- аннулирования или прекращения права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

- аннулирования или прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);

- получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);

- неисполнения Подрядчиком требования о снижении стоимости материалов и/или оборудования до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные материалы и/или оборудование;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

18.7. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления.

С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывезти со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.

18.8. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие Подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

18.9. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.

18.10. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

- остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней.

18.11. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п. 4.25. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков Подрядчиков отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления Заказчика.

18.12. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за исключением обязательств о конфиденциальности.

19. Антикоррупционные обязательства

19.1.	Подрядчику известно о том, что АО «Энергосервис Волги»» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

19.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга» (представленными в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном ПАО «Россети Волга»), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, таки со стороны аффилированных с ними физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

19.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких–либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие–либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким–либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких–либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

19.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений п. 19.2–19.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 19.1–19.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

19.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных п. 19.1, 19.2 настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 19.3 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

  - Информация Подрядчика:

    - Подрядчик обязан предоставить Заказчику	информацию о контрагенте–резиденте на бумажном носителе, за своей подписью, по форме, являющейся Приложением № 10 к настоящему Договору.

На момент заключения настоящего Договора информация считается представленной и обязанность исполненной.

    - Если при выполнении договора Подрядчик будет иметь доступ к инсайдерской информации ПАО «Россети Волга», перечень которой опубликован на сайте Общества в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/informatsi/, Подрядчик включается в Список инсайдеров ПАО «Россети Волга» и обязуется не допускать неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Россети Волга», не разглашать инсайдерскую информацию ПАО «Россети Волга» в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224–ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и П–РВ–89–2863.**–** «Положение о защите инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Россети Волга» (ПАО «Россети Волга»), опубликованного на сайте Общества в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/informatsi/.

20. Конфиденциальность

20.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Волга».

21. Толкование

21.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

21.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

22. Целостность Договора

22.1. Настоящий Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика, представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

23. Особые условия. Заключительные положения

23.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

23.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

23.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

23.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

23.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23.6 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

23.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

23.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

23.9. Стороны договорились о том, что во всех документах, связанных с исполнением настоящего договора, будет производиться ссылка на регистрационные номера и даты регистрации договора:

- номер регистрации Заказчика – № _______________________ от ________ 20__ г.

24. Перечень согласованных по форме и содержанию документов, прилагаемых к настоящему Договору

  - Приложение № 1. Техническое задание;

  - Приложение № 2. Календарный план выполнения работ;

Приложение № 3 Укрупненный сметный расчет стоимости строительства;

  - Приложение № 3.1. Сводный сметный расчет стоимости строительства;

  - Приложение № 3.2. Сводный сметный расчет на проектно–изыскательские работы;

  - Приложение № 3.3. Смета № 1 на кадастровые работы.

  - Приложение № 3.4. Смета № 2 на инженерно–геодезические изыскания.

  - Приложение № 3.5. Смета № 3 на проектную и рабочую документацию.

  - Приложение № 4. Список субподрядных организаций;

  - Приложение № 5. Форма Справки о цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров (в том числе конечных);

  - Приложение № 6. Нетиповая форма № КС–2 (акт о приёмке выполненных работ);

  - Приложение № 7. Нетиповая форма № КС–3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат);

  - Приложение № 8. Форма акта о выполнении проектных работ;

  - Приложение № 9: Акт приёмки законченного строительством объекта по форме КС–11 (форма);

  - Приложение № 10: Форма предоставления сведений о контрагенте–резиденте;

  - Приложение № 11: Нетиповая форма № Счёт;

  - Приложение № 12: Форма предоставления согласия на обработку персональных данных;

  - Приложение № 13: Акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС–14 (форма);

  - Приложение № 14: Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования (форма);

  - Приложение № 15: Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования (форма);

  - Приложение № 16: Акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии (форма);

  - Приложение № 17: Ведомость недоделок (форма);

  - Приложение № 18: Ведомость принимаемого имущества (форма);

  - Приложение № 19. Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства.

- 25. Реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: АО «Энергосервис Волги» Юридический адрес: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1, помещ. 4. Почтовый адрес: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1, помещ. 4. ИНН 6450945684 КПП 645301001 р/с 40702810256000001285 Поволжский банк ПАО «Сбербанк» к/с 30101810200000000607, БИК 043601607 Телефон 8(8452) 320-324 Energoservis-volgi@mail.ru Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору подряда № _______________ от ____________ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «под ключ» по объекту:

««Строительство ВЛ–0,4 кВ в г. Саратов, Гусельское займище, ул. Большая Сеченская, б/н в Волжском районе (дог. ТП № 62/ТП/2025 – Корнилова Н.Р.)»

- Общие сведения.

Наименование объекта: «Строительство ВЛ–0,4 кВ в г. Саратов, Гусельское займище, ул. Большая Сеченская, б/н в Волжском районе (дог. ТП № 62/ТП/2025 – Корнилова Н.Р.)»

# Основание для проведения работ

Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям                                   АО «Энергосервис Волги» № 62/ТП/2025 от 30.07.2025 г., заявитель Корнилова Наталия Ройновна.

Сроки начала и окончания работ

I этап «Проектные работы»:

Срок начала работ по I этапу –__________________

Срок окончания работ по I этапу –

II этап «Строительно–монтажные и пусконаладочные работы»:

Срок начала работ по II этапу –

Срок завершения строительно–монтажных, пусконаладочных работ –

Срок завершения работ по договору -

- Источник финансирования

Инвестиционная программа АО «Энергосервис Волги» на 2025 год.

# 3. Наличие проектной документации:

3.1. Требуется разработка проектной и рабочей документации.

3.2.  Разрешение на строительство не требуется.

# 4. Вид строительства и этапы выполнения работ.

4.1. Вид строительства: новое строительство.

4.2. Этапы выполнения работ:

I Этап. Разработка проектной и рабочей документации, изыскательские и землеустроительные работы;

II этап. Строительно–монтажные и пусконаладочные работы: Работы по данному этапу должны выполняться в полном соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией.

# 5. Описание работ.

Адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Сеченская б/н в Волжском р–не, вблизи земельного участка к.н. 64:48:010142:1984.

5.1. Разработка проектной и рабочей документации, изыскательские и землеустроительные работы.

Выполнить необходимый объем предпроектного обследования и сбора исходных данных, необходимый объем инженерно–геодезических изысканий (геодезическую съемку в масштабе М 1:500 (1:1000), землеустроительные работы, выполнить текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной подписью подготовившего их лица), разработать обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию согласно приложению № 1 к настоящему техническому заданию.

Работы по I этапу выполняются в соответствии с приложением № 1 к настоящему техническому заданию, на основании Р–РВ–33–2083.**–** Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации на строительство объектов ПАО «Россети Волга» (в актуальной редакции).

При проведении землеустроительных и кадастровых работ сформировать границы зон с особыми условиями использования – охранные зоны, включая следующие виды работ:

- Проведение подготовительных работ по сбору информации о зоне с особыми условиями использования территории, сбору сведений об имеющейся геодезической и картографической основе. Примечание: получение сведений ЕГРН в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет, выполняется Подрядчиком самостоятельно, за свой счет. Затраты на получение сведений ЕГРН учтены в стоимости работ по Договору;

- Производство работ, необходимых для создания топографической основы объектов местности, необходимых для определения местоположения границы охранной зоны;

- Выполнение геодезической съемки объектов местности, необходимых для определения местоположения границы охранной зоны в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, установление местоположения границ объекта землеустройства – охранной зоны посредством определения координат характерных точек границ объекта землеустройства в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости;

- Подготовка графического описания местоположения границ охранной зоны (с указанием площади охранной зоны), перечня координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица), подготовка документа на бумажном носителе, который визуально воспроизводит вышеуказанные сведения о границе охранной зоны и на графической части которого красными сплошными линиями нанесены такие границы;

- Подготовка информации о технических характеристиках объектов электросетевого хозяйства по форме согласно приложению № 3 к Порядку, утвержденному приказом Ростехнадзора от 17.01.2013 г. № 9;

- Подготовка и направление в территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявления о согласовании границ охранных зон с приложением документов и сведений, предварительно согласованных с Заказчиком:

- Информации о технических характеристиках объекта электросетевого хозяйства по форме согласно приложению № 3 к Порядку, утвержденному приказом Ростехнадзора от 17.01.2013 г. № 9;

- Перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица);

- Исправление по уведомлениям территориального органа Ростехнадзора выявленные в представленных документах нарушений и представление исправленных вариантов материалов в территориальный орган;

- Получение решения Территориального органа Ростехнадзора о согласовании границ охранных зон;

- Сопровождение процедуры внесения сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества;

- Отслеживание сроков внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Примечание: Получение сведений о границах охранной зоны объекта в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет, после заключения договора, выполняется Подрядчиком своими силами за свой счет. Затраты на получение сведений о границах охранной зоны учтены в стоимости работ по Договору.

Формирование земельных участков:

- Инвентаризация земель:

•	Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических и кадастровых работ;

•	Полевое обследование объектов для проведения геодезических работ;

•	Изучение и подбор ОМС в районе проведения работ.

- Геодезические работы:

•	Геодезические работы выполнить в системе координат, требуемой для осуществления кадастрового учета;

•	Получить координаты пунктов государственной геодезической сети (ГГС) в территориальных инспекциях госгеонадзора (ТИГГН);

•	Полевое обследование пунктов ГГС выполнить с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических и землеустроительных работ;

•	 Выполнить работы по созданию опорной межевой сети (ОМС);

•	 В случае недостаточности опорно–межевой сети (ОМС) выполнить работы по сгущению, плановое обоснование произвести геодезическими методами с относительной точностью 1:500;

•	Топографическую съемку выполнить в удобном для проведения работ масштабе 1:2000;

•	 Произвести математическую обработку материалов топографо–геодезических работ;

•	Подготовить цифровые карты специального назначения требуемых масштабов с векторизацией основных геоинформационных слоев.

•	Произвести оформление и печать картографических материалов;

•	По результатам геодезических работ составить планы земельных участков, указанные планы составить в электронном (цифровом) виде в формате по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ;

- Кадастровые работы:

•	Подготовка схемы расположения земельных участков (в случае необходимости):

•	Получение сведений государственного кадастра недвижимости в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет. Примечание: получение сведений ЕГРН выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

•	Определение наличия собственников, арендаторов и смежных землепользователей в месте расположения объекта;

•	Изготовление схем расположения земельных участков на основании дежурных кадастровых карт или кадастрового плана территории, или иных выписок из государственного кадастра недвижимости;

•	Нанесение на схему кадастровых номеров, границ смежных участков, границ ограниченных в использовании частей земельных участков и частей земельных участков под объектом недвижимости;

•	Составление схем расположения земельных участков с учетом норм отвода под объектом энергетики, ограничений в использовании земель, обременений правами иных лиц (сервитуты);

•	Составление текстовой части – пояснительной записки;

•	Выполнение расчета площадей земельных участков;

•	Определение принадлежности земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ;

•	Согласование и утверждение схем в установленном порядке.

•	Направление заявления в уполномоченный орган о выдачи разрешения на размещение объекта ЛЭП классом напряжения до 35 кВ включительно, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных, в случае использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.

Подготовка межевых планов земельных участков под Объектом (для эксплуатации):

•	Формирование межевого плана, составленного на основе кадастрового плана территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке.

•	Исправление подрядчиком кадастровых ошибок в смежных земельных участках своими силами. В случае возникновения спорных ситуаций с собственниками земельных участков, занятых объектами общества, подрядчик готовит пакет документов для обращения в судебные органы, а именно: межевой план, акт согласования границ; документы, подтверждающие направление акта согласования границ; отказ в согласовании акта;

•	Устранение кадастровых ошибок (при их наличии, в т.ч. раздел земельных участков);

- Государственный кадастровый учет изменений объектов недвижимости:

- Подготовка заявлений о кадастровом учете изменений земельного участка;

- Предоставление в орган кадастрового учета межевых планов, выполненных с целью уточнения границ земельных участков;

- Отслеживание сроков проведения государственного кадастрового учета земельных участков, анализ причин приостановления или отказа в государственном кадастровом учете земельных участков, оперативное устранение причин отказа или приостановки. Получение выписки из ЕГРН на земельные участки.

Внесение изменений в данные ЕГРН об объекте – подготовка технического плана (с целью внесения изменений в данные ЕГРН по результатам переустройства):

- Подбор и изучение необходимых документов для подготовки к проведению работ по внесению изменений в сведения ЕГРН об объекте недвижимости:

- Определение границ объекта недвижимости и подготовка документов, необходимых для уточнения сведений ЕГРН;

- Обследование в натуре объекта недвижимости для определения границы местоположения объекта недвижимости на основе выполнения необходимых замеров с помощью специализированных инструментов.

Примечание: получение сведений ЕГРН в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет, выполняется Подрядчиком самостоятельно, за свой счет. Затраты на получение сведений ЕГРН учтены в стоимости работ по Договору;

- На основе выполненного обследования и необходимых замеров составляется схема местоположения объекта недвижимости и согласовывается с Заказчиком.

По окончании работ составляется технический план объекта недвижимости и осуществляются необходимые действия по внесению/уточнению сведений ЕГРН.

Особые условия

Получение сведений ГЗК в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет, сопровождение процедуры внесения сведений о границах охранных зон в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, а также процедуры получения разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся под объектами электросетевого хозяйства, осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ на основании доверенностей, выданных ЗАКАЗЧИКОМ. По окончанию работ доверенности, в обязательном порядке подлежат возврату ЗАКАЗЧИКУ.

Предоставляемый ПОДРЯДЧИКОМ в составе заявки при участии в закупке расчет стоимости работ должен содержать расчет стоимости по каждому виду работ, Технического задания и быть оформлен по форме приложения 3 «Расчет» проекта договора.

Карта (план) границ охранной зоны, информация о технических характеристиках объектов в обязательном порядке согласовываются с ЗАКАЗЧИКОМ.

Схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, план трассы воздушных линий с привязкой их к местности, ситуационный план расположения земельного участка в обязательном порядке согласовываются с ЗАКАЗЧИКОМ.

Документы, являющиеся результатом работ, по всем объектам электросетевого хозяйства:

Внесение сведений об охранной зоне объектов электросетевого хозяйства:

- Описание местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде бумажного документа и электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица);

- Решения о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства в Территориальном органе Ростехнадзора (в виде бумажного документа);

- Документы, подтверждающие внесение сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества (уведомление, выписка из ЕГРН (по согласованию с Заказчиком в виде бумажного документа).

Подготовка документов с пояснительной запиской в электронном виде по требованию Заказчика.

Подготовка технического плана:

- Технический план на объект, на бумажном носителе и в электронном виде;

- Выписка из ЕГРН на объект недвижимости (в виде бумажного документа).

- Заключение кадастрового инженера, в виде бумажного документа.

Подготовка документов с пояснительной запиской в электронном виде по требованию Заказчика.

Оформление земельных участков:

Для строительства:

- Разрешение на размещение объекта ЛЭП классом напряжения до 35 кВ включительно, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных, в случае использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.

Для эксплуатации:

- Заключение кадастрового инженера (в виде бумажного документа).

- Межевые планы земельных участков под Объектами, на бумажном и электронном носителе.

- Выписки из ЕГРН на земельные участки.

- Подготовка документов с пояснительной запиской в электронном виде по требованию Заказчика.

5.2. Строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП–6/0,4 кВ ф. 604 РП–2                          ПС 35 кВ Соколовогорская, проектируемой по ТУ № 28/ТП/2025 – Беба А.В., до земельного участка                               к.н. 64:48:010142:1984  ориентировочной протяженностью 0,03 км.

5.3. Монтаж поста учета с 3–х фазным счетчиком прямого включения.

5.4. Предусмотреть  организацию  учета  электроэнергии  с  удаленным  сбором  данных  в соответствии с требованиями раздела № X «Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках» «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии»   (утвержденных   Постановлением   Правительства   РФ   № 442   от   04.05.2012   года, Постановления Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г., СТО 34.01–5.1–009–**, СТО 34.01–5.1–006 –**, СТО  34.01–5.1–011–**,  СТП–МРСК–16–1791.01–**.  Система учета должна иметь открытые стандартные протоколы обмена по всем своим цифровым интерфейсам, соответствующие стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM) спецификации ПАО «Россети» СПОДЭС. Предлагаемое к применению оборудование, материалы и системы, должны быть аттестованы ПАО «Россети» в установленном порядке.

5.5. Предоставить полный пакет исполнительной документации, в т.ч. соответствующие протоколы и паспорта на материалы и оборудование, справку о внесении данных исполнительной геодезической съемки в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Полный комплект исполнительной документации предоставить в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе, и всю документацию в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD или DVD;

5.6. Разработать и согласовать с Заказчиком до выполнения работ проект производства работ.

5.7. Выполнить пусконаладочные работы.

5.8. Выполнить работы по исполнительной геодезической съемке построенного объекта.

5.9. Производство работ, не указанных в вышестоящем перечне, но необходимых для строительства объекта, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документации;

5.10. Сдача объекта Заказчику и органам надзора. в соответствии с приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2008 г. N 212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок».

# 6. Требования к строительству.

6.1 Строительно–монтажные работы проводятся с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по утвержденному главным инженером АО «Энергосервис Волги» проекту производства работ.

6.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

6.3. Подрядчик вправе заключать договоры с субподрядчиками на весь объём работ по настоящему договору.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

6.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС–14).

6.6. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной и рабочей документации.

6.7. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р–РВ–17–1279.* –* «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

6.8. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р–РВ–17–1279.*–* «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

6.9. Ведение исполнительной и формирование приемо–сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор–РВ–17–2082.*–* «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо–сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

6.10. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и Пор–РВ–17–1913.* –* «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга».

6.11. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П–РВ–17–2342.*–* «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного запроса.

6.12. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

# 7. Оборудование и материалы.

Работы выполняются с использованием оборудования Заказчика.

Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком, должны соответствовать разработанной проектной и рабочей документации

Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

# 8. Технические требования к материалам и оборудованию.

8.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно–техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

8.2. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов–изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2024 года.

8.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

8.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

# 9.	Гарантийные обязательства.

- Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы, выполненные работы.

- Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов), работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (КС–14) по объекту.

- Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, входящего в систему учета, устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами актов допуска в эксплуатацию приборов учета / УСПД объекта.

- Подрядчик в период гарантийного обслуживания оборудования за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного оборудования в течение не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения извещения от Заказчика о неисправности оборудования, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик обязан:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа по рабочим дням со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

# 10. Особые условия.

10.1. Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по результатам инженерных изысканий, являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия, запрещается.

10.2. Подрядчик по разработанной проектной и рабочей документации, получает все необходимые согласования;

10.3. Выполнить в составе проектной и рабочей документации отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования;

10.4. Документация, предоставляемая Заказчику по окончании работ, должна быть выполнена в соответствии с настоящим техническим заданием, исходными данными и соответствовать действующим на данный момент нормативно–правовым актам и нормативно–техническим документам.

# 11. Особые условия к заявке участника.

11.1. Сметную документацию в составе заявки участника необходимо разрабатывать в соответствии с расчетом стоимости строительства, являющимся приложением № 2 к техническому заданию по форме приложения № 3 к договору подряда. При этом изменение укрупненного норматива цены не допускается. Пересчет в текущие цены проектно–изыскательских работ осуществлять с применением действующих индексов, не превышающих рекомендованный Минстроем России на дату предоставления заявки участника, а именно:

проектные работы – индекс на «Проектные работы»

изыскательские работы – индекс на «Изыскательские работы».

Стоимость землеустроительных и кадастровых работ в составе заявки участника необходимо рассчитать с учетом выполнения полного комплекса работ в соответствии с п.5.1. настоящего технического задания.

# 12. По техническим условиям выполнения работ обращаться.

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Пухарев Виктор Валерьевич – главный инженер АО «Энергосервис Волги» тел. 8(8452)30–24–00,                  доб. 31–61, E–mail: energoservis-volgi@mail.ru

# 13. Приложения.

Приложение № 1. Задание на проектирование.

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Техническому заданию

## на выполнение работ «под ключ» по объекту:

«Строительство ВЛ–0,4 кВ в г. Саратов, Гусельское займище,

ул. Большая Сеченская, б/н в Волжском районе

(дог. ТП № 62/ТП/2025 – Корнилова Н.Р.)»

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту: «Строительство ВЛ–0,4 кВ в г. Саратов, Гусельское займище, ул. Большая Сеченская, б/н в Волжском районе (дог. ТП № 62/ТП/2025 – Корнилова Н.Р.)»

- Основание для проектирования: договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Энергосервис Волги» № 62/ТП/2025 от 30.07.2025 г., заявитель Корнилова Наталия Ройновна.

- Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НД указаны в приложении № 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

3. Вид строительства и этапы разработки документации.

3.1. Вид строительства: новое строительство.

До момента заключения договора на выполнение работ по проектированию подрядчик оценивает возможность реализации проекта в соответствие с требованиями данного задания на проектирование.

3.2. Этапы разработки проектной и рабочей документации: одноэтапный.

- предпроектное обследование и сбор исходных данных, необходимый объем инженерно–геодезических изысканий (геодезическая съемка в масштабе М 1:500 (1:1000), согласование геодезической съемки с заинтересованными организациями, с собственниками земельных участков;

- разработка проектной документации;

- землеустроительные и кадастровые работы;

- согласование с заинтересованными организациями, с собственниками земельных участков проектной и рабочей документации по объекту, внутренняя экспертиза Заказчиком рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно–технических документов.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

В составе проектируемого объекта: «Строительство ВЛ–0,4 кВ в г. Саратов, Гусельское займище, ул. Большая Сеченская, б/н в Волжском районе (дог. ТП № 62/ТП/2025 – Корнилова Н.Р.)» выделяются 2 объекта строительства:

  - ВЛ–0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП–6/0,4 кВ ф. 604, РП–2 ПС 35 кВ Соколовогорская, проектируемой по ТУ № 28/ТП/2025 – Беба А.В., до земельного участка к.н. 64:48:010142:1984, ориентировочной протяженностью 0,03 км.;

  - Пост учета по адресу г. Саратов, ул. Малая Сеченская, б/н в Волжском районе,                                                    к.н. 64:48:010142:1984   – Корнилова Н.Р.

Таблица № 4.1. ВЛ-0,4 кВ

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Передаваемая мощность | 10 кВт |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Длина трассы | Ориентировочной общей протяженностью 30 м (уточнить при проектировании) |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется проектной документацией |
| Место нахождения объекта | г. Саратов, ул. Малая Сеченская, б/н в Волжском районе, вблизи участка к.н. 64:48:010142:1984 |

Таблица № 4.2 Пост учета электроэнергии

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Тип ПУ | Трехфазный, цифровой, прямого включения |
| Передаваемая мощность | 10 кВт; (0,4 кВ) |
| Сбор информации | дистанционный |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Место нахождения объекта | г. Саратов, ул. Малая Сеченская, б/н в Волжском районе, вблизи участка к.н. 64:48:010142:1984 |

ЛЭП присвоить диспетчерское наименование.

При присвоении диспетчерского наименования следует руководствоваться указаниями по присвоению диспетчерских наименований вновь строящимся и реконструируемым объектам, действующими в                              ПАО «Россети Волга».

5. Требования к оформлению и содержанию проектной документации.

5.1. Предпроектные обследования, проведение необходимых инженерно–геодезических изысканий

5.1.1. Выполнить необходимый объем предпроектного обследования и сбора исходных данных, достаточный для разработки проектной и рабочей документации. При предпроектном обследовании объекта должна быть проведена оценка:

- наличия объектов в схеме территориального планирования РФ и наличия документов по планировке территории (проектов планировки и межевания территории).

Предпроектное обследование проводится Подрядчиком самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

Результаты предпроектного обследования согласовать с Заказчиком.

5.1.2. Выполнить необходимый объем инженерно–геодезических изысканий (геодезическую съемку в масштабе М 1:500 (1:1000), включая описание границ охранных зон объекта электроэнергетики), достаточный для разработки проектной и рабочей документации.

Согласовать результат топографической съемки с владельцами пересекаемых инженерных коммуникаций и собственниками земельных участков.

Согласовать проектную документацию с владельцами пересекаемых инженерных коммуникаций.

Запросить сведения из ЕГРН (в виде кадастрового плана территории в форме, в виде кадастровых выписок форма КВ.1–КВ.6).

Получить акт на производство земляных работ под строительство объекта.

Согласовать акт на производство земляных работ со всеми заинтересованными лицами.

Обеспечить утверждение согласованного акта на производство земляных работ.

5.2. Разработка проектной и рабочей документации.

5.2.1. Проектную документацию разработать на каждый объект строительства, указанный в п. 4 настоящего Задания на проектирование.

В составе сметной документации по каждому объекту строительства разработать объектные сметные расчеты.

Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ–2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов». Сметная документация должна быть оформлена в формате Гранд–Смета и MS Excel. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р–РВ–17–1279.05–21 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга» в части, не противоречащей вышеуказанному требованию.

В составе проектной документации предусмотреть организацию учета электроэнергии с удаленным сбором данных в соответствии с требованиями раздела № X «Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках» «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, Постановления Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г., СТО 34.01–5.1–009–**, СТО 34.01–5.1–006–**, СТО 34.01–5.1–011–**, СТП–МРСК–16–1791.01–**. Система учета должна иметь открытые стандартные протоколы обмена по всем своим цифровым интерфейсам, соответствующие стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM) спецификации ПАО «Россети» СПОДЭС. Предлагаемое к применению оборудование, материалы и системы, должны быть аттестованы ПАО «Россети» в установленном порядке.

Предусмотреть на стойках опор нанесение надписей в соответствии с П–РВ–21–775.**–** «Положение по выполнению надписей в электроустановках филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети».

Выбор трассы ВЛ произвести на землях, принадлежащих муниципальным образованиям (МО). В случае невозможности прохождения трассы ВЛ на землях МО, получить коммерческие предложения от собственников земельных участков, землепользователей, арендаторов земельных участков об условиях выкупа, или использованием земельного участка на период проведения строительства.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом, в котором предусмотреть оценку воздействия объекта на окружающую среду и мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного влияния намечаемой деятельности на окружающую среду.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» оформить отдельным томом. Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими федеральными законами, правилами пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

Разработать раздел «Проект организации строительства» (ПОС) с определением сроков выполнения строительно–монтажных работ.

В составе раздела ПОС разработать отдельным томом подраздел «Строительный контроль», в котором отразить:

- требования к персоналу, осуществляющему строительный контроль (квалификация, стаж, аттестация персонала);

- перечень защитных средств для персонала, пребывающих на строительной площадке с целью проведения строительного контроля;

- перечень приборов и инструментов контроля в соответствии с требованиями нормативных документов и табеля технической оснащенности, соответствующего видам выполняемых услуг по строительному контролю;

- перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, а также при необходимости требования к оборудованию и материалам, такие как:

- требования к обеспечению поставки на стройку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;

- требования к оборудованию, собираемому на месте монтажа, по проведению пусконаладочных работ и испытанию оборудования на месте эксплуатации;

- требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);

- требования к расконсервации поставляемого на монтажную площадку оборудования.

- перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля;

- перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно–технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- предписания собственников объектов инженерных коммуникаций и иных объектов, полученные при согласовании ПСД.

Составить схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек территории с использованием системы координат применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, границ смежных участков, границ ограниченных в использовании частей земельных участков объектов недвижимости. Схемы расположения земельных участков составлены с учетом норм отвода земельных участков под объектами энергетики. Выполнить расчет площадей земельных участков. Определить принадлежность земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ. Схему выполнить в соответствии с требованиями Приложения № 1,2 к приказу Министерства экономического развития от 27 ноября 2014 г. № 762. Оформить в установленном порядке Разрешение на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта.

При выполнении проектной документации учесть требования Положения о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волги» П–РВ–74–040.**–**.

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.2.2. Разработка рабочей документации выполняется на основании проектной документации.

Рабочую документацию выполнить в объеме, содержащем все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объектов. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями–изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

Рабочую документацию выполнить в объеме, необходимом для выполнения строительно–монтажных работ на проектируемом объекте.

Выполнить в составе рабочей документации отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования и материалов, а также спецификации оборудования и материалов.

5.3. Приемка выполненных работ.

5.3.1. Подрядчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания работ, указанной в разделе 9 настоящего задания на проектирование, направляет Заказчику уведомление о готовности работ,  рабочую документацию в полном объеме, согласованную всеми заинтересованными организациями, включая, но не ограничиваясь собственниками земельных участков, владельцев пересекаемых и сопутствующих коммуникаций) в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, xml. Указанную документацию представить для рассмотрения и согласования Заказчику. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

5.3.2. Подрядчик, не позднее 2 (двух) рабочих дней до срока окончания работ, указанного в разделе 9 настоящего задания на проектирование, предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе, оформленное в установленном порядке Разрешение на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта, отчет по результатам инженерных изысканий, схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и всю документацию в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD для оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

6. Особые условия.

6.1. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 г. № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП; план заходов существующих и проектируемых ЛЭП на ПС/ТП; планы трасс ЛЭП, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений ВЛ с наземными и подземными коммуникациями; границы особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые планы территорий с нанесенными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно–защитных зон, проектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза, чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

В проектной документации используются диспетчерские наименования объектов.

6.2. При направлении откорректированных материалов ПД разработчиком приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения выделены цветом по тексту документов

6.3. Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по результатам инженерных изысканий, являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам, без его согласия запрещается.

6.4. 	Проектная организация обеспечивает:

– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

–	 внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, либо эффективно оспаривает эти замечания.

6.5. При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

6.6. В целях проведения проектно–изыскательских работ, проектная организация обеспечивает оформление и получение правоустанавливающих документов на земельные (лесные) участки (при необходимости).

6.7. При разработке проектной и рабочей документации необходимо применять материалы и оборудование, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.

Технические решения проектной и рабочей документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», в противном случае в проектной и рабочей документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям в соответствии с Пор–МРСК–ВНД–222.**–** «Порядок проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

6.8. При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико–экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

6.9. Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно–разрешительной документации для проектирования:

- проводит мероприятия по изменению границ лесопарковых зон достаточных и необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ (при необходимости);

- подготовить в электронной форме и на бумажном носителе текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 г. N 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства», согласовать описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства с Заказчиком, направить соответствующие документы в орган Ростехнадзора для получения решения о согласовании границ охранной зоны, обеспечить внесение данных о границах охранной зоны в ЕГРН, предоставить Заказчику сведения об учетном номере охранной зоны.

6.10. Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА, АСУ ТП и связи, АИИС КУЭ/СУЭ РРЭ, АСДТУ, систем диагностики согласованы производителями оборудования и устройств в письменном виде с последующим предоставлением Заказчику на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

6.11. Технические решения проектной (рабочей) документации в части первичного оборудования, строительных конструкций сооружений, должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н г. Москва).

7. Выделение этапов строительства.

Выделение пусковых комплексов не требуется.

8. Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2025 г.

Окончание строительства – 2025 г.

9. Срок выполнения работ:

Срок начала работ –

Срок окончания работ –

10. Исходные данные для разработки проектной документации.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

11.  Подрядчик

Выбирается на конкурентной основе.

12. По техническим условиям выполнения работ обращаться

Пухарев Виктор Валерьевич – главный инженер АО «Энергосервис Волги» тел. 8(8452)30–24–00,                  доб. 31–61, E–mail: energoservis-volgi@mail.ru

| Приложения: | 1. | Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Перечень сокращений. |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Заданию на проектирование

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию рабочей документации

Данный список НД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки документации:

Нормативные акты федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Лесной кодекс Российской Федерации.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2003 г. № 648 «Об утверждении Положения об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и о ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»

- Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 г. № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.09.2010 г. № 122 «Об утверждении СанПин 2.2.1/2.1.1.2739–10. Изменения и дополнения № 3 к СанПин 2.2.1/2.1.1.1200–03. Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

- Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35–ФЗ.

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7 «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96 «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52–ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69–ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 21.07.2011 г. № 256–ФЗ «О безопасности объектов топливно–энергетического комплекса»;

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152–ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221–ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. № 155н «Правила по охране труда при работе на высоте»

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Приказ Ростехрегулирования от 30.11.2009 г. N 525–ст ГОСТ Р 21.1101–2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.2004 г. № 98–ФЗ «О коммерческой тайне».

- Приказ Министерства энергетики РФ от 17 января 2019 г. N 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Отраслевые НД:

- Правила устройства электроустановок.

- Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей».

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 277 «Об утверждении Методических указаний по устойчивости энергосистем».

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 281 «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем».

- Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению, РД 153–34.3–20.409–99, утвержденные РАО «ЕЭС России» 13.12.1999 г.

- СНиП 3.05.06–85 «Электротехнические устройства», утвержден постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 г. № 215

- СНиП 12–03–2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12–04–2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

- ГОСТ 31565–2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введен Приказом Госстандарта от 22.11.2012 № 1097–ст.

ОРД и НД ПАО «Россети», ПАО «Россети Волга», АО «СО ЕЭС»:

- П–РВ–ВНД–196.05–22 «Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

- Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. СТО 56947007–29.130.15.105–2011.

- Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6–750 кВ. СТО 56947007–29.130.15.114–2012.

- Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4–10 кВ от грозовых перенапряжений. СТО 56947007–29.240.02.001–2008.

- Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Методика испытаний на устойчивость после изготовления. СТО 56947007–29.080.15.060–2010.

- Типовые технические требования к опорам шинным на напряжение 35–750 кВ. СТО 56947007–29.080.30.073–2011.

- Инструкция по выбору изоляции электроустановок. СТО 56947007–29.240.059–2010.

- Длина пути утечки внешней изоляции электроустановок переменного тока классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007–29.240.068–2011.

- Натяжная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007–29.120.10.061–2010.

- Поддерживающая арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007–29.120.10.062–2010.

- Соединительная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007–29.120.10.063–2010.

- Сцепная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007–29.120.10.064–2010.

- Траверсы изолирующие полимерные для опор ВЛ 110–220 кВ. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний. СТО 56947007–29.120.90.033–2009.

- Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше. СТО 56947007–29.060.20.020–2009.

- Типовые технические требования к самонесущим изолированным и защищенным проводам на напряжение до 35 кВ. СТО 56947007–29.060.10.075–2011.

- Типовые технические требования к разъединителям классов напряжения 6–750 кВ. СТО 56947007–29.130.10.077–2011.

- Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным полимерным. СТО 56947007–29.080.15.097–2011.

- Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным тарельчатым. СТО 56947007–29.080.10.081–2011.

- Типовые технические требования к проводам неизолированным нормальной конструкции. СТО 56947007–29.060.10.079–2011.

- Спиральная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007–29.120.10.067–2010.

- Типовые технические требования к ограничителям перенапряжения классов напряжения 6–750 кВ. СТО 56947007–29.120.50.076–2011.

- Методические указания по применению ОПН на ВЛ 6–750 кВ, СТО 56947007–29.130.10.197–2015.

- Автоматизированные информационно–измерительные системы коммерческого и технического учета электроэнергии и системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Организация эксплуатации и технического обслуживания. СТО 34.01–5.1–004–2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6–110 кВ с защищенными проводами. Общие технические требования. СТО 34.01–2.2–009–2016.

- СТП–МРСК–16–1791.01–14 Стандарт техническая политика системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ПАО «МРСК Волги».

- СТО 34.01–39.5–003–2016 Регламент метрологического обеспечения Группы компаний Россети.

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при проектировании, сооружении, реконструкции и ликвидации», СТО 56947007–29.240.01.218–2016.

- Р–РВ–17–1279.** –** Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

- Пор–РВ–17–1827.**–** Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

- П–РВ–21–040.** –**  Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО "Россети Волга».

- М–РВ–27–234.** –** «Модель обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО "Россети Волга».

- СТО 34.01–21.1–001–2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4–110кВ. Требования к технологическому проектированию

- ТР–РВ–ВНД–755.** –** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети».

- Пор–РВ–ВНД–222.** –** «Порядок проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

- СТО 34.01–21–005–2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4–220 кВ».

- Т–МРСК–ВНД–857.** –** «Требования к информационным знакам, размещаемым на подстанциях и линиях электропередачи. Стиль, информационное наполнение, материалы и способы крепления».

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Заданию на проектирование

Перечень сокращений

| АСУ ТП | - | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- | --- |
| ВЛ | - | воздушная линия |
| ГОСТ | - | государственный стандарт |
| ЗП | - | задание на проектирование |
| КВЛ | - | кабельно–воздушная линия |
| КЛ | - | кабельная линия |
| ТП | - | трансформаторная подстанция |
| ЛЭП | - | линия электропередачи |
| НД | - | нормативный документ |
| ОПН | - | ограничитель перенапряжения |
| ПА | - | противоаварийная автоматика |
| ПД | - | проектная документация |
| ПИР | - | проектно–изыскательские работы |
| ПНР | - | пусконаладочные работы |
| ПОС | - | проект организации строительства |
| ПС | - | подстанция |
| ПТЭ | - | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| РД | - | рабочая документация |
| СМР | - | строительно–монтажные работы |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору подряда № _______________ от ____________ г.

Календарный план выполнения работ по объекту:

«Строительство ВЛ–0,4 кВ в г. Саратов, Гусельское займище, ул. Большая Сеченская, б/н в Волжском районе (дог. ТП № 62/ТП/2025 – Корнилова Н.Р.)»

I-й этап «Проектные работы»:

Срок начала работ по I этапу – __________;

Срок окончания работ по I этапу – __________;

II-й этап «Строительно–монтажные и пусконаладочные работы»:

Срок начала работ по II этапу – __________;

Срок завершения строительно–монтажных, пусконаладочных работ – __________;

Срок завершения работ – __________.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ | План выполнения этапов работ с разбивкой по срокам исполнения этапов работ в соответствии с Договором |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I этап | II этап |
| 1 | Проектно–изыскательские работы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Оборудование, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Общая стоимость без НДС (20 %) |  |  |  |  |
| 4 | НДС (20 %) |  |  |  |  |
| 5 | Всего общая стоимость с НДС (20 %) |  |  |  |  |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору подряда № _______________ от ____________ г.

Укрупненный сметный расчет стоимости строительства

по объекту :«Строительство ВЛ–0,4 кВ в г. Саратов, Гусельское займище, ул. Большая Сеченская, б/н в Волжском районе (дог. ТП № 62/ТП/2025 – Корнилова Н.Р.)»

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________________М.К. Проскуркин | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3.1

к договору подряда № _______________ от ____________ г.

Согласовано:																Утверждено:

_________________________(проектировщик)										________________________

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-____

Составлен в текущем уровне цен ________ 20__ г.

Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны….(регион, квартал)

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость в уровне цен _______20__г.., руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в уровне цен _______20__г.., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на покрытие затрат НДС 20% |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства |  |  |  |  |  |

Подписи

Согласовано:	       				Утверждено:_______________________   									                                   _______________________(директор филиала)

| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программного продукта |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) N ____ |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |

| Составлен | ресурсно-индексным | методом |
| --- | --- | --- |
| Основание |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |

| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| строительных работ |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |
| монтажных работ |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п |  | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| Раздел X. <Наименование раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <пункт> |  | ГЭСН <шифр сметной нормы> |  | <Наименование сметной нормы> |  |  | <единица измерения расценки> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <Обоснование коэффициентов> |  | <Наименование и численные значения коэффициентов> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <Обоснование коэффициентов> |  | <Наименование и численные значения коэффициентов> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <код> |  | Средний разряд работы <разряд> |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | Рабочий <разряд> разряда |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | Ведущий инженер |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | Инженер <категория> категории |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | Главный технолог |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | Технолог <категория> категории |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <код машины или механизма> |  | <Наименование машины или механизма> |  |  | маш.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  | <X> | <индекс> |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд> |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код машины или механизма> |  | <Наименование машины или механизма> |  |  | маш.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  | <X> |  |  |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд> |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <код учтенного ресурса> |  | <Наименование учтенного ресурса> |  |  | <единица измерения> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  | <X> | <индекс> |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код учтенного ресурса> |  | <Наименование учтенного ресурса> |  |  | <единица измерения> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код группы неучтенного ресурса> |  | <Наименование группы неучтенного ресурса> |  |  | <единица измерения неучтенного ресурса> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <код группы неучтенного ресурса> |  | <Наименование группы неучтенного ресурса> |  |  | <единица измерения неучтенного ресурса> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
| <подпункт> |  | <обоснование> |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  | <X> |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
| <подпункт> |  | <код неучтенного ресурса> |  | <Наименование неучтенного ресурса> |  |  | <единица измерения неучтенного ресурса> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  | <X> | <индекс> |  | <X> |  |  | <X> |
| <подпункт> |  | <код неучтенного ресурса> |  | <Наименование неучтенного ресурса> |  |  | <единица измерения неучтенного ресурса> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
| <подпункт> |  | <код неучтенного ресурса обоснование перевозки> |  | Затраты на перевозку на расстояние в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией (дополнительные затраты на перевозку в соответствии с пунктом 63 Методики) |  |  | <единица измерения > |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
| <подпункт> |  | <код неучтенного ресурса обоснование перевозки> |  | Исключение затрат на перевозку на расстояние, учтенное сметными ценами (дополнительные затраты на перевозку в соответствии с пунктом 63 Методики) |  |  | <единица измерения > |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
| <подпункт> |  | <код машины или механизма> |  | <Наименование неучтенных машины или механизма> |  |  | маш.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  | <X> | <индекс> |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд> |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
| <подпункт> |  | <код машины или механизма> |  | <Наименование неучтенных машины или механизма> |  |  | маш.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  | <код> |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд> |  |  | чел.-ч |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <обоснование> |  | НР <вид работ> |  |  | % |  | <норматив НР> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <обоснование> |  | СП <вид работ> |  |  | % |  | <норматив СП> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |  |  | <X> |
| <пункт> |  | <код ресурса> |  | <Наименование неучтенного ресурса> |  |  | <единица измерения неучтенного ресурса> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  | <X> | <индекс> |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
| <пункт> |  | <код ресурса> |  | <Наименование неучтенного ресурса> |  |  | <единица измерения неучтенного ресурса> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
| <пункт> |  | <обоснование> |  | <Наименование неучтенного ресурса, отсутствующего в ФРСН> |  |  | <единица измерения неучтенного ресурса> |  | <X> |  |  | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
| <пункт> |  | <обоснование> |  | <Перевозка> |  |  | <единица измерения> |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
| <пункт> |  | <обоснование> |  | <Прочие затраты> <2> |  |  | <единица измерения > |  | <X> |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  | <X> |  | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу X. <Наименование раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Итого прочие затраты <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Итого по разделу X. <Наименование раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | ВСЕГО монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прочие затраты <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | прочие работы <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Всего прочие затраты <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | оборудование, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <обоснование> |  | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> |  |  | % |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <обоснование> |  | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> |  |  | % |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <обоснование> |  | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> |  |  | % |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <обоснование> |  | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> |  |  | % |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <обоснование> |  | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> |  |  | % |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
|  |  | <обоснование> |  | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> |  |  | % |  |  |  |  |  | <X> |  |  |  |  |  |  |  |  | <X> |
| Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3.2.

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Сводный сметный расчет на проектно–изыскательские работы по объекту:

«Строительство ВЛ–0,4 кВ в г. Саратов, Гусельское займище, ул. Большая Сеченская, б/н в Волжском районе (дог. ТП № 62/ТП/2025 – Корнилова Н.Р.)»

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3.3

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Смета на кадастровые работы по объекту:

«Строительство ВЛ–0,4 кВ в г. Саратов, Гусельское займище, ул. Большая Сеченская, б/н в Волжском районе (дог. ТП № 62/ТП/2025 – Корнилова Н.Р.)»

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3.4

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Смета на инженерно–геодезические изыскания по объекту:

«Строительство ВЛ–0,4 кВ в г. Саратов, Гусельское займище, ул. Большая Сеченская, б/н в Волжском районе (дог. ТП № 62/ТП/2025 – Корнилова Н.Р.)»

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3.5

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Смета на проектную и рабочую документацию по объекту:

«Строительство ВЛ–0,4 кВ в г. Саратов, Гусельское займище, ул. Большая Сеченская, б/н в Волжском районе (дог. ТП № 62/ТП/2025 – Корнилова Н.Р.)»

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору подряда № _______________ от ____________ г.

СПИСОК

субподрядных организаций

Заказчик: АО «Энергосервис Волги»

Подрядчик:

| № п/п | Наименование организации | Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| Допускается привлечение субподрядных организаций |  |  |

_______________                   ____________________               ___________________________

(должность)                                                 (подпись, М.П.)                                       (фамилия, имя, отчество подписавшего)

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 5

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

________________________________________________________________________________

Начало формы

Справка о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)*

_________________________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Информация об организации |  |  |  |  |  | ** № | Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Размер доли (для участников / акционеров / бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

_________________________________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного представителя)                 (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Конец формы

*	В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% акций указанных обществ, либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Изменение формы справки недопустимо.

Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы.

Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).

В случае если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то, в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников / учредителей / акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с их указанием.

При заполнении паспортных данных указываются только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ.

**	1.1, 1.2 и т.д. - собственники участника (собственники первого уровня).

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 - собственники организации 1.1 (собственники организации второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример - 1.1.3.1).

***	В качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) и т.п.

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

# Приложение № 7

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

|  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  |  |  |  |  | КС-3 |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  |  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с | по |
| СПРАВКА |  |  |  |  |  |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |

| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |

М. П.

| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |

М. П.

| Полноту и правильность оформления проверил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |
| Составил |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |

Конец формы

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

# Приложение № 8

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

Начало формы

АКТ о выполнении проектно-изыскательских работ

№_____ от    «______»_______20__г.                           Заказчик________________________________ в лице __________________________________________

(наименование организации)                                                                                                                   (должность)

_____________________, действующего на основании__________________________________________

(ФИО)                                                                                                                                                                                      (Устава, доверенности №, дата)

с одной стороны, и Подрядчик_______________________________ в лице _______________________

(наименование организации)                                                                                                         (должность)

______________________, действующего на основании ________________________________________

(ФИО)                                                                                                                                                                          (Устава, доверенности №, дата)

с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

«Подрядчиком» выполнены работы (оказаны услуги)  по договору от _________ №_____________

| № п/п | Содержание работ (услуг) | Ед.измерения | Количество | Цена (тариф), руб. | Сумма, руб. | НДС, руб. | Всего с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В период с «___»________20__г.                                   по «____»___________20 __ г.

С надлежащим качеством и в полном объеме на общую сумму

__________________________________________  руб. _______  коп.

(цифрами)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прописью)

В том числе налог на добавленную стоимость______________________руб._____________коп.

Работу сдал      _____________       ______________     __________________________________________

(должность)                                   (подпись)                                (расшифровка подписи)                             (дата)

МП

Работу принял  _____________      ______________      __________________________________________

( должность)                                     (подпись)                                  (расшифровка подписи)                                (дата)

МП

Полноту и правильность оформления проверил     _________       __________     ____________      _____

(должность)                           (подпись)               (расшифровка подписи)      (дата)

Акт составил      _____________       ______________     ___________________________ ____________

(должность)                           (подпись)                                           (расшифровка подписи)                                          (дата)

________________________________________________________________________________________

Конец формы

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 9

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

| АКТ № |  |
| --- | --- |

приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией

|  |  |  |  | Коды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  |  | КС-11 |  |  |
|  |  | Дата составления |  |  |  |  |
| Организация |  |  |  |  |  |  |

| Код вида операции | Код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строитель- ной органи- зации | участка | объекта |  |

| Заказчик в лице |  | , с одной стороны и исполнитель работ |
| --- | --- | --- |
|  | должность, фамилия, имя, отчество |  |

| (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице |  | с другой стороны, |
| --- | --- | --- |
|  | должность, фамилия, имя, отчество |  |

составили настоящий акт о нижеследующем.

| 1. | Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование объекта и вид строительства |
|  | расположенные по адресу |  |  |

| 2. | Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование |
|  | органа, выдавшего разрешение |  |

| 3. | В строительстве принимали участие |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды |
|  | работ, выполнявшихся каждой из них |  |

| 4. | Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование |
|  | организации и ее реквизиты |  |  |  |
|  | выполнившим |  |  |  |
|  |  | наименование частей или разделов документации |  |  |
|  | и субподрядными организациями |  |  |  |
|  |  |  | наименование организаций, их реквизиты и выполненные части |  |
|  | и разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении) |  |  |  |

| 5. | Исходные данные для проектирования выданы |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование Заказчика, научно-исследовательских, изыскательских |
|  | и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении) |  |

| 6. | Проектная документация утверждена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование органа, утвердившего (переутвердившего) |
|  | проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой этап) |  |

| « |  | » |  | 20 |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.	Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

| Начало работ |  |
| --- | --- |
|  | месяц, год |

| Окончание работ |  |
| --- | --- |
|  | месяц, год |

2-я страница формы № КС-11

8.	Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

| Предъявленный исполнителем работ к приемке |  |
| --- | --- |
|  | наименование объекта |

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

| Показатель (мощность, производительность и т.п.) | Единица измере-ния | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового этапа или очереди | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового этапа или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Вариант Б (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатель | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая (площадь здания) | м2 |  |  |
| Количество этажей | этаж |  |  |
| Общий строительный объем | м3 |  |  |
| в том числе подземной части | м3 |  |  |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 |  |  |
| Всего квартир | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| однокомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| двухкомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| трехкомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| четырех- и более комнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |

| 9. | На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | приемке после индивидуального испытания (перечень указанных актов приведен |  |  |
|  | в приложении |  | ). |

| 10. | Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты |  |  |
|  | пользователями — городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей |  |  |
|  | городских эксплуатационных организаций приведен в приложении |  | ). |

3-я страница формы № КС-11

11.	Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных,
	игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
	(при переносе сроков выполнения работ):

| Работы | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

12.	Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

Всего _______________________________________________________ руб. _______________ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. ________________ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. ________________ коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов ____________________ руб. _______________ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _________________________ руб. _______________ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _________________ руб. _______________ коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является наличие разрешительной и исполнительно-производственной документации в  полном объёме,  в соответствии с Пор-МРСК-17-2082.**-** «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

| 15. | Дополнительные условия |  |
| --- | --- | --- |

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: ____________________________________________________________________________________________							(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от Генерального подрядчика и готовым для проведения пусконаладочных работ и/или комплексного опробования:

АКТ подписывается всеми членами рабочей комиссии, только после устранения генподрядчиком всех недоделок отмеченных в «Ведомости недоделок».

Председатель рабочей комиссии:  ________________________ ________________  __________

(подпись)                            (расшифровка подписи)       (дата)

Члены рабочей комиссии-представители:

Заказчика	               ________________________ ________________ ________________________________

(должность)                                (подпись)           (расшифровка подписи)          (дата)

генерального подрядчика________________________ ________________ ________________________________

(должность)                                (подпись)       (расшифровка подписи)             (дата)

пусконаладочной организации_______________________ ________________ _________________________________

(должность)                                (подпись)               (расшифровка подписи)        (дата)

субподрядных организаций____________________ ________________ ____________________________________

(должность)                           (подпись)                 (расшифровка подписи)            (дата)

генерального проектировщика____________________ _________________ __________________________________

(должность)                           (подпись)               (расшифровка подписи)                  (дата)

субпроектировщика_____________________ ________________ _________________________________________

(должность)                             (подпись)                 (расшифровка подписи)                                (дата)

строительного контроля______________________________________________________________________________

(должность)                                (подпись)              (расшифровка подписи)                               (дата)

представитель эксплуатирующей организации     ________________________________________________________

(должность)                        (подпись)         (расшифровка подписи)   (дата)

СДАЛ:                                                                                              ПРИНЯЛ:

Представитель Генерального подрядчика:                                                     Представитель Заказчика

_________ ___________ ________________ ____                    _________ __________ ________________ _____

(должность)    (подпись)        (расшифровка подписи)  (дата)                    должность)  (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Конец формы

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 10

к договору подряда № _______________ от ____________ г.

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ-РЕЗИДЕНТЕ

- Полное наименование (или Ф.И.О.) контрагента:

- Сведения о регистрации юридического лица:

регистрационный номер, дата регистрации

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо

(если контрагент физическое лицо – паспортные данные физического лица)

Местонахождение, почтовый адрес:

Телефон, факс

Субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован контрагент:

- Наличие обособленных подразделений на территории других субъектов Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Наличие обособленных подразделений за пределами Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Уплачивает ли контрагент налог на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации, отличных от субъекта, в котором он зарегистрирован

(да/нет)

- Имеет ли контрагент убытки, принимаемые при исчислении налога на прибыль

(да/нет)

- Является ли предметом сделки добытое полезное ископаемое, признаваемое объектом налогообложения на добычу полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение контрагентом производится по ставке, установленной в процентах

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)

(да/нет)

- Освобожден ли контрагент от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций или применяющим к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов (как участник проекта «Сколково»)

(да/нет)

- Является ли контрагент резидентом особой экономической зоны или участником особой экономической

(да/нет)

- Акционеры (участники), владеющие 20 и более % голосующих акций (долей, паёв) юридического лица, с указанием долей участия в уставном капитале контрагента

- Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале контрагента с долей участия более 25%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Количественный состав и Ф.И.О. Совета директоров/Наблюдательного совета (если имеется)

- Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование управляющей организации):

- Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального исполнительного органа (если имеется):

- Лицо (физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами), имеющее право по назначению или избранию единоличного исполнительного органа контрагента либо не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета

директоров (наблюдательного совета)

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утвержденным балансом

- Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в соответствии с последним утвержденным балансом:

- Размер чистых активов на последнюю отчетную дату

- Размер уставного капитала

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными

Руководитель ________________________/______________________________________

Информация предоставляется по договору №_________ от ____________.

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 11

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

СЧЕТ №_____________________ от ___________20__г.

Продавец  ________________________________________________________

Структурное подразделение_________________________________________

Адрес____________________________________________________________

ИНН/КПП_________________________________________________________

Расчетный счет ___________________в  Банке__________________________

БИК_________________________________Кор.счет______________________

Покупатель________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________

ИНН/КПП__________________________________________________________

| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) | Единица измерения | Количество | Цена (тариф) за единицу | Стоимость товаров (работ, услуг) всего без НДС, руб. коп. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб.коп. | Стоимость товаров (работ, услуг) всего с учетом НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Итого (сумма прописью)

| Руководитель организации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  |  | (личная подпись) |  | (расшифровка подписи) (дата) |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  |  | (личная подпись) |  |  | (расшифровка подписи) (дата) |

| Счет оформил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (личная подпись) |  | (расшифровка подписи) (дата) |
| Полноту и правильность оформления проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (личная подпись) |  | (расшифровка подписи) (дата) |

Конец формы

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 12

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

_______________________________________________________________________________

Начало формы

Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим, ________________________________________________________,

(указывается полное наименование контрагента)

Адрес регистрации: _______________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ______________________________________________

ИНН __________________________

КПП __________________________

ОГРН _________________________,

в лице __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________, дает свое согласие ________«____________», зарегистрированному по адресу:_______________, ДЗО _________«_________________» (указывается организационно-правовая форма и полное наименование),** зарегистрированному по адресу:_____________, и Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по адресу: 
г. Москва, ул. Беловежская, 4, - на обработку персональных данных в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол 
от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

_______________________________                 ______________________________________

(подпись уполномоченного представителя)                                  (Ф.И.О. и должность подписавшего**)

М.П.

Конец формы

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

** При заключении договоров ПАО (АО) «____», ДЗО ПАО (АО) «_____» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о  руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ПАО (АО) «__________», ДЗО ПАО (АО) «__________» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществам данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на предоставление (обработку) ПАО «Россети», ПАО (АО) «_________», ДЗО ПАО (АО) «___________» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 13

к Договору подряда № _______________ от _____________ г.

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  |  |  |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |
| « |  |  | » |  |  |  | 20 |  |  | г. |

| АКТ № |  |
| --- | --- |

приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией

|  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  | КС-14 |
| Организация |  |  |  |

| Дата составления | Код вида операции | Код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | строительной организации | участка | объекта |  |

| Местонахождение объекта |  |
| --- | --- |

| ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная |  |
| --- | --- |
|  | наименование органа, назначившего комиссию |

| решением (приказом, постановлением и др.) от « |  | » |  | 20 |  | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

УСТАНОВИЛА:

| 1. | Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование объекта и вид строительства |
|  | расположенный по адресу |  |  |

| 2. | Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование |
|  | органа, выдавшего разрешение |  |

| 3. | В строительстве принимали участие |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды |
|  | работ, выполнявшихся каждой из них |  |

| 4. | Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование |
|  | организации и ее реквизиты |  |  |  |
|  | выполнившим |  |  |  |
|  |  | наименование частей или разделов документации |  |  |
|  | и субподрядными организациями |  |  |  |
|  |  |  | наименование организаций, их реквизиты и выполненные части |  |
|  | и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении |  |  |  |

| 5. | Исходные данные для проектирования выданы |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование научно-исследовательских, изыскательских |
|  | и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении |  |

| 6. | Проектная документация утверждена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование органа, утвердившего (переутвердившего) |
|  | проектную документацию на объект (очередь, пусковой этап) |  |

| « |  | » |  | 20 |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение _________________________________________________________________________________

наименование органа экспертизы проектной документации, реквизиты положительного заключения экспертизы

7.	Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

| Начало работ |  |
| --- | --- |
|  | месяц, год |

| Окончание работ |  |
| --- | --- |
|  | месяц, год |

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке ____________________________________

(наименование объекта)

имеет следующие показатели:

| Наименование показателя | Фактически |  |
| --- | --- | --- |
|  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового этапа или очереди |
| 1 | 2 | 3 |
| Тип объекта |  |  |
| Мощность |  |  |
| Производительность |  |  |
| Сети и системы инженерно-технического обеспечения |  |  |
| Лифты, шт. |  |  |
| Эскалаторы, шт. |  |  |
| Инвалидные подъемники, шт. |  |  |
| Материалы фундаментов |  |  |
| Материалы стен |  |  |
| Материалы перекрытий |  |  |
| Материалы кровли |  |  |
| Дополнительные характеристики объекта капитального строительства |  |  |

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___________).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____________).

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта.

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:

| Работы | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро-  и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом

___________________________________________________________________________

сведения о выполнении

14.	Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

Всего _______________________________________________________ руб. ________________ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. ________________ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. ________________ коп.

15. Стоимость принимаемых основных фондов ____________________ руб. ________________ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. _________________ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. _________________ коп.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

| Предъявленный к приемке |  |
| --- | --- |
|  | наименование объекта, его местонахождение |

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями   нормативных   документов, в   том числе требованием энергетической эффективности, требованием  оснащенности объекта капитального  строительства  приборами  учета  используемых  энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

| Председатель комиссии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |
| Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика): |  |  |  |  |  |
| генерального подрядчика |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |
| генерального проектировщика |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |
| других заинтересованных органов и организаций |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи дата |

Конец формы

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 14

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

А К Т

рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания

для комплексного опробования

г._____________							«____»_____________ 20__ г.

Комиссия, назначенная_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)

приказом Общества от "____"_______________ 20__ г. № _______

в составе:

председателя - представителя заказчика (застройщика)________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

эксплуатационной организации ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество, должность)

генерального подрядчика ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций (при необходимости)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком __________________________________________________

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке следующее оборудование: _________________________________

(перечень оборудования и его краткая техническая характеристика)

_____________________________________________________________________________

(при необходимости перечень указывается в приложении)

смонтированное в _____________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав ____________________________________________________________

(наименование предприятия, его очереди, пускового этапа)

2. Монтажные работы выполнены _______________________________________________

(наименование монтажных организаций, их ведомственная подчиненность)

3. Проектная документация разработана___________________________________________________________________

(наименования проектных организаций и их ведомственная подчиненность, номера чертежей и даты их составления)

4. Дата начала монтажных работ _________________________________________________

(месяц и год)

Дата окончания монтажных работ ________________________________________________

(месяц и год)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявленное к приёмке оборудование, прошедшее индивидуальные испытания считать принятым   с «____» _______200  г. для комплексного опробования ________________________________________________________________________________________Предъявленное к приёмке оборудование, считать не принятым с «_____» _______200  г. как не прошедшее индивидуальные испытания по следующим причинам:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Председатель комиссии _________________________________________________

(подпись)

Члены комиссии: _______________________________________________________

________________________________________________________________________

(подписи)

Сдали:								    Приняли:

представители генерального				представители заказчика:

подрядчика и субподрядных

организаций:

_________________________				_________________________

_________________________				_________________________

_________________________				_________________________

(подписи)							  (подписи)

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 15

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

А К Т

комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования

г._____________						      "____"_____________ 20__ г.

Комиссия, назначенная _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

{наименование организации-Заказчика (застройщика), назначившей комиссию}

приказом ПАО «_____________________»  от "____"_____________ 20 __ г. № _______

в составе:

председателя - представителя Заказчика (застройщика) _____________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии — представителей:

генерального подрядчика _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

пусконаладочной организации _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций _________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов технического надзора ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций (при необходимости)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Оборудование: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование оборудования, технологических линий и т.д.)

смонтированное в _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование предприятия, его очереди, пускового этапа)

прошло (не прошло) комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, совместно с коммуникациями с «_____» __________200  г. по «____» _________200  г. в течение _________ часов, дней в соответствии с утверждённой Заказчиком Программой.

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено (не выполнено) _________________________________________________________________

(наименование организации- заказчика пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования, выявленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ устранены.

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы_____________________________________________________________________________

5. Наличие разрешения надзорного органа на проведение комплексного опробование, включая пуско-наладочные работы от _____________№__________________________ (Разрешение Ростехнадзора или иного надзороного органа, для энергоустановки разрешение Ростехнадзора на допуск энергоустановки в эксплуатацию).

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Оборудование, прошедшее (не прошедшее) комплексное опробование в соответствии с требованиями регламентов Общества, считать готовым (не готовым) к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период и принятым (не принятым) с «______» ___________200  г. для предъявления приёмочной комиссии к приёмке в эксплуатацию.

Председатель рабочей комиссии _________________________________________________

(подпись)

Члены рабочей комиссии: _______________________________________________________

(подписи)

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 16

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

АКТ № _____

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии

г._____________ 						 "_________"________________20______г.

Рабочая комиссия, назначенная _____________________________________________________________________________

(наименование организации-Заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)

_____________________________________________________________________________

решением от ______"_________ " ______________________ 20______ г. №______________

в составе:

председателя - представителя Заказчика (застройщика) ______________________________

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного надзора ______________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций (при необходимости)

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное(ые) строительством _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(наименование здания, сооружения, оборудование или номер приложения к акту)

входящего в состав титула: _____________________________________________________________________________

(наименование объекта (титула))

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим ___________

_____________________________________________________________________________,

(виды работ)

и его субподрядными организациями _____________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившими ________________________________________________________________

(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана проектными организациями ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту №_____________________________________

_____________________________________________________________________________

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

5. Проектная документация утверждена_____________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

"______"____________________20____г. №________________

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____________________________окончание работ _______________________

(месяц и год)							(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: ________________________

_____________________________________________________________________________

(перечень документов в соответствии с п. 3.5 СНиП 3.01.04-87 или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здание, сооружение и оборудование имеет следующие показатели:___________________

(мощность, производительность,

_____________________________________________________________________________

производственная площадь, протяженность, вместимость и т. п. или номер приложения к акту)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:__________________________________________

(краткие технические характеристики по

___________________________________________________________________________________

планировке, этажности, основным материалам и конструкциям,

___________________________________________________________________________________

инженерному и технологическому оборудованию или номер приложения к акту)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:

по проекту ________________________ единиц;

фактически ________________________ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____________________________________________________

(сведения о выполнении)

_____________________________________________________________________________

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

2. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении _____к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектной документации:

всего _________________ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ:

____________тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря ___________ тыс. руб.

Решение рабочей комиссии _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии _________________________________________________

(подпись)

Члены рабочей комиссии: _______________________________________________________

(подписи)

_____________________________________________________________________________

| Сдали | Приняли |
| --- | --- |
| Представители генерального подрядчика и субподрядных организаций | Представители Заказчика (застройщика) |
| ______________________________________ | ______________________________________ |
| ______________________________________ (подписи) | ______________________________________ (подписи) |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 17

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

| ПАО ____________________________ |  |
| --- | --- |
|  | Строительство ___________________ |
|  | _________________________________ |
|  | Объект __________________________ |

ВЕДОМОСТЬ НЕДОДЕЛОК

на "     " ___________ 20____ г.

| № п/п | Наименование недоделок (номер чертежа, альбом, лист) | Количество (ПК, км физ. объём, ед. измер). | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении (подтверждение эксплуатирующей организации и технадзора) | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Председатель

комиссии                        _____________________  		___________   ___________

(должность, организация,    		 (подпись)          (дата)

фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 18

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________ (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) «___» _______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость принимаемого имущества в составе законченных строительством объектов (титульных временных зданий и сооружений) по титулу: _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование титула строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование имущества с указанием марки (модели, типа) | Признак регистрации, да/нет |  | Единица измерения | Количество | Стоимость, руб. |  |  |  |  |  | № и дата акта рабочей комиссии |
|  |  |  |  |  |  | единицы (гр.7 / гр.5) | всего | в том числе по видам затрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительные работы | монтажные работы | Оборудование, мебель, инвентарь | прочие |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Название объекта строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование принимаемого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование принимаемого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Название объекта строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование принимаемого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Х - не заполняются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

_________________    ______________   ___________________

(должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

Согласовано:

Руководители структурных подразделений по функциональным направлениям деятельности

_______________    ______________   ____________________

(должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

_______________    ______________   ______________________

(должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 19

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

ФОРМА

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):  __________________________________

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: _____________________________________________________________________.

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации)  ________________________

(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2 | Суммарная доля участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью иностранных юридических лиц, процентов | не более 49 |  |  |
| 3 | Суммарная доля участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов | не более 49 |  |  |
| 3.1 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  | _ |
| 3.2 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно такого хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  | - |
| 3.3 | Хозяйственное общество, хозяйственное партнерство получило статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ »Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |  | - |
| 3.4 | Учредителями (участниками) хозяйственного общества, хозяйственного партнерства являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». | да (нет) |  | - |
| 4 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей за последние 3 года, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за каждый год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 5 | Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за каждый год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 6 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |  |  |
| 7 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |  |  |
| 8 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 9 | Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства | да (нет) (при наличии наименование заказчика держателя реестра участников программ партнерства) |  |  |
| 10 | Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии количество исполненных контрактов и общая сумма) |  |  |
| 11 | Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции | да (нет) |  |  |
| 12 | Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра “Сколково”) |  |  |  |
| 13 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 14 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) |  |  |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Подрядчик: |
| --- | --- |

* в течение 30 (тридцати) рабочих дней (если сведения о Подрядчике не содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства) со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС–14) (по форме приложения № 13 к настоящему Договору) на основании Актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС–2, КС–3) (приложение № 6, № 7 к настоящему договору) и выставленного Подрядчиком счета.

* в течение 7 (семи) рабочих дней (если в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержатся сведения о Подрядчике) со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС–14) (по форме приложения № 13 к настоящему Договору) на основании Актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС–2, КС–3) (приложение № 6, № 7 к настоящему договору) и выставленного Подрядчиком счета