| Утверждаю: Главный инженер АО «Энергосервис Волги» _______________В.В. Пухарев «___»__________________ 2025 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (г. Саратов, улица Советская, 60) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

- Общие сведения.

Наименование объекта: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (г. Саратов, улица Советская, 60) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)».

# Основание для проведения работ – договор с филиалом ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС» № 2560–003323 от 23.05.2025 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (г. Саратов, улица Советская, 60) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)».

Сроки начала и окончания работ.

начало работ – в течение 5 дней со дня заключения договора;

окончание работ – не позднее 28.11.2025.

- Описание работ.

Этапы разработки документации (проектирования):

I этап проектирования – предпроектное обследование; разработка и согласование основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту; проведение необходимых инженерно–геодезических изысканий.

II этап проектирования – кадастровые работы; разработка, согласование и внутренняя экспертиза проектной и рабочей документации (ПРД) в соответствии с требованиями нормативных документов; получение необходимых разрешений профильных ведомств и органов для размещения зарядной инфраструктуры.

ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ЗП и ОТР.

ОТР и ПРД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

3. Основные характеристики проектируемых объектов.

Местоположение объекта строительства – г. Саратов, ул. Советская, 60

В части линий электропередачи 0,4-10 кВ для подключения зарядной станции:

| Наименование характеристики | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | КЛ |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение | 10/0,4 кВ |
| Длина трассы | Ориентировочно 0,100 км Уточняется полученными техническими условиями на подключение, проектной документацией. |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется при проектировании |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ, КВЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции, способу прокладки | Определяются при проектировании |

В части зарядных станций для электромобилей и соответствующей инфраструктуры:

| Наименование характеристики | Характеристика объекта |
| --- | --- |
| Количество, вид зарядных станций («быстрые»/ «медленные») (Режим зарядки по IEC61851-1) | Mode 4 (быстрая зарядка) |
| Установленная и пиковая мощность зарядных станций, кВт | Не менее 149 кВт |
| Количество одновременно заряжающихся автомобилей | Не менее 3-х |
| Площадки размещения (паркинги общественных центров, жилых зон и т.д.) | Территория университета (г. Саратов, ул. Советская 60) |
| Количество одновременно подключенных потребителей | Определить при проектировании |
| Конструктивное исполнение зарядных станций | Определить при проектировании |
| Точки и схемы присоединения | Определить при проектировании |
| Прочие особенности | Необходимость применения АББЭ, количество, единичную мощность, тип, схему подключения определить и обосновать при проектировании. Возможность размещения солнечных ФЭМ на парковочных навесах, типоисполнение, оснащение системой управления пространственной ориентацией, возможность приёма платежей за пользование ЗС посредством мобильного приложения, возможность внешнего управления, использование протоколов OCHPdirect, OCPI и другие характеристики определить и обосновать при проектировании |
| Требования к видеонаблюдению | Определить при проектировании в соответствии с требованиями М-РВ-27-234.**-** «Модели обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО «Россети Волга» к устройству систем ВН» Система видеонаблюдения должна соответствовать СТО 34.01-8.1-001-2021 ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ. Общие технические требования на электрозарядные станции постоянного тока. Система видеонаблюдения должна обеспечивать видеонаблюдение с лицевой стороны зарядной станции. Система видеонаблюдения должна обеспечивать: − возможность хранения видеоданных; − возможность удаленного доступа к системе видеонаблюдения и архиву видеозаписей. IP камера видеонаблюдения с возможностью локального хранения видеозаписей не менее 7 суток, записи звука и поддержкой протокола RTSP (включая наладку оборудования и интеграцию в существующую систему видеонаблюдения общества), с сопутствующей документацией, оформленная в соответствии с требованиями настоящего технического задания |
| Требования к информационной безопасности объекта | Мероприятия по защите создаваемого объекта КИИ на территории Центрального ПО будут осуществляться при модернизации комплексной системы информационной безопасности (КСИБЭК) Филиала путём включения в инвестиционную программу отдельным титулом объекта модернизации КСИБЭК. |
| Требования к системе управления | - идентификация пользователя с помощью мобильного приложения; - оснащение станции модулем связи GSM, возможность обмена данными; - возможность приема платежей за зарядку посредством мобильного приложения; - возможность подсчёта заряжаемой электроэнергии с часами реального времени; - возможность дискретного и плавного повышения и понижения зарядного тока; - система управления должна иметь возможность интеграции зарядной станции в единую систему управления ЭЗС ПАО «Россети» |
| Требование к системам передачи данных | - оснащение станции 2 роутерами связи GSM, для организации двух каналов GSM (платежи и видеонаблюдение с выходом на корпоративную сеть ЛВС Центрального ПО ) ; |

Предусмотреть необходимость присвоения новых диспетчерских наименований для существующих ЛЭП (например, присвоение номера ЛЭП или номера цепи) в случае строительства параллельной ЛЭП.

При присвоении диспетчерского наименования следует руководствоваться указаниями по присвоению диспетчерских наименований вновь строящимся и реконструируемым объектам, действующими в ПАО «Россети Волга».

- Требования к выполнению проектных работ.

Работы по проектированию выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (г. Саратов, улица Советская, 60) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)», утвержденным главным инженером Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС» Д.В. Яценко (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

  - Выполнить работы качественно, с соблюдением требований НПА и НТД, указанных в Едином реестре нормативно–технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном Приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024  № 89 с актуальными изменениями, размещенном на сайте ПАО «Россети».

  - Субподрядчик вправе заключать с Исполнителями договоры на весь объем работ по Договору, заключенному между Субподрядчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Исполнителей для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком (АО «Энергосервис Волги») и Заказчиком (Центральное ПО филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС») условия договоров с такими Исполнителями, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

## 5. Выделение этапов строительства

Без выделения этапов строительства.

## 6.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2025 г.

Окончание строительства – 2026 г.

7. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер Пухарев Виктор Валерьевич,

Начальник ПТО Дмитриев Кирилл Эдуардович

тел. 8(8452) 320-324.

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 8. Приложения

Приложение № 1. Задание на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (г. Саратов, улица Советская, 60) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)», утвержденное главным инженером Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга» – Д.В. Яценко 06.02.2025 с Приложениями – 1 (один) экземпляр на 34 листах (копия);

Приложение № 2. Расчет начальной максимальной цены лота;

Приложение № 3. Требования к подрядчику.

Начальник СДО                                                                           М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                           К.Э. Дмитриев