| Утверждаю: Главный инженер АО «Энергосервис Волги» _______________В. В. Пухарев «___»__________________ 2025 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 от ПС 35/10кВ «Золотовка» и ВЛ-10 кВ Л-4 от РП-6 10кВ в части оснащения реклоузерами (4 шт.) в Марксовском р-не»

- Общие сведения.

Наименование объекта: «Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 от ПС 35/10кВ «Золотовка» и ВЛ-10 кВ Л-4 от РП-6 10кВ в части оснащения реклоузерами (4 шт.) в Марксовском р-не».

# Основание для проведения работ – договор  на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации №95/2410-003052 от 20 декабря 2024 года, заключенный между АО «Энергосервис Волги» и с ПАО «Россети Волга».

Сроки начала и окончания работ.

Начало работ – не позднее 3 рабочих дней с момента заключения договора;

Окончание работ – 30.10.2025.

- Описание работ.

## В рамках выполнения работ по Объекту, осуществляется проектирование объектов строительства:

  - Строительство ВЛ 10 кВ (0,6 км) от опоры 4-00/30 ВЛ-10 кВ Л-4 от РП-6 до опоры 5-00/145 ВЛ-10 кВ Л-5 от ПС Золотовка с установкой реклоузера возле опоры 4-00/30;

  - Установка пунктов секционирования (реклоузеров) на ВЛ-10 кВ Л-5 от ПС Золотовка.

Этапы разработки документации (проектирования):

I этап проектирования – предпроектное обследование; разработка и согласование основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту строительства; проведение необходимых инженерно–геодезических изысканий.

II этап проектирования – кадастровые работы; разработка, согласование и внутренняя экспертиза проектной и рабочей документации (ПРД) в соответствии с требованиями нормативных документов; получение необходимых разрешений профильных ведомств и органов для размещения зарядной инфраструктуры.

ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ЗП и ОТР.

ОТР и ПРД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

- Основные характеристики проектируемых объектов.

  - В части линии электропередачи:

ВЛ 10 кВ (0,6 км) от опоры 4-00/30 ВЛ-10 кВ Л-4 от РП-6 до опоры 5-00/145 ВЛ-10 кВ Л-5 от ПС Золотовка

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Длина ВЛ | Общая длина 0,6 км (уточнить проектом) |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | 1 цепь |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Тип ЛЭП | На традиционных принципах управления |
| РЗА, ПА | В рамках проектирования обеспечить возможность осуществления дистанционной настройки и управления устройствами автоматизации и мониторинга состояния ВЛ из соответствующей ОДГ. Способ организации каналов связи - в направлении соответствующего ОДГ. При выборе GSM провести анализ зоны покрытия имеющихся в зоне установки оборудования GSM сетей с последующим выбором оператора сотовой связи |

  - Установка пунктов секционирования (реклоузеров) на ВЛ-10 кВ Л-5 от ПС Золотовка

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Коммутационное оборудование | В рамках проектирования предусматривается установка автоматических пунктов секционирования (реклоузеров): - в пролете опор 5-00/49-50 ВЛ-10 кВ Л-5 от ПС Золотовка; - в пролете опор 5-00/72-73 ВЛ-10 кВ Л-5 от ПС Золотовка; - - в пролете опор 5-00/117-118 ВЛ-10 кВ Л-5 от ПС Золотовка; - возле опоры 4-00/30.на проектируемой ВЛ 10 кВ (0,6 км) от опоры 4-00/30 ВЛ-10 кВ Л-4 от РП-6 до опоры 5-00/145 ВЛ-10 кВ Л-5 от ПС Золотовка. |
| Демонтируемое оборудование | Определяется в проектной документации. |
| РЗА, ПА | В рамках проектирования обеспечить возможность осуществления дистанционной настройки и управления устройствами автоматизации и мониторинга состояния ВЛ из соответствующей ОДГ. Способ организации каналов связи - в направлении соответствующего ОДГ. При выборе GSM провести анализ зоны покрытия имеющихся в зоне установки оборудования GSM сетей с последующим выбором оператора сотовой связи.. |

При присвоении диспетчерского наименования следует руководствоваться указаниями по присвоению диспетчерских наименований вновь строящимся и реконструируемым объектам, действующими в                         ПАО «Россети Волга».

- Требования к выполнению проектных работ.

Работы по проектированию выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) утвержденным заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» В.А. Тутуновым (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

  - Выполнить работы качественно, с соблюдением требований НПА и НТД, указанных в Едином реестре нормативно–технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном Приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024             № 89 с актуальными изменениями, размещенном на сайте ПАО «Россети».

  - Субподрядчик вправе заключать с Исполнителями договоры на весь объем работ по Договору, заключенному между Субподрядчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Исполнителей для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком (АО «Энергосервис Волги») условия договоров с такими Исполнителями, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

## 5. Выделение этапов строительства

Без выделения этапов строительства.

## 6.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2026 г.

Окончание строительства – 2026 г.

7. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги» Пухарев Виктор Валерьевич,

Начальник ПТО АО «Энергосервис Волги» Дмитриев Кирилл Эдуардович

тел. 8 (8452) 320-324.

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 8. Приложения

Приложение № 1. Задание на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 от ПС 35/10кВ «Золотовка» и ВЛ-10 кВ Л-4 от РП-6 10кВ в части оснащения реклоузерами (4 шт.) в Марксовском р-не», утвержденное заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» В.А. Тутуновым с Приложениями – 1 (один) экземпляр на 19 листах (копия).

Приложение № 2. Расчет НМЦ лота.

Приложение № 3. Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры

Начальник СДО                                                                           М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                           К.Э. Дмитриев