УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Энергосервис Волги»

_______________М.К. Проскуркин

«___»__________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение технологического и ценового аудита проекта инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» на период 2025-2029 года и передача сетевой организации заключений по его результатам.

Саратов

2025

## 1.	Общие положения.

## 1.1. Термины и определения.

Заказчик – АО «Энергосервис Волги»

Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли.

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Общества, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов.

Инвестиционный проект – объект инвестиционной деятельности, имеющий обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение надежности работы и развития электрической сети, безопасность функционирования электрической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение технологического присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.

Инвестиционная программа Общества (далее - инвестиционная программа, ИП) – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых Обществом инвестиционных проектов, их основных характеристик и объемов финансирования. Инвестиционная программа составляется на период, продолжительность которого соответствует установленным законодательством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительности долгосрочного периода регулирования Общества. Инвестиционная программа формируется с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и утверждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. В инвестиционную программу Общества включаются инвестиционные проекты, обосновывающие материалы по которым подготовлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель – экспертная организация, проводящая технологический и ценовой аудит проектов инвестиционных программ в соответствии с Договором на возмездное оказание услуг.

Проект инвестиционной программы – инвестиционная программа Общества до согласования с органами исполнительной власти Российской Федерации.

Сценарные условия – требования к формированию инвестиционной программы Общества, включающие перечень критериев и алгоритм отбора проектов, утвержденные в установленном порядке.

Источники финансирования – средства и/или ресурсы, используемые для финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы Общества.

Новое строительство – строительство объектов электрических сетей (линий электропередачи, подстанций, распределительных и переключательных пунктов, технологически необходимых зданий, коммуникаций, вспомогательных сооружений, ремонтно-производственных баз) в целях создания новых производственных мощностей, осуществляемое на вновь отведенных земельных участках до завершения строительства всех предусмотренных проектом очередей и ввода в действие всего электросетевого объекта на полную мощность.

Объект основных средств – объект основных средств Общества, предназначающийся для нужд основной деятельности Общества и имеющий срок использования более года.

Объект инвестиционной деятельности – объект основных средств Общества, создаваемый, реконструируемый или замещаемый в рамках инвестиционного проекта.

Проект инвестиционной программы – инвестиционная программа Общества (скорректированная инвестиционная программа) до утверждения Минэнерго России.

Реконструкция – комплекс работ по переустройству инфраструктуры в целях повышения надежности, технического уровня, улучшения технико-экономических показателей, условий труда и окружающей среды.

Реновация – технико-экономический процесс замещения выбывающих из производства основных фондов вследствие их физического износа новыми основными фондами за счет средств амортизационного фонда.

Сценарные условия – требования к формированию инвестиционной программы Общества, включающие перечень критериев и алгоритм отбора проектов, утвержденные в установленном порядке.

## 1.2. Сокращения.

| Сокращение | Полное наименование |
| --- | --- |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИД | Инвестиционная деятельность |
| Методические рекомендации | Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р |
| Общество | АО «Энергосервис Волги» |
| ОРД | Организационно-распорядительные документы АО «Энергосервис Волги» |
| Правила утверждения ИП | Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 |
| ТЦА ИП | Технологический и ценовой аудит инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) проводимый в соответствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями |
| УОИВ | Уполномоченный орган исполнительной власти |
| Сценарные условия | Сценарные условия в виде перечня требований, условий, критериев, их количественных характеристик используемых для принятия решений, необходимых при формировании инвестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии отбора проектов. |

## 1.3. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги.

    - Решение Совета Директоров ПАО «Россети» от 31.05.2017 (протокол от 02.06.2017 №269).

    - Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации».

    - Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

    - Методические указания по подготовке внутренних нормативных документов в части разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционной программы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством Российской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148.

    - Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ №24 от 21 января 2004 (далее – Стандарты раскрытия информации).

    - Приказ Минэнерго России №380 от 05.05.2016 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах …» (Далее – Приказ Минэнерго №380).

    - Приказ Минэнерго России №177 от 14.03.2016 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций».

    - П-МРСК-17-1534.02-16. Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга», утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» 10.03.2016 г. (протокол от 11.03.2016 г.  № 20) (далее - Положение об ИД).

    - Р-МРСК-17-2128.02-17. Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о её реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Волга», утверждён Решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» 31.01.2017 г. (протокол от 02.02.2017 г. №22)

## 2. Цель, содержание и объем оказываемых услуг.

2.1. Целью оказания услуг является выполнение решения Совета Директоров 
ПАО «Россети» от 31.05.2017 (протокол от 02.06.2017 №269) принятое на основании директивы Правительства Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п-П13 (далее – Директива) по проведению технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ (проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) и отчетов об их реализации, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 2002-р, в соответствии требованиям п. 1.1.1 – 1.4 Директивы.

2.2. Проведение технологического и ценового аудита проекта инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» на период 2025-2029 годы (далее - Проекта ИП 
АО «Энергосервис Волги»), планируемых к утверждению в Минэнерго России в 2025 году который утверждается Министерством энергетики Российской Федерации, включает в себя:

    - Проверку соответствия Проекта ИП АО «Энергосервис Волги» требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к инвестиционной деятельности сетевых организаций;

    - Оценку необходимости и достаточности инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках Проекта ИП АО «Энергосервис Волги», и предусмотренных такими инвестиционными проектами технологических и конструктивных решений для:

- достижения значений целевых показателей, установленных для формирования Проекта ИП АО «Энергосервис Волги» (далее - целевые показатели), и плановых значений количественных показателей Проекта ИП АО «Энергосервис Волги» (далее - количественные показатели);

- обеспечения осуществления сетевой организацией деятельности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

    - Проверку выполнения требований законодательства Российской Федерации к ценовым и (или) стоимостным показателям инвестиционных проектов, в том числе в части непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий Проекта ИП АО «Энергосервис Волги», над объемом таких потребностей, определенным в соответствии с утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики;

    - Подготовку, по результатам проверок и оценки, предложений по внесению изменений в Проект ИП АО «Энергосервис Волги» с корректировкой перечней инвестиционных проектов, реализация которых планируется в рамках Проекта ИП 
АО «Энергосервис Волги», их технических и конструктивных решений и (или) сроков реализации указанных инвестиционных проектов в целях снижения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации Проекта ИП АО «Энергосервис Волги» в целом и отдельных инвестиционных проектов, улучшения показателей, характеризующих энергетическую и экономическую эффективность оказываемых услуг, при условии достижения значений целевых показателей и плановых значений количественных показателей.

  - Результатом проведения технологического и ценового аудита Проекта ИП 
АО «Энергосервис Волги» являются Заключения экспертной организации по каждой итерации Проекта ИП, содержащее:

    - Информацию о Проекте ИП АО «Энергосервис Волги» и обосновывающих ее материалах, которые подготовлены сетевой организацией в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, подписаны сетевой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и переданы экспертной организации в рамках договора аудита Проекта ИП АО «Энергосервис Волги»» для подготовки Заключений;

    - Результаты проверки соответствия информации о Проекте ИП 
АО «Энергосервис Волги» и обосновывающих ее материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации;

    - Результаты оценки степени обеспеченности Проекта ИП АО «Энергосервис Волги»» источниками финансирования, проведенной на основании анализа финансового плана сетевой организации на период реализации Проекта ИП АО «Энергосервис Волги»», а также на основании данных о фактических показателях деятельности сетевой организации за предыдущие годы, с учетом прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, решений об установлении регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и возможности их корректировки в соответствии с законодательством Российской Федерации, показателей, характеризующих финансово-экономическое состояние сетевой организации, а также с учетом оценки возможности привлечения инвестиционных ресурсов для целей финансирования Проекта ИП АО «Энергосервис Волги»;

    - Результаты проверки соответствия показателей инвестиционных проектов (включая сроки реализации, технические показатели объектов инвестиционной деятельности, состав выполняемых мероприятий и другие показатели), планируемых к реализации в рамках Проекта ИП АО «Энергосервис Волги» и предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (объектов по производству электрической энергии и (или) объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам) к электрическим сетям, обязательствам сетевой организации, предусмотренным договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенными сетевой организацией в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

    - Результаты оценки возможности достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей, характеризующих уровень качества осуществляемого технологического присоединения к электрической сети;

    - Результаты оценки обоснованности реализации инвестиционных проектов, предусматривающих реконструкцию (модернизацию или техническое перевооружение) объектов основных средств, включающие:

- результаты оценки необходимости и достаточности выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достижения целей и решения задач инвестиционного проекта, указанных в Проекте ИП АО «Энергосервис Волги», а также результаты оценки соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, задачам, на решение которых направлен инвестиционный проект, а также соответствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых направлен инвестиционный проект;

- результаты проверки выполненной сетевой организацией количественной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей, в том числе количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта;

- результаты проверки соответствия информации, указанной в Проекте ИП 
АО «Энергосервис Волги» в отношении инвестиционного проекта, информации, содержащейся в документах, которые указаны в Проекте ИП АО «Энергосервис Волги» в качестве источников такой информации;

    - Результаты проверки обоснованности реализации инвестиционных проектов, выполнение которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, включающие результаты проверки соответствия состава мероприятий и их показателей, предусмотренных указанными инвестиционными проектами, соответствующим мероприятиям и показателям, определенным в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, с учетом соответствия фактического состояния электроэнергетики предпосылкам реализации указанных мероприятий, определенным в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики;

    - Результаты оценки обоснованности реализации инвестиционных проектов, за исключением инвестиционных проектов, указанных в подпунктах 2.3.4, 2.3.6, 2.3.7 настоящего раздела, включающие:

- результаты оценки необходимости и достаточности выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достижения целей и решения задач инвестиционного проекта, указанных в Проекте ИП АО «Энергосервис Волги», и результаты оценки соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, задачам, на решение которых направлен инвестиционный проект, а также соответствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых направлен инвестиционный проект;

- результаты проверки выполненной сетевой организацией количественной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей, в том числе количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта;

- результаты проверки выполненной сетевой организацией оценки экономической эффективности реализации инвестиционного проекта;

- результаты проверки соответствия информации, указанной в Проекте ИП 
АО «Энергосервис Волги» в отношении инвестиционного проекта, информации, содержащейся в документах, которые указаны в Проекте ИП АО «Энергосервис Волги» в качестве источников такой информации;

    - Результаты оценки необходимости и достаточности инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках Проекта ИП АО «Энергосервис Волги», и предусмотренных такими инвестиционными проектами технологических и конструктивных решений для достижения значений целевых показателей и плановых значений количественных показателей;

    - Предложения о доработке Проекта ИП АО «Энергосервис Волги», включающие направления изменения перечня инвестиционных проектов, их технических и конструктивных решений и (или) сроков реализации инвестиционных проектов в целях снижения общего объема финансирования реализации Проекта ИП АО «Энергосервис Волги» и повышения энергетической и экономической эффективности производства выпускаемой продукции (оказываемых услуг) при условии достижения целей, значений целевых показателей и плановых значений количественных показателей, с приложением обосновывающих такие предложения расчетов и документов;

    - Результаты проверки расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации, а также информации об использованных при таких расчетах типовых технологических решениях капитального строительства объектов электроэнергетики, их технических показателях и о соответствующих им укрупненных нормативах цены;

    - Результаты проверки обоснованности финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов, включающие:

  - результаты проверки соответствия материалов в составе Проекта ИП 
АО «Энергосервис Волги», обосновывающих стоимость инвестиционных проектов, в том числе пояснительной записки, сметных расчетов и иных документов и расчетов, которые, по мнению сетевой организации, могут служить обоснованием стоимости указанных инвестиционных проектов, требованиям законодательства Российской Федерации к определению ценовых и (или) стоимостных показателей инвестиционных проектов;

  - в случае, если по инвестиционному проекту отсутствуют материалы, обосновывающие его стоимость, и (или) если Проектом ИП АО «Энергосервис Волги» предусматривается увеличение финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта по сравнению с объемом таких потребностей, предусмотренных утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционной программой, - результаты оценки стоимости данного инвестиционного проекта с использованием информации об аналогичных проектах, реализованных или реализуемых на территории Российской Федерации (в случае отсутствия таких проектов - на территории иностранного государства), и (или) о рыночных ценах на идентичные (однородные) товары, работы, услуги, планируемые к закупкам в рамках инвестиционного проекта, с приложением обосновывающих полученные результаты оценки расчетов и документов. При этом под аналогичным понимается инвестиционный проект, характеристики которого максимально совпадают с характеристиками инвестиционного проекта, предусмотренного Проектом ИП АО «Энергосервис Волги», по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям;

- предложения по снижению объемов финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов с приложением обосновывающих такие предложения расчетов и документов.

## 3. Порядок оказания услуг и состав передаваемой информации для ТЦА ИП (проектов ИП/корректировок ИП).

3.1. Услуга по ТЦА Проекта ИП АО «Энергосервис Волги» проводится в несколько итераций.

3.2. Для оказания Услуг по 1 итерации Заказчик в срок не позднее 5-и рабочих дней с даты заключения Договора предоставляет Исполнителю утвержденную в установленном порядке ИП АО «Энергосервис Волги», а также комплект документов и материалов к ним, в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации включая заключения (отчеты) по результатам ранее проведенного ТЦА ИП (далее Исходные данные) и/или ссылку на указанную информацию, размещенную в сети Интернет, а также перечень ответственных лиц, с указанием должности, ФИО, контактных телефонов, адресов электронной почты.

3.3. Стороны перед выполнением Исполнителем Услуг, определяют дополнительный перечень, возможность и сроки предоставления Заказчиком информации, необходимой для выполнения договора, по форме, указанной в приложении №1 к ТЗ.

3.4 Заказчик в срок не позднее 01 апреля 2025 г., предоставляет Исполнителю Проект ИП АО «Энергосервис Волги».

3.5. Исполнитель оценивает полноту исходных данных, а также дополнительную информацию, определенную согласно п. 3.3, и, в случае наличия замечаний, уведомляет об этом Заказчика в виде официального письменного запроса.

3.6. Заказчик предоставляет информацию, запрашиваемую в соответствии с п. 3.5 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного запроса Исполнителя.

3.7. Информация, подготовленная в соответствии с п. 3.3, передается Заказчиком Исполнителю с подписанием Акта сдачи-приемки документов.

3.8. Исполнитель в ходе проведения технологического и ценового аудита в случае выявления замечаний к Проекту ИП АО «Энергосервис Волги» и/или раскрываемым материалам, уведомляет Заказчика о выявленных замечаниях/отклонениях и в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора направляет Заказчику проект Заключения для ознакомления.

3.9. При наличии замечаний Заказчика исполнитель в течение 3-х рабочих дней с даты их получения дорабатывает проект Заключения и направляет Заказчику Заключение о ТЦА ИП, составленное в соответствии с Методическими рекомендациями с сопроводительным письмом, подтверждающим факт передачи документов по 1 итерации.

3.10 Для оказания Услуг по 2 итерации Заказчик информирует Исполнителя о полученных от Минэнерго России предложениях и замечаниях по доработке Проекта ИП 
АО «Энергосервис Волги» и направляет доработанный (итоговый) Проект ИП 
АО «Энергосервис Волги» для актуализации Заключения в срок, определенный Минэнерго России на согласительном совещании.

3.11 Исполнитель формирует и направляет Заказчику Заключение по доработанному (итоговому) Проекту ИП АО «Энергосервис Волги», составленное в соответствии с Методическими рекомендациями для рассмотрения в УОИВ в установленном законодательством порядке, с сопроводительным письмом, подтверждающим факт передачи документов по 2 итерации.

3.12 По результатам ТЦА Проекта ИП АО «Энергосервис Волги», по каждой итерации, Исполнителем составляется и предоставляется Заказчику следующий документ:

•	Заключение Исполнителя о проведении технологического и ценового аудита Проекта ИП АО «Энергосервис Волги», выполненное в соответствии с Методическими указаниями.

3.13. 	Исполнитель передает Заказчику оформленные на бумажном носителе документы вместе с редактируемыми электронными копиями. Использование программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или печати разработанных документов запрещается.

3.14 Результаты оказания Услуг должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных актах и настоящим техническим заданием.

3.15 Оформление текстовой части и табличных форм документов должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105–95 «Общие требования к оформлению текстовых документов».

3.16 Заказчик рассматривает направленные ему Заключения и проводит раскрытие информации в соответствии со стандартами раскрытия информации и/или Правилами утверждения ИП, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг с перечнем замечаний в течение 5 рабочих дней с момента получения Заключений.

3.17 Все недостатки и ошибки, выявленные в ходе проведения ТЦА, а также полученные Заказчиком замечания к Заключениям о ТЦА Проекта ИП АО «Энергосервис Волги», в том числе от УОИВ, должны быть устранены Исполнителем в рамках договора оказания Услуг.

3.18 Заказчик письменно информирует Исполнителя о замечаниях, полученных от УОИВ в срок не позднее 2-х рабочих дней с момента их получения. Исполнитель устраняет замечания и направляет доработанные Заключения в срок, определенный УОИВ, согласно выданным замечаниям.

3.19 В случае получения Заказчиком замечаний от УОИВ к Проекту ИП 
АО «Энергосервис Волги», по которому был проведен ТЦА ИП, по письменному обращению Заказчика Исполнитель проводит актуализацию Заключений о ТЦА ИП согласно доработанным Заказчиком Проекту ИП АО «Энергосервис Волги» и/или материалам и представляет его Заказчику в срок, определенный УОИВ, согласно выданным замечаниям.

3.20 По итогам устранения замечаний Исполнителем, проводится повторное согласование Заключений Заказчиком и рассмотрение Заключений в УОИВ в установленном законодательством порядке.

3.21 Основанием для составления и подписания Акта об оказанных услугах является передача Исполнителем результатов оказанных Услуг в соответствии с условиями Договора и настоящего ТЗ, а также опубликование УОИВ решения об утверждении ИП или получения Заказчиком отказа в утверждении Проекта ИП АО «Энергосервис Волги».

3.22 Услуги по Договору считаются выполненными с даты опубликования решения об утверждении ИП УОИВ или получения Заказчиком отказа в утверждении Проекта ИП 
АО «Энергосервис Волги».

## 4. Сроки оказания услуг.

4.1.	Начало оказания услуг по договору - с даты заключения договора.

4.2.	Окончание оказания услуг: с даты опубликования решения об утверждении инвестиционной программы УОИВ или получения сетевой организацией отказа в утверждении инвестиционной программы, в отношении проекта которой заключается Договор при условии выполнения всех мероприятий, предусмотренных настоящим ТЗ в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к ТЗ).

4.3. Срок доработки Заключений Исполнителем по результатам полученных замечаний – согласно срокам, в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к ТЗ).

4.4. Срок действия Договора заканчивается не ранее дня опубликования решения об утверждении инвестиционной программы УОИВ или получения сетевой организацией отказа в утверждении инвестиционной программы, в отношении проекта которой заключается Договор.

4.5. Сроки подготовки и передачи актуализированных Заключений должны обеспечивать возможность раскрытия сетевой организацией таких актуализированных Заключений в сроки, установленные стандартами раскрытия информации и (или) Правилами утверждения инвестиционных программ, а также условиями настоящего ТЗ.

## 5. Место оказания услуг.

По месту фактического расположения Заказчика:

410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 17/39, стр.1, помещ. 4

## 6. Порядок оплаты.

6.1. Начальная (максимальная) цена договора сформирована Заказчиком на основании проведенного финансово-экономического мониторинга сложившейся рыночной конъюнктуры цен на закупаемые услуги. Обоснование начальной (максимальной) цены договора аудита проекта ИП для проведения отбора экспертных организаций сетевая организация выполняет с использованием метода сопоставимых рыночных цен анализа рынка.

6.2. В стоимость услуг включены все услуги, предусмотренные Договором, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

6.3. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в течение 7 рабочих дней после опубликования решения Уполномоченного органа, об утверждении инвестиционной программы или получения Заказчиком отказа в утверждении инвестиционной программы в отношении проектов которой заключен настоящий Договор, на основании подписанных Сторонами Актов оказанных Услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 11 Договора. При этом обязанность Заказчика по оплате Услуг считается выполненной с даты списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

7. Приложения

Приложение №1 Дополнительный перечень, и сроки предоставления информации, необходимой для выполнения договора (форма).

Приложение №2 График оказания услуг.

Приложение №3 Требования к исполнителям услуг.

Генеральный директор                                                                                                 М.К. Проскуркин

Приложение № 1

к Техническому заданию

Дополнительный перечень, и сроки предоставления информации,

необходимой для выполнения Договора.

к Договору № ________ от__________ 202__г.

г. Саратов                                                                                      «___» ________ ____ г

| № | Наименование документа | в бумажном/ электронном виде | Срок представления |
| --- | --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| _____________________________ | ______________________________ |
| «___» _______________ 202__ г. | «___»_______________202__ г. |

Генеральный директор                                                                                                 М.К. Проскуркин

Приложение №2

к Техническому заданию

График ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- |
| 1 итерация |  |  |  |
| 1. Заказчик предоставляет Исполнителю утвержденную в установленном порядке ИП Общества, а также комплект документов и материалов к утвержденной ИП, в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации и/или ссылку на указанную информацию, размещенную в сети Интернет | Не позднее 5-и рабочих дней с даты заключения Договора |  |  |
| 2. Передача Заказчиком Проекта ИП АО «Энергосервис Волги» | До 01 апреля 2025 года |  |  |
| 3. Передача Заказчику проекта Заключения о ТЦА ИП | До 30 апреля 2025 года |  |  |
| 4. Доработка Заключения (при наличии замечаний Заказчика) | В течение 3-х рабочих дней с даты получения замечаний |  |  |
| 2 итерация |  |  |  |
| 1. Информирование Исполнителя о полученных от Минэнерго России предложениях и замечаниях по доработке Проекта ИП АО «Энергосервис Волги» и направление доработанного (итогового) Проекта ИП АО «Энергосервис Волги» для актуализации Заключения | В сроки, определенные Минэнерго России на согласительном совещании |  |  |
| 2. Актуализация Заключения о ТЦА ИП по доработанному (итоговому) Проекту ИП АО «Энергосервис Волги» и направление его Заказчику | С момента получения доработанного (итогового) проекта ИП | До момента утверждения проекта ИП/корректировки ИП УОИВ |  |

Генеральный директор                                                                                                 М.К. Проскуркин

Приложение №3

к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Энергосервис Волги»

_______________ М.К. Проскуркин

«___»__________ 2025 г.

## Требования к исполнителям услуг.

ТЦА Проекта ИП АО «Энергосервис Волги» осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг, заключенного между сетевой организацией и организацией, отобранной сетевой организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации (Договор), с учетом следующих требований:

1. между сетевой организацией и экспертной организацией отсутствует конфликт интересов;

2. обоснование начальной (максимальной) цены Договора для проведения отбора экспертных организаций сетевая организация выполняет с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), описанного в методических рекомендациях по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3. отношение выручки за отчетный год по данным последней годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности экспертной организации к начальной (максимальной) цене Договора, определенной сетевой организацией для проведения отбора экспертных организаций, больше или равно 5;

4. экспертная организация имеет опыт выполнения работ и (или) оказания услуг не менее 3 лет не менее чем в 2 из следующих областей:

- разработка схем и программ перспективного развития электроэнергетики;

- выполнение электроэнергетических расчетов схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей (схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии);

- инвестиционное планирование в сфере электроэнергетики;

- проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики;

- оценка технического состояния объектов электроэнергетики;

- финансово-экономический анализ (аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности) деятельности сетевых организаций;

- выполнение экспертизы предложений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере электроэнергетики.

5. Экспертная организация имеет в штате по основному месту работы не менее 7 работников, имеющих в совокупности опыт работы не менее чем в 2 областях, указанных в п. 4 в которых экспертная организация имеет опыт выполнения работ и (или) оказания услуг не менее 3 лет, при этом каждый из таких работников имеет опыт работы не менее 3 лет в одной из указанных областей.

6. Не допускается к оказанию Услуги организация, взаимоотношения с которой могут приводить к возникновению конфликта интересов.

- Под конфликтом интересов сетевой организации и экспертной организации понимаются случаи, при которых:

- руководители и (или) иные работники сетевой организации (экспертной организации) являются учредителями, участниками либо акционерами экспертной организации (сетевой организации);

- сетевая организация является учредителем, участником либо акционером экспертной организации;

- существует личная заинтересованность (прямая или косвенная) руководителей и (или) иных работников экспертной организации, влияющая на содержание Заключений, подготовленных экспертной организацией по результатам исполнения договора аудита инвестиционной программы (договора аудита проектов инвестиционной программы, договора аудита отчетов), под которой понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) руководителем, и (или) иными работниками экспертной организации, и (или) лицами, состоящими с ними в близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми руководитель, и (или) иные работники экспертной организации, и (или) лица, состоящие с ними в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;

- экспертная организация находится в материальной или иной зависимости от сетевой организации или ее аффилированных лиц, в том числе вследствие наличия договора, заключенного между экспертной организацией и сетевой организацией, по которому в полном объеме не исполнены обязательства сторон (за исключением заключенных договоров аудита инвестиционной программы, договоров аудита проектов инвестиционной программы и договоров аудита отчетов);

- руководители экспертной организации состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с руководителями и (или) иными работниками сетевой организации, в должностные обязанности которых входит подготовка информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах (информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах), раскрываемой сетевой организацией в соответствии со стандартами раскрытия информации, и (или) реализация инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы);

- экспертная организация и (или) ее работники участвовали в выполнении работ и (или) оказании услуг по формированию проекта инвестиционной программы сетевой организации в течение года до дня направления экспертной организацией заявки на участие в отборе, указанном в абзаце первом пункта 5 Методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. №2002-р.

Генеральный директор                                                                                                 М.К. Проскуркин