## Сводка затрат
Приложение №1
к Техническому заданию на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: "Монтаж ПУ с заменой транcформаторов тока по адресу: Саратовская область, п.Михайловский РФ РП 10 кВ (дог. ТП № 20/ТП/2024 - ФГУП "ФЭО" филиала "Экотехнопарк "Михайловский")"
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО "Энергосервис Волги"
_____________________ В.В. Пухарев
Расчет начальной максимольной цены лота
Монтаж ПУ с заменой транcформаторов тока по адресу: Саратовская область, п.Михайловский РФ РП 10 кВ (дог. ТП № 20/ТП/2024 - ФГУП "ФЭО" филиала "Экотехнопарк "Михайловский")
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. |  |  | Индексы-дефляторы | Расчет индекса по п.118 |  | Индексы-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1 | 2 | 3 |  | 2019 |  |  | 2019
2025 год |  |  |  | 2020 |  |  | 2020
1 | Сметная стоимость в ценах 2024г: |  |  | 2021 |  |  | 2021
1.1 | строительных и монтажных работ | 52.4803 |  | 2022 | 1.051 | 1.0255 | 2022 | 1.1463 | 1.0732
1.2 | оборудования (без стоимости приборов учета) | 92.2657 |  | 2023 | 1.049 | 1.0245 | 2023 | 1.091 | 1.0455
1.3 | прочих затрат | 20.6401 |  | 2024 | 1.047 | 1.0235 | 2024 | 1.0911 | 1.0455
2 | Сметная стоимость в ценах 2024г. всего | 165.3862 |  | 2025 | 1.047 | 1.0235 | 2025 | 1.0782 | 1.0391
| Сметная стоимость в ценах 2025г. с учетом Кд=1,07816317063964+1)/2 | 171.8498
2.1 | НДС (20%) | 34.37 |  | 2026 | 1.047 | 1.0235 | 2026 | 1.0526 | 1.0263
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 206.2197 |  | 2027 | 1.047 | 1.0235
| Составил: ведущий специалист ОКС | Василдьцова М.В.
| Проверил: начлаьник СДО | Корнишина М.В.
Приложение № 1

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "Энергосервис Волги"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
| Сводный сметный расчет в сумме | 198.4662
(ссылка на документ об утверждении)
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Монтаж ПУ с заменой транcформаторов тока по адресу: Саратовская область, п.Михайловский РФ РП 10 кВ (дог. ТП № 20/ТП/2024 - ФГУП "ФЭО" филиала "Экотехнопарк "Михайловский")
(наименование стройки)
Составлен в текущих ценах 2024г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
| Трехфазный ПУ трансформаторного включения с ТТ и ТН, устанавливаемый в ячейке РУ. ТТР № 21 ЛС 01-01 | Демонтажные работы |  | 2.4791 |  |  | 2.4791
0
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 2.4791 | 0 | 0 | 2.4791
Глава 2. Основные объекты строительства
1 |  | Прибор учета однофазный | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Трехфазный ПУ трансформаторного включения с ТТ и ТН, устанавливаемый в ячейке РУ. ТТР № 21 ЛС 02-01 | Монтажные работы | 0 | 48.4712 | 89.5757 |  | 138.047
3 |  | Прибор учета трехфазный | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ», ЛС 02-01-01 | Прибор учета трехфазный 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 02-01 | Маршрутизатор каналов связи (МКС) | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Итого по Главе 2 | 0 | 48.4712 | 89.5757 | 0 | 138.047
|  | Итого по Главам 1-7 | 0 | 50.9503 | 89.5757 | 0 | 140.5261
Глава 9. Прочие работы и затраты
| ГСН 81-05-01-2007, табл.2 | Снегоборьба |  |  |  |  | 0
| Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 №729 | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения СМР |  |  |  |  | 0
| ГСН 81-05-02-2007 п. 2.4 3,2%*0,9 | Производство работ в зимнее время 2,88% |  |  |  |  | 0
|  | Аварийный запас |  |  |  |  | 0
| Трехфазный ПУ трансформаторного включения с ТТ и ТН, устанавливаемый в ячейке РУ. ТТР № 21 ЛС 09-01-02 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 20.0401 | 20.0401
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 20.0401 | 20.0401
|  | Итого по Главам 1-9 | 0 | 50.9503 | 89.5757 | 20.0401 | 160.5662
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
| Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 | Строительный контроль |  |  |  |  | 0 | 288.3975
| Приказ Минстроя России от 2 июня 2020 г. № 297/пр, Р-МРСК-17-2338.02-19 | Содержание службы заказчика |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 0 | 50.9503 | 89.5757 | 20.0401 | 160.5662
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
| СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые объекты (2016) | Разработка проектной документации |  |  |  | 0 | 0
| п.173 Приказа Минстрой России №421/пр от 04.08.2020 | Авторский надзор |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.5662
|  | Итого по Главам 1-12, в т.ч. | 0 | 50.9503 | 89.5757 | 20.0401 | 160.5662
| п.179 Приказа Минстрой России №421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 0 | 1.53 | 2.69 | 0.6 | 4.82
|  | Итого с непредвиденными затратами, | 0 | 52.4803 | 92.2657 | 20.6401 | 165.3862
|  | НДС - 20.0 % | 0 | 10.5 | 18.45 | 4.13 | 33.08
|  | Всего по сводному расчету в ценах 2024 года | 0 | 62.9803 | 110.7157 | 24.7701 | 198.4662
| Составил: ведущий специалист ОКС | Ввасильцова М.В.
| Проверил: начальник СДО | Корнишина М.В.

## ОСР 01-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Монтаж ПУ с заменой транcформаторов тока по адресу: Саратовская область, п.Михайловский РФ РП 10 кВ (дог. ТП № 20/ТП/2024 - ФГУП "ФЭО" филиала "Экотехнопарк "Михайловский")
|  |  | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | 01-01
| Наименование сметы | Основные объекты (монтаж приборов учета)
Составлен в текущих ценах 2024г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 02-01 | Прибор учета однофазный_2023 год | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | ПУ трансформаторного включения с ТТ и ТН, устанавливаемый в ячейке РУ. ТТР № 21 ЛС 01-01 | Прибор учета трехфазный_2024 год |  | 2.4791 |  |  | 2.4791
3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 02-05 | Прибор учета трехфазный с ТТ_2023 год | 0 |  |  |  | 0
4 | Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ», ЛС 02-01-01 | Прибор учета трехфазный 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 02-01 | Маршрутизатор каналов связи (МКС) | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Итого | 0 | 2.4791 | 0 | 0 | 2.4791

## ОСР 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Монтаж ПУ с заменой транcформаторов тока по адресу: Саратовская область, п.Михайловский РФ РП 10 кВ (дог. ТП № 20/ТП/2024 - ФГУП "ФЭО" филиала "Экотехнопарк "Михайловский")
|  |  | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | 02-01
| Наименование сметы | Основные объекты (монтаж приборов учета)
Составлен в текущих ценах 2024г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 02-01 | Прибор учета однофазный_2023 год | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | ПУ трансформаторного включения с ТТ и ТН, устанавливаемый в ячейке РУ. ТТР № 21 ЛС 02-01 | Прибор учета трехфазный_2024 год |  | 48.4712 | 89.5757 |  | 138.047
3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 02-05 | Прибор учета трехфазный с ТТ_2023 год | 0 |  |  |  | 0
4 | Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ», ЛС 02-01-01 | Прибор учета трехфазный 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 02-01 | Маршрутизатор каналов связи (МКС) | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Итого | 0 | 48.4712 | 89.5757 | 0 | 138.047

## ОСР 09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Монтаж ПУ с заменой транcформаторов тока по адресу: Саратовская область, п.Михайловский РФ РП 10 кВ (дог. ТП № 20/ТП/2024 - ФГУП "ФЭО" филиала "Экотехнопарк "Михайловский")
|  |  | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | 09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущих ценах 2024г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 09-01 | Затраты на проведение пусконаладочных работ_Прибор учета однофазный_2023 год |  |  |  | 0 | 0
2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатаци, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 8599 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети" ЛС 09-01 | Затраты на проведение пусконаладочных работ_Прибор учета трехфазный_2023 год |  |  |  | 0 | 0
1 | ПУ трансформаторного включения с ТТ и ТН, устанавливаемый в ячейке РУ. ТТР № 21 ЛС 09-01 | Пусконаладочные работы_Прибор учета трехфазный _2024 год |  |  |  | 20.0401 | 20.0401
4 | Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ», ЛС 09-01-02 | Затраты на проведение пусконаладочных работ_Прибор учета трехфазный 6-10 кВ _2023 год |  |  |  | 0 | 0
5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 09-01 | Затраты на проведение пусконаладочных работ_Маршрутизатор каналов связи (МКС) _2023 год |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 20.0401 | 20.0401

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Монтаж ПУ с заменой транcформаторов тока по адресу: Саратовская область, п.Михайловский РФ РП 10 кВ (дог. ТП № 20/ТП/2024 - ФГУП "ФЭО" филиала "Экотехнопарк "Михайловский")
|  |  | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2024г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Трехфазный ПУ трансформаторного включения с ТТ и ТН, устанавливаемый в ячейке РУ. ТТР № 21 | Разработка проектной документации_2024 год |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Прибор учета однофазный, в т.ч.: | Прибор учета однофазный с перекидкой СИП-4, 16 мм2 | 0 |  | шт. | #DIV/0!
ОСР 02-01 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 02-01 | 2023 год
| Монтажные работы |  | 0 |  |  |  |  | 2023 год
| Оборудование |  | 0 |  |  |  |  | 2023 год
ОСР 09-01 | Пусконаладочные работы |  | 0 |  |  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 09-01 | 2023 год | 0 | 48.4712
| Прибор учета трехфазный, в т.ч.: | Прибор учета трехфазный с перекидкой СИП-4, 16 мм2 | 0 | 0 | шт. | #DIV/0!
ОСР 02-01 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 02-03 | 2023 год
| Монтажные работы |  | 0 |  |  |  |  | 2023 год
| Оборудование |  | 0 |  |  |  |  | 2023 год
ОСР 09-01 | Пусконаладочные работы |  | 0 |  |  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 09-01 | 2023 год
| Трехфазный ПУ трансформаторного включения с ТТ и ТН, устанавливаемый в ячейке РУ. ТТР № 21 РиМ 489.34в т.ч.: | Прибор учета трехфазный с перекидкой СИП-4, 16 мм2 | 158.0871 | 2 | шт. | 79.0436
ОСР 01-01 | Строительные работы
| Монтажные работы |  | 2.4791
ОСР 02-01 | Строительные работы | [5 empty] | Трехфазный ПУ трансформаторного включения с ТТ и ТН, устанавливаемый в ячейке РУ. ТТР № 21 ЛС 02-01 | 2024 год
| Монтажные работы |  | 48.4712
| Оборудование |  | 89.5757
ОСР 09-01 | Пусконаладочные работы |  | 20.0401 |  |  |  | Трехфазный ПУ трансформаторного включения с ТТ и ТН, устанавливаемый в ячейке РУ. ТТР № 21 ЛС 09-01 | 2024 год
| Прибор учета трехфазный 6-10 кВ, в т.ч.: |  | 0 | 0 | шт. | #DIV/0!
| Строительные работы | Прибор учета трехфазный 6-10 кВ с перекидкой СИП-4, 16 мм2 | 0 |  |  |  | Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ», ЛС 02-01-01
| Монтажные работы |  | 0 |  |  |  |  | 2023 год
| Оборудование |  | 0
| Пусконаладочные работы |  | 0 |  |  |  | Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ», ЛС 09-01-02
| Маршрутизатор каналов связи (МКС) |  | 0 | 0 | шт. | #DIV/0!
| Строительные работы | Маршрутизатор каналов связи (МКС) | 0 |  |  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 02-01
| Монтажные работы |  | 0 |  |  |  |  | 2023 год
| Оборудование |  | 0
| Пусконаладочные работы |  | 0 |  |  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 09-01
| Прибор учета трехфазный прямого включения РиМ 489.24 со щитом, в т.ч.: | Прибор учета трехфазный со щитом с перекидкой СИП-4, 16 мм2 | 0 |  | шт. | #DIV/0!
ОСР 02-01 | Строительные работы | [5 empty] | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатаци, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 8599 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети" ЛС 02-03 | 2023 год
| Монтажные работы | [6 empty] | 2023 год
| Оборудование |  | 0 |  |  |  |  | 2023 год
ОСР 09-01 | Пусконаладочные работы | [5 empty] | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатаци, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 8599 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети" ЛС 09-01 | 2023 год
ОСР 12-01 | Проектные работы |  |  | 2 | комплекс | 0 |  | 2024 год
#REF!
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тыс.руб | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Трехфазный прибор учета трансформаторного включения с ТТ и ТН, устанавливаемый в ячейке РиМ 489.34 | компл, |  | 31.7371 | 10 | ПУ трехфазный | 0 | Реестр ресурсов от 10.11.2024г.
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТЛМ-10- | шт | 4 | 22.3939 | 10 | 0,5/10Р 600/5 У2 | 89.5757 | КП
Трехфазный прибор учета прямого включения РиМ 489.26 ВК.4G | компл, |  | 30.4023 | 0.38 | ПУ трехфазный | 0 | Реестр ресурсов от 10.11.2024г.
Трехфазный статический прибор учета прямого включения с номинальным напряжением 6/10 кВ | компл. | 0 | 399.3941 | 6-10 | ПКУ 6-10 кВ (РИМ 384.01; РИМ 384.02) | 0 | Расчет предельной цены на основании 3-х ТКП от 12.2023 г
Маршрутизатор каналов связи (МКС) | компл. | 0 | 92.2713 | 0.38 | УСПД (РиМ 099.03) | 0 | Расчет предельной цены на основании 3-х ТКП от 12.2023 г
|  | 0 |  |  | gsm модем | 0
Трехфазный прибор учета прямого включения РиМ 489.24 ВК.4G со щитом (ЩУРн-П) | компл, |  | 33.079 | 0.38 | ПУ трехфазный | 0 | Реестр ресурсов от 10.11.2024г.
|  |  | 35913.0625 |  | Счетчик РиМ 489.34 ВК.2G
|  |  | 30402.2792 |  | РиМ 489.26 ВК4G с ДД, КМА
|  |  | 24186.8227 |  | РиМ 489.30 ВК4G
РиМ 289.24 ВК2G
|  |  | 399394.0512 |  | РИМ 384.01(2)/2 c УЗПН
|  |  | 28539.6267 |  | РиМ 489.24 ВК.4G c ЩУРн-П
|  |  | 33078.9647 |  | РиМ 489.24 ВК.4G c ЩУРн-П
|  |  | 22393.9342 |  | ТЛМ-10-0,5/10Р 600/5 У2
|  |  | 31737.12 |  | РиМ 489.24 ВК.4G | ТН505 от 18.12.24

## 12-01
форма 2п
Утверждено приказом Минстроя РФ № 707/ПР от 01.10.2021г. в ред. Приказа Минстроя РФ от 08.06.2023 N 409/пр
СМЕТА №12-01
на проектные (изыскательские) работы
ПУ трансформаторного включения с ТТ и ТН, устанавливаемый в ячейке РУ.
Пересчитан в прогнозные цены 2024 года по состоянию на 3 квартал.
N пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов НЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Устройство отображения: прибор цифровой (3-фазные ПУ), 43,4 (10 приборов) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.34 п.11 (СБЦП07-34-10) К= 0,8 - привязка типой проектной документации с внесением изменений (М.У. п. 3.2) | 3,45*0,1*0,8*1000 | 276
Итоги по смете:
| Итого |  |  | 276
| ВСЕГО по смете в ценах 2024 года с индексом-дефлятором Кд=6,1 |  |  | 1683.6
Составил: ведущий специалист ____________________________________ |  |  | М.В. Васильцова
Проверил: начальник СДО ______________________________________ |  |  | М.В. Корнишина

## 01-01_3ф ПУ с ТТ
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 64. Саратовская область | [10 empty] | 64. Саратовская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 64. Саратовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Саратовская область | [10 empty] | Саратовская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Саратовская область
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"
(наименование стройки)
ПУ трансформаторного включения с ТТ и ТН, устанавливаемый в ячейке РУ | [30 empty] | Ульяновское ПО
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01
Демонтажные работы | [31 empty] | Организация системы учета абонентов 3-фазными приборами НАРТИС-И300-SP31
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ИСУЭ-2019 ТТр № 21 | [31 empty] | 2140-003429-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 2001 г. | [31 empty] | 2001 г.
Сметная стоимость |  |  | 1.24 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 0.46 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1.24 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.02 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1.5 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.06 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
Монтаж счетчика с изолитрованными проводами | [35 empty] | Монтаж счетчика с изолитрованными проводами
1 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | [34 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | bar: 4 to 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [35 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.21; 12: 65.48 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 | 0.3 | 0.21 |  |  | 311.8 |  | 65.48 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6.04 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.006; 12: 2.13 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.003 |  |  | 1471.44 |  | 4.41 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.003 |  |  | 406.69 |  | 1.22 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.003 |  |  | 542.26 |  | 1.63 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.003 |  |  | 302.76 |  | 0.91 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [24 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 127406 | 1.21 | 154161.26 |  | 0 | [25 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 73.65 | [27 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 1.31 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 67.61 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 65.58 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 34.48 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 175.02; 12: 175.02 | [30 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [35 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.29; 12: 390.56 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.15 | 0.3 | 1.29 |  |  | 302.76 |  | 390.56 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 43.17 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.054; 12: 18.13 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 | 0.3 | 0.021 |  |  | 1471.44 |  | 30.9 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 | 0.3 | 0.021 |  |  | 406.69 |  | 8.54 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 0.3 | 0.012 | 55.78 | 1.31 | 73.07 |  | 0.88 | [25 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 0.3 | 0.012 |  |  | 268.87 |  | 3.23 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 | 0.3 | 0.021 |  |  | 542.26 |  | 11.39 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 | 0.3 | 0.021 |  |  | 302.76 |  | 6.36 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [24 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.39 | 0 | 0 | 174.93 | 1.15 | 201.17 |  | 0 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 | 0 | 0 | 944.69 | 1.14 | 1076.95 |  | 0 | [25 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 451.86 | [27 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 7.81 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 408.69 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 396.43 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 208.43 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 532.27; 12: 1064.53 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы : | [43 empty] | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 534.63 | [32 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 456.04 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 49.21 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 20.26 | [32 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 9.12 | [32 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1239.55 | [32 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 456.04 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 49.21 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 20.26 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 9.12 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 462.01 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 242.91 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 476.3 | [32 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 462.01 | [32 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 242.91 | [32 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  |  | 12: 1239.55 | [33 empty] | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы
|  | Справочно | [46 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1.5 | [35 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.06 | [35 empty] | затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 534.63 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 456.04 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 49.21 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 20.26 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 9.12 | [37 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1239.55 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 456.04 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 49.21 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 20.26 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 9.12 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 462.01 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 242.91 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 476.3 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 462.01 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 242.91 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1239.55 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [51 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1.5 | [40 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.06 | [40 empty] | затраты труда машинистов
| Составил: | Ведущий специалист |  |  |  | 5: М.В. Васильцова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник СДО |  |  |  | 5: М.В. Корнишина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02-01 3ф ПУ с ТТ и ТН
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 64. Саратовская область | [10 empty] | 64. Саратовская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 64. Саратовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Саратовская область | [10 empty] | Саратовская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Саратовская область
(наименование стройки)
ПУ трансформаторного включения с ТТ и ТН, устанавливаемый в ячейке РУ. | [29 empty] | Трехфазный ПУ с ТТ в РУ-0,4 кВ
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01
монтажные работы | [30 empty] | ТТР №21 3ф ПУ с ТТ и ТН в ячейке АКТУАЛс заменой ТТ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ИСУЭ-2019.ТТР №21 (с ТТ)
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен
Сметная стоимость |  |  | 102.75 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 8.22 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 24.24 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.11 | тыс.руб.
| оборудования |  | 78.52 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 27.97 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.32 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж ПУ с ТТ и ТН | [31 empty] | Раздел 1. Монтаж ПУ с ТТ и ТН
1 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | [30 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.7; 12: 218.26 | [19 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 0.7; 10: 311.8; 12: 218.26 | [20 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 20.13 | [19 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.02; 12: 7.1 | [19 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 1471.44; 12: 14.71 | [20 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 406.69; 12: 4.07 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 542.26; 12: 5.42 | [20 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 302.76; 12: 3.03 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 4.62 | [19 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 3e-05 | 127406 | 1.21 | 154161.26 |  | 4.62 | [20 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 250.11 | [22 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 4.37 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 225.36 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 218.6 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 114.93 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 588.01; 12: 588.01 | [25 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [18 empty] | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.3; 12: 1301.87 | [19 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.15; 7: 4.3; 10: 302.76; 12: 1301.87 | [20 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 143.88 | [19 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.18; 12: 60.41 | [19 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.035; 7: 0.07; 10: 1471.44; 12: 103 | [20 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.035; 7: 0.07; 10: 406.69; 12: 28.47 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.04 | 55.78 | 1.31 | 73.07 |  | 2.92 | [20 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.04; 10: 268.87; 12: 10.75 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.035; 7: 0.07; 10: 542.26; 12: 37.96 | [20 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.035; 7: 0.07; 10: 302.76; 12: 21.19 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 372.3 | [19 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.39 |  | 0.78 | 174.93 | 1.15 | 201.17 |  | 156.91 | [20 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.2 | 944.69 | 1.14 | 1076.95 |  | 215.39 | [20 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1878.46 | [22 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 26.04 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1362.28 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1321.41 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 694.76 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1960.34; 12: 3920.67 | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 | [30 empty] | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3; 12: 887.94 | [19 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 7: 3; 10: 295.98; 12: 887.94 | [20 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6.47 | [19 empty] | ЭМ
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.213; 7: 0.213; 10: 30.36; 12: 6.47 | [20 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 550.86 | [19 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 150.04 | 1.5 | 225.06 |  | 4.5 | [20 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.004 |  | 0.004 | 187.38 | 0.94 | 176.14 |  | 0.7 | [20 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0208; 7: 0.0208; 10: 6.43; 12: 0.13 | [20 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 3.33 |  | 3.33 | 5.87 | 1.16 | 6.81 |  | 22.68 | [20 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.07 | 155.63 | 0.98 | 152.52 |  | 10.68 | [20 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.049 |  | 0.049 | 174.93 | 1.15 | 201.17 |  | 9.86 | [20 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.014 | 41.71 | 1.21 | 50.47 |  | 0.71 | [20 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.002 |  | 0.002 | 395.65 | 1.49 | 589.52 |  | 1.18 | [20 empty] | Нитки швейные армированные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.002 |  | 0.002 | 105278.81 | 1.24 | 130545.72 |  | 261.09 | [20 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 79.88 | 1.39 | 111.03 |  | 3.33 | [20 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 157.44 | 1.17 | 184.2 |  | 3.68 | [20 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.14 | 1076.95 |  | 107.7 | [20 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  | 100 шт | 0.2 |  | 0.2 | 655.9 | 0.95 | 623.11 |  | 124.62 | [20 empty] | Бирки-оконцеватели маркировочные А671
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1445.27 | [22 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 17.76 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 887.94 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 861.3 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 452.85 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2777.18; 12: 2777.18 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (примен. разветвитель интерфейса RS-485) | [30 empty] | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (примен. разветвитель интерфейса RS-485) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4; 12: 1075.48 | [19 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 7: 4; 10: 268.87; 12: 1075.48 | [20 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 47.66 | [19 empty] | М
| 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.05 | 177.09 | 0.94 | 166.46 |  | 8.32 | [20 empty] | Прессшпан листовой, марка А
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 6.43; 12: 0.39 | [20 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 1.05 |  | 1.05 | 2.27 | 1.52 | 3.45 |  | 3.62 | [20 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 373.74 | 1.49 | 556.87 |  | 5.57 | [20 empty] | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 14.48 | [20 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 157.44 | 1.17 | 184.2 |  | 1.84 | [20 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.06 |  | 0.06 | 235.73 | 0.95 | 223.94 |  | 13.44 | [20 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.001; 7: 0.001 | [26 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1123.14 | [22 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 21.51 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1075.48 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 1021.71 | [24 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 570 | [24 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2736.36; 12: 2736.36 | [25 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (примен.УЗИП Ethemet, УЗИП RS-485) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [18 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (примен.УЗИП Ethemet, УЗИП RS-485)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.68; 12: 802.31 | [19 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.34; 7: 2.68; 10: 299.37; 12: 802.31 | [20 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6.56 | [19 empty] | ЭМ
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.108; 7: 0.216; 10: 30.36; 12: 6.56 | [20 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 547.27 | [19 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.006 |  | 0.012 | 150.04 | 1.5 | 225.06 |  | 2.7 | [20 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.002 | 187.38 | 0.94 | 176.14 |  | 0.35 | [20 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0208; 7: 0.0416; 10: 6.43; 12: 0.27 | [20 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 1 |  | 2 | 5.87 | 1.16 | 6.81 |  | 13.62 | [20 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.14 | 155.63 | 0.98 | 152.52 |  | 21.35 | [20 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.049 |  | 0.098 | 174.93 | 1.15 | 201.17 |  | 19.71 | [20 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.028 | 41.71 | 1.21 | 50.47 |  | 1.41 | [20 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.002 | 395.65 | 1.49 | 589.52 |  | 1.18 | [20 empty] | Нитки швейные армированные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.002 | 105278.81 | 1.24 | 130545.72 |  | 261.09 | [20 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.036 |  | 0.072 | 79.88 | 1.39 | 111.03 |  | 7.99 | [20 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.006 |  | 0.012 | 157.44 | 1.17 | 184.2 |  | 2.21 | [20 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.2 | 944.69 | 1.14 | 1076.95 |  | 215.39 | [20 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1356.14 | [22 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 16.05 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 802.31 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 778.24 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 409.18 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1279.81; 12: 2559.61 | [25 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | [30 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.34; 12: 401.16 | [19 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.34; 7: 1.34; 10: 299.37; 12: 401.16 | [20 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3.28 | [19 empty] | ЭМ
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.108; 7: 0.108; 10: 30.36; 12: 3.28 | [20 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 273.67 | [19 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.006 |  | 0.006 | 150.04 | 1.5 | 225.06 |  | 1.35 | [20 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.001 | 187.38 | 0.94 | 176.14 |  | 0.18 | [20 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0208; 7: 0.0208; 10: 6.43; 12: 0.13 | [20 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 1 |  | 1 | 5.87 | 1.16 | 6.81 |  | 6.81 | [20 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.07 | 155.63 | 0.98 | 152.52 |  | 10.68 | [20 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.049 |  | 0.049 | 174.93 | 1.15 | 201.17 |  | 9.86 | [20 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.014 | 41.71 | 1.21 | 50.47 |  | 0.71 | [20 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.001 | 395.65 | 1.49 | 589.52 |  | 0.59 | [20 empty] | Нитки швейные армированные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.001 | 105278.81 | 1.24 | 130545.72 |  | 130.55 | [20 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.036 |  | 0.036 | 79.88 | 1.39 | 111.03 |  | 4 | [20 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.006 |  | 0.006 | 157.44 | 1.17 | 184.2 |  | 1.11 | [20 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.14 | 1076.95 |  | 107.7 | [20 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 678.11 | [22 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 8.02 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 401.16 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 389.13 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 204.59 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1279.85; 12: 1279.85 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.39; 6: 1; 7: 0.39 | [18 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.9496; 12: 3536.84 | [19 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.64; 7: 11.9496; 10: 295.98; 12: 3536.84 | [20 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 184.15 | [19 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1248; 12: 44.27 | [19 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.0624; 10: 1471.44; 12: 91.82 | [20 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.0624; 10: 406.69; 12: 25.38 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.0624; 10: 542.26; 12: 33.84 | [20 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.0624; 10: 302.76; 12: 18.89 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.94; 7: 1.9266; 10: 30.36; 12: 58.49 | [20 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 259.74 | [19 empty] | М
| 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  | кг | 0.55 |  | 0.2145 | 177.09 | 0.94 | 166.46 |  | 35.71 | [20 empty] | Прессшпан листовой, марка А
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.5428; 7: 0.99169; 10: 6.43; 12: 6.38 | [20 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 3 |  | 1.17 | 155.63 | 0.98 | 152.52 |  | 178.45 | [20 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 0.00058 |  | 0.0002262 | 127406 | 1.21 | 154161.26 |  | 34.87 | [20 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.039 | 79.88 | 1.39 | 111.03 |  | 4.33 | [20 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4025 | [22 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 70.74 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3581.11 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3473.68 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1826.37 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24091.77; 12: 9395.79 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-20.5.02.02-0004 | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм (ИКК) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 201.38 | 0.95 | 191.31 |  | 191.31 | [18 empty] | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм (ИКК)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 191.31 | [25 empty] | Всего по позиции
9 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1118 | Выключатель автоматический 2P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 255.04 | 1.05 | 267.79 |  | 267.79 | [18 empty] | Выключатель автоматический 2P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 267.79 | [25 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-21.2.03.05-0045 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х1,5-450 |  |  |  | 1000 м | 0.008 | 1 | 0.008 | 12621.67 | 1.09 | 13757.62 |  | 110.06 | [18 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х1,5-450
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 110.06 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-21.2.03.05-0047 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450 |  |  |  | 1000 м | 0.03 | 1 | 0.03 | 20409.5 | 1.09 | 22246.36 |  | 667.39 | [18 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 667.39 | [25 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-21.1.04.01-1042 | Кабель витая пара U/UTP 1х2х0,52, категория 5e (применительно) |  |  |  | 1000 м | 0.001 | 1 | 0.001 | 7694.43 | 1.22 | 9387.2 |  | 9.39 | [18 empty] | Кабель витая пара U/UTP 1х2х0,52, категория 5e (применительно)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9.39 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтаж ПУ с ТТ и ТН : | [39 empty] | Итоги по разделу 1 Монтаж ПУ с ТТ и ТН :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 11898.87 | [28 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 8223.86 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 364.47 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 111.78 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3198.76 | [28 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 24235.62 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8223.86 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 364.47 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 111.78 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3198.76 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 8064.07 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4272.68 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 267.79 | [28 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 267.79 | [28 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 8335.64 | [28 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 8064.07 | [28 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 4272.68 | [28 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Монтаж ПУ с ТТ и ТН |  |  |  | 12: 24503.41 | [29 empty] | Итого по разделу 1 Монтаж ПУ с ТТ и ТН
|  | Справочно | [42 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 27.9696 | [31 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.3248 | [31 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. Оборудование | [31 empty] | Раздел 2. Оборудование
13 О | ТЦ_62.5.01.04_64_6450945684_26.03.2024_02_7.3 | Счетчик РиМ 489.34 ВК.2GN |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 33407.5 | 1.0424 | 34822.64 | [18 empty] | Счетчик РиМ 489.34 ВК.2GN
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [44 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [44 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 34822.64 | [25 empty] | Всего по позиции
15 О | ТЦ_62.5.02.01_64_6452907540_21.01.2025_02_5.1 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТЛМ-10-0,5/10Р 600/5 У2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 20831.57 | 1.0424 | 43427.99 | [18 empty] | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТЛМ-10-0,5/10Р 600/5 У2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [44 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [44 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 43427.99 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Оборудование : | [39 empty] | Итоги по разделу 2 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 78250.63 | [28 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 2 Оборудование |  |  |  | 12: 78250.63 | [29 empty] | Итого по разделу 2 Оборудование
|  | Справочно | [42 empty] | Справочно
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 78250.63 | [33 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 11898.87 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 8223.86 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 364.47 | [35 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 111.78 | [35 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3198.76 | [35 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 24235.62 | [35 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8223.86 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 364.47 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 111.78 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3198.76 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 8064.07 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4272.68 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 78518.42 | [35 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 78250.63 | [35 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 267.79 | [35 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 8335.64 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 8064.07 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 4272.68 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 102754.04 | [36 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [49 empty] | Справочно
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 78250.63 | [38 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 27.9696 | [39 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.3248 | [39 empty] | затраты труда машинистов
| Составил: | Ведущий специалист |  |  |  | 5: М.В. Васильцова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник СДО |  |  |  | 5: М.В. Корнишина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 09-01-03_ПНР
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 64. Саратовская область | [9 empty] | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Саратовская область
Ульяновское ПО
(наименование стройки)
ПУ трансформаторного включения с ТТ и ТН, устанавливаемый в ячейке РУ.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01
Пусконаладочные работы | [16 empty] | Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ИСУЭ-2019.ТТР №21
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен
Сметная стоимость |  |  | 10.02 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 4.77 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 10.72 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 10.02 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы приборов учета РиМ 489.26 | [17 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы приборов учета РиМ 489.26
1 | ГЭСНп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 |  |  |  |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
|  | ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [17 empty] | ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.72; 12: 4771.46 | [6 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.67 | 0.8 | 0.536 |  |  | 320.83 |  | 171.96 | [7 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 2.68 | 0.8 | 2.144 |  |  | 485.77 |  | 1041.49 | [7 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 6.03 | 0.8 | 4.824 |  |  | 442.84 |  | 2136.26 | [7 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 2.68 | 0.8 | 2.144 |  |  | 397.65 |  | 852.56 | [7 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.34 | 0.8 | 1.072 |  |  | 530.96 |  | 569.19 | [7 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4771.46 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4771.46 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3530.88 | [9 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1717.73 | [9 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10020.07; 12: 10020.07 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4771.46 | [12 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 4771.46 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 10020.07 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 10020.07 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4771.46 | [12 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3530.88 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1717.73 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 4771.46 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 3530.88 | [12 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1717.73 | [12 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 10020.07 | [13 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [26 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 10.72 | [15 empty] | затраты труда рабочих
| Составил: | Ведущий специалист |  |  |  | 5: М.В. Васильцова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник СДО |  |  |  | 5: М.В. Корнишина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.