|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приказ/~~Распоряжение~~ № 517 от «12» 09 2024 г.  Дата введения: «12» 09 2024 г. | D:\Мои документы\СЭМ\Знаки\МРСК Волги.jpgE:\250\Andrey\Резервная_копия_Бланк письма.jpgОписание: 9001_rus |
| Приказ/Распоряжение № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_ 20\_\_\_г.  Дата отмены: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
| Срок действия документа:  до «12» 09 2027 г.  до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. (продлен)  до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. (переоформлен) | Количество страниц: 117 |

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ** |
| **И.о. Генерального директора -Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению** |
| **ПАО «Россети Волга»** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Коневец** |
| **«30» августа 2024 г.** |

**Система управления качеством**

**РЕГЛАМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСШИРЕНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА»**

**Р-РВ-17-1279.06-24**

г. Саратов, 2024 г.

**Содержание**

[1 Назначение и область применения 3](#_Toc166593155)

[2 Нормативные ссылки 3](#_Toc166593156)

[3 Термины и их определения 5](#_Toc166593157)

[4 Обозначения и сокращения 7](#_Toc166593158)

[5 Ответственность 7](#_Toc166593159)

[6 Формирование сметной стоимости 9](#_Toc166593160)

[Приложение 1 12](#_Toc166593161)

[Приложение 2 39](#_Toc166593162)

[Приложение 3.1 60](#_Toc166593163)

[Приложение 3.2 61](#_Toc166593164)

[Приложение 3.3 62](#_Toc166593165)

[Приложение 3.4 63](#_Toc166593166)

[Приложение 4.1 64](#_Toc166593167)

[Приложение 4.2 66](#_Toc166593168)

[Приложение 4.3 67](#_Toc166593169)

[Приложение 4.4 68](#_Toc166593170)

[Приложение 5.1 69](#_Toc166593171)

[Приложение 5.2 71](#_Toc166593172)

[Приложение 5.3 73](#_Toc166593173)

[Приложение 5.4 74](#_Toc166593174)

[Приложение 6.1 75](#_Toc166593175)

[Приложение 6.2 76](#_Toc166593176)

[Приложение 7.1 77](#_Toc166593177)

[Приложение 7.2 78](#_Toc166593178)

[Приложение 8.1 79](#_Toc166593179)

[Приложение 8.2 80](#_Toc166593180)

[Приложение 9.1 81](#_Toc166593181)

[Приложение 9.2 88](#_Toc166593182)

[Приложение 9.3 96](#_Toc166593183)

[Приложение 10 110](#_Toc166593184)

[Приложение 11 111](#_Toc166593185)

[Приложение 12 112](#_Toc166593186)

[Лист регистрации изменений 115](#_Toc166593187)

# **1 Назначение и область применения**

1. Настоящий Регламент устанавливает требования ПАО «Россети Волга», предъявляемые к разработке и оформлению сметной документации в составе: проектной документации, технического задания на проведение СМР, сметно-договорной документации, актов выполненных работ по объектам инвестиционной программы, строительно-монтажные работы на которых выполняются подрядным способом.

1.2 Требования настоящего Регламента распространяются на подразделения Общества, участвующие в процессе формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга», а также в порядке, установленном в п.1.4 настоящего Регламента, на участников закупочных процедур, на сторонние проектные организации, разрабатывающие проектную и рабочую документацию для объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Волга», на подрядные организации, выполняющие работы на объектах инвестиционной программы ПАО «Россети Волга».

1.3 Настоящий Регламент определяет единый порядок исполнения подразделениями Общества, участвующими в процессе формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга», участниками закупочных процедур, сторонними проектными организациями, разрабатывающими проектную и рабочую документацию для объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Волга», подрядными организациями, выполняющими работы на объектах инвестиционной программы ПАО «Россети Волга»

1.4 В целях распространения и исполнения требований настоящего Регламента на проектные организации, разрабатывающие проектную и рабочую документацию для объектов инвестиционной программы, на подрядные организации, выполняющие работы на объектах инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» обязанности по исполнению настоящего Регламента отражаются в условиях заключаемых договоров на разработку проектной и рабочей документации и договоров подряда. В целях распространения и исполнения требований настоящего Регламента на участников закупочных процедур обязанности по исполнению настоящего Регламента отражаются в условиях закупочной документации.

# **2 Нормативные ссылки**

1. В настоящем Регламенте использованы ссылки на следующие документы:
2. Постановление Правительства Российской Федерации [от 02.10.2002 г. № 729](kodeks://link/d?nd=901828514) «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений» (c изменениями и дополнениями)
3. Постановление Правительства Российской Федерации [от 05.03.2007 г. №145](kodeks://link/d?nd=902030917) «[О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с изменениями и дополнениями](http://s00-kodeks.hq.vlmrk.corp/law?d&nd=902030917&prevDoc=902030917&spack=011flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26intelsearch%3D%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+05.03.07+%B9145%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D24%26w%3D0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23%26&c=5.3.2007+N+145+145+%CF%D0%C0%C2%C8%D2%C5%CB%DC%D1%D2%C2%C0+%CF%CE%D1%D2%C0%CD%CE%C2%CB%C5%CD%C8%C5+%D4%C5%C4%C5%D0%C0%D6%C8%C8+%D0%CE%D1%D1%C8%C9%D1%CA%CE%C9#I0))
4. Постановление Правительства РФ [от 16.02.2008 г. №87](kodeks://link/d?nd=902087949) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями)
5. Постановление Правительства РФ [от 21 июня 2010 г. N 468](kodeks://link/d?nd=902222619) «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»
6. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. № 1470/пр «Об утверждении порядка формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов»
7. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05 июня 2019 г. № 326/пр «Об утверждении методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства» (c изменениями и дополнениями)
8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории российской федерации» (c изменениями)
9. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов» (c изменениями и дополнениями)
10. Положение о федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 959
11. Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утв. [приказом](#sub_0)Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации [от 19 июня 2020 г. N 332/пр](kodeks://link/d?nd=542672440)
12. ЕС-РВ-18-2100.\*\*-\*\* «Единым стандартом закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)
13. Р-РВ-18-1268. \*\*-\*\* Регламент взаимодействия структурных подразделений ПАО «Россети Волга» при формировании, согласовании, корректировке и исполнении Плана закупки ПАО «Россети Волга»
14. Р-РВ-17-2338.\*\*-\*\* «Регламент нормирования затрат на содержание службы заказчика-застройщика и на проведение строительного контроля при осуществлении строительства/реконструкции объектов ПАО «Россети Волга» и порядка учета таких затрат»
15. Р-РВ-33-2083. \*\*-\*\* «Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство объектов ПАО «Россети Волга»;
16. Р-РВ-63-1615. \*\*-\*\* «Регламент организации подготовки и проведения совещаний по вопросам производственно-технической деятельности ПАО «Россети Волга»
17. Р-РВ-17-2529.\*\*-\*\* «Регламент формирования, внесения изменений и согласования начальной (максимальной) цены договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в План закупки ПАО «Россети Волга», а также по внеплановым закупкам»
18. П-РВ-25-008.\*\*-\*\* «Положение об организации договорной работы в ПАО «Россети Волга»
19. П-РВ-18-1417.\*\*-\*\* «Положение о постоянно действующей закупочной Комиссии ПАО «Россети Волга»
20. Пор-РВ-17-2082.\*\*-\*\* Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга»
21. СТП-РВ-35-2505.\*\*-\*\* «Термины и определения в ПАО «Россети Волга»

# **3 Термины и их определения**

Терминологические статьи, определенные пунктами 3.2, 3.4, 3.6, 3.14, 3.17-3.18, 3.22, 3.24 являются стандартизированными и включены в СТП-РВ-35-2505.\*\*-\*\* «Термины и определения в ПАО «Россети Волга».

Терминологические статьи, определенные пунктами 3.1, 3.3, 3.5, 3.7-3.13, 3.15-3.16, 3.19-3.21, 3.23, 3.25 не являются стандартизированными и служат для определения понятий, необходимых для понимания текста данного документа Системы УК.

1. **ДЗО -** дочерние и зависимые общества ПАО «Россети Волга»: АО «Социальная сфера – М», АО «Энергосервис Волги», АО «Санаторий - профилакторий "Солнечный», АО «ЧАК»
2. **Договор** - соглашение двух и более лиц об установлении, изменении или прекращении взаимных прав и обязанностей
3. **Заключение договора «под ключ» -** заключение договора подряда на осуществление ПИР и СМР в рамках одного договора
4. **Закупочная документация** - комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки и условиях проведения закупки
5. **Закупочная процедура** – последовательность действий, направленная на выбор поставщика продукции (товаров, работ, услуг) по наилучшим условиям с заранее установленными требованиями для заключения договора, осуществляемая в соответствии с нормативными и распорядительными документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества
6. **Инвестиционная программа** - совокупность инвестиционных проектов, их основных характеристик и объемов финансирования, составляемая на один год (краткосрочная) в рамках периода тарифного регулирования и на период не менее пяти лет (долгосрочная), формируемая на основании нормативных документов и утверждаемая в соответствии с законодательством РФ
7. **Инвесторская смета** – смета на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставляемая организатором закупочной процедуры участникам в составе технического задания
8. **Методика** – Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр
9. **Методика планирования стоимости –** Методика планирования стоимости инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ, действующая на момент включения инвестиционного объекта в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга» и определенная в Р-РВ-17-2529.\*\*-\*\*.
10. **Новое строительство** - строительство объектов в целях создания новых производственных мощностей, осуществляемых на специально отведенных земельных участках
11. **Объект энергетического хозяйства** – линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрической связи и осуществления передачи электрической энергии оборудование
12. **Планируемый период** – период, в который планируется реализация инвестиционного проекта
13. **Прогнозный уровень цен** – стоимость, определяемая на основе текущих цен, с учетом индексов-дефляторов, на момент окончания договорных обязательств, в соответствии с требованиями, определенными в Р-РВ-17-2529.\*\*-\*\*
14. **Проектная документация –** документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей. Проектная документация должна быть утверждена в соответствии с действующим законодательством
15. **Профильный департамент** **-** структурное подразделение исполнительного аппарата Общества, осуществляющий контроль над структурными подразделениями Общества в рамках направления деятельности в соответствии с возложенными на него функциональными обязанностями
16. **Профильная служба –** структурная единица Общества (структурная единица исполнительного аппарата, Филиала Общества), инициирующая заключение договора, в целях выполнения собственных функциональных обязанностей, осуществляющая процедуру согласования проекта договора, его заключение и исполнение.
17. **Рабочая документация –** документы в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий, разрабатываемые в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства
18. **Реконструкция**- комплекс работ на действующих объектах электрических сетей по их переустройству (строительству взамен) в целях повышения технического уровня, улучшения технико-экономических показателей объекта, условий труда и охраны окружающей среды, которые проводятся в соответствии с действующими на момент разработки проекта реконструкции нормативными документами
19. **Служба заказчика** – структурные подразделения исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга», филиалов, производственных подразделений, осуществляющие функции по реализации инвестиционных проектов, перечень таких структурных подразделений установлен в Р-РВ-17-2338.\*\*-\*\* «Регламент нормирования затрат на содержание службы заказчика-застройщика и на проведение строительного контроля при осуществлении строительства/реконструкции объектов ПАО «Россети Волга» и порядка учета таких затрат»
20. **Структурные подразделения Общества (СП)** – Департаменты, Управления ИА, отделы, службы, группы, филиалы Общества, производственные отделения, РЭС, осуществляющие функции по реализации инвестиционных проектов
21. **Техническое задание** – документ, согласованный и утвержденный в соответствии с нормативными и распорядительными документами Общества, определяющий порядок и условия проведения работ по Договору, содержащий цель, задачи, условия выполнения, ожидаемые результаты и сроки выполнения работ
22. **Техническое перевооружение** *-* Комплекс работ на действующих объектах электрических сетей (линиях электропередачи, подстанциях, распределительных и переключательных пунктах, технологически необходимых зданиях, коммуникациях, вспомогательных сооружениях, ремонтно-производственных базах) по повышению их технико-экономического уровня, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования и конструкций новыми, более совершенными, механизации работ и внедрении автоматизированных систем управления и контроля и других современных средств управления производственным процессом, совершенствовании подсобного и вспомогательного хозяйства объекта при сохранении основных строительных решений в пределах ранее выделенных земельных участков
23. **Федеральный реестр сметных нормативов –** федеральный реестр, формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации [от 24 октября 2017 г. № 1470/пр](kodeks://link/d?nd=542610827)
24. **Филиалы** - филиалы ПАО «Россети Волга»: «Мордовэнерго», «Оренбургэнерго», «Пензаэнерго», «Самарские распределительные сети», «Саратовские распределительные сети», «Ульяновские распределительные сети», «Чувашэнерго»
25. **Шефмонтаж** – осуществляемый представителями предприятий - изготовителей оборудования или по их поручению специализированными организациями, имеющими лицензию на выполнение шеф-монтажа оборудования, контроль за соблюдением требований и специальных условий при производстве монтажных работ

# **4 Обозначения и сокращения**

В настоящем Регламенте использованы следующие сокращения:

1. **ВЛ**- воздушная линия
2. **ГЭСН** – государственные элементные сметные нормы
3. **ДЗО** – дочерние и зависимые общества
4. **ДИ** – департамент инвестиций
5. **ДКС** – Департамент капитального строительства
6. **ДЗЛиМТО** - Департамент закупок, логистики и материально – технического обеспечения
7. **ЗП –** задание на разработку проектной и рабочей документации
8. **ИА –** исполнительныйаппарат
9. **ИПР** – инвестиционная программа Общества
10. **КС-11** – акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией
11. **КС-14** – акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией
12. **КС-2** – акт о приемке выполненных работ
13. **КС-3** - справка о стоимости выполненных работ, затрат
14. **Общество** - ПАО «Россети Волга»
15. **ОСР** – объектный сметный расчет
16. **ПДКК** – постоянно действующая конкурсная комиссия
17. **ПИР –** проектно-изыскательские работы
18. **ПС** – подстанция
19. **СМР** – строительно-монтажные работы
20. **СНБ** – сметно-нормативная база
21. **ССРСС –** сводный сметный расчет стоимости строительства
22. **ТЗ** – техническое задание
23. **ТМЦ** – товарно-материальные ценности
24. **УКС** – управление капитального строительства
25. **ФГИС ЦС** – федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве, созданная в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 № 959 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 40, ст. 5741; 2017, N 51, ст. 7839)
26. **ФЕР –** федеральные единичные расценки
27. **ФРСН** - Федеральный реестр сметных нормативов
28. **ФСНБ-2022** -- Федеральная сметная нормативная база, утвержденная приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр

# **5 Ответственность**

1. Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству несет ответственность за контроль по организации процесса формирования сметной стоимости по объектам инвестиционной программы Общества.
2. Начальник ДИ Общества несет ответственность за осуществление контроля:
3. За соответствием объемов/этапов мероприятий по реализации инвестиционного проекта, учтенных при включении инвестиционного проекта в состав среднесрочной ИПР, направляемой в Минэнерго РФ объемам/этапам, предусмотренным проектной документацией.
4. За не превышением сметной стоимости инвестиционного проекта, включаемой в состав среднесрочной ИПР, направляемой в Минэнерго РФ, над утвержденными параметрами, в составе проектной документации (сметной стоимости по утвержденной проектной документации).
5. По внесению Филиалом Общества изменений в ИПР, при проведении корректировки в части сметной стоимости объекта.
6. По исполнению Филиалом Общества требований настоящего Регламента, в рамках компетенции ДИ.
7. Начальник ДКС Общества несет ответственность за осуществление контроля:
   * 1. По исполнению Филиалом Общества требований настоящего Регламента.
     2. По реализации инвестиционного проекта без превышения фактической сметной стоимости, над утвержденными параметрами, в составе ИПР.
     3. По внесению Филиалом Общества изменений в годовую ИПР при проведении корректировки в части сметной стоимости объекта.
8. Заместители директоров филиалов по инвестиционной деятельности и капитальному строительству несут ответственность:
9. За соответствие принятой от подрядной организации проектной документации действующим нормативным актам как внешним, так и внутренним Общества, в том числе требованиям настоящего Регламента.
10. Руководитель либо иные работники структурного подразделения Филиала, профильного департамента ИА Общества, осуществляющие проверку и согласование сметной документации в составе проектной документации, в соответствии с Р-РВ-33-2083. \*\*-\*\* «Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство объектов ПАО «Россети Волга», в пределах своих должностных обязанностей несут ответственность:
    * 1. За целесообразность и обоснованность требований, предъявляемых к сметной документации;
      2. За обоснованность применяемых расценок;
      3. За соответствие сметной документации требованиям данного Регламента;
      4. За соответствие сметной документации требованиям нормативно-правовых актов;
11. Руководитель либо иные работники структурного подразделения Филиала, назначенные Приказом Филиала Общества, осуществляющие формирование инвесторской сметы, в составе технического задания, в пределах своих должностных обязанностей несут ответственность:
    * 1. За соответствие физических объемов, учтенных в инвесторской смете объемам, предусмотренным к выполнению в планируемом периоде;
      2. За соответствие физических объемов, включенных в законченный этап, в составе инвесторской сметы, этапности, предусмотренной проектной документацией.
      3. За соответствие инвесторской сметы требованиям данного Регламента;
      4. За соответствие инвесторской сметы требованиям нормативно-правовых актов;
      5. За обоснованность применяемых расценок.
      6. За своевременное предоставление информации и внесение изменений в инвесторскую смету, в случае изменения физического объема выполняемых работ в планируемом периоде;
      7. За соблюдение сроков, определенных Р-РВ-18-1268.\*\*-\*\* Регламентом взаимодействия структурных подразделений ПАО «Россети Волга» при формировании, согласовании, корректировке и исполнении Плана закупок ПАО «Россети Волга», предоставления инвесторской сметы, в составе технического задания на согласование в профильные департаменты ИА Общества, профильные службы филиала.
12. Заместители директоров филиалов по инвестиционной деятельности и капитальному строительству несут ответственность:
    * 1. За своевременное внесение корректировок в плановые форматы Общества, в части сметной стоимости, объема капитальных вложений, физических параметров, по результатам разработанной и согласованной проектной документации, факту закупочных процедур.
      2. За соответствие объемов/этапов мероприятий по реализации инвестиционного проекта, учтенных при включении инвестиционного проекта в состав среднесрочной инвестиционной программы объемам/этапам, предусмотренным проектной документации.
      3. За не превышение сметной стоимости инвестиционного проекта, включаемой в состав среднесрочной инвестиционной программы, над утвержденными параметрами, в составе проектной документации (сметной стоимости по утвержденной проектной документации).
      4. За реализацию инвестиционного проекта без превышения фактической сметной стоимости, над утвержденными параметрами, в составе ИПР.
13. Начальники УКСов Филиалов/Отделов капитального строительства ПО несут ответственность:
    * 1. За соответствие сметных расчетов, являющихся приложениями к оформленному договору подряда, сметным расчетам, предоставленным в составе предложения победителя закупочной процедуры;
      2. За соответствие примененных расценок и учтенных объемов работ в КС-2, расценкам, примененным в сметной документации, являющейся приложением к договору подряда;
      3. За соответствие объемов работ, учтенных в КС-2, фактически выполненным работам на объекте;
      4. За соответствие КС-2 требованиям настоящего Регламента;
      5. За соответствие КС-2 требованиям нормативно-правовых актов;
      6. За соответствие локальных сметных расчетов на непредвиденные затраты требованиям настоящего Регламента.
14. Директор по закупкам, логистике и МТО – начальник ДЗЛиМТО несет ответственность:

5.9.1 За соответствие стоимости материалов, оборудования текущей рыночной стоимости на момент формирования анализа по форме приложения 10.

5.9.2 За своевременность актуализации информации по стоимости материалов и оборудования по приложению 10.

# **Формирование сметной стоимости**

1. Базовый набор требований к разработке сметной документации на стадии проектной документации, инвесторских смет, смет в составе предложений участников закупочных процедур, договоров подряда и актов выполненных объемов работ указан в Приложении №1 (для базисно-индексного метода) и Приложении №2 (для ресурсно-индексного метода). Метод расчета (базисно-индексный либо ресурсно-индексный) устанавливается требованиями, указанными в задании на проектирование, задании на разработку рабочей документации, закупочной документации. При формировании инвесторской сметы используется метод расчета, соответствующий методу расчета, принятому в проектной/рабочей документации. В случае разработки сметной документации в составе проектной документации базисно-индексным методом, при формировании инвесторской сметы допускается применение ресурсно-индексного метода. Требования, указанные в Приложении №1 и №2 предъявляются:
2. Раздел «Проектная документация/рабочая документация» - к сметной документации, разрабатываемой проектной организацией в составе проектной/рабочей документации.
3. Раздел «Инвесторская смета» - к сметной документации, разрабатываемой филиалом ПАО «Россети Волга», ДЗО Общества в составе технического задания.
4. Раздел «Смета в составе предложения участника закупочной процедуры, договора подряда» - к сметной документации, предоставляемой в составе предложений участников закупочной процедуры, к сметной документации, оформляемой в составе договора с подрядной организацией.
5. Раздел «Акт о приемке выполненных работ» - к актам КС-2, оформляемым в целях подтверждения исполнения обязательств по договору подряда.
6. В целях контроля за формированием сметной стоимости ДЗЛиМТО ежеквартально (1 числа первого месяца квартала) формирует и направляет в адрес заместителей директоров филиала по инвестиционной деятельности и капитальному строительству, начальника ДКС, начальника ДИ посредством системы электронного документооборота анализ информации о стоимости материалов, оборудования, используемых на объектах реконструкции/строительства ВЛ и КЛ 0,4-10 кВ, с установкой/ без установки/заменой КТП, с установкой/ без установки /заменой приборов учета; по установке/замене приборов учета. Результаты анализа, сформированные на основании не менее трех предложений производителей/поставщиков, оформляются по форме приложения № 10 к настоящему Регламенту, в формате программы MS Excel с предоставлением Прайс-листов (других документов и информации, обосновывающей стоимости), используемых для формирования информации, содержащих расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные и заготовительно-складские расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.).

Анализ стоимости по компонентам систем учета электрической энергии формируется на основании трех предложений – потенциальных поставщиков оборудования, при этом не менее одного коммерческого предложения должно быть предоставлено непосредственно производителем планируемого к закупке оборудования либо его официальным представителем (торговый дом, дистрибьютер, дилер).

1. При отсутствии необходимых позиций в анализе информации о стоимости материалов, оборудования Куратор договора формирует обращение в адрес Директора по закупкам, логистике и МТО – начальника ДЗЛиМТО. ДЗЛиМТО дополняет анализ информации о стоимости материалов, оборудования требуемыми позициями и в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес Куратора договора посредством системы электронного документооборота обновленную информацию.
2. При формировании сметной стоимости Подрядная организация, являющаяся исполнителем по договору на разработку проектной (и рабочей) документации или по договору на выполнение работ «под ключ», в целях исполнения требований, указанных в п. 6 приложения 1 и п. 6 приложения 2, направляет обращение куратору договора о предоставлении информации о стоимости материалов, оборудования, сформированной в соответствии с п. 6.2. Куратор договора направляет информацию Контрагенту в течение двух рабочих дней.

При отсутствии необходимых позиций в анализе информации о стоимости материалов, Контрагент формирует обращение в адрес куратора договора. Куратор договора формирует соответствующее обращение в адрес Директора по закупкам, логистике и МТО – начальника ДЗЛиМТО в соответствии с п. 6.3. После получения от ДЗЛиМТО дополненного анализа информации о стоимости материалов, оборудования требуемыми позициями, куратор договора направляет информацию Контрагенту в течение двух рабочих дней.»

1. Конъюнктурный анализ стоимости материалов, оборудования проводится в соответствии с требованиями, определенными в Методике и оформляется по форме приложения №11 на стадии «Проектная/рабочая документация» - разработчиком проектной/рабочей документации - Подрядной организацией, являющейся исполнителем по договору на разработку проектной (и рабочей) документации или по договору на выполнение работ «под ключ»;

Конъюнктурный анализ является неотъемлемой частью сметной документации на стадиях «Проектная документация» и «Инвесторская смета».

1. ДЗО Общества при направлении сметной документации в ПАО «Россети Волга» необходимо руководствоваться требованиями настоящего Регламента.
2. Объемы работ, включаемые в акты выполненных работ КС-2, должны строго соответствовать фактически выполненным объемам работ на объекте.
3. Описание процесса формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга» отражено в Приложении №12.

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к [п.6.1](kodeks://link/d?nd=901888547))

# **Приложение 1**

(обязательное)

**Требования к разработке сметной документации базисно-индексным методом на стадии проектной (и рабочей) документации, инвесторских смет, смет в составе предложений участников закупочных процедур, договоров подряда и актов выполненных объемов работ.**

| **№ п/п** | **Наименование позиции** | **Проектная документация/рабочая документация** | **Инвесторская смета** | **Смета в составе предложения участника закупочной процедуры, договора подряда** | **Акт о приемке выполненных объемов работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уровень цен, в котором составляется сметная документация | 1. Базисный уровень по состоянию на 01.01.2000. 2. В уровнях цен, предусмотренных заданием на проектирование. | 1. Базисный уровень по состоянию на 01.01.2000.  2. Уровень цен года завершения работ по договору, в соответствии с Методикой планирования стоимости | 1 Базисный уровень по состоянию на 01.01.2000. | 1 Базисный уровень по состоянию на 01.01.2000. |
| 2 Текущий уровень: на момент подачи предложения участником закупочной процедуры. | 2 Текущий уровень: в соответствии с заключенным договором подряда. |
| [2](#ИИ2) | Метод расчета | Базисно-индексный метод с применением индексов пересчета сметной стоимости:   * на строительно-монтажные работы:   *а) для объектов строительства - объектов энергетического хозяйства* – индекс на прочие объекты; при отсутствии индекса на прочие объекты к СМР используются индексы изменения сметной стоимости на прочие объекты по элементам прямых затрат (к сметной оплате труда, к сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, к сметной стоимости материальных ресурсов);  *б) для объектов строительства - прочих объектов* – индекс по виду объекта, наиболее полно соответствующего наименованию объекта строительства в объектном сметном расчете (в соответствии с требованиями п.5.1 Приказа МинСтрой и ЖКХ РФ от 5 июня 2019 г. N 326/пр)   * на вынос трассы в натуру – индекс на изыскательские работы; * на строительный контроль - индекс на прочие работы и затраты для электроэнергетики (методика расчета указана в п. 21 «Строительный контроль»); * на пусконаладочные работы – индекс на прочие работы и затраты для электроэнергетики; * на оборудование – индекс на оборудование для электроэнергетики.   При формировании сметной стоимости в текущем уровне цен к федеральным единичным расценкам и отдельным их составляющим применяются индексы изменения сметной стоимости к ФЕР, рекомендованные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства на дату формирования сметной документации. | Базисно-индексный метод с применением индексов пересчета сметной стоимости: в соответствии со сметной документацией в составе проектной документации. | Базисно-индексный метод с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных работ, на вынос трассы в натуру и оборудования в соответствии с условиями, определёнными в закупочной документации.  К федеральным единичным расценкам и отдельным их составляющим применяются индексы изменения сметной стоимости к ФЕР.  При проведении переторжки, индекс изменения сметной стоимости, используемый при формировании стоимости предложения участника закупочных процедур пересчитывается (уменьшается) путем снижения индекса с применением коэффициента снижения, используемого при переторжке.  Применение понижающих коэффициентов к отдельным элементам затрат, позициям, главам и итогам ССРСС и сводки затрат не допускается. | Базисно-индексный метод с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных работ, на вынос трассы в натуру и оборудования из базисного в текущий уровень цен, соответствующих индексам, учтенным в сметной документации в составе договора (в соответствии с офертой контрагента). |
| 3 | Сводный сметный расчет стоимости строительства, Объектный сметный расчет, Сводка затрат | Согласно п. 138 Методики ССРСС оформляется в 12 главах в соответствии с Постановлением Правительства РФ [№ 87 от 16.02.2008 г](kodeks://link/d?nd=902087949)., по форме приложения № 3.1 к настоящему Регламенту. | Согласно [п. 138](kodeks://link/d?nd=902212396) Методики ССРСС оформляется в 12 главах в соответствии с Постановлением Правительства РФ [№ 87 от 16.02.2008 г](kodeks://link/d?nd=902087949), по форме приложения № 4.1. к настоящему Регламенту. | Согласно п. 138 Методики ССРСС оформляется в 12 главах в соответствии с Постановлением Правительства РФ [№ 87 от 16.02.2008 г](kodeks://link/d?nd=902087949)., по форме приложения № 5.1 к настоящему Регламенту. |  |
| При выделении в проектной документации этапов строительства ССРСС составляется на каждый этап.  При разработке проектной документации на несколько объектов (ПС и ВЛ, или несколько ПС И ВЛ) на каждый объект разрабатывается ОСР.  ОСР оформляется в соответствии с разделом IX Методики по форме приложения № 3.2 к настоящему Регламенту.  Сводные сметные расчеты стоимости строительства объединяются в сводку затрат по форме приложения № 6.1 к настоящему Регламенту. | При выделении этапов строительства ССРСС составляется на каждый этап.  При разработке инвесторских смет на несколько объектов (ПС и ВЛ, или несколько ПС И ВЛ) на каждый объект разрабатывается объектный сметный расчет. ОСР оформляется в соответствии с разделом IX Методики по форме приложения № 4.2 к настоящему Регламенту.  Сводные сметные расчеты стоимости строительства объединяются в сводку затрат по форме приложения № 7.1 к настоящему Регламенту. | При выделении этапов строительства ССРСС составляется на каждый этап.  При разработке инвесторских смет на несколько объектов (ПС и ВЛ, или несколько ПС и ВЛ) на каждый объект разрабатывается объектный сметный расчет. ОСР оформляется в соответствии с разделом IX Методики по форме приложения № 5.2 к настоящему Регламенту.  Сводные сметные расчеты стоимости строительства объединяются в сводку затрат по форме приложения № 8.1 к настоящему Регламенту. |  |
| ОСР, ССРСС и сводка затрат разрабатываются в базисном уровне цен на 01.01.2000 и уровнях цен, предусмотренных ЗП в соответствии с методикой планирования стоимости (при необходимости), с применением индексов пересчета сметной стоимости рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального строительства на дату разработки ПСД  Объем затрат в ОСР, ССРСС и сводке затрат указывается в рублях, с округлением до двух знаков после запятой. ОСР, ССРСС и сводка затрат оформляется в формате программного комплекса, предусмотренного ЗП и MS Excel.  Каждому сметному расчету присваивается шифр, содержащий буквенное обозначение и номер в соответствии с рекомендациями, указанными в разделе II Методики. | ОСР, ССРСС и сводка затрат разрабатывается в базисном уровне цен на 01.01.2000, в уровне цен, предусмотренном методикой планирования стоимости.  Объем затрат в ОСР, ССРСС и сводке затрат указывается в рублях, с округлением до двух знаков после запятой.  ОСР, ССРСС и сводка затрат оформляется в формате программного комплекса и MS Excel.  Каждому сметному расчету присваивается шифр, содержащий буквенное обозначение и номер в соответствии с рекомендациями, указанными в разделе II Методики. | ОСР, ССРСС и сводка затрат разрабатывается в базисном уровне цен на 01.01.2000 и в текущем уровне цен, на момент предоставления предложения участником закупочных процедур.  Объем затрат в ОСР, ССРСС и сводке затрат указывается в рублях, с округлением до двух знаков после запятой.  ОСР, ССРСС и сводка затрат предоставляется в формате MS Excel.  Виды затрат, включаемые в ССРСС, должны соответствовать инвесторским сметам, допускается включение командировочных расходов, перебазировки техники и рабочих, исключение непредвиденных затрат, исключение затрат на производство работ в зимнее время (в соответствии с п. 15 настоящего приложения).  Каждому сметному расчету присваивается шифр, содержащий буквенное обозначение и номер в соответствии с инвесторскими сметами. |  |
| [4](#ИИ2) | [Локальные сметы (расчеты)](#ИИ2) | Локальные сметные расчеты оформляются по форме приложения №9 (при применении индекса к СМР) или №9.1 (при применении индекса по элементам прямых затрат) к настоящему Регламенту, сметы составляются в базисном уровне цен 2000 г. и текущем по федеральным единичным расценкам и отдельным их составляющим, сведения о которых включены в ФРСН.  Единичные расценки не подлежат корректировке, в части изменения ресурсов, кроме случаев, предусмотренных в Методике и техническими частями сборников. В случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей СНБ или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличаются от предусмотренных в сборниках, необходимо использовать применительно расценки, наиболее соответствующие по технологии производства работ и ресурсной базе выполняемым работам.  В случае отсутствия цены в сборнике сметных цен (далее - отсутствующая в базисном уровне цен) стоимость материалов и оборудования учитывается в локальных сметах по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа в соответствии с требованиями п. 6 и п.7 приложения №1 настоящего регламента.  Не учтенные расценками материалы и оборудование, материалы, в составе расценок, замененные на аналогичные (допускается только в случае уточнения марки/типа ТМЦ), стоимость которых определена на основании конъюнктурного анализа выделяются в отдельный раздел локального сметного расчета.  Для не учтенных расценками материалов и оборудования, материалов, замененных в составе расценок на аналогичные, стоимость которых определена на основании конъюнктурного анализа в столбце «Обоснование» указывается шифр/код, присвоенный в соответствии с требованиями, указанными в Методике;  Разделам в локальных сметных расчетах на ТМЦ присваиваются наименования аналогичные разделам на СМР.  Замененные ресурсы, только в части ТМЦ, указываются отдельной строкой под расценкой (при условии замены на аналогичные по сборнику) на строительные или монтажные работы, к которой данный ресурс относится. При замене ресурсов, в расценке, в обязательном порядке, отображается расчет изменения ресурсной части расценки.  Локальный сметный расчет составляется в рублях, с указанием двух знаков после запятой.  По каждому разделу локального сметного расчета, в обязательном порядке указываются итоги, в итогах локальных сметных расчетов в обязательном порядке отображаются итоговые значения по статьям затрат: строительные работы, монтажные работы, оборудование, прочие.  Локальные сметные расчеты оформляются в формате программного комплекса Гранд Смета и MS Excel.  В локальных сметных расчетах по каждой позиции приводятся итоговые данные составляющих сметных прямых затрат, оборудования, накладных расходов и сметной прибыли.  Итоги по разделам и по локальному сметному расчету (смете) включают данные о сметной стоимости прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли, оборудования, перевозки и суммарные итоги по разделу (смете), при этом сметная стоимость материальных ресурсов и оборудования, работ и услуг, определенная на основании конъюнктурного анализа указывается отдельно.  В составе комплекта проектной документации представляется перечень всех локальных смет с указанием их проектных обоснований (шифр раздела проектной документации, страница раздела проектной документации) в формате MS Excel.  Каждому сметному расчету присваивается шифр, содержащий буквенное обозначение и номер в соответствии с рекомендациями, указанными в разделе II Методики. | Локальные сметные расчеты выполняются по форме приложения № 9.1 (при применении индекса к СМР) или №9.2 (при применении индекса по элементам прямых затрат) к настоящему Регламенту, сметы составляются в базисном уровне цен 2000 г. и текущем.  Локальные сметные расчеты, в части применения единичных расценок, объемов работ, неучтенных материалов и оборудования формируются в строгом соответствии с локальными сметными расчетами, разрабатываемыми в составе проектной/рабочей документации, прошедшей Главгосэкспертизу/государственную/негосударственную экспертизу.  Структура и порядок формирования локальных сметных расчетов должны быть аналогичными сметным расчетам, составляемым в составе проектной/рабочей документации.  Локальные сметные расчеты оформляются в формате программного комплекса Гранд Смета и MS Excel. Локальный сметный расчет составляется в рублях, с указанием двух знаков после запятой. | Локальные сметные расчеты выполняются по форме приложения № 9.1 (при применении индекса к СМР) или № 9.2 (при применении индекса по элементам прямых затрат) к настоящему Регламенту, сметы составляются в базисном уровне цен 2000 г. и текущем.  Изменение редакции СНБ, расценок, объемов работ, замена материалов и оборудования, относительно инвесторских смет, а также применение понижающих и прочих коэффициентов к расценкам и итогам локальных расчетов не допускается.  Структура и порядок формирования локальных сметных расчетов должны быть аналогичными инвесторским сметным расчетам.  В локальных сметных расчетах по каждой позиции приводятся итоговые данные составляющих сметных прямых затрат, оборудования, накладных расходов и сметной прибыли.  Итоги по разделам и по локальному сметному расчету (смете) включают данные о сметной стоимости прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли, оборудования, перевозки и суммарные итоги по разделу (смете), при этом сметная стоимость материальных ресурсов и оборудования, работ и услуг, определенная на основании конъюнктурного анализа указывается отдельно.  По каждому разделу локального сметного расчета, в обязательном порядке указываются итоги, в итогах локальных сметных расчетов в обязательном порядке отображаются итоговые значения по статьям затрат: строительные работы, монтажные работы, оборудование, прочие.  Локальные сметные расчеты оформляются в формате программного комплекса Гранд Смета и MS Excel.  Локальный сметный расчет составляется в рублях, с указанием двух знаков после запятой.  Каждому сметному расчету присваивается шифр, содержащий буквенное обозначение и номер в соответствии с инвесторскими сметами.  При проведении процедуры переторжки, локальные сметные расчеты пересчитываются, с учетом индекса изменения сметной стоимости, сложившегося по результатам проведения переторжки в соответствии с п.2 настоящего приложения. | Акты выполненных работ составляются по форме, являющейся приложением к договору подряда, в базисном уровне цен 2000 г., с указанием итогов в двух уровнях цен: в базисном уровне цен 2000 г. и текущем, с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных, прочих, пусконаладочных работ и оборудования из базисного в текущий уровень цен, учтенных в сметной документации в составе договора. Изменение расценок, относительно сметных расчетов, утвержденных в составе договора подряда, не допускается. Для не учтенных расценками материалов и оборудования, материалов, замененных в составе расценок на аналогичные, стоимость которых определена на основании счет-фактур, товарно-транспортных накладных (не по сборникам), в столбце «Обоснование» указываются реквизиты документа подтверждающего цену «счет-фактура №\_\_\_\_ от\_\_\_\_ или накладная №\_\_\_\_ от \_\_\_\_».По каждому разделу акта выполненных работ, в обязательном порядке указываются итоги, в итогах актов выполненных работ КС-2 в обязательном порядке отображаются итоговые значения по статьям затрат: строительные работы, монтажные работы, оборудование, прочие. Акт выполненных работ составляется в рублях, с указанием двух знаков после запятой. Форма акта КС-2 оформляется в соответствии с форматом являющимся приложением к договору. |
| [5](#ИИ1) | [Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы](#ИИ1) | Учитываются в сметной документации только при обосновании проектом организации строительства.  Коэффициенты применяются одновременно с другими коэффициентами в порядке, установленной Методикой. | [Учитываются в сметной документации только при использовании данных коэффициентов в утвержденной проектной/рабочей документации.](#ИИ1)  Коэффициенты применяются одновременно с другими коэффициентами в порядке, установленной Методикой. | [Учитываются в сметной документации только при наличии данных усложняющих коэффициентов в инвесторской смете.](#ИИ1)  Коэффициенты применяются одновременно с другими коэффициентами в порядке, установленной Методикой. | Учитываются в актах выполненных работ только при наличии данных усложняющих коэффициентов в сметных расчетах в составе договора подряда и при фактическом наличии усложняющего фактора, предусмотренного договором подряда, в процессе выполнения работ. |
| 6 | Материальные ресурсы, стоимость которых отсутствует в сборнике сметных цен | Стоимость материалов, отсутствующая в действующей СНБ и в ФГИС ЦС, указывается в сметной документации путем пересчета стоимости из текущего уровня цен данных материалов в базисный уровень цен «обратным счетом», с применением индекса изменения сметной стоимости на СМР, действующего на момент составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении (в составе документации необходимо предоставлять информацию Центрального банка РФ о курсе валюты на дату формирования сметной стоимости).  При пересчете «обратным счетом» в базисный уровень цен, текущая стоимость материалов подтверждается конъюнктурным анализом, согласованным заказчиком.  Конъюнктурный анализ проводится в соответствии с требованиями, определенными в Методике. Результаты конъюнктурного анализа оформляются по форме приложения №11 к настоящему Регламенту, в формате программы MS Excel и формате PDF (с подписью ГИПа (главного инженера проекта).  Цена материала, определенная по результатам конъюнктурного анализа не должна превышать минимальную текущую отпускную цену, определенную в Анализе информации о стоимости материалов и оборудования, сформированном в соответствии с п. 6.2 настоящего Регламента (на момент формирования сметной документации)  В состав сметной документации в обязательном порядке включаются прайс-листы (коммерческие предложения) на материальные ресурсы, включенные в конъюнктурный анализ, в количестве не менее 3-х штук по каждой позиции материальных ресурсов с указанием уровня цен не ранее шести месяцев до момента предоставления сметной документации  Прайс-листы (коммерческие предложения) должны быть предоставлены в соответствии со следующими условиями:  -структуру предоставления документов (наименование папок) осуществить в соответствии с наименованием локальных сметных расчетов  -каждый документ, должен быть отсканирован в отдельном файле,  - файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было бы понятно, на какой вид ТМЦ предоставляется прайс-лист.  При разработке проектной документации отделами комплексного проектирования филиалов, допускается стоимость материалов (отсутствующих в действующей СНБ) в текущих ценах определять по информации, полученной от ДЗЛиМТО в соответствии с пунктами 6.2 – 6.4 настоящего Регламента.  При формировании ССРСС и сводки затрат, в текущих уровнях цен, к стоимости материалов применять индекс на СМР, предусмотренный заданием на проектирование, действующий на момент составления сметной документации. | Стоимость материалов, отсутствующая в СНБ, учитывается в локальных сметах по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа, используемого в проектной документации.  В случае применения импортных материалов их стоимость должна быть указана в рублевом исчислении. | Стоимость материалов, отсутствующая в действующей СНБ, указывается в смете путем пересчета стоимости из текущего уровня цен данных материалов в базисный уровень цен "обратным счетом", с применением индекса изменения сметной стоимости на СМР, указанного в составе сметной документации в предложении Участника. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении (в составе документации необходимо предоставлять информацию Центрального банка РФ о курсе валюты на дату формирования сметной стоимости).  Пересчет в текущий уровень цен базисной стоимости материалов, определенной "обратным счетом", производится с применением того же индекса изменения сметной стоимости, который был использован при переводе в базовый уровень цен.  Текущая стоимость материалов определяется участником закупочных процедур, при формировании сметного расчета, на основании конъюнктурного анализа рыночных цен. | Стоимость материалов, отсутствующая в действующей СНБ, указывается в акте выполненных работ по факту понесенных затрат, с подтверждением соответствующими документами, в объеме не превышающем стоимость, учтенную в сметных расчетах в составе договора подряда, путем пересчета стоимости из текущего уровня цен данных материалов в базисный уровень цен "обратным счетом" с применением индекса изменения сметной стоимости на СМР, указанного в сметной документации, в составе предложения участника закупочных процедур и договора подряда. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении (в составе документации необходимо предоставлять информацию Центрального банка РФ о курсе валюты на дату оплаты материальных ресурсов).  Пересчет в текущий уровень цен базисной стоимости материалов, определенной "обратным счетом", производится с применением того же индекса изменения сметной стоимости, который был использован при переводе в базовый уровень цен. |
| [7](#ИИ2) | [Стоимость оборудования, мебели и инвентаря](#ИИ2) | Стоимость не монтируемого оборудования, мебели и инвентаря учитывается в отдельном локальном сметном расчете.  Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующая в действующей СНБ, указывается в сметной документации путем пересчета стоимости из текущего уровня цен в базисный уровень цен «обратным счетом» с применением индекса на оборудование для объектов электроэнергетики, действующего на момент составления сметной документации.  В случае применения импортного оборудования его стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении (в составе документации необходимо предоставлять информацию Центрального банка РФ о курсе валюты на дату формирования сметной стоимости).  При пересчете «обратным счетом» в базисный уровень цен, текущая стоимость оборудования, мебели и инвентаря подтверждается конъюнктурным анализом, согласованным заказчиком.  Конъюнктурный анализ проводится в соответствии с требованиями, определенными в Методике. Результаты конъюнктурного анализа оформляются по форме приложения № 11 к настоящему Регламенту, в формате программы MS Excel и формате PDF (с подписью ГИПа (главного инженера проекта).  Цена оборудования, определенная по результатам конъюнктурного анализа не должна превышать минимальную текущую отпускную цену, определенную в Анализе информации о стоимости материалов и оборудования, сформированном в соответствии с п. 6.2 настоящего Регламента (на момент формирования сметной документации)  В состав сметной документации в обязательном порядке включаются прайс-листы (коммерческие предложения) на оборудование, включенное в конъюнктурный анализ, в количестве не менее 3-х штук по каждой позиции оборудования с указанием уровня цен не ранее шести месяцев до момента предоставления сметной документации  Прайс-листы (коммерческие предложения) должны быть предоставлены в соответствии со следующими условиями:  -структуру предоставления документов (наименование папок) осуществить в соответствии с наименованием локальных сметных расчетов  -каждый документ, должен быть отсканирован в отдельном файле,  - файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было бы понятно, на какой вид оборудования предоставляется прайс-лист.  При разработке проектной документации отделами комплексного проектирования филиалов, допускается стоимость оборудования (отсутствующего в действующей СНБ) в текущих ценах определять по информации, полученной от ДЗЛиМТО в соответствии с пунктами 6.2 – 6.4 настоящего Регламента.  При формировании ССРСС и сводки затрат, в текущих уровнях цен, к стоимости оборудования, мебели и инвентаря применять индекс на оборудование для объектов электроэнергетики, предусмотренный заданием на проектирование, действующий на момент составления сметной документации. | Стоимость не монтируемого оборудования, мебели и инвентаря не учитывается в инвесторской смете.  Стоимость оборудования, отсутствующая в СНБ, учитывается в локальных сметах по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа, используемого в проектной документации.  В случае применения импортного оборудования его стоимость должна быть указана в рублевом исчислении.  Затраты на шефмонтаж учитываются в составе стоимости оборудования. | Стоимость монтируемого оборудования, отсутствующая в действующей СНБ, указывается в сметной документации путем пересчета стоимости из текущего уровня цен в базисный уровень цен «обратным счетом» с применением индекса на оборудование, указанного в составе сметной документации в предложении Участника.  В случае применения импортного оборудования его стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении (в составе документации необходимо предоставлять информацию Центрального банка РФ о курсе валюты на дату формирования сметной стоимости). Пересчет в текущий уровень цен базисной стоимости оборудования, определенной "обратным счетом", производится с применением того же индекса изменения сметной стоимости, который был использован при переводе в базовый уровень цен.  Текущая стоимость оборудования определяется участником закупочных процедур, при формировании сметного расчета, на основании конъюнктурного анализа рыночных цен. Затраты на шефмонтаж учитываются в составе стоимости оборудования. | Стоимость монтируемого оборудования, отсутствующая в действующей СНБ, указывается в акте выполненных работ по факту понесенных затрат, с подтверждением соответствующими документами, в объеме не превышающем стоимость, учтенную в сметных расчетах в составе договора подряда, путем пересчета стоимости из текущего уровня цен данного оборудования в базисный уровень цен "обратным счетом" с применением индекса на оборудование для объектов электроэнергетики, указанного в сметной документации, в составе предложения участника закупочных процедур и договора подряда.  В случае применения импортного оборудования его стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении (в составе документации необходимо предоставлять информацию Центрального банка РФ о курсе валюты на дату оплаты оборудования).  Пересчет в текущий уровень цен базисной стоимости оборудования, определенной "обратным счетом", производится с применением того же индекса изменения сметной стоимости, который был использован при переводе в базовый уровень цен. Затраты на шефмонтаж учитываются в составе стоимости оборудования. |
| 8 | Материалы и оборудование поставки Заказчика (давальческие материально-технические ценности) | Отдельно не выделяются. | Перечень материалов и оборудования поставки заказчика указывается в соответствующем разделе «Материалы (оборудование) поставки Заказчика» локального сметного расчета (смете) с пометкой «ТМЦ», с указанием количества единиц без указания цены за единицу и стоимости всех материалов и оборудования. | Перечень материалов и оборудования поставки заказчика указывается в соответствующем разделе «Материалы (оборудование) поставки Заказчика» локального сметного расчета (смете) с пометкой «ТМЦ», с указанием количества единиц без указания цены за единицу и стоимости всех материалов и оборудования. | Перечень материалов и оборудования поставки заказчика указывается в актах выполненных работ в отдельном разделе «Материалы (оборудование) поставки Заказчика» с указанием количества единиц без указания цены за единицу и стоимости всех материалов (оборудования). |
| 9 | Транспортные расходы | Стоимость затрат на перевозку ТМЦ (стоимость которых определена по результатам конъюнктурного анализа) (до объекта строительства, по объектам строительства) определяется в процентном соотношении, в размере, не превышающем 3% от отпускной цены.  Транспортные расходы на перевозку материалов и оборудования, учтенные при определении сметных цен на материалы и оборудование, относятся на стоимость материалов и оборудования.  Стоимость затрат на вывоз грунта, перевозку демонтированного оборудования и материалов определяется с применением сборников на перевозку грузов по федеральным единичным расценкам и отдельным их составляющим, сведения о которых включены в ФРСН, согласно транспортным схемам, обоснованным проектом организации строительства. | Стоимость затрат на перевозку ТМЦ определяется в соответствии со сметной документацией в составе проектной документации. | Затраты на транспортировку ТМЦ поставки Подрядчика (стоимость которых определена по результатам конъюнктурного анализа) (до объекта строительства, по объектам строительства) в сметных расчетах принимаются в процентном соотношении, в размере, не превышающем 3% отпускной цены ТМЦ и относятся на стоимость материалов и оборудования.  Стоимость затрат на вывоз грунта, перевозку демонтированного оборудования и материалов определяется с применением сборников на перевозку грузов по федеральным единичным расценкам и отдельным их составляющим, сведения о которых включены в ФРСН, в соответствии с инвесторской сметой. | Затраты на транспортировку ТМЦ поставки Подрядчика (стоимость которых в сметной документации в составе предложения участника закупочной процедуры/договора подряда, определена по результатам конъюнктурного анализа) включаются в акты выполненных работ по факту произведенных затрат, в объеме, не превышающем 3% цены ТМЦ, учтенной в акте выполненных работ и относятся на стоимость материалов и оборудования.  Затраты на вывоз грунта, перевозку демонтированного оборудования и материалов включаются в акты выполненных работ по факту произведенных затрат, с применением сборников на перевозку грузов по федеральным единичным расценкам и отдельным их составляющим, сведения о которых включены в ФРСН, в соответствии с инвесторской сметой. Подтверждением места доставки являются путевые листы или договор приемки ТБО. |
| 10 | Заготовительно-складские расходы | Величина заготовительно-складские расходов определяется на основании расчетов, в процентах от стоимости материалов и оборудования, в том числе:  по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2%;  по металлическим строительным конструкциям - 0,75%;  по оборудованию - 1,2%. | Величина заготовительно-складские расходов определяется на основании расчетов, в процентах от стоимости материалов и оборудования, в соответствии со сметной документацией в составе проектной документации. | Затраты на заготовительно-складские расходы учитываются в стоимости материалов и оборудования поставки подрядчика, отдельной суммой в локальные сметные расчеты не включаются. | Затраты на заготовительно-складские расходы учитываются в стоимости материалов и оборудования поставки подрядчика, отдельной суммой в акты не включаются. |
| 11 | Накладные расходы | Величина накладных расходов определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН с учетом коэффициентов, предусмотренных действующими нормативными документами на дату разработки проектной документации. | Величина накладных расходов определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН с учетом коэффициентов, предусмотренных действующими нормативными документами в соответствии со сметной документацией в составе проектной документации. | Величина накладных расходов определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН с учетом коэффициентов, предусмотренных действующими нормативными документами на дату предоставления сметной документации, в составе предложения участника, проекта договора. | Величина накладных расходов определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН с учетом коэффициентов, предусмотренных действующими нормативными документами и учтенными в сметных расчетах, в составе договора подряда. |
| 12 | Сметная прибыль | Сметная прибыль определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН с учетом коэффициентов, предусмотренных действующими нормативными документами на дату разработки проектной документации. | Сметная прибыль определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН с учетом коэффициентов, предусмотренных действующими нормативными документами в соответствии со сметной документацией в составе проектной документации. | Сметная прибыль определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН с учетом коэффициентов, предусмотренных действующими нормативными документами на дату разработки сметной документации, в составе предложения участника, проекта договора. | Сметная прибыль определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН с учетом коэффициентов, предусмотренных действующими нормативными документами и учтенными в сметных расчетах, в составе договора подряда. |
| 13 | Затраты на утилизацию строительного мусора. | Затраты на утилизацию строительного мусора, учитываются в ССРСС отдельной строкой в соответствии с требованиями Методики, с обоснованием затрат конъюнктурным анализом, проведённым в соответствии с требованиями, определёнными в Методике. Перевод в уровень цен 2000 года необходимо осуществлять с применением индекса изменения сметной стоимости к прочим объектам. | Затраты на утилизацию строительного мусора, учитываются в ССРСС отдельной строкой в соответствии с требованиями Методики, с обоснованием затрат конъюнктурным анализом, используемым в проектной документации. | Затраты на утилизацию строительного мусора, учитываются в ССРСС отдельной строкой в соответствии с требованиями Методики. Перевод в уровень цен 2000 года необходимо осуществлять с применением индекса изменения сметной стоимости к прочим объектам. | Затраты на утилизацию учитываются в актах выполненных работ по факту понесенных затрат, с предоставлением подтверждающих документов (талоны в пунктах приема и т.д.) |
| 14 | Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений | Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений принимаются по нормам в соответствии с «Методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства» в процентах от сметной стоимости СМР по итогу глав 1 - 7 ССРСС и дополнительных затрат, не учтенных сметными нормами, при обосновании необходимости включения затрат в ССРСС проектом организации строительства,  или по расчету, основанному на данных проекта организации строительства в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений. Способ расчета затрат уточняется проектной организацией и заказчиком в зависимости от условий строительства. | Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений принимаются по нормам в соответствии с «Методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства» в процентах от сметной стоимости СМР по итогу глав 1 - 7 ССРСС и дополнительных затрат, не учтенных сметными нормами, при обосновании необходимости включения затрат в ССРСС проектом организации строительства, или по расчету, основанному на данных проекта организации строительства в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений. | Способ расчета затрат принимается в соответствии с инвесторскими сметами, объем затрат не может превышать размер, предусмотренный в инвесторских cметах. | Объем затрат на возведение титульных временных зданий и сооружений учитывается в актах выполненных работ по факту произведенных работ (при условии оформления документации в соответствии с Пор-РВ-17-2082.\*\*-\*\*) в соответствии со способом расчета, установленном в сметной документации в составе договора подряда. Объем затрат не может превышать размер, предусмотренный сметной документацией в составе договора подряда. |
| [15](#ИИ2) | Затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время | Затраты, связанные с выполнением работ в зимнее время, рассчитываются с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН. Затраты учитываются отдельными строками для соответствующих объектов капитального строительства, от стоимости СМР по итогу глав 1-8. | При условии выполнения работ в летний период, затраты на производство работ в зимнее время в инвесторские сметы не включаются. При выполнении работ в течение летнего и зимнего периодов затраты рассчитываются с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН. Затраты учитываются отдельными строками для соответствующих объектов капитального строительства, от стоимости СМР по итогу глав 1-8. | Затраты, связанные с выполнением работ в зимнее время, включаются в сметную документацию при условии, что работы, запланированные к выполнению в зимний период, составляют не менее 15% периода выполнения работ по договору.  При условии выполнения работ только в летний период, либо, в случае, если работы, выполняемые в зимний период, составляют менее 15% периода выполнения работ по договору, затраты на производство работ в зимнее время в сметы не включаются.  Способ расчета затрат принимается в соответствии с инвесторскими сметами | В актах выполненных работ затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, учитываются по норме, указанной в составе сметной документации, являющейся приложением к договору подряда.  При выполнении работ только в летний период, либо, в случае, если работы, выполняемые в зимний период, составляют менее 15% периода выполнения работ по договору, затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, в акты выполненных работ не включаются |
| 16 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций не учитываются в составе проектной документации. | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций в инвесторских сметах не учитываются. | Затраты по перевозке автотранспортом работников строительно-монтажных организаций к месту работы и обратно разрешается включать в главу №9 ССРСС в том случае, если общественный транспорт не обеспечивает их перевозку и отсутствует возможность организовать перевозку с использованием специальных маршрутов городского пассажирского транспорта, в соответствии с Методикой. | Затраты на перевозку работников включаются в акты выполненных работ по факту произведенных затрат, подтвержденных соответствующими документами.  Затраты на перевозку работников не должны превышать объем, предусмотренный сметой в составе договора подряда. |
| 17 | Командировочные расходы | Командировочные расходы определяются расчетами на основании трудозатрат, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации [от 02.10.02 N 729](kodeks://link/d?nd=901828514). Размер командировочных расходов не подлежит индексации, в составе ССРСС включается единая величина во всех уровнях цен (2000 г, текущего/прогнозного). | Командировочные расходы в инвесторские сметы не включаются. | Командировочные расходы разрешается включать в ССРСС. Размер командировочных расходов определяется расчетами на основании трудозатрат на СМР, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации [от 02.10.02 N 729](kodeks://link/d?nd=901828514) (размер суточных расходов не должен превышать 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке работника). Размер командировочных расходов не подлежит индексации, в состав ССРСС включается единая величина во всех уровнях цен (2000 г, текущего/прогнозного).  Если перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а учитываются в разделе «Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций». | Затраты на командировочные расходы включаются в акты выполненных работ по факту произведенных затрат, при предъявлении подтверждающих документов в объеме, не превышающем размер, учтенный в составе сметной документации, являющейся приложением к договору подряда. |
| 18 | Затраты по перебазировке техники | Затраты по перебазировке техники не учитываются в составе проектной документации | Затраты на перебазировку техники в инвесторские сметы не включается. | Затраты по перебазировке техники разрешается включать в стоимость работ на основании расчетов, с учетом расстояния перебазировки, количества рейсов и т.д., при условии, что база механизации/другая строительная (местоположение перебазируемой техники) площадка находится в другом регионе. | Затраты на перебазировку техники включаются в акты выполненных работ отдельной строкой, по факту произведенных затрат, подтвержденных соответствующими документами. Объем затрат не должен превышать объем предусмотренный сметой в составе договора подряда. |
| 19 | Пусконаладочные работы | Величина затрат на пусконаладочные работы определяется на основании локальных смет и включается в ССРСС в соответствии с долей («вхолостую»), установленной в Приложении №8 Методики от общей величины затрат на выполнение пусконаладочных работ. | Величина затрат на пусконаладочные работы определяется на основании локальных смет и включается в ССРСС в соответствии с долей («вхолостую»), установленной в Приложении №8 Методики от общей величины затрат на выполнение пусконаладочных работ. | Величина затрат на пусконаладочные работы определяется на основании локальных смет и включается в ССРСС в соответствии с долей («вхолостую»), установленной в Приложении №8 Методики от общей величины затрат на выполнение пусконаладочных работ. | Затраты на пусконаладочные работы включаются в акты выполненных работ по факту произведенных работ Объем затрат не должен превышать объем, предусмотренный сметой в составе договора подряда. |
| 20 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, согласно | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется согласно Методике, в размере не превышающим 3% от итога глав 1-12 ССРСС. | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется согласно Методике, в размере, не превышающем размер (в процентном выражении), предусмотренный сметной документацией в составе проектной документации. | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется в размере, не превышающем размер (в процентном выражении), предусмотренный в инвесторских сметах.  При расчете стоимости предложения допускается исключение данных затрат из ССРСС. | Средства на непредвиденные работы и затраты включаются в акты выполненных работ при условии их фактического выполнения, в случае, если данные работы не учтены ПСД, оформлены Протоколом заказчика, в соответствии с Р-РВ-63-1615. \*\*-\*\*, письменно согласованы к выполнению заказчиком, с приложением подписанной с обоих сторон сметы и оформлением документов в соответствии с Пор-РВ-17-2082.\*\*-\*\*, в размере не превышающем, предусмотренного в ССРСС в составе предложения победителя закупочной процедуры, договора подряда.  Перевод стоимости непредвиденных работ из уровня цен 2000 года в текущий уровень цен производится индексами, используемыми в сметных расчетах в составе договора. |
| [21](#ИИ2) | [Строительный контроль](#ИИ2) | Затраты на строительный контроль включаются в ССРСС на основании нормативов расходов заказчика на осуществление строительного контроля, определённых Постановлением Правительства РФ [от 21 июня 2010 г. № 468](kodeks://link/d?nd=902222619) "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», рассчитанных от итогов глав 1-9 ССРСС в текущем уровне цен (уровне цен, предусмотренным заданием на проектирование).  Из общей стоимости строительства необходимо исключать затраты на:  - приобретение земельных участков,  - аренду земельных участков,  - возмещение убытков собственников земельных участков  - регистрацию права  -подготовку кадастровых и технических паспортов.  При формировании стоимости в уровне цен 2000г. применяется индекс на строительный контроль, указанный в п.2.  При выделении в проектной документации этапов строительства, затраты на строительный контроль включаются в ССРСС этапа строительства исходя из норматива расходов заказчика на осуществление строительного контроля, определенного от итогов глав 1-9 ССРСС этапа строительства . | Стоимость лота на оказание услуг независимого строительного контроля рассчитывается на основании нормативов расходов заказчика на осуществление строительного контроля, определённых Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от итогов глав 1-9 ССРСС в текущем/прогнозном уровне цен.  Из общей стоимости строительства необходимо исключать стоимость работ, вошедших в объем строительного контроля, выполненных и/или выполняемых в рамках предыдущих обязательств по строительному контролю, а также затраты на:  - приобретение земельных участков,  - аренду земельных участков,  - возмещение убытков собственников земельных участков  - регистрацию права  -подготовку кадастровых и технических паспортов.  Стоимость лота на оказание услуг независимого строительного контроля не должна превышать затраты на строительный контроль в прогнозном уровне цен, рассчитанные как произведение затрат на строительный контроль в сметной документации на индекс-дефляторы по капитальным вложениям Министерства экономического развития, действующими на момент формирования сметных расчетов до года завершения работ по договору. | Стоимость предложения участника закупочной процедуры на оказание услуг независимого строительного контроля рассчитывается на основании нормативов расходов участника на осуществление строительного контроля по соответствующему объекту с учётом объёмов выполнения работ (трудозатрат и затрат на проведения измерений и испытаний). | Стоимость оказания услуг независимого строительного контроля рассчитывается на основании фактических трудозатрат и затрат на проведение измерений и испытаний по нормативам расходов, учтённых в договоре на оказание услуг независимого строительного контроля. |
| [22](#ИИ2) | [Затраты на содержание Службы заказчика](#ИИ2) | Затраты на содержание Службы заказчика включать в состав ССРСС в процентном отношении, указанном в письме, направленном проектной организации, определенным в соответствии с Р-РВ-17-2338.\*\*-\*\* «Регламент нормирования затрат на содержание службы заказчика-застройщика и на проведение строительного контроля при осуществлении строительства/реконструкции объектов ПАО «Россети Волга» и порядка учета таких затрат», в уровне цен 2000 г. и текущем (прогнозном) уровне цен. |  |  |  |
| 23 | Проектные и изыскательские работы | Затраты на проектные и изыскательские работы включаются в ССРСС в размере, подтвержденном актами сдачи-приемки выполненных работ/договором на разработку проектной и рабочей документации, в главу №12 «Публичный технологический и ценовой аудит,…., проектные и изыскательские работы». |  |  |  |
| [24](#ИИ2) | [Экспертиза проектной документации](#ИИ2) | Затраты на экспертизу проектной документации определяются на основании расчета, составленного в соответствии с Постановлением Правительства РФ №145 от 05.03.07г. и включаются в главу 12 ССРСС в текущих ценах |  |  |  |
| [25](#ИИ2) | [Авторский](#ИИ2" \o "Второе ИИ № 1488 от 07.04.2017 г.)  [надзор](#ИИ2" \o "Второе ИИ № 1488 от 07.04.2017 г.) | Затраты на авторский надзор включаются в состав сметной стоимости в обязательном порядке по приоритетным инвестиционным проектам, определяемым ОРД Общества, с последующим заключением договора на оказание услуг по авторскому надзору. По прочим инвестиционным проектам, при необходимости, на основании согласования с заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству Общества.  Затраты на авторский надзор определяются в размере, не превышающем 0,2 % от сметной стоимости, учтенной в главах 1 - 9 ССРСС в ценах 2000 года. Перевод в текущий (прогнозный) уровень цен необходимо осуществлять с применением индекса изменения сметной стоимости на проектные работы. | Стоимость лота на оказание услуг авторского надзора определяется в размере, не превышающем 0,2 % от сметной стоимости, учтенной в главах 1 - 9 ССРСС в ценах 2000 года. Перевод в текущий (прогнозный) уровень цен необходимо осуществлять с применением индекса изменения сметной стоимости на проектные работы.  В случае, если в ССРСС по утвержденной проектной документации расчет затрат на оказание услуг авторского надзора определяется в текущих ценах от итогов глав 1-9, стоимость лота на оказание услуг авторского надзора необходимо определять в соответствии со следующей методикой:  1. определить стоимость работ, учитывающих для расчета затрат на авторский надзор (сумма глав 1-9 ССРСС) в уровне цен, определенном методикой планирования стоимости  2. от полученной суммы определить затраты на авторский надзор в размере, не превышающем 0,2 % от сметной стоимости, учтенной в главах 1-9. | Стоимость предложения участника закупочной процедуры на оказание услуг авторского надзора формируется на базе инвесторской сметы | Стоимость оказания услуг авторского надзора, указывается в актах приемки выполненных работ/оказанных услуг, в соответствии со стоимостью услуг по договору на оказание услуг авторского надзора. |
| 26 | Налог на добавленную стоимость | Размер налога на добавленную стоимость определяется в соответствии с действующим [Налоговым кодексом РФ](kodeks://link/d?nd=901714421) за итогом глав. В случаях, когда по отдельным видам объектов строительства/ТМЦ законодательством РФ установлены льготы по уплате НДС, в данную строку включаются только средства, необходимые для возмещения затрат подрядных строительно-монтажных организаций по уплате ими НДС поставщикам материальных ресурсов и другим организациям за оказание услуг (в том числе по проектно-изыскательским работам). Размер этих средств определяется расчетом в зависимости от структуры работ. | Размер налога на добавленную стоимость определяется в соответствии с действующим [Налоговым кодексом РФ](kodeks://link/d?nd=901714421) за итогом глав.  В случаях, когда по отдельным видам объектов строительства/ТМЦ законодательством РФ установлены льготы по уплате НДС, в данную строку включаются только средства, необходимые для возмещения затрат подрядных строительно-монтажных организаций по уплате ими НДС поставщикам материальных ресурсов и другим организациям за оказание услуг. Размер этих средств определяется расчетом в зависимости от структуры работ. | Размер налога на добавленную стоимость определяется в соответствии с действующим [Налоговым кодексом РФ](kodeks://link/d?nd=901714421) за итогом глав.  В случаях, когда по отдельным видам объектов строительства/ТМЦ законодательством РФ установлены льготы по уплате НДС, в данную строку включаются только средства, необходимые для возмещения затрат подрядных строительно-монтажных организаций по уплате ими НДС поставщикам материальных ресурсов и другим организациям за оказание услуг. Размер этих средств определяется расчетом в зависимости от структуры работ.  Позиции, которые НДС не облагаются не выделять | Размер налога на добавленную стоимость определяется в соответствии с действующим [Налоговым кодексом РФ](kodeks://link/d?nd=901714421) за итогом глав, на основании сумм, отраженных в КС-3.  В случаях, когда по отдельным видам объектов строительства/ТМЦ законодательством РФ установлены льготы по уплате НДС, в данную строку включаются только средства, необходимые для возмещения затрат подрядных строительно-монтажных организаций по уплате ими НДС поставщикам материальных ресурсов и другим организациям за оказание услуг. Размер этих средств определяется расчетом в зависимости от структуры работ. |
| 27 | Банковская гарантия | Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств, учитываются в главе 9 ССРСС в уровне цен, предусмотренном заданием на проектирование, по результатам конъюнктурного анализа не менее 3 (трех) предложений банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий.  Перевод в уровень цен 2000 года необходимо осуществлять с применением индекса изменения сметной стоимости к прочим объектам. | Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств, учитываются в главе 9 ССРСС в прогнозном уровне цен, по результатам конъюнктурного анализа не менее 3 (трех) предложений банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий.  Перевод в уровень цен 2000 года необходимо осуществлять с применением индекса изменения сметной стоимости к прочим объектам.  Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в прогнозном уровне цен не должны превышать соответствующие затраты, учтенные в проектной документации, приведенные к прогнозному уровню цен с использованием индекс-дефляторов по капитальным вложениям Министерства экономического развития, действующими на момент формирования сметных расчетов. | Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств, учитываются в главе 9 ССРСС, по результатам конъюнктурного анализа не менее 3 (трех) предложений банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий.  Перевод в уровень цен 2000 года необходимо осуществлять с применением индекса изменения сметной стоимости к прочим объектам.  Объем затрат не может превышать, затраты, предусмотренные в инвесторских cметах | Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств, включаются в акты выполненных работ отдельной строкой, по факту произведенных затрат, подтвержденных соответствующими документами (платежным поручением). Объем затрат не должен превышать объем предусмотренный ССРСС в составе договора подряда. |

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п. 6.1)

# **Приложение 2**

(обязательное)

**Требования к разработке сметной документации ресурсно-индексным методом на стадии проектной (и рабочей) документации, инвесторских смет, смет в составе предложений участников закупочных процедур, договоров подряда и актов выполненных объемов работ.**

| **№ п/п** | **Наименование позиции** | **Проектная документация/рабочая документация** | **Инвесторская смета** | **Смета в составе предложения участника закупочной процедуры, договора подряда** | **Акт о приемке выполненных объемов работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уровень цен, в котором составляется сметная документация | Текущий уровень на момент разработки сметной документации. | 1. В уровне цен на дату утвержденной сметной документации; 2. В уровне цен года завершения работ по договору; в соответствии с Методикой планирования стоимости | Текущий уровень на момент разработки сметной документации. | В соответствии с заключенным договором подряда. |
| [2](#ИИ2) | Метод расчета | Ресурсно-индексный метод с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещённых в ФГИС ЦС. При использовании информации, размещённой в ФГИС ЦС необходимо руководствоваться данными отраслевой организации «Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети».  В составе программного комплекса (в разделе «Вложения» ПК Гранд-смета») необходимо предоставлять сплит-форму, используемую для расчёта | Ресурсно-индексный метод с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в ФГИС ЦС в соответствии со сметной документацией в составе проектной документации.  В составе программного комплекса (в разделе «Вложения» ПК Гранд-смета») необходимо предоставлять сплит-форму, используемую для расчёта | Ресурсно-индексный метод с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в ФГИС ЦС.  Текущие сметные цены на соответствующие ресурсы и индексы изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов актуализируются по информации, размещенной в ФГИС ЦС на дату (соответствующий квартал) составления сметной документации, в соответствии с условиями, определёнными в закупочной документации.  При использовании информации, размещенной в ФГИС ЦС необходимо руководствоваться данными отраслевой организации «Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»  В составе программного комплекса (в разделе «Вложения» ПК Гранд-смета») необходимо предоставлять сплит-форму, используемую для расчёта  При проведении переторжки, сметная цена предложения, указанная в ССРСС и\или сводке затрат пересчитывается (уменьшается) путем применения коэффициента снижения, используемого при переторжке.  Применение понижающих коэффициентов к отдельным элементам затрат, позициям, главам ССРСС и\или сводки затрат не допускается. | Ресурсно-индексный метод в соответствии со сметной документацией в составе договора (в соответствии с офертой контрагента). |
| 3 | Сводный сметный расчет стоимости строительства, Объектный сметный расчет, Сводка затрат | Согласно [п. 138](kodeks://link/d?nd=902212396) Методики ССРСС оформляется в 12 главах в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., по форме приложения №3.3 к настоящему Регламенту.  При выделении в проектной документации этапов строительства ССРСС составляется на каждый этап.  При разработке проектной документации на несколько объектов (ПС и ВЛ, или несколько ПС И ВЛ) на каждый объект разрабатывается ОСР.  ОСР оформляется в соответствии с разделом IX Методики по форме приложения №3.4 к настоящему Регламенту.  Сводные сметные расчеты стоимости строительства объединяются в сводку затрат по форме приложения № 6.2 к настоящему Регламенту.  Объем затрат в ОСР, ССРСС и сводке затрат указывается в рублях, с округлением до двух знаков после запятой. ОСР, ССРСС и сводка затрат оформляется в формате программного комплекса, предусмотренного ЗП и MS Excel.  Каждому сметному расчету присваивается шифр, содержащий буквенное обозначение и номер в соответствии с рекомендациями, указанными в разделе II Методики. | Согласно [п. 138](kodeks://link/d?nd=902212396) Методики ССРСС оформляется в 12 главах в соответствии с Постановлением Правительства РФ [№ 87 от 16.02.2008 г](kodeks://link/d?nd=902087949), по форме приложения № 4.3 к настоящему Регламенту.  При выделении этапов строительства ССРСС составляется на каждый этап.  При разработке инвесторских смет на несколько объектов (ПС и ВЛ, или несколько ПС И ВЛ) на каждый объект разрабатывается объектный сметный расчет. ОСР оформляется в соответствии с разделом IX Методики по форме приложения № 4.4 к настоящему Регламенту.  Сводные сметные расчеты стоимости строительства объединяются в сводку затрат по форме приложения № 7.2 к настоящему Регламенту.  ОСР, ССРСС и сводка затрат разрабатывается в уровне цен, предусмотренном методикой планирования стоимости.  Объем затрат в ОСР, ССРСС и сводке затрат указывается в рублях, с округлением до двух знаков после запятой.  ОСР, ССРСС и сводка затрат оформляется в формате программного комплекса Гранд-смета и MS Excel.  Каждому сметному расчету присваивается шифр, содержащий буквенное обозначение и номер в соответствии с рекомендациями, указанными в разделе II Методики. | Согласно п. 138 Методики ССРСС оформляется в 12 главах в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., по форме приложения № 5.3 к настоящему Регламенту.  При выделении этапов строительства ССРСС составляется на каждый этап.  При разработке инвесторских смет на несколько объектов (ПС и ВЛ, или несколько ПС И ВЛ) на каждый объект разрабатывается объектный сметный расчет. ОСР оформляется в соответствии с разделом IX Методики по форме приложения №5.4 к настоящему Регламенту.  Сводные сметные расчеты стоимости строительства объединяются в сводку затрат по форме приложения № 8.2 к настоящему Регламенту.  ОСР, ССРСС и сводка затрат разрабатывается в текущем уровне цен, на момент предоставления предложения участником закупочных процедур.  Объем затрат в ОСР, ССРСС и сводке затрат указывается в рублях, с округлением до двух знаков после запятой.  ОСР, ССРСС и сводка затрат предоставляется в формате MS Excel.  Виды затрат, включаемые в ССРСС, должны соответствовать инвесторским сметам, допускается включение командировочных расходов, перебазировки техники и рабочих, исключение непредвиденных затрат, исключение затрат на производство работ в зимнее время (в соответствии с п. 15 настоящего приложения).  Каждому сметному расчету присваивается шифр, содержащий буквенное обозначение и номер в соответствии с инвесторскими сметами. |  |
| [4](#ИИ2) | [Локальные сметы (расчеты)](#ИИ2) | Локальные сметные расчеты оформляются по форме приложения №9.3 к настоящему Регламенту. Сметы составляются ресурсно-индексным методом с использованием ФСНБ-2022  Сметные нормы не подлежат корректировке, кроме случаев, предусмотренных техническими частями сборников. В случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормы в действующей ФСНБ-2022 на отдельные виды работ или технология работ существенно отличается от предусмотренных в сборниках, необходимо использовать применительно нормы, наиболее соответствующие по технологии производства работ и ресурсной базе выполняемым работам.  В случае отсутствия цены в ФГИС ЦС стоимость материалов и оборудования учитывается в локальных сметах по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа в соответствии с требованиями п. 6 и п.7 приложения №2 настоящего регламента.  Материалы и оборудование, стоимость которых определена на основании конъюнктурного анализа выделяются в отдельный раздел локального сметного расчета.  Для материалов и оборудования, стоимость которых определена на основании конъюнктурного анализа в столбце «Обоснование» указывается шифр/код, присвоенный в соответствии с требованиями, указанными в Методике;  Разделам в локальных сметных расчетах на ТМЦ присваиваются наименования аналогичные разделам на СМР.  Локальный сметный расчет составляется в рублях, с указанием двух знаков после запятой.  По каждому разделу локального сметного расчета, в обязательном порядке указываются итоги, в итогах локальных сметных расчетов в обязательном порядке отображаются итоговые значения по статьям затрат: строительные работы, монтажные работы, оборудование, прочие.  Локальные сметные расчеты оформляются в формате программного комплекса Гранд Смета и формате xls.  В локальных сметных расчетах по каждой позиции приводятся итоговые данные составляющих сметных прямых затрат, оборудования, накладных расходов и сметной прибыли.  Итоги по разделам и по локальному сметному расчету (смете) включают данные о сметной стоимости прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли, оборудования, перевозки и суммарные итоги по разделу (смете), при этом сметная стоимость материальных ресурсов и оборудования, работ и услуг, определенная на основании конъюнктурного анализа указывается отдельно.  В составе комплекта проектной документации представляется перечень всех локальных смет с указанием их проектных обоснований (шифр раздела проектной документации, страница раздела проектной документации) в формате xls.  Каждому сметному расчету присваивается шифр, содержащий буквенное обозначение и номер в соответствии с рекомендациями, указанными в разделе II Методики. | Локальные сметные расчеты оформляются по форме приложения №9.3 к настоящему Регламенту. Сметы составляются ресурсно-индексным методом с использованием ФСНБ-2022  Локальные сметные расчеты, в части применения норм, объемов работ, материалов и оборудования формируются в строгом соответствии с локальными сметными расчетами, разрабатываемыми в составе проектной/рабочей документации, прошедшей Главгосэкспертизу/государственную/негосударственную экспертизу.  Структура и порядок формирования локальных сметных расчетов должны быть аналогичными сметным расчетам, составляемым в составе проектной/рабочей документации.  Локальные сметные расчеты оформляются в формате программного комплекса Гранд Смета и MS Excel. Локальный сметный расчет составляется в рублях, с указанием двух знаков после запятой. | Локальные сметные расчеты оформляются по форме приложения №9.3 к настоящему Регламенту, Сметы составляются ресурсно-индексным методом с использованием ФСНБ-2022  Изменение норм, объемов работ, замена материалов и оборудования, относительно инвесторских смет, а также применение понижающих и прочих коэффициентов к нормам и итогам локальных расчетов не допускается (за исключением понижающего коэффициента, определенного по результатам переторжки)  Структура и порядок формирования локальных сметных расчетов должны быть аналогичными инвесторским сметным расчетам.  В локальных сметных расчетах по каждой позиции приводятся итоговые данные составляющих сметных прямых затрат, оборудования, накладных расходов и сметной прибыли.  Итоги по разделам и по локальному сметному расчету (смете) включают данные о сметной стоимости прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли, оборудования, перевозки и суммарные итоги по разделу (смете), при этом сметная стоимость материальных ресурсов и оборудования, работ и услуг, определенная на основании конъюнктурного анализа указывается отдельно.  По каждому разделу локального сметного расчета, в обязательном порядке указываются итоги, в итогах локальных сметных расчетов в обязательном порядке отображаются итоговые значения по статьям затрат: строительные работы, монтажные работы, оборудование, прочие.  Локальные сметные расчеты оформляются в формате программного комплекса Гранд Смета и MS Excel.  Локальный сметный расчет составляется в рублях, с указанием двух знаков после запятой.  Каждому сметному расчету присваивается шифр, содержащий буквенное обозначение и номер в соответствии с инвесторскими сметами.  При проведении процедуры переторжки, локальные сметные расчеты пересчитываются, с учетом коэффициента снижения,, сложившегося по результатам проведения переторжки в соответствии с п.2 настоящего приложения. | Акты выполненных работ составляются по форме, являющейся приложением к договору подряда. Изменение расценок, относительно сметных расчетов, утвержденных в составе договора подряда, не допускается. Для материалов и оборудования, стоимость которых определена на основании счет-фактур, товарно-транспортных накладных (не по сборникам и не по данным ФГИС ЦС), в столбце «Обоснование» указываются реквизиты документа подтверждающего цену «счет-фактура №\_\_\_\_ от\_\_\_\_ или накладная №\_\_\_\_ от \_\_\_\_». По каждому разделу акта выполненных работ, в обязательном порядке указываются итоги, в итогах актов выполненных работ КС-2 в обязательном порядке отображаются итоговые значения по статьям затрат: строительные работы, монтажные работы, оборудование, прочие. Акт выполненных работ составляется в рублях, с указанием двух знаков после запятой. Форма акта КС-2 оформляется в соответствии с форматом являющимся приложением к договору. |
| [5](#ИИ1) | [Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы](#ИИ1) | Учитываются в сметной документации только при обосновании проектом организации строительства.  Коэффициенты применяются одновременно с другими коэффициентами в порядке, установленной Методикой. | Учитываются в сметной документации только при использовании данных коэффициентов в утвержденной проектной/рабочей документации. Коэффициенты применяются одновременно с другими коэффициентами в порядке, установленной Методикой. | Учитываются в сметной документации только при наличии данных усложняющих коэффициентов в инвесторской смете.  Коэффициенты применяются одновременно с другими коэффициентами в порядке, установленной Методикой. | Учитываются в актах выполненных работ только при наличии данных усложняющих коэффициентов в сметных расчетах в составе договора подряда и при фактическом наличии усложняющего фактора, предусмотренного договором подряда, в процессе выполнения работ. |
| 6 | Материальные ресурсы, стоимость которых отсутствует в ФГИС ЦС | Стоимость материалов, отсутствующая в ФГИС ЦС, учитывается в локальных сметах по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа, согласованного заказчиком.  Конъюнктурный анализ проводится в соответствии с требованиями, определенными в Методике. Результаты конъюнктурного анализа оформляются по форме приложения №11 к настоящему Регламенту, в формате xls и формате PDF (с подписью ГИПа (главного инженера проекта).  Цена материала, определенная по результатам конъюнктурного анализа не должна превышать минимальную текущую отпускную цену, определенную в Анализе информации о стоимости материалов и оборудования, сформированном в соответствии с п. 6.2 настоящего Регламента (на момент формирования сметной документации).  В случае применения импортных материалов их стоимость должна быть указана в рублевом исчислении (в составе документации необходимо предоставлять информацию Центрального банка РФ о курсе валюты на дату формирования сметной стоимости)..  При разработке проектной документации отделами комплексного проектирования филиалов, допускается стоимость материалов (отсутствующих в ФГИС ЦС) определять по информации, полученной от ДЗЛиМТО в соответствии с пунктами 6.2 – 6.4 настоящего Регламента. | Стоимость материалов, отсутствующая в ФГИС ЦС, учитывается в локальных сметах по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа, используемого в проектной документации.  В случае применения импортных материалов их стоимость должна быть указана в рублевом исчислении. | Текущая стоимость материалов, отсутствующая в ФГИС ЦС, определяется участником закупочных процедур, при формировании сметного расчета, на основании конъюнктурного анализа рыночных цен.  В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен должна быть указана в рублевом исчислении (в составе документации необходимо предоставлять информацию Центрального банка РФ о курсе валюты на дату формирования сметной стоимости).. | Стоимость материалов, отсутствующая в ФГИС ЦС, указывается в акте выполненных работ по факту понесенных затрат, с подтверждением соответствующими документами, в объеме, не превышающем стоимость, учтенную в сметных расчетах в составе договора подряда.  В случае применения импортных материалов их стоимость должна быть указана в рублевом исчислении (в составе документации необходимо предоставлять информацию Центрального банка РФ о курсе валюты на дату оплаты материальных ресурсов).. |
| [7](#ИИ2) | Оборудование, мебель и инвентарь, стоимость которых отсутствует в ФГИС ЦС | Стоимость не монтируемого оборудования, мебели и инвентаря учитывается в отдельном локальном сметном расчете.  Стоимость оборудования, отсутствующая в ФГИС ЦС, учитывается в локальных сметах по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа, согласованного заказчиком.  Конъюнктурный анализ проводится в соответствии с требованиями, определенными в Методике. Результаты конъюнктурного анализа оформляются по форме приложения №11 к настоящему Регламенту, в формате xls и формате PDF (с подписью ГИПа (главного инженера проекта).  Цена оборудования, определенная по результатам конъюнктурного анализа не должна превышать минимальную текущую отпускную цену, определенную в Анализе информации о стоимости материалов и оборудования, сформированном в соответствии с п. 6.2 настоящего Регламента (на момент формирования сметной документации).  В случае применения импортного оборудования его стоимость должна быть указана в рублевом исчислении (в составе документации необходимо предоставлять информацию Центрального банка РФ о курсе валюты на дату формирования сметной стоимости)..  При разработке проектной документации отделами комплексного проектирования филиалов, допускается стоимость оборудования (отсутствующего в ФГИС ЦС) определять по информации, полученной от ДЗЛиМТО в соответствии с пунктами 6.2 – 6.4 настоящего Регламента.  Затраты на шефмонтаж учитываются в составе стоимости оборудования. | Стоимость не монтируемого оборудования, мебели и инвентаря не учитывается в инвесторской смете.  Стоимость оборудования, отсутствующая в ФГИС ЦС, учитывается в локальных сметах по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа, используемого в проектной документации.  В случае применения импортного оборудования его стоимость должна быть указана в рублевом исчислении.  Затраты на шефмонтаж учитываются в составе стоимости оборудования. | Текущая стоимость оборудования, отсутствующая в ФГИС ЦС, определяется участником закупочных процедур при формировании сметного расчета, на основании конъюнктурного анализа рыночных цен.  В случае применения импортного оборудования его стоимость в текущем уровне цен должна быть указана в рублевом исчислении (в составе документации необходимо предоставлять информацию Центрального банка РФ о курсе валюты на дату формирования сметной стоимости)..  Затраты на шефмонтаж учитываются в составе стоимости оборудования. | Стоимость монтируемого оборудования, отсутствующая в ФГИС ЦС, указывается в акте выполненных работ по факту понесенных затрат, с подтверждением соответствующими документами, в объеме, не превышающем стоимость, учтенную в сметных расчетах в составе договора подряда.  В случае применения импортного оборудования его стоимость должна быть указана в рублевом исчислении (в составе документации необходимо предоставлять информацию Центрального банка РФ о курсе валюты на дату оплаты оборудования)..  Затраты на шефмонтаж учитываются в составе стоимости оборудования. |
| 8 | Материалы и оборудование поставки Заказчика (давальческие материально-технические ценности) | Отдельно не выделяются. | Перечень материалов и оборудования поставки заказчика указывается в соответствующем разделе «Материалы (оборудование) поставки Заказчика» локального сметного расчета (смете) с пометкой «ТМЦ», с указанием количества единиц без указания цены за единицу и стоимости всех материалов и оборудования. | Перечень материалов и оборудования поставки заказчика указывается в соответствующем разделе «Материалы (оборудование) поставки Заказчика» локального сметного расчета (смете) с пометкой «ТМЦ», с указанием количества единиц без указания цены за единицу и стоимости всех материалов и оборудования. | Перечень материалов и оборудования поставки заказчика указывается в актах выполненных работ в отдельном разделе «Материалы (оборудование) поставки Заказчика» с указанием количества единиц без указания цены за единицу и стоимости всех материалов (оборудования). |
| 9 | Транспортные расходы | Стоимость затрат на перевозку ТМЦ, стоимость которых определена по ФГИС ЦС, стоимость затрат на вывоз грунта, перевозку демонтированного оборудования и материалов, определяется в соответствии с требованиями, учтёнными в Методике, согласно транспортным схемам, обоснованным проектом организации строительства.  Стоимость затрат на перевозку ТМЦ стоимость которых определена на основании конъюнктурного анализа определяется в процентном соотношении, в размере, не превышающем 3% от отпускной цены.  Транспортные расходы на перевозку материалов и оборудования, учтенные при определении сметных цен на материалы и оборудование, относятся на стоимость материалов и оборудования. | Стоимость затрат на перевозку ТМЦ определяется в соответствии со сметной документацией в составе проектной документации. | Стоимость затрат на перевозку ТМЦ, стоимость которых определена по ФГИС ЦС, стоимость затрат на вывоз грунта, перевозку демонтированного оборудования и материалов, определяется в соответствии с требованиями, учтёнными в Методике, в соответствии с инвесторской сметой.  Затраты на транспортировку ТМЦ поставки Подрядчика стоимость которых определена на основании конъюнктурного анализа определяется в процентном соотношении, в размере, не превышающем 3% от отпускной цены и относятся на стоимость материалов и оборудования. | Стоимость затрат на перевозку ТМЦ, стоимость которых определена по ФГИС ЦС, стоимость затрат на вывоз грунта, перевозку демонтированного оборудования и материалов, определяется в соответствии с требованиями, учтёнными в Методике, в соответствии с инвесторской сметой. Подтверждением места доставки являются путевые листы или договор приемки ТБО.  Затраты на транспортировку ТМЦ поставки Подрядчика включаются в акты выполненных работ по факту произведенных затрат, в объеме, не превышающем 3% цены ТМЦ, учтенной в акте выполненных работ и относятся на стоимость материалов и оборудования. |
| 10 | Заготовительно-складские расходы | Величина заготовительно-складские расходов определяется на основании расчетов, в процентах от стоимости материалов и оборудования, в том числе:  по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2%;  по металлическим строительным конструкциям - 0,75%;  по оборудованию - 1,2%. | Величина заготовительно-складские расходов определяется на основании расчетов, в процентах от стоимости материалов и оборудования, в соответствии со сметной документацией в составе проектной документации. | Затраты на заготовительно-складские расходы учитываются в стоимости материалов и оборудования поставки подрядчика, отдельной суммой в локальные сметные расчеты не включаются. | Затраты на заготовительно-складские расходы учитываются в стоимости материалов и оборудования поставки подрядчика, отдельной суммой в акты не включаются. |
| 11 | Накладные расходы | Величина накладных расходов определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН с учетом коэффициентов, предусмотренных действующими нормативными документами на дату разработки проектной документации. | Величина накладных расходов определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН с учетом коэффициентов, предусмотренных действующими нормативными документами в соответствии со сметной документацией в составе проектной документации. | Величина накладных расходов определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН с учетом коэффициентов, предусмотренных действующими нормативными документами на дату предоставления сметной документации, в составе предложения участника, проекта договора. | Величина накладных расходов определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН с учетом коэффициентов, предусмотренных действующими нормативными документами и учтенными в сметных расчетах, в составе договора подряда. |
| 12 | Сметная прибыль | Сметная прибыль определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН с учетом коэффициентов, предусмотренных действующими нормативными документами на дату разработки проектной документации. | Сметная прибыль определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН с учетом коэффициентов, предусмотренных действующими нормативными документами в соответствии со сметной документацией в составе проектной документации. | Сметная прибыль определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН с учетом коэффициентов, предусмотренных действующими нормативными документами на дату разработки сметной документации, в составе предложения участника, проекта договора. | Сметная прибыль определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН с учетом коэффициентов, предусмотренных действующими нормативными документами и учтенными в сметных расчетах, в составе договора подряда. |
| 13 | Затраты на утилизацию строительного мусора. | Затраты на утилизацию строительного мусора, учитываются в ССРСС отдельной строкой в соответствии с требованиями Методики, с обоснованием затрат конъюнктурным анализом, проведённым в соответствии с требованиями, определёнными в Методике. | Затраты на утилизацию строительного мусора, учитываются в ССРСС отдельной строкой в соответствии с требованиями Методики, с обоснованием затрат конъюнктурным анализом, используемым в проектной документации. | Затраты на утилизацию строительного мусора, учитываются в ССРСС отдельной строкой в соответствии с требованиями Методики. | Затраты на утилизацию учитываются в актах выполненных работ по факту понесенных затрат, с предоставлением подтверждающих документов (талоны в пунктах приема и т.д.) |
| 14 | Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений | Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений принимаются по нормам в соответствии с «Методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства» в процентах от сметной стоимости СМР по итогу глав 1 - 7 ССРСС и дополнительных затрат, не учтенных сметными нормами, при обосновании необходимости включения затрат в ССРСС проектом организации строительства,  или по расчету, основанному на данных проекта организации строительства в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений. Способ расчета затрат уточняется проектной организацией и заказчиком в зависимости от условий строительства. | Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений принимаются по нормам в соответствии с «Методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства» в процентах от сметной стоимости СМР по итогу глав 1 - 7 ССРСС и дополнительных затрат, не учтенных сметными нормами, при обосновании необходимости включения затрат в ССРСС проектом организации строительства, или по расчету, основанному на данных проекта организации строительства в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений. | Способ расчета затрат принимается в соответствии с инвесторскими сметами, объем затрат не может превышать размер, предусмотренный в инвесторских cметах. | Объем затрат на возведение титульных временных зданий и сооружений учитывается в актах выполненных работ по факту произведенных работ (при условии оформления документации в соответствии с Пор-РВ-17-2082.\*\*-\*\*) в соответствии со способом расчета, установленном в сметной документации в составе договора подряда. Объем затрат не может превышать размер, предусмотренный сметной документацией в составе договора подряда. |
| [15](#ИИ2) | Затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время | Затраты, связанные с выполнением работ в зимнее время, рассчитываются с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН. Затраты учитываются отдельными строками для соответствующих объектов капитального строительства, от стоимости СМР по итогу глав 1-8. | При условии выполнения работ в летний период, затраты на производство работ в зимнее время в инвесторские сметы не включаются. При выполнении работ в течение летнего и зимнего периодов затраты рассчитываются с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН. Затраты учитываются отдельными строками для соответствующих объектов капитального строительства, от стоимости СМР по итогу глав 1-8. | Затраты, связанные с выполнением работ в зимнее время, включаются в сметную документацию при условии, что работы, запланированные к выполнению в зимний период, составляют не менее 15% периода выполнения работ по договору.  При условии выполнения работ только в летний период, либо, в случае, если работы, выполняемые в зимний период, составляют менее 15% периода выполнения работ по договору, затраты на производство работ в зимнее время в сметы не включаются.  Способ расчета затрат принимается в соответствии с инвесторскими сметами | В актах выполненных работ затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, учитываются по норме, указанной в составе сметной документации, являющейся приложением к договору подряда.  При выполнении работ только в летний период, либо, в случае, если работы, выполняемые в зимний период, составляют менее 15% периода выполнения работ по договору, затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, в акты выполненных работ не включаются |
| 16 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций не учитываются в составе проектной документации. | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций в инвесторских сметах не учитываются. | Затраты по перевозке автотранспортом работников строительно-монтажных организаций к месту работы и обратно разрешается включать в главу №9 ССРСС в том случае, если общественный транспорт не обеспечивает их перевозку и отсутствует возможность организовать перевозку с использованием специальных маршрутов городского пассажирского транспорта, в соответствии с Методикой. | Затраты на перевозку работников включаются в акты выполненных работ по факту произведенных затрат, подтвержденных соответствующими документами.  Затраты на перевозку работников не должны превышать объем, предусмотренный сметой в составе договора подряда. |
| 17 | Командировочные расходы | Командировочные расходы определяются расчетами на основании трудозатрат, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.02 № 729. | Командировочные расходы в инвесторские сметы не включаются. | Командировочные расходы разрешается включать в ССРСС. Размер командировочных расходов определяется расчетами на основании трудозатрат на СМР, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации [от 02.10.02 № 729](kodeks://link/d?nd=901828514) (размер суточных расходов не должен превышать 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке работника). Если перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а учитываются в разделе «Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций». | Затраты на командировочные расходы включаются в акты выполненных работ по факту произведенных затрат, при предъявлении подтверждающих документов в объеме, не превышающем размер, учтенный в составе сметной документации, являющейся приложением к договору подряда. |
| 18 | Затраты по перебазировке техники | Затраты по перебазировке техники не учитываются в составе проектной документации | Затраты на перебазировку техники в инвесторские сметы не включается. | Затраты по перебазировке техники разрешается включать в стоимость работ на основании расчетов, с учетом расстояния перебазировки, количества рейсов и т.д., при условии, что база механизации/другая строительная (местоположение перебазируемой техники) площадка находится в другом регионе. | Затраты на перебазировку техники включаются в акты выполненных работ отдельной строкой, по факту произведенных затрат, подтвержденных соответствующими документами. Объем затрат не должен превышать объем предусмотренный сметой в составе договора подряда. |
| 19 | Пусконаладочные работы | Величина затрат на пусконаладочные работы определяется на основании локальных смет и включается в ССРСС в соответствии с долей («вхолостую»), установленной в Приложении №8 Методики от общей величины затрат на выполнение пусконаладочных работ. | Величина затрат на пусконаладочные работы определяется на основании локальных смет и включается в ССРСС в соответствии с долей («вхолостую»), установленной в Приложении №8 Методики от общей величины затрат на выполнение пусконаладочных работ. | Величина затрат на пусконаладочные работы определяется на основании локальных смет и включается в ССРСС в соответствии с долей («вхолостую»), установленной в Приложении №8 Методики от общей величины затрат на выполнение пусконаладочных работ. | Затраты на пусконаладочные работы включаются в акты выполненных работ по факту произведенных работ Объем затрат не должен превышать объем, предусмотренный сметой в составе договора подряда. |
| 20 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, согласно | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется согласно Методике, в размере не превышающим 3% от итога глав 1-12 ССРСС. | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется согласно Методике, в размере, не превышающем размер (в процентном выражении), предусмотренный сметной документацией в составе проектной документации. | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется в размере, не превышающем размер (в процентном выражении), предусмотренный в инвесторских сметах.  При расчете стоимости предложения допускается исключение данных затрат из ССРСС. | Средства на непредвиденные работы и затраты включаются в акты выполненных работ при условии их фактического выполнения, в случае, если данные работы не учтены ПСД, оформлены Протоколом заказчика, в соответствии с Р-РВ-63-1615. \*\*-\*\*, письменно согласованы к выполнению заказчиком, с приложением подписанной с обоих сторон сметы и оформлением документов в соответствии с Пор-РВ-17-2082.\*\*-\*\*, в размере не превышающем, предусмотренного в ССРСС в составе предложения победителя закупочной процедуры, договора подряда. |
| [21](#ИИ2) | [Строительный контроль](#ИИ2) | Затраты на строительный контроль включаются в ССРСС на основании нормативов расходов заказчика на осуществление строительного контроля, в соответствии с требованиями, определенными в Методике.  Из общей стоимости строительства необходимо исключать затраты на:  - приобретение земельных участков,  - аренду земельных участков,  - возмещение убытков собственников земельных участков  - регистрацию права  -подготовку кадастровых и технических паспортов.  При выделении в проектной документации этапов строительства, затраты на строительный контроль включаются в ССРСС этапа строительства исходя из норматива расходов заказчика на осуществление строительного контроля, определенного от итогов глав 1-9 ССРСС этапа строительства . | Стоимость лота на оказание услуг независимого строительного контроля рассчитывается на основании нормативов расходов заказчика на осуществление строительного контроля, в соответствии с требованиями, определенными в Методике.  Из общей стоимости строительства необходимо исключать стоимость работ, вошедших в объем строительного контроля, выполненных и/или выполняемых в рамках предыдущих обязательств по строительному контролю, а также затраты на:  - приобретение земельных участков,  - аренду земельных участков,  - возмещение убытков собственников земельных участков  - регистрацию права  -подготовку кадастровых и технических паспортов.  Стоимость лота на оказание услуг независимого строительного контроля не должна превышать затраты на строительный контроль в прогнозном уровне цен, рассчитанные как произведение затрат на строительный контроль в сметной документации на индекс-дефляторы по капитальным вложениям Министерства экономического развития, действующими на момент формирования сметных расчетов до года завершения работ по договору. | Стоимость предложения участника закупочной процедуры на оказание услуг независимого строительного контроля рассчитывается на основании нормативов расходов участника на осуществление строительного контроля по соответствующему объекту с учетом объемов выполнения работ (трудозатрат и затрат на проведения измерений и испытаний). | Стоимость оказания услуг независимого строительного контроля рассчитывается на основании фактических трудозатрат и затрат на проведение измерений и испытаний по нормативам расходов, учтенных в договоре на оказание услуг независимого строительного контроля. |
| [22](#ИИ2) | [Затраты на содержание Службы заказчика](#ИИ2) | Затраты на содержание Службы заказчика включать в состав ССРСС в процентном отношении, указанном в письме, направленном проектной организации и определенном в соответствии с Р-РВ-17-2338.\*\*-\*\* «Регламент нормирования затрат на содержание службы заказчика-застройщика и на проведение строительного контроля при осуществлении строительства/реконструкции объектов ПАО «Россети Волга» и порядка учета таких затрат». |  |  |  |
| 23 | Проектные и изыскательские работы | Затраты на проектные и изыскательские работы, на разработку рабочей документации включаются в ССРСС в размере, подтвержденном актами сдачи-приемки выполненных работ/договором на разработку проектной и рабочей документации, в главу №12 «Публичный технологический и ценовой аудит,….., проектные и изыскательские работы». |  |  |  |
| [24](#ИИ2) | [Экспертиза проектной документации](#ИИ2) | Затраты на экспертизу проектной документации определяются на основании расчета, составленного в соответствии с Постановлением Правительства РФ №145 от 05.03.07г. и включаются в главу 12 ССРСС |  |  |  |
| [25](#ИИ2) | [Авторский](#ИИ2" \o "Второе ИИ № 1488 от 07.04.2017 г.)  [надзор](#ИИ2" \o "Второе ИИ № 1488 от 07.04.2017 г.) | Затраты на авторский надзор включаются в состав сметной стоимости в обязательном порядке по приоритетным инвестиционным проектам, определяемым ОРД Общества, с последующим заключением договора на оказание услуг по авторскому надзору. По прочим инвестиционным проектам, при необходимости, на основании согласования с заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству Общества.  Затраты на авторский надзор определяются в размере, не превышающем 0,2 % от сметной стоимости, учтенной в главах 1 - 9 ССРСС | Стоимость лота на оказание услуг авторского надзора определяется в размере, не превышающем 0,2 % от сметной стоимости, учтенной в главах 1 - 9 ССРСС. | Стоимость предложения участника закупочной процедуры на оказание услуг авторского надзора формируется на базе инвесторской сметы | Стоимость оказания услуг авторского надзора, указывается в актах приемки выполненных работ/оказанных услуг, в соответствии со стоимостью услуг по договору на оказание услуг авторского надзора. |
| 26 | Налог на добавленную стоимость | Размер налога на добавленную стоимость определяется в соответствии с действующим [Налоговым кодексом РФ](kodeks://link/d?nd=901714421) за итогом глав. В случаях, когда по отдельным видам объектов строительства/ТМЦ законодательством РФ установлены льготы по уплате НДС, в данную строку включаются только средства, необходимые для возмещения затрат подрядных строительно-монтажных организаций по уплате ими НДС поставщикам материальных ресурсов и другим организациям за оказание услуг (в том числе по проектно-изыскательским работам). Размер этих средств определяется расчетом в зависимости от структуры работ. | Размер налога на добавленную стоимость определяется в соответствии с действующим [Налоговым кодексом РФ](kodeks://link/d?nd=901714421) за итогом глав.  В случаях, когда по отдельным видам объектов строительства/ТМЦ законодательством РФ установлены льготы по уплате НДС, в данную строку включаются только средства, необходимые для возмещения затрат подрядных строительно-монтажных организаций по уплате ими НДС поставщикам материальных ресурсов и другим организациям за оказание услуг. Размер этих средств определяется расчетом в зависимости от структуры работ. | Размер налога на добавленную стоимость определяется в соответствии с действующим [Налоговым кодексом РФ](kodeks://link/d?nd=901714421) за итогом глав.  В случаях, когда по отдельным видам объектов строительства/ТМЦ законодательством РФ установлены льготы по уплате НДС, в данную строку включаются только средства, необходимые для возмещения затрат подрядных строительно-монтажных организаций по уплате ими НДС поставщикам материальных ресурсов и другим организациям за оказание услуг. Размер этих средств определяется расчетом в зависимости от структуры работ.  Позиции, которые НДС не облагаются не выделять | Размер налога на добавленную стоимость определяется в соответствии с действующим [Налоговым кодексом РФ](kodeks://link/d?nd=901714421) за итогом глав, на основании сумм, отраженных в КС-3.  В случаях, когда по отдельным видам объектов строительства/ТМЦ законодательством РФ установлены льготы по уплате НДС, в данную строку включаются только средства, необходимые для возмещения затрат подрядных строительно-монтажных организаций по уплате ими НДС поставщикам материальных ресурсов и другим организациям за оказание услуг. Размер этих средств определяется расчетом в зависимости от структуры работ. |
| 27 | Банковская гарантия | Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств, учитываются в главе 9 ССРСС, по результатам конъюнктурного анализа не менее 3 (трех) предложений банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий. | Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств, учитываются в главе 9 ССРСС в прогнозном уровне цен, по результатам конъюнктурного анализа не менее 3 (трех) предложений банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий.  Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в прогнозном уровне цен не должны превышать соответствующие затраты, учтенные в проектной документации, приведенные к прогнозному уровню цен с использованием индекс-дефляторов по капитальным вложениям Министерства экономического развития, действующими на момент формирования сметных расчетов. | Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств, учитываются в главе 9 ССРСС, по результатам конъюнктурного анализа не менее 3 (трех) предложений банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий.  Объем затрат не может превышать, затраты, предусмотренные в инвесторских cметах | Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств, включаются в акты выполненных работ отдельной строкой, по факту произведенных затрат, подтвержденных соответствующими документами (платежным поручением). Объем затрат не должен превышать объем предусмотренный ССРСС в составе договора подряда. |

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 1**)

# **Приложение 3.1**

(обязательное)

Согласовано: Утверждено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(проектировщик) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование стройки)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Индексы перевода в \_\_\_ квартала 20\_\_ года* | | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | | | | | К \_\_ квартал 20\_\_ г | | | |
|  |  | | СМР/(при расчете с применением индексов по элементам прямых затрат справочно указываются ОТ, ЭМ, М) | | | | | | *х* | | | |
|  |  | | Оборудование | | | | | | *х* | | | |
|  |  | | ПНР | | | | | | *х* | | | |
|  |  | | Вынос трассы в натуру | | | | | | *х* | | | |
|  |  | | *и т.д.* | | | | | |  | | | |
| № пп | | | Обоснование | | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г, руб. | | | | | | Общая сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г. | | | | Сметная стоимость в \_\_\_\_\_\_\_уровне цен, руб. | | | | Общая сметная стоимость в \_\_\_\_\_\_уровне цен |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования | | | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |
|
|
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | |  |  |  |  |  |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | Средства на покрытие затрат НДС 20% |  |  |  | | |  |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | **Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства** |  |  |  | | |  |  | | | |  |  |  |  |  |

Подписи

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 1**)

# **Приложение 3.2**

(обязательное)

Согласовано: Утверждено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(проектировщик) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |
| **ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-\_\_\_\_** | | | | | | | |
| *(наименование стройки)*  *(наименование объекта капитального строительства)* | | | | | | | |
| *Индексы перевода в \_\_\_ квартал 20\_\_ года* | | |  | | |  |
|  |  |  | К \_\_ квартал 20\_\_ г | | |  |
|  |  | СМР/(при расчете с применением индексов по элементам прямых затрат справочно указываются ОТ, ЭМ, М) | *х* | | |  |
|  |  | Оборудование | *х* | | |  |
|  |  | ПНР | *х* | | |  |
|  |  | Вынос трассы в натуру | *х* | | |  |
|  |  | и т.д. |  | | |  |

| № пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г, руб. | | | | Общая сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г. | Сметная стоимость в \_\_\_\_\_\_\_уровне цен, руб. | | | | Общая сметная стоимость в \_\_\_\_\_\_уровне цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 2**)

# **Приложение 3.3**

(обязательное)

Согласовано: Утверждено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(проектировщик) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-\_\_\_\_**

*Составлен в текущем уровне цен \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

*Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны….(регион, квартал)*

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость в уровне цен \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.., руб. | | | | Общая сметная стоимость в уровне цен \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |  |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |
|  |  | Средства на покрытие затрат НДС 20% |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства** |  |  |  |  |  |

Подписи

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 2**)

# **Приложение 3.4**

(обязательное)

Согласовано: Утверждено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(проектировщик) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-\_\_\_\_**

*(наименование стройки)*

*(наименование объекта капитального строительства)*

*Составлен в текущем уровне цен \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

| № пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость в уровне цен \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.., руб. | | | | Общая сметная стоимость в уровне цен \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |  |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 1**)

# **Приложение 4.1**

(обязательное)

Согласовано: Утверждено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(директор филиала)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-\_\_\_\_**

(наименование стройки)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индексы перевода в уровень цен на дату выполнения расчета |  | К | К | К |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексы перевода в прогнозный уровень цен. | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дефлятор 20\_\_/20\_\_ | Дефлятор 20\_\_/20\_\_ | Итоговое значение К |
|  |  | СМР/(при расчете с применением индексов по элементам прямых затрат справочно указываются ОТ, ЭМ, М) | х |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование | х |  |  |  |  |
|  |  | ПНР | х |  |  |  |  |
|  |  | Вынос трассы в натуру | х |  |  |  |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г., руб. | | | | Общая сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г. | Сметная стоимость в прогнозном уровне цен (в соответствии с методикой планирования стоимости), руб. | | | | Общая сметная стоимость в прогнозном уровне цен (в соответствии с методикой планирования стоимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |  | | | | |
| 11 |  | Средства на покрытие затрат НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 1**)

# **Приложение 4.2**

(обязательное)

Согласовано: **Утверждено:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(директор филиала)**

**ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-\_\_\_\_**

*(наименование стройки)*

*(наименование объекта капитального строительства)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индексы перевода в уровень цен на дату выполнения расчета |  | К | К | К |  |
| Индексы перевода в прогнозный уровень цен. | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Дефлятор 20\_\_/20\_\_* | *Дефлятор 20\_\_/20\_\_* | *Итоговое значение К* |
|  |  | СМР/(при расчете с применением индексов по элементам прямых затрат справочно указываются ОТ, ЭМ, М) | *х* |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование | *х* |  |  |  |  |
|  |  | ПНР | *х* |  |  |  |  |
|  |  | Вынос трассы в натуру | *х* |  |  |  |  |
|  |  | *и т.д.* |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г., руб. | | | | Общая сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г. | Сметная стоимость в прогнозном уровне цен (в соответствии с методикой планирования стоимости), руб. | | | | Общая сметная стоимость в прогнозном уровне цен, (в соответствии с методикой планирования стоимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 2**)

# **Приложение 4.3**

(обязательное)

Согласовано: Утверждено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(директор филиала)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-\_\_\_\_**

(наименование стройки)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы перевода в уровень цен на дату выполнения расчета |  | К | К | К |
| Индексы перевода в прогнозный уровень цен. |  | Дефлятор 20\_\_/20\_\_ | Дефлятор 20\_\_/20\_\_ | Итоговое значение К |
| *Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны….(регион, квартал)* |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость в уровне цен \_кв\_\_год (в уровне цен на дату утвержденной сметной документации.) | | | | Общая сметная стоимость в уровне цен \_кв\_\_год (в уровне цен на дату утвержденной сметной документации.) | Сметная стоимость в прогнозном уровне цен (в соответствии с методикой планирования стоимости), руб. | | | | Общая сметная стоимость в прогнозном уровне цен (в соответствии с методикой планирования стоимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |  | | | | |
| 11 |  | Средства на покрытие затрат НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 2**)

# **Приложение 4.4**

(обязательное)

Согласовано: **Утверждено:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(директор филиала)**

**ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-\_\_\_\_**

*(наименование стройки)*

*(наименование объекта капитального строительства)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы перевода в уровень цен на дату выполнения расчета |  | К | К | К |
| Индексы перевода в прогнозный уровень цен. |  | Дефлятор 20\_\_/20\_\_ | Дефлятор 20\_\_/20\_\_ | Итоговое значение К |

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость в уровне цен \_кв\_\_год (в уровне цен на дату утвержденной сметной документации.) | | | | Общая сметная стоимость в уровне цен \_кв\_\_год (в уровне цен на дату утвержденной сметной документации.) | Сметная стоимость в прогнозном уровне цен (в соответствии с методикой планирования стоимости), руб. | | | | Общая сметная стоимость в прогнозном уровне цен, (в соответствии с методикой планирования стоимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |  | | | | |
| 11 |  | Средства на покрытие затрат НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 1**)

# **Приложение 5.1**

(обязательное)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-\_\_\_\_

(наименование стройки)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Индексы перевода в текущий уровень цен* | | |  |  |  |
|  |  |  | К \_\_ квартал 202\_\_ г |  |  |
|  |  | СМР /(при расчете с применением индексов по элементам прямых затрат справочно указываются ОТ, ЭМ, М) | *х* |  |  |
|  |  | Оборудование | *х* |  |  |
|  |  | ПНР | *х* |  |  |
|  |  | Вынос трассы в натуру | *х* |  |  |
|  |  | *и т.д.* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *Индексы перевода в текущий уровень цен после переторжки, если она проводилась.* | | | |  |  |
|  |  |  | К \_\_ квартал 202\_\_ г | К снижения переторжки | Итоговое значение К |
|  |  | СМР/(при расчете с применением индексов по элементам прямых затрат справочно указываются ОТ, ЭМ, М) | *х* | *х* | *х* |
|  |  | Оборудование | *х* | *х* | *х* |
|  |  | ПНР | *х* | *х* | *х* |
|  |  | Вынос трассы в натуру | *х* | *х* | *х* |
|  |  | *и т.д.* |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость ценах в базисном уровне цен 2000 г., руб. | | | | Общая сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г. | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | | | | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен | Сметная стоимость в текущем уровне цен, после переторжки, руб. | | | | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен, после переторжки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 11 |  | Средства на покрытие затрат НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подписи | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 1**)

# **Приложение 5.2**

(обязательное)

Согласовано: **Утверждено:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(директор филиала)**

**ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-\_\_\_\_**

*(наименование стройки)*

*(наименование объекта капитального строительства)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Индексы перевода в прогнозный уровень цен.* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К \_\_ квартал 202\_\_ |  |  |  |  |
|  |  | СМР/(при расчете с применением индексов по элементам прямых затрат справочно указываются ОТ, ЭМ, М) | *х* |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование | *х* |  |  |  |  |
|  |  | ПНР | *х* |  |  |  |  |
|  |  | Вынос трассы в натуру | *х* |  |  |  |  |
|  |  | *и т.д.* |  |  |  |  |  |

*Индексы перевода в текущий уровень цен после переторжки, если она проводилась.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К \_\_ квартал 202\_\_ г | К снижения переторжки | Итоговое значение К |  |  |
|  |  | СМР/(при расчете с применением индексов по элементам прямых затрат справочно указываются ОТ, ЭМ, М) | *х* | *х* | *х* |  |  |
|  |  | Оборудование | *х* | *х* | *х* |  |  |
|  |  | ПНР | *х* | *х* | *х* |  |  |
|  |  | Вынос трассы в натуру | *х* | *х* | *х* |  |  |
|  |  | *и т.д.* |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г., руб. | | | | Общая сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г. | Сметная стоимость в прогнозном уровне цен, руб. | | | | Общая сметная стоимость в прогнозном уровне цен | Сметная стоимость в текущем уровне цен, после переторжки, руб. | | | | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен, после переторжки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 2**)

# **Приложение 5.3**

(обязательное)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-\_\_\_\_

(наименование стройки)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент снижения, используемый при переторжке *(если она проводилась.)* | | | | К снижения |  |
|  |  |  |  |  |  |

*Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны….(регион, квартал)*

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | | | | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен | Сметная стоимость в текущем уровне цен, после переторжки (если она проводилась), руб. | | | | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен, после переторжки(если она проводилась) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |  | | | | |
| 11 |  | Средства на покрытие затрат НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 2**)

# **Приложение 5.4**

(обязательное)

Согласовано: **Утверждено:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(директор филиала)**

**ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-\_\_\_\_**

*(наименование стройки)*

*(наименование объекта капитального строительства)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент снижения, используемый при переторжке *(если она проводилась.)* | | | | К снижения |  |
|  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | | | | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен | Сметная стоимость в текущем уровне цен, после переторжки (если она проводилась), руб. | | | | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен, после переторжки(если она проводилась) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 1**)

# **Приложение 6.1**

(обязательное)

Согласовано: Утверждено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(проектировщик) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СВОДКА ЗАТРАТ

(наименование стройки)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, в уровне цен 2000 года руб., | | | | Общая сметная стоимость в ценах 2000 года | Сметная стоимость, в \_\_\_\_\_ уровне цен, руб. | | | | Общая сметная стоимость в \_\_\_\_\_\_уровне цен |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ССРСС № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ССРСС № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ССРСС № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на покрытие затрат НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по сводке затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 2**)

# **Приложение 6.2**

(обязательное)

Согласовано: Утверждено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(проектировщик) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СВОДКА ЗАТРАТ

(наименование стройки)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость в уровне цен \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.., руб. | | | | Общая сметная стоимость в уровне цен \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.., руб. |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ССРСС № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ССРСС № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ССРСС № 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |
|  |  | Средства на покрытие затрат НДС 20% |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по сводке затрат |  |  |  |  |  |

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 1**)

# **Приложение 7.1**

(обязательное)

Согласовано: **Утверждено:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(директор филиала)**

**СВОДКА ЗАТРАТ**

**(наименование стройки)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, в уровне цен 2000 года, руб. | | | | Общая сметная стоимость, руб. | Сметная стоимость в прогнозном уровне цен (в соответствии с методикой планирования стоимости), руб. | | | | Общая сметная стоимость в прогнозном уровне цен (в соответствии с методикой планирования стоимости) |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ССРСС № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ССРСС № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ССРСС № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |  | | | | |
|  |  | Средства на покрытие затрат НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по сводке затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 2**)

# **Приложение 7.2**

(обязательное)

Согласовано: **Утверждено:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(директор филиала)**

**СВОДКА ЗАТРАТ**

**(наименование стройки)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость в уровне цен \_кв\_\_год (в уровне цен на дату утвержденной сметной документации.) | | | | Общая сметная стоимость в уровне цен \_кв\_\_год (в уровне цен на дату утвержденной сметной документации) | Сметная стоимость в прогнозном уровне цен (в соответствии с методикой планирования стоимости), руб. | | | | сметная стоимость в прогнозном уровне цен (в соответствии с методикой планирования стоимости) |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ССРСС № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ССРСС № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ССРСС № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на покрытие затрат НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по сводке затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 1**)

# **Приложение 8.1**

(обязательное)

**СВОДКА ЗАТРАТ**

(наименование стройки)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, в уровне цен 2001 года руб. | | | | Общая сметная стоимость, в уровне цен 2001 года, руб. | Сметная стоимость, в текущем уровне цен руб., | | | | Общая сметная стоимость, в текущем уровне цен, руб. | Сметная стоимость в текущем уровне цен, после переторжки | | | | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен, после переторжки |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ССРСС № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ССРСС № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ССРСС № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на покрытие затрат НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по сводке затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.3 **Приложения 2**)

# **Приложение 8.2**

(обязательное)

**СВОДКА ЗАТРАТ**

(наименование стройки)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, в текущем уровне цен, руб. | | | | Общая сметная стоимость, в текущем уровне цен, руб. | Сметная стоимость в текущем уровне цен, после переторжки | | | | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен, после переторжки |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ССРСС № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ССРСС № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ССРСС № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на покрытие затрат НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по сводке затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.4 **Приложения 1**)

# **Приложение 9.1**

(обязательное)

Согласовано: Утверждено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(директор филиала)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |
| Наименование программного продукта |  |
|  | |
| (наименование стройки) | |
|  | |
| (наименование объекта капитального строительства) | |

|  |
| --- |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| (наименование конструктивного решения) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составлен | базисно-индексным | методом |
| Основание |  | |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | |  | Средства на оплату труда рабочих | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) | | | | тыс. руб. |
| строительных работ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) | | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих | |  | |  | чел.-ч. |
| монтажных работ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) | | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | |  | |  | чел.-ч. |
| оборудования | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) | | тыс. руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения | |  | | | |
| прочих затрат | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) | | тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел X. <Наименование раздела> | | | | | | | | | | | |
| <пункт> | <шифр расценки> | <Наименование расценки>  <Обоснование и численные значения коэффициентов> | <единица измерения расценки> | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | <результирующий коэффициент> |  | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | <результирующий коэффициент> |  | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | <результирующий коэффициент> |  | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |
|  | 4 | М |  |  | <результирующий коэффициент> |  | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |
|  | <код группы неучтенного ресурса> | <Наименование неучтенного ресурса> | <единица измерения неучтенного ресурса> | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | <X> |  | <X> |  |  |
| <подпункт> | <код неучтенного ресурса> | <Наименование неучтенного ресурса> | <единица измерения неучтенного ресурса> | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | <X> |  |  |
|  | <обоснование> | НР <вид работ> | % | <норматив НР> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  | <X> |  |  |
|  | <обоснование> | СП <вид работ> | % | <норматив СП> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  | <X> |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | <X> |  |  |
| <пункт> | <код ресурса> | <Наименование неучтенного ресурса> | <единица измерения неучтенного ресурса> | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | <X> |  |  |
| <пункт> | <обоснование> | <Наименование неучтенного ресурса, отсутствующего в СНБ> | <единица измерения неучтенного ресурса> | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> | <индекс> | <X> |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | <X> |  | <X> |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу X (в базисном уровне цен) | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | в том числе | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | перевозка | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном уровне цен) | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | Итого по разделу Раздел X (в базисном уровне цен) | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | в том числе | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете | | | | | | |  |  |  |
|  | <обоснование индекса> | ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | | | | | | | <X> | <индекс> | <X> |
|  | <обоснование индекса> | ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | | | | | | | <X> | <индекс> | <X> |
|  | <обоснование индекса> | ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | | | | | | | <X> | <индекс> | <X> |
|  | <обоснование индекса> | ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | | | | | | | <X> | <индекс> | <X> |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | <X> |  | <X> |
|  |  | в том числе | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | <X> |
|  |  | оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | <X> |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.4 **Приложения 1**)

# **Приложение 9.2**

(обязательное)

Согласовано: Утверждено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(директор филиала)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |
| Наименование программного продукта |  |
|  | |
| (наименование стройки) | |
|  | |
| (наименование объекта капитального строительства) | |

|  |
| --- |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| (наименование конструктивного решения) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составлен | базисно-индексным | методом |
| Основание |  | |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) |  |  | | | | |
| Сметная стоимость | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) | | | тыс. руб. |  | | | | |
| в том числе: | | | |  | Средства на оплату труда рабочих | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) | | | тыс. руб. |
| строительных работ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) | | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих | |  |  | чел.-ч. |
| монтажных работ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) | | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | |  |  | чел.-ч. |
| оборудования | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) | | тыс. руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения | |  | | |
| прочих затрат | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) | | тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел X. "Наименование раздела> | | | | | | | | | | | |
| <пункт> | <шифр расценки> | <Наименование расценки>  <Обоснование и численные значения коэффициентов> | <единица измерения расценки> | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОТ |  |  | <результирующий коэффициент |  | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> | <индекс> | <X> |
| 3 | ЭМ |  |  | <результирующий коэффициент> |  | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | <результирующий коэффициент> |  | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> | <индекс> | <X> |
| 4 | М |  |  | <результирующий коэффициент> |  | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |
|  | <код группы неучтенного ресурса> | <Наименование неучтенного ресурса> | <единица измерения неучтенного ресурса> | <X> |  | <X> |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | <X> |  | <X> |  |  |
| <подпункт> | <код неучтенного ресурса> | <Наименование неучтенного ресурса> | <единица измерения неучтенного ресурса> | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | <X> |  | <X> |
| <обоснование> | НР <вид работ> | % | <норматив НР> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  | <X> |  | <X> |
| <обоснование> | СП <вид работ> | % | <норматив СП> | <результирующий коэффициент> | <X> |  |  | <X> |  | <X> |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | <X> |  |  |
| <пункт> | <код ресурса> | <Наименование неучтенного ресурса> | <единица измерения неучтенного ресурса> | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> | <X> | <результирующий коэффицие  нт> | <X> |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | <X> |  |  |
| <пункт> | <обоснование> | <Наименование неучтенного ресурса, отсутствующего в СНБ> | <единица измерения неучтенного ресурса> | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> | <X> | <результирующий коэффициент> | <X> | <индекс> | <X> |
|  |  | Всего по позиции | | | | | | | <X> |  | <X> |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу X (в базисном уровне цен) | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | в том числе | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | Перевозка | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном уровне цен) | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | Итого по разделу Раздел X (в базисном уровне цен) | | | | | | | <X> |  |  |
|  |  | Справочно | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | <X> |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | <X> |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете | | | | | | | <X> |  | <X> |
|  |  | в том числе | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | <X> |  | <X> |
|  | <обоснование индекса> | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | <X> | <индекс> | <X> |
|  | <обоснование индекса> | материальные ресурсы | | | | | | | <X> | <индекс> | <X> |
|  | <обоснование индекса> | Перевозка | | | | | | | <X> | <индекс> | <X> |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | <X> |  | <X> |
|  |  | Всего накладные расходы | | | | | | | <X> |  | <X> |
|  |  | Всего сметная прибыль | | | | | | | <X> |  | <X> |
|  | <обоснование индекса> | Всего оборудование | | | | | | | <X> | <индекс> | <X> |
|  | <обоснование индекса> | Всего прочие затраты | | | | | | | <X> | <индекс> | <X> |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | <X> |  | <X> |
|  |  | в том числе | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | <X> |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | <X> |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.4 **Приложения 2**)

# **Приложение 9.3**

(обязательное)

Согласовано: Утверждено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(директор филиала)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  | |
| Наименование программного продукта |  | |
|  | | |
| (наименование стройки) | | |
|  | | |
| (наименование объекта капитального строительства) | | |
|  | | |
| (наименование стройки) | | |
|  | | |
| (наименование объекта капитального строительства) | | |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) N \_\_\_\_ | | |
|  | | |
| (наименование работ и затрат) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |
| Основание |  | |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | |
| Сметная стоимость | | | |  | | | тыс. руб. | |  | Средства на оплату труда рабочих | | | |  | | | тыс. руб. | |
| в том числе: | | | | |  | |  | |  | Средства на оплату труда машинистов | | | |  | | | тыс. руб. | |
| строительных работ | | | | |  | | тыс. руб. | |  | Нормативные затраты труда рабочих | | | |  | | | чел.-ч. | |
| монтажных работ | | | | |  | | тыс. руб. | |  | Нормативные затраты труда машинистов | | | |  | | | чел.-ч. | |
| оборудования | | | | |  | | тыс. руб. | |  |  | | | |  | | |  | |
| прочих затрат | | | | |  | | тыс. руб. | |  |  | | | |  | | |  | |
| N п/п | | Обоснование | | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | | Количество | | | | | | | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | |
| на единицу измерения | | | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | | | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | | на единицу измерения в текущем уровне цен | | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| Раздел X. <Наименование раздела> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <пункт> | | ГЭСН <шифр сметной нормы> | | <Наименование сметной нормы> | | | <единица измерения расценки> | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | |  | |  |  |
|  | | <Обоснование коэффициентов> | | <Наименование и численные значения коэффициентов> | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | | <Обоснование коэффициентов> | | <Наименование и численные значения коэффициентов> | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | | 1 | | ОТ (ЗТ) | | | чел.-ч | |  | | |  | <X> | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | | <код> | | Средний разряд работы <разряд> | | | чел.-ч | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | | <код> | | Рабочий <разряд> разряда | | | чел.-ч | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | | <код> | | Ведущий инженер | | | чел.-ч | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | | <код> | | Инженер <категория> категории | | | чел.-ч | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | | <код> | | Главный технолог | | | чел.-ч | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | | <код> | | Технолог <категория> категории | | | чел.-ч | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | | 2 | | ЭМ | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | ОТм (ЗТм) | | | чел.-ч | |  | | |  | <X> | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | | <код машины или механизма> | | <Наименование машины или механизма> | | | маш.-ч | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | | <X> | <индекс> | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | | <код> | | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд> | | | чел.-ч | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | | <код машины или механизма> | | <Наименование машины или механизма> | | | маш.-ч | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | | <X> |  | |  | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | | <код> | | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд> | | | чел.-ч | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | | 4 | | М | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | | <код учтенного ресурса> | | <Наименование учтенного ресурса> | | | <единица измерения> | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | | <X> | <индекс> | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | | <код учтенного ресурса> | | <Наименование учтенного ресурса> | | | <единица измерения> | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | | <код группы неучтенного ресурса> | | <Наименование группы неучтенного ресурса> | | | <единица измерения неучтенного ресурса> | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | |  | |  |  |
|  | | <код группы неучтенного ресурса> | | <Наименование группы неучтенного ресурса> | | | <единица измерения неучтенного ресурса> | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | Итого прямые затраты | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
| <подпункт> | | <обоснование> | | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | | | % | | <X> | | |  | <X> | | |  |  | |  | |  | <X> |
| <подпункт> | | <код неучтенного ресурса> | | <Наименование неучтенного ресурса> | | | <единица измерения неучтенного ресурса> | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | | <X> | <индекс> | | <X> | |  | <X> |
| <подпункт> | | <код неучтенного ресурса> | | <Наименование неучтенного ресурса> | | | <единица измерения неучтенного ресурса> | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
| <подпункт> | | <код неучтенного ресурса обоснование перевозки> | | Затраты на перевозку на расстояние в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией (дополнительные затраты на перевозку в соответствии с [пунктом 63](#Par270) Методики) | | | <единица измерения > | |  | | |  | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
| <подпункт> | | <код неучтенного ресурса обоснование перевозки> | | Исключение затрат на перевозку на расстояние, учтенное сметными ценами (дополнительные затраты на перевозку в соответствии с [пунктом 63](#Par270) Методики) | | | <единица измерения > | |  | | |  | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
| <подпункт> | | <код машины или механизма> | | <Наименование неучтенных машины или механизма> | | | маш.-ч | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | | <X> | <индекс> | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | | <код> | | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд> | | | чел.-ч | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
| <подпункт> | | <код машины или механизма> | | <Наименование неучтенных машины или механизма> | | | маш.-ч | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | | <код> | | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд> | | | чел.-ч | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | |  | | ФОТ | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | | <обоснование> | | НР <вид работ> | | | % | | <норматив НР> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | | <обоснование> | | СП <вид работ> | | | % | | <норматив СП> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | Всего по позиции | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | <X> | |  | <X> |
| <пункт> | | <код ресурса> | | <Наименование неучтенного ресурса> | | | <единица измерения неучтенного ресурса> | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | | <X> | <индекс> | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | |  | | Всего по позиции | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
| <пункт> | | <код ресурса> | | <Наименование неучтенного ресурса> | | | <единица измерения неучтенного ресурса> | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | |  | | Всего по позиции | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
| <пункт> | | <обоснование> | | <Наименование неучтенного ресурса, отсутствующего в ФРСН> | | | <единица измерения неучтенного ресурса> | | <X> | | | <результирующий коэффициент> | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | |  | | Всего по позиции | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
| <пункт> | | <обоснование> | | <Перевозка> | | | <единица измерения> | |  | | |  | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | |  | | Всего по позиции | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
| <пункт> | | <обоснование> | | <Прочие затраты> [<2>](#Par6747) | | | <единица измерения > | | <X> | | |  | <X> | | |  |  | | <X> | | <результирующий коэффициент> | <X> |
|  | |  | | Всего по позиции | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | Итого прямые затраты по разделу X. <Наименование раздела> | | | | | | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | в том числе | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | оплата труда (ОТ) | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | эксплуатация машин и механизмов | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | оплата труда машинистов (ОТм) | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | материальные ресурсы | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | перевозка | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | Итого ФОТ | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | Итого накладные расходы | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | Итого сметная прибыль | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | Итого оборудование | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | Итого прочие затраты [<1>](#Par6746) | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | Итого по разделу X. <Наименование раздела> | | | | | | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | Справочно | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | оборудование, отсутствующее в ФРСН | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | затраты труда рабочих | | |  | |  | | | <X> |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | затраты труда машинистов | | |  | |  | | | <X> |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | ИТОГИ ПО СМЕТЕ | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | ВСЕГО строительные работы | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | в том числе | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | всего прямые затраты | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | в том числе | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | оплата труда (ОТ) | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | эксплуатация машин и механизмов | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | оплата труда машинистов (ОТм) | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | материальные ресурсы | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | перевозка | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | всего ФОТ | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | всего накладные расходы | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | всего сметная прибыль | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | ВСЕГО монтажных работ | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | в том числе | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | всего прямые затраты | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | в том числе | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | оплата труда (ОТ) | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | эксплуатация машин и механизмов | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | оплата труда машинистов (ОТм) | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | материальные ресурсы | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | перевозка | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | всего ФОТ | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | всего накладные расходы | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | всего сметная прибыль | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | ВСЕГО оборудование | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | ВСЕГО прочие затраты | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | в том числе | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | прочие затраты [<2>](#Par6747) | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | прочие работы [<3>](#Par6748) | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | в том числе | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | всего прямые затраты | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | в том числе | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | оплата труда (ОТ) | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | эксплуатация машин и механизмов | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | оплата труда машинистов (ОТм) | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | материальные ресурсы | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | перевозка | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | всего ФОТ | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | всего накладные расходы | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | всего сметная прибыль | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | ВСЕГО по смете | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | в том числе | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | Всего прямые затраты | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | в том числе | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | оплата труда (ОТ) | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | эксплуатация машин и механизмов | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | оплата труда машинистов (ОТм) | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | материальные ресурсы | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | перевозка | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | Всего ФОТ | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | Всего накладные расходы | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | Всего сметная прибыль | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | Всего оборудование | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | Всего прочие затраты [<2>](#Par6747) | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | Справочно | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | оборудование, отсутствующие в ФРСН | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | затраты труда рабочих | | |  | | <X> | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | затраты труда машинистов | | |  | | <X> | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | ПНР "вхолостую" | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | в том числе | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | | <обоснование> | | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> | | | % | |  | | |  | <X> | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | | <обоснование> | | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> | | | % | |  | | |  | <X> | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | | <обоснование> | | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> | | | % | |  | | |  | <X> | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | ПНР "под нагрузкой" | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | |  | | в том числе | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | | <обоснование> | | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> | | | % | |  | | |  | <X> | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | | <обоснование> | | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> | | | % | |  | | |  | <X> | | |  |  | |  | |  | <X> |
|  | | <обоснование> | | <Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы> | | | % | |  | | |  | <X> | | |  |  | |  | |  | <X> |
| Составил | |  | | | | | | | | | | |
|  | | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | | | | | | | | | | |
| Проверил | |  | | | | | | | | | | |
|  | | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | | | | | | | | | | |

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.6**.**2)

# **Приложение 10**

(обязательное)

(Приложение в формате Excel размещено в электронной Библиотеке Системы УК в каталоге: Внутренние документы Системы УК ПАО «Россети Волга» / Документация Системы УК ПАО «Россети Волга» /Регламенты ПАО «Россети Волга» / Р-РВ-17-1279.06-24 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга»).

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п.6 **Приложения 1**)

# **Приложение 11**

(обязательное)

|  |
| --- |
| Конъюнктурный анализ |
| (наименование объекта строительства) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код ресурса, затрат | Наименование ресурса, затрат | Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе | Единица измерения ресурса, затрат | Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС руб. в соответствии с графой 5 | Затраты на перевозку | | Заготовительно-складские расходы | | Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119 - 121 Методики | | | Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения | Год | Квартал | Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования производителя/поставщика | Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации - производитель (1)/поставщик (2) |
| % | руб. за единицу измерения без НДС | % | руб. | Наименование затрат | % | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поставщик 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поставщик 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поставщик 3 |  |  |  |  |  |  |

Подписи:

Введено Р-РВ-17-1279.06-24

(к п. 6.8)

# **Приложение 12**

(обязательное)

**Описание процесса формирования сметной стоимости объектов**

**нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения**

**ПАО «Россети Волга»**

| **№ п/п** | **Этап** | **Входящие документы** | **Исходящие документы** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка сметной документации в составе проектной (и рабочей) документации. | Задание на разработку проектной (и рабочей) документации | Разработанная сметная документация в составе проектной (рабочей) документации. | В соответствии с ИПР | Филиал Общества. |  |
| 2 | Получение сметной документации в составе проектной (и рабочей) документации на согласование и утверждение в филиале Общества. | Разработанная проектной организацией проектная (и рабочая) документация. | Утвержденная сметная документация в составе проектной (и рабочей) документации. | В соответствии с Р-РВ-33-2083. \*\*-\*\* Регламентом управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство объектов ПАО «Россети Волга». | Филиал Общества  Службы ИА  ДИ |  |
| 3 | Разработка сметной документации в составе технического задания на строительно-монтажные работы. | Утвержденная проектная (и рабочая) документация. | Оформленный сметный расчет в составе технического задания. | В соответствии с Р-РВ-18-1268. \*\*-\*\* Регламентом взаимодействия структурных подразделений ПАО «Россети Волга» при формировании, согласовании, корректировке и исполнении Плана закупки ПАО «Россети Волга». | Филиал Общества. | - |
| 4 | Представление сметной документации в составе ТЗ, на рассмотрение профильных департаментов ИА Общества, профильных служб филиала. | Оформленный сметный расчет в составе технического задания | Согласованная сметная документация в составе ТЗ. | В соответствии с Р-РВ-18-1268.\*\*-\*\* Регламентом взаимодействия структурных подразделений ПАО «Россети Волга» при формировании, согласовании, корректировке и исполнении Плана закупки ПАО «Россети Волга». | Филиал Общества. | - |
| 5 | Согласование сметной документации в составе ТЗ в профильных департаментах ИА Общества, профильных службах филиала. | Оформленный сметный расчет в составе технического задания. | Согласованная сметная документация в составе ТЗ. | В соответствии с П-РВ-25-008.\*\*-\*\* «Положением об организации договорной работы в ПАО «Россети Волга». | ДКС |  |
| 6 | Оформление закупочной документации. | Согласованная сметная документация в составе ТЗ. | Закупочная документация. | В соответствии с Р-РВ-18-1268. \*\*-\*\* Регламентом взаимодействия структурных подразделений ПАО «Россети Волга» при формировании, согласовании, корректировке и исполнении Плана закупки ПАО «Россети Волга». | ДЗЛиМТО, Филиал Общества. |  |
| 7 | Оформление экспертного заключения, по оценке предложений участников закупочных процедур. | Предложения участников закупочных процедур. | Оформленное экспертное заключение. | В соответствии с П-РВ-18-1417.\*\*-\*\* «Положением о постоянно действующей закупочной Комиссии ПАО «Россети Волга» | Филиал Общества, профильные департаменты ИА ПАО «Россети Волга». |  |
| 8 | Оформление протокола решения ПДКК (ЦКК) по выбору победителя закупочной процедуры. | Проект протокола решения ПДКК (ЦКК) по выбору победителя закупочной процедуры. | Оформленный протокол решения ПДКК (ЦКК) по выбору победителя закупочной процедуры. | В соответствии с ЕС-РВ-18-2100.\*\*-\*\* «Единым стандартом закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) | Филиал Общества,  ДЗЛиМТО. |  |
| 9 | Заключение договора подряда на выполнение работ. | Протокол решения ПДКК (ЦКК) по выбору победителя закупочной процедуры. | Заключённый договор с подрядной организацией. | В соответствии с П-РВ-25-008.\*\*-\*\* «Положением об организации договорной работы в ПАО «Россети Волга». | Филиал Общества. |  |
| 10 | Оформление актов выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ, затрат КС-3 | Заключённый договор с подрядной организацией. | Оформленные акты выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ, затрат КС-3. | Согласно графику выполнения работ, в составе договора. | Филиал Общества. |  |
| 11 | Оформление Акта КС-11 (КС-14). | Заключённый договор с подрядной организацией. | Оформленный Акт КС-11(КС-14). | Согласно графику выполнения работ, в составе договора. | Филиал Общества. |  |

# **Лист регистрации изменений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер пункта | Номер  листа | Номер и дата  извещения | Дата внесения изменений | Ф.И.О.,  подпись |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

**Лист согласования и рассылки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано | Согласующий | | Дата и время  получения  документа от разработчика | Наличие  замечания  (дополнения)  (есть /нет) | Дата и время  выдачи  документа разработчику | Подпись  согласующего |
| Должность,  структурное  подразделение | Ф.И.О. |
| Начальник Департамента инвестиций | Дубинин Р.П. | Согласовано в СЭДО | | | |
| Директор по закупкам, логистике и МТО - yачальник Департамента | Поляков С.В. | Согласовано в СЭДО | | | |
| Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству | Голов А.В. | Согласовано в СЭДО | | | |
| Начальник Департамента безопасности и антикоррупционной политики | Семенкин В.Г. | Согласовано в СЭДО | | | |
| Начальник Департамента правового обеспечения | Счастьева Ю.А. | Согласовано в СЭДО | | | |
| Начальник Департамента технологического развития и инноваций | Александров А.С. | Согласовано в СЭДО | | | |
| Разработал | Должность  структурное  подразделение | Ф.И.О. | Не заполняется | | Не заполняется | |
| Начальник Департамента капитального строительства | Сурков А.В. |  | 18.07.2024 |
| Нормоконтролер Системы УК | | | | |
| Проверил | Должность  работника  Системы УК | Ф.И.О.  работника  Системы УК | Подпись | Дата  проверки |
| Ведущий инженер отдела энергосбережения и развития систем менеджмента Департамента технологического развития и инноваций | Е.В. Шамаро | Согласовано в СЭДО | |
| Список рассылки | | | Количество копий | |
| Заместителю Генерального директора – главному инженеру | | | 1 | |
| Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству | | | 1 | |
| Заместителю Генерального директора по реализации и развитию услуг | | | 1 | |
| Заместителю Генерального директора по правовому и корпоративному управлению | | | 1 | |
| Заместителю Генерального директора по безопасности | | | 1 | |
| Департамент капитального строительства | | | 1 | |
| Департамент инвестиций | | | 1 | |
| Департамент закупок, логистики и МТО | | | 1 | |
| Дирекция внутреннего аудита | | | 1 | |
| Директора филиалов ПАО «Россети Волга» | | | 7 | |
| Директора ДЗО ПАО «Россети Волга» | | | 4 | |

Введено СТП-РВ-35-415.\*\*-\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Р-РВ-17-1279.06-24 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (аббревиатура СП/СЕ) |
| Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга» |

**Лист ознакомления**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО  работников | Ознакомление с документом и ОРД о вводе в действие № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Ознакомление с ИИ | | | | | | | | | | |
| ИИ №\_\_\_  от\_\_\_\_\_ | | ИИ №\_\_\_  от\_\_\_\_\_ | | ИИ №\_\_\_  от\_\_\_\_\_ | | ИИ №\_\_\_  от\_\_\_\_\_ | | ИИ №\_\_\_  от\_\_\_\_\_ | | |
| Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Примечание:** | | В случае внесения изменений в документ Системы УК распорядительным документом (приказ, распоряжение), то указывается номер и дата распорядительного документа.  Если в документ Системы УК внесено более 5 (пяти) ИИ, то для ознакомления с ИИ распечатывается новый лист ознакомления. | | | | | | | | | | | | |

Введено СТП-РВ-35-415.\*\*-\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Р-РВ-17-1279.06-24 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (аббревиатура СП/СЕ) |
| Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга» |

# **Лист ознакомления (в электронном виде)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО  работников | [Ознакомление с документом и ОРД о вводе в действие № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](#ИИ1) | Ознакомление с ИИ | Ознакомление с ИИ |
| ИИ №\_\_\_ от\_\_\_\_\_ | ИИ №\_\_\_ от\_\_\_\_\_ |
| Электронная подпись | Электронная подпись | Электронная подпись |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Примечание:**

1 В случае внесения изменений в документ Системы УК распорядительным документом (приказ, распоряжение), то указывается номер и дата распорядительного документа.

2 Если в документ Системы УК внесено более 2 (двух) ИИ, то для ознакомления с ИИ распечатывается новый лист ознакомления.