ДОГОВОР № ____________________

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кинельского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров 10 шт., установка выключателей 6-10 кВ 5 шт., внедрение системы SCADA 1 шт.)»

г. Саратов     		                                                                                               «___»______________2025 г.

Акционерное общество «Энергосервис Волги» (АО «Энергосервис Волги»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Проскуркина Максима Константиновича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда № ___ от __________ г., заключили настоящий Договор о нижеследующем::

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

# Статья 1. Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений Договора Подрядчиком и Субподрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Акт сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав – документ о сдаче Результатов выполненных Работ по выполненным предпроектному обследованию, инженерным изысканиям, выполненным кадастровым работам, разработке Проектной документации (в том числе локальных смет) и Рабочей документации по Договору в полном объеме, который составляется Субподрядчиком по форме приложения 2 к Договору, после завершения выполнения всех работ по предпроектному обследованию, инженерным изысканиям, кадастровым работам,  разработке Проектной документации (в том числе локальных смет) и Рабочей документации и при условии получения всех необходимых согласований заинтересованных организаций, соответствующих требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства.

Подписание данного акта Сторонами свидетельствует о приемке Подрядчиком Результатов выполненных Работ по предпроектному обследованию, инженерным изысканиям, выполненным кадастровым работам, разработанной Проектной документации (в том числе локальных смет) и Рабочей документации и исключительных прав на Результаты выполненных Работ в полном объеме.

Акт сверки расчетов – двусторонний документ о результате исполнения обязательств в их денежном выражении. В нем Стороны в хронологическом порядке перечисляют все операции с контрагентом за определенный период и/или по определенному договору и подтверждают размер взаимных требований;

Договор – настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Подрядчиком и Субподрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ;

Задание на проектирование – исходный документ на проектирование объекта капитального строительства, устанавливающий основное назначение объекта, его технические характеристики, показатели качества и технико–экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации и ее состав, а также специальные требования, в редакции Приложения № 1 к Техническому заданию (приложение № 5 к настоящему Договору) со всеми изменениями и дополнениями, существующими на момент заключения Договора;

Заказчик – Публичное акционерное общество «Россети Волга» в лице филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС», указанный в Задании на проектирование в редакции приложения № 1 к Техническому заданию (приложение № 5 к настоящему Договору), с наделением его следующими полномочиями: согласовывать результаты выполненных работ, контролировать выполнение работ, вести техническую переписку.

Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно–строительного проектирования;

Иск – выдвигаемое, предъявляемое истцом в судебном или в арбитражном порядке требование к ответчику, основанное на условиях заключенного между ними договора или на праве истца, вытекающем из закона;

Исполнитель – физическое или юридическое лицо, привлекаемое Субподрядчиком для выполнения работ по Договору и имеющее право на выполнение данного вида работ;

Календарный график выполнения Работ и стоимости – документ, являющийся приложением № 1 к настоящему Договору, устанавливающий промежуточные и окончательные сроки выполнения Работ (этапов), а также их стоимость;

Нормативные акты в области проектирования и строительства – действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Сторон в рамках настоящего Договора, в области проектирования и строительства, а также организационно–распорядительные документы Заказчика;

Объект – «Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кинельского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров 10 шт., установка выключателей 6-10 кВ 5 шт., внедрение системы SCADA 1 шт.)»;

## Объект строительства -

  - Реконструкция КРУН – 10 кВ ПС 110 кВ «Красная Самарка»;

  - Реконструкция КРУН-10 кВ ПС 110 кВ «Энергия»;

  - Реконструкция КРУН-6 кВ ПС 35 кВ «Кривая Лука-2»;

  - Установка реклоузеров для секционирования ВЛ:

    - ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Красная Самарка» - 2 шт.;

    - ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «Красная Самарка» - 2 шт.;

    - ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Красная Самарка» - 2 шт.;

    - ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Энергия» - 2 шт.;

    - ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Кривая Лука-2» - 2 шт.

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Красная Самарка» с установкой линейных разъединителей и ИКЗ;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «Красная Самарка» с установкой линейных разъединителей и ИКЗ;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Красная Самарка» с установкой линейных разъединителей и ИКЗ;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Энергия» - с установкой линейных разъединителей и ИКЗ;

  - Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Кривая Лука-2» - с установкой линейных разъединителей и ИКЗ.

Проектная документация – совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально–технологические, конструктивные и инженерно–технические и иные решения проектируемого объекта капитального строительства, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства. Состав проектной документации определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. Объем, состав и содержание рабочей документации определяется Заказчиком в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации и Задании на разработку Рабочей документации;

Работы – комплекс работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;

Результат(–ы) выполненных Работ – проектная документация, согласованная со всеми заинтересованными сторонами, в соответствии с условиями Договора.

Проектная и Рабочая документация и (или) инженерные изыскания выполняются Субподрядчиком в полном объеме в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства, исходя из условий достаточности. Под условием достаточности понимается уровень и объем детализации Результатов выполненных Работ, соответствующий требованиям нормативов, определяющих объем и полноту документации;

Результат(–ы) инженерных изысканий – документ, разработанный в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство и (или) реконструкцию Объекта, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий на Объекте в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий территории Объекта, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории применительно к Объекту при осуществлении строительства и (или) реконструкции Объекта и после их завершения, и о результатах оценки влияния строительства и (или) реконструкции Объекта на другие объекты капитального строительства.

Цена Договора – сумма, которая включает в себя все расходы Субподрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору, и причитающееся Субподрядчику вознаграждение, учитывает содержание, объем и сложность работ, предусмотренных Договором, и подлежит выплате Субподрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору.

Этап работ – объем работ, подлежащий приемке, при которой осуществляется оформление, Акта сдачи–приемки Результатов выполненных Работ (приложение № 2 к настоящему Договору).

Статья 2. Предмет Договора

2.1. По договору Cубподрядчик обязуется осуществить комплекс Работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту, в том числе:

-	предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий, кадастровые работы;

-	разработку Проектной документации (в том числе локальных смет и сводного сметного расчета) в соответствии с требованиями нормативных документов;

-	разработку Рабочей документации (в том числе локальных смет по стадии РД и сводного сметного расчета);

Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

Наименование, сроки выполнения Субподрядчиком и стоимость работ, указанных в настоящем пункте Договора, установлены Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.2.	Результат выполненных Работ по Договору, в том числе последовательность работ, требования к объему и перечню документации, а также форматам ее предоставления, описаны в Задании на проектирование в редакции Приложения № 1 к Техническому заданию (приложение № 5 к настоящему Договору).

Результат Работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Подрядчиком, требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.

2.3. Представителями Заказчика, в понимании настоящего Договора, являются:

- филиал ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» с наделением его следующими полномочиями: предъявлять претензии, связанные с исполнением контрагентом своих обязательств по договору;

- Волжское производственное отделение филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» с наделением его следующими полномочиями: контролировать выполнение работ, вести техническую переписку.

Статья 3. Срок выполнения Работ по Договору

3.1.	Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения Работ:

- начало работ –  __________;

- окончание работ – __________.

Выполнение отдельных Работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору, осуществляется Субподрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2.	Работа по выполнению предпроектного обследования завершается получением Отчета о результатах предпроектного обследования в отношении которого получено согласование Заказчика, по результатам внутренней экспертизы и других заинтересованных организаций, принятого по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору) по окончании выполнения всех работ по договору в соответствии с п. 8.9. Договора.

Работа по выполнению инженерно-геодезических изысканий завершается получением отчета по результатам инженерных изысканий (созданием соответствующего комплекта документов), в отношении которого получено согласование Заказчика по результатам внутренней экспертизы и других заинтересованных организаций, а также принятого по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору) по окончании выполнения всех работ по договору в соответствии с п. 8.9. Договора.

Кадастровые работы завершаются получением результатов кадастровых работ, в отношении которых получено согласование Заказчика по результатам внутренней экспертизы и других заинтересованных организаций, принятых по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 2 к Договору) по окончании выполнения всех работ по договору в соответствии с п.8.9. Договора.

3.3.	Работа по разработке Проектной документации (в том числе локальных смет) завершается созданием Проектной документации (в том числе локальных смет), в отношении которой получено согласование Заказчика и других заинтересованных организаций, утвержденной Заказчиком, а также принятой по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору) по окончании выполнения всех работ по договору в соответствии с п. 8.9 Договора.

3.4.	Работа по разработке Рабочей документации завершается созданием Рабочей документации, согласованной Заказчиком и другими заинтересованными организациями, в полном объеме в соответствии с условиями Договора, утвержденной Заказчиком, принятой по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору) по окончании выполнения всех работ по договору в соответствии с п. 8.9 Договора.

3.5.	Субподрядчик передает Подрядчику Результаты выполненных Работ на электронном и бумажном носителях в соответствии с п. 2.2 Договора, а также исключительное право на Результаты выполненных Работ в полном объеме.

Моментом перехода от Субподрядчика к Подрядчику исключительного права на Результаты выполненных Работ являются соответствующие даты подписания Подрядчиком и Субподрядчиком Акта сдачи–приемки результатов выполненных работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору), а в случае досрочного расторжения настоящего Договора – дата расторжения Договора.

Моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных Работ по разработке ОТР, Проектной и Рабочей документацией от Субподрядчика к Подрядчику является дата подписания Сторонами Акта сдачи–приемки результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору).

Статья 4. Цена работ по Договору

4.1.	Цена Договора, указанная в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору), а также в Сводке затрат, сметах на разработку проектной документации, сметах на проектные, изыскательские и кадастровые работы (приложение № 6 к настоящему Договору), является твердой и составляет __________ (__________) рублей ___ копеек, кроме того НДС (20 %) в размере __________ (__________) рубля ___ копеек, всего с учетом НДС (20 %) стоимость договора составляет __________ (__________) рублей ___ копейки.

В цену Договора входят все расходы Субподрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору.

Стоимость отдельных работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору в текущих ценах, указана в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору).

4.2.	В случае необходимости выполнения дополнительных работ, влекущих за собой превышение цены Договора более чем на 10 (десять) процентов по сравнению с ценой, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, Субподрядчик обязан письменно известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления такого превышения. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость превышения цены.

Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения извещения Субподрядчика обязан направить Субподрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Субподрядчика или отказом от него. Неполучение Субподрядчиком письменного ответа Подрядчика не является согласием Подрядчика.

Субподрядчик, своевременно не предупредивший Подрядчика о превышении указанной в Договоре цены Работ по причине необходимости выполнения дополнительных объемов работ или изменения стоимости Работ, обязан выполнить Договор в пределах цены, определенной в Договоре, а также с соблюдением сроков Работ, указанных в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору).

В случае согласия Подрядчика на превышение цены Договора Стороны составляют об этом дополнительное соглашение к Договору.

4.3.	Субподрядчик не вправе требовать от Подрядчика увеличения цены Договора в случае выполнения им дополнительных, вызванных внесением Подрядчиком либо Заказчиком изменений в Задание на проектирование и (или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десять) процентов от цены Договора.

4.4.	По итогам разработки Проектной и Рабочей документаций сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом, определенный сводным сметным расчетом стоимости строительства, не должен превышать полную стоимость объекта, рассчитанную в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденным Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26 февраля 2024 г. № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» (далее – УНЦ).

4.5.	В Проектной документации должны быть указаны основные технические характеристики объекта, составленные в соответствии с номенклатурой расценок УНЦ.

4.6.	В состав Проектной документации необходимо включить расчет стоимости объекта, выполненный в соответствии с УНЦ.

Статья 5. Порядок и условия платежей

5.1. Платеж по окончании работ по договору выплачивается в течение ___ (_____)  рабочих дней с даты подписания Подрядчиком Акта сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору).

5.2. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Подрядчика.

5.3. Превышение Субподрядчиком объемов и, как следствие, стоимости Работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Субподрядчиком за свой счет.

5.4. Счет–фактура предоставляется Субподрядчиком одновременно с Актом сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору).

# РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 6. Обязательства Субподрядчика

6.1.	По Договору Субподрядчик обязуется:

6.1.1.	Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору), Заданием на проектирование в редакции приложения № 1 к Техническому заданию (приложение № 5 к настоящему Договору) и иной полученной от Подрядчика и Заказчика документацией, а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, согласовать Результат выполненных работ с Заказчиком и сдать Результат выполненных Работ Подрядчику.

6.1.2.	Выполнить Проектную и Рабочую документацию в метрической системе на русском языке либо с обязательным параллельным переводом текста на русский язык, а также всех размеров и параметров в метрическую систему.

6.1.3.	Самостоятельно, без привлечения Подрядчика, провести сбор исходных данных, необходимых для выполнения Работ, в том числе с выездом на Объект.

6.1.4.	 До сдачи Подрядчику соответствующего Результата выполненных Работ согласовать со Специализированными организациями, собственниками земельных участков, владельцами смежных и пересекаемых коммуникаций и Заказчиком Результаты выполненных Работ в случаях и в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства, а также Договором. Также согласовать результаты выполненных работ с собственниками объектов, затрагивающих их имущественный комплекс (с собственниками объектов недвижимого имущества).

6.1.5.	 Совершать все необходимые действия и участвовать в защите проектных решений со Специализированными организациями Результатов выполненных Работ, устранять полученные замечания.

6.1.6.	 Не продавать и/или не передавать Результаты выполненных Работ или их отдельную часть третьим лицам без письменного разрешения Подрядчика.

6.1.7.	 Участвовать в делах по искам третьих лиц к Подрядчику либо Заказчику, связанным с исполнением Договора, использованием Заказчиком Результата выполненных работ.

6.1.8.	 Вносить изменения и дополнения в Результаты выполненных Работ по замечаниям Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде. В случае, если настоящим Договором и нормативными актами в области проектирования и строительства, Результатов выполненных Работ предусмотрены различные сроки для внесения Субподрядчиком изменений в документацию, разработанную по Договору, Субподрядчик обязан вносить изменения в такую документацию в наиболее короткий из всех предусмотренных этими документами срок.

Субподрядчик исправляет или заново выполняет Работу по замечаниям Заказчика, при этом не нарушая даты завершения Работ и не предъявляя каких–либо требований к Подрядчику по оплате выполненных Работ.

6.1.9.	 Предусмотреть в договорах, заключаемых с третьими лицами, условия, позволяющие обеспечить правовую принадлежность создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями Договора.

6.1.10.	После получения от Заказчика письменного уведомления о приостановке Субподрядчиком и Подрядчиком выполнения каких–либо или всех его обязательств по Договору приостановить Работы с даты, указанной в таком уведомлении, до получения письменного распоряжения от Заказчика либо Подрядчика о возобновлении выполнения Работ.

6.1.11.	Осуществлять по требованию Заказчика авторский надзор за реконструкцией Объекта по отдельному договору.

6.1.12.	Письменно согласовывать с Подрядчиком и Заказчиком любую публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет–сайтах и в других средствах массовой информации.

6.1.13.	До окончания выполнения Работ по Договору оперативно информировать Подрядчика и Заказчика об изменениях нормативных актов в области проектирования и строительства, из–за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в Результаты выполненных Работ.

6.1.14. При разработке предусмотренной Договором документации по Объекту предусмотреть максимальную возможность минимизации применения в дальнейшем импортного оборудования/товаров/ продукции/материалов без ухудшения качества Объекта.

При необходимости применения оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/ товаров/продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества Объекта, письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению в проектной документации на строительство/реконструкцию Объекта оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства.

Исполнение указанной обязанности Субподрядчиком осуществляется им заблаговременно и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.

6.1.15.	Перед направлением документации Заказчику обеспечить получение всех необходимых согласований заинтересованных сторон.

6.1.16. Обеспечить согласование с Подрядчиком и Заказчиком Исполнителей, привлекаемых для выполнения Работ по Договору в порядке, указанном в настоящем пункте и в пп. 6.1.17 и 6.1.18 настоящего Договора.

Для согласования возможности привлечения Исполнителей, предоставить Подрядчику надлежащим образом заверенную копию Соглашения о раскрытии информации, заключенного Исполнителем (приложение № 8 к настоящему Договору), в том числе информацию о составе участников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также о составе исполнительных органов Исполнителя по форме приложения № 3 к настоящему Договору.

6.1.16.1. Предоставлять информацию о третьих лицах, не являющихся Субподрядчиками и привлекаемых для выполнения более 1 (одного) процента работ по Договору, в том числе о наличии соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (квалификации работников и др.)

6.1.17.	В случае привлечения с согласия Подрядчика и Заказчика Исполнителей для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком и Заказчиком условия договоров с такими Исполнителями, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

6.1.18.	Нести ответственность перед Подрядчиком и Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по Договору всеми привлеченными Исполнителями, а также иными лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору, за координацию их деятельности, за соблюдение ими нормативных актов в области проектирования и строительства, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Исполнителями, не согласованными с Заказчиком.

6.2.	Субподрядчик имеет право письменно запрашивать от Подрядчика и Заказчика документы, материалы, исходные данные, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по Договору. При этом, при обращении непосредственно к Заказчику, направлять в адрес Подрядчика копии таких обращений и ответов на них в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обращения либо получения ответа.

6.3.	Субподрядчик не вправе требовать от Подрядчика увеличения Цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ, вызванных внесением Подрядчиком либо Заказчиком изменений в Задание на проектирование в редакции приложения № 1 к Техническому заданию (приложение № 5 к настоящему Договору) и исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не являются существенными (не превышают 10 (десяти) процентов от Цены Договора).

6.4.	Субподрядчик не вправе без письменного указания Подрядчика либо Заказчика вносить изменения в согласованную Заказчиком Проектную и Рабочую документацию на всех этапах выполнения Работ по Договору.

6.5.	При внесении в Рабочую документацию в процессе ее разработки корректировок, приводящих к изменению проектной документации и утвержденной общей стоимости строительства более чем на 10 (десять) процентов и/или меняющих характер и содержание строительных работ, предусмотренных утвержденной проектно–сметной документацией, осуществляется переутверждение Проектной документации по Объекту (пункт 4.1 МДС 11–18.2005 «Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно–сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»).

6.6.	Субподрядчик обязуется предоставить Подрядчику:

- информацию о полной цепочке собственников Субподрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Субподрядчика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Договору;

- информацию о привлечении Субподрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц (Исполнителей) до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Субподрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Субподрядчика, третьих лиц (Исполнителей), привлеченных Субподрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, – состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Субподрядчика. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Подрядчику по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Договору, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае, если информация о полной цепочке собственников Субподрядчика, третьего лица (Исполнителя), привлеченного Субподрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Субподрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в приложении № 7 к настоящему Договору.

6.7.	Настоящим Субподрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в организационно–распорядительных документах Подрядчика и Заказчика, прямо поименованных в Договоре и иными нормативно–техническими и организационно–распорядительными документами Заказчика, регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС, порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, порядком предоставления финансового и страхового обеспечения.

6.8.	Настоящим Субподрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно–техническими и организационно–распорядительными документами Подрядчика и Заказчика, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору, включая (но не ограничиваясь) ОРД и ЛНА ПАО «Россети Волга», разработанные и внедренные на основании следующих ЛНА ПАО «Россети»:

6.8.1. Регламент реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети» в части выполнения проектных работ, оформления исходно–разрешительной документации и производства строительно–монтажных работ.

6.8.2. Регламент нормирования затрат на содержание службы заказчика–застройщика и на проведение строительного контроля при осуществлении строительства/реконструкции объектов ПАО «Россети» и порядка учета таких затрат.

6.8.3. Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса                     ПАО «Россети».

6.8.4. Методика оценки эффективности деятельности подрядных организаций, участвующих в строительстве, техническом перевооружении и реконструкции объектов электросетевого комплекса                           ПАО «Россети».

6.8.5. Р–РВ–24–2598.03–22 «Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц (Протокол заседания Совета директоров № 15 от 20.12.2022 г.).

6.9. Субподрядчик обязан оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете». При этом Субподрядчик гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Подрядчика, утверждены Субподрядчиком в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции)».

6.10.	Субподрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (Исполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (Исполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Подрядчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета–фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

6.11.	Если Субподрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 6.10 настоящего Договора и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Подрядчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Подрядчика либо Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Подрядчику либо Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из–за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

6.12.	Субподрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Подрядчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 6.11 Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Субподрядчика возместить имущественные потери.

6.13.	Еженедельно направлять актуализированный отчет по Календарному графику выполнения Работ на электронную почту Подрядчика: ke.dmitriev@rossetivolga.ru, а также Заказчика: UtkinDV@samara.mrsk-volgi.ru.

6.14.	Субподрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

6.15. Субподрядчик обязуется неукоснительно соблюдать все рекомендации и требования действующего законодательства РФ, региональных государственных органов, органов местного самоуправления, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства здравоохранения, их территориальных органов, в том числе постановления Главного государственного санитарного врача и т.д., как действующих на момент заключения настоящего договора, так и издаваемых в последующем, в части недопущения распространения  новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) и неукоснительного соблюдения мер по охране здоровья граждан.

Субподрядчик обязуется направить Подрядчику гарантийное письмо о выполнении всех рекомендаций и профилактических мер.

Пункт 6.15 действует на протяжении срока действия договора в период введения в установленном законодательством РФ порядке режима повышенной готовности и (или) режима чрезвычайной ситуации на территории исполнения договора.

6.16. В случае утраты Субподрядчиком статуса УСН или изменения ставки НДС, в течение 3 (трех) рабочих дней направить Подрядчику соответствующее уведомление с копиями подтверждающих документов, для оформления дополнительного соглашения.

Статья 7. Обязательства Подрядчика

7.1.	По Договору Подрядчик обязуется:

7.1.1.	 По письменному запросу Субподрядчика передать по акту приема–передачи необходимые данные для выполнения работ по Договору.

7.1.2.	 Обеспечить согласование предлагаемых Субподрядчиком в ходе выполнения Работ по Договору технических решений после получения соответствующего запроса от Субподрядчика, либо предоставить Субподрядчику самостоятельное право выбора по направленному запросу, о чем Подрядчик должен уведомить Субподрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса.

7.1.3. 	В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Субподрядчика уведомления о привлечении Исполнителя / проекта договора, заключаемого с Исполнителем, согласовать кандидатуру Исполнителя/ заключение указанного договора или дать обоснованный отказ. Отсутствие обоснованного отказа Подрядчика в срок, указанный в настоящем пункте, не является согласованием Подрядчика.

7.1.4.	 При отсутствии замечаний к Результатам выполненных Работ подписывать со своей стороны Акт сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору) в течение 2 (двух) рабочих дней после их получения и 1 (один) экземпляр соответствующего Акта возвратить Субподрядчику. При наличии замечаний в тот же срок направить Субподрядчику мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта.

7.1.5. Оплатить Результат выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

7.2.	Подрядчик имеет право:

7.2.1.	 Осуществлять текущий контроль за деятельностью Субподрядчика по исполнению Договора.

7.2.2.	 Привлечь Субподрядчика к участию в деле по Искам, предъявленным к Подрядчику либо Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками Результатов выполненных Работ, а также по Искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, связанным как с использованием Заказчиком Результата выполненных Работ, в том числе и в ходе его практической реализации, так и с процессом выполнения Субподрядчиком Работ по Договору.

7.2.3.	 Вносить изменения в объемы и сроки выполнения Работ по Договору.

7.2.4. Распорядиться о приостановке Субподрядчиком выполнения каких–либо или всех его обязательств по Договору путем направления письменного уведомления Субподрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки Работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ.

РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ

Статья 8. Порядок выполнения и согласования результатов работ по предпроектному обследованию, инженерным изысканиям, разработке Проектной и Рабочей документации, кадастровым работам, приемка работ по Договору

8.1. Подрядчик по письменному запросу Субподрядчика передает по акту приема–передачи, подписываемому Сторонами, необходимые данные для выполнения инженерных изысканий, согласно                     п. 7.1.1 настоящего Договора.

8.2. Подрядчик рассматривает представленные материалы, определяет необходимость дополнительного сбора исходных данных (п. 6.1.3 Договора).

8.3.	Предпроектное обследование, инженерные изыскания, кадастровые работы, разработка Проектной и Рабочей документации выполняются в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору).

8.4.	Предпроектное обследование, инженерные изыскания, кадастровые работы, разработка Проектной и Рабочей документации выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (приложение № 1 к Техническому заданию (приложение № 5 к настоящему Договору)), а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

Для выполнения инженерных изысканий Подрядчик на основе Задания на проектирование (приложение № 1 к Техническому заданию (приложение № 5 к настоящему Договору)) разрабатывает программу инженерных изысканий, устанавливающую необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения.

Рабочая документация разрабатывается в соответствии с решениями, принятыми в Проектной документации, Заданием на проектирование (приложение № 1 к Техническому заданию (приложение № 5 к настоящему Договору)), требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

8.5. Подрядчик либо Заказчик вправе вносить изменения в Задание на проектирование (приложение № 1 к Техническому заданию (приложение № 5 к настоящему Договору)) в письменном виде на любом этапе выполнения Работ по настоящему Договору.

8.6. Субподрядчик обязан до предъявления Подрядчику и Заказчику согласовать отчет по результатам предпроектного обследования, отчет по результатам инженерных изысканий, результаты кадастровых работ, Проектную и Рабочую документацию в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.

8.7. После согласования со Специализированными организациями отчет по результатам предпроектного обследования, отчет по результатам инженерных изысканий, результаты кадастровых работ, Проектная и Рабочая документация направляется Заказчику. Субподрядчик не позднее 20 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в пункте 3.1 настоящего договора, предоставляет Подрядчику отчет по результатам предпроектного обследования, отчет по результатам инженерных изысканий, результаты кадастровых работ, Проектную и Рабочую документацию в объеме и комплектности, указанной в пункте 5.20 задания на проектирование.

Подрядчик организует проведение в течение 10-и рабочих дней внутренней экспертизы Заказчика и при отсутствии замечаний к отчету по результатам предпроектного обследования, отчету по результатам инженерных изысканий, результатам кадастровых работ, к Проектной и Рабочей документации и получения положительного заключения, письменно уведомляет Субподрядчика о согласовании предпроектного обследования, инженерных изысканий, результатов кадастровых работ, Проектной и Рабочей документации, либо направляет Субподрядчику перечень замечаний.

8.8.	 Субподрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 8 (восьми) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененные и доработанные Результаты предпроектного обследования и инженерных изысканий, результаты кадастровых работ, Проектную и Рабочую документацию Подрядчику.

8.9. После получения положительного заключения внутренней экспертизы Заказчика отчет по результатам предпроектного обследования, отчет по результатам инженерных изысканий, результаты кадастровых работ, в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), а также Проектная документация и Рабочая документация в форматах и количестве экземпляров, оговоренных в п. 5.21 Задания на проектирование (приложение № 1 к Техническому заданию (приложение № 5 к настоящему Договору)) направляются Субподрядчиком Подрядчику в сопровождении оформленного со стороны Субподрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору) не позднее 2 рабочих дней до срока окончания работ указанного в пункте 3.1. Договора. Подрядчик в течение 2 рабочих дней проверяет полученную документацию, подписывает Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору) и направляет один экземпляр Субподрядчику или в тот же срок направляет мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем замечаний и сроком для их устранения.

Обязательства Субподрядчика по выполнению предпроектного обследования, иинженерных изысканий, кадастровых работ, разработке Проектной и Рабочей документации, считаются исполненными в полном объеме после подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору).

8.10.	В случае если Субподрядчик в течение срока, указанного в п. 8.9 Договора, не получит подписанного Заказчиком Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (по форме приложения 2 к Договору), либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ.

8.11. Результаты предпроектного обследования, инженерных изысканий, результаты кадастровых работ, Проектная и Рабочая документация, разработанные по Договору, принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты предпроектного обследования и инженерных изысканий, результаты кадастровых работ, содержание Проектной и Рабочей документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать результаты предпроектного обследования и инженерных изысканий, результаты кадастровых работ, содержание Проектной и Рабочей документации, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

8.12. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Субподрядчик по требованию Подрядчика либо Заказчика и в сроки, установленные Заказчиком, обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.

8.13.	Заказчик, принявший Результатов выполненных Работ, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).

# РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Статья 9. Ответственность Сторон

9.1. Подрядчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Субподрядчику:

- за нарушение сроков расчетов за выполненные работы, в отношении которых оформлены «Акта сдачи–приемки результатов выполненных работ и передачи прав» (приложение № 2 к настоящему Договору) – пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости просроченного денежного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы задержанного платежа (задолженности), начиная с 31 (тридцать первого) дня после получения счета, выставленного после подписания Подрядчиком соответствующих «Акта сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав» (приложение № 2 к настоящему Договору);

- за необоснованную просрочку приемки результатов надлежаще выполненных Субподрядчиком работ – пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости предъявленных к приемке работ за каждые 10 (десять) дней просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от цены Договора.

Стороны договорились не применять иных санкций к Подрядчику, помимо обусловленных Договором.

  - Субподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

    - За нарушение сроков выполнения Работ (в том числе по причине некачественного выполнения Работ), предусмотренных Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору), – пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

9.2.2. За нарушение срока, предусмотренного Договором или соответствующим уведомлением для устранения замечаний Заказчика или Специализированных организаций, – пени в размере 0,1 (ноль целой одной десятой) процента от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.2.3. За непредставление, несвоевременное представление и/или представление ненадлежащим образом оформленных документов и/или копий документов, предусмотренных Договором (в случае, если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и/или копий документов прямо не предусмотрена в иных абзацах настоящего пункта), – штраф в размере 2 (двух) процентов от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

9.2.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательства в соответствии с п. 9.2 настоящего Договора не освобождает Субподрядчика от надлежащего исполнения нарушенного обязательства по Договору.

9.2.5. В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных Договором, лицами с которыми у Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, – штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

9.2.6. В случае ненадлежащего выполнения работ по Договору третьими лицами (Исполнителями), привлеченными Субподрядчиком для выполнения работ по Договору, несоблюдения указанными лицами «нормативных актов в области проектирования и строительства» – штраф в размере 2 (двух) процентов от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

9.2.7. В случае заключения Субподрядчиком для выполнения работ по Договору без согласования с Подрядчиком договоров с исполнителями, предметом которых является исполнение обязательств по Договору, – штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

9.3. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующей претензии.

9.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Уплаченная Субподрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Подрядчику нарушением договорных обязательств.

9.5. По настоящему Договору возмещение убытков Подрядчиком производится только в части возмещения реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. При этом максимальный размер возмещения реального ущерба для Подрядчика по настоящему Договору, не может превышать 10 (десяти) процентов от Цены Договора, с учетом выплачиваемой по условиям настоящего Договора неустойки.

9.6. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление счета–фактуры в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по данной счет–фактуре.

9.7. Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статьи 54.1 НК РФ, возникших из–за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по Договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Подрядчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

9.8. Если Субподрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 6.10 настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к ПАО «Россети Волга» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у ПАО «Россети Волга» товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к ПАО «Россети Волга» о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из–за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

То Субподрядчик обязуется возместить ПАО «Россети Волга» убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

9.9. Субподрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает ПАО «Россети Волга» все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 9.8 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Субподрядчика возместить имущественные потери.

9.10. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком обязанностей, установленных в пункте 6.16 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Субподрядчику уведомление о расторжении договора. Договор считается расторгнутым в течение 5 (пяти) дней с момента направления данного уведомления, если в тексте уведомления не содержится иной даты расторжения договора.

Статья 10. Разрешение споров

10.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала арбитража.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Подрядчик: Energoservis-volgi@mail.ru.

Субподрядчик:

Вынесенное третейским судом решение будет окончательным и обязательным для Сторон.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу должника или его имущества, в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу взыскателя.

10.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения.

# РАЗДЕЛ V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Статья 11. Изменение, прекращение и расторжение Договора

11.1.	Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в ст. 19 настоящего Договора, соответствующие изменения считаются внесенными (измененными) с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления.

11.2.	При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3.	Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время в течение срока действия Договора путем уведомления Субподрядчика. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной Заказчиком в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Субподрядчиком.

11.4.	Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Субподрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случае (включая, но не ограничиваясь):

  - задержки Субподрядчиком начала или окончания Работ и (или) этапов Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика и (или) Заказчика;

  - неоднократного нарушения Субподрядчиком сроков начала и окончания выполнения этапов Работ;

  - несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

  - аннулирования или прекращения права на выполнение работ, полученного Субподрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

  - аннулирования или прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);

  - аннулирования или прекращения действия разрешительных документов, удостоверяющих право Субподрядчика на выполнение предусмотренных настоящим Договором работ (в том числе лицензии), других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство работ;

  - аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

  - отказа Субподрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных пп. 6.1.4–6.1.6 настоящего Договора;

  - в случае открытия в отношении Субподрядчика производства по делу о несостоятельности (банкротстве).

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Субподрядчиком. При неполучении Субподрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Подрядчика информации о фактическом месте нахождения Субподрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отсутствии Субподрядчика по последнему известному Подрядчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.

11.5. В случае неисполнения Субподрядчиком обязанностей, установленных п. 6.6, 6.15 настоящего Договора, Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Субподрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Субподрядчиком указанного письменного уведомления Подрядчика.

11.6. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения настоящего Договора по указанным в пп.11.4 и 11.5 настоящего Договора основаниям Субподрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением Договора, в том числе разницы между Ценой Договора и ценой фактически оплаченных Работ.

11.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику три экземпляра, подписанного со своей стороны Акта сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение № 2 к настоящему Договору), фактически выполненных на дату получения Субподрядчиком Уведомления (далее – Акт), накладную с приложением документации, разработанной на условиях настоящего Договора.

Работы, выполненные Субподрядчиком после получения уведомления о расторжении Договора, оплате Подрядчиком не подлежат.

11.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика Акта, указанного в п. 11.7 настоящего Договора, Подрядчик рассматривает и подписывает Акт и возвращает Субподрядчику 1 (один) его экземпляр либо предоставляет Субподрядчику мотивированный отказ от его подписания.

11.9. Подрядчик производит оплату фактически выполненных Субподрядчиком работ на дату получения Уведомления в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами Акта, указанного в п. 11.7 настоящего Договора, на основании выставленного Субподрядчиком счета–фактуры.

11.10.	Убытки Субподрядчика, связанные с отказом Подрядчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1.	Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово–промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

12.2. В случаях, предусмотренных в п. 12.1 настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

12.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Статья 13. Исключительные права на результат Работ

13.1. Передаваемые Субподрядчиком исключительные права на Результаты выполненных Работ в полном объеме означают право Заказчика, после подписания последним Актов сдачи–приемки Результатов выполненных Работ со стороны Заказчика и Подрядчика, использовать Результаты выполненных работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Использование Субподрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно только при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется сторонами при его заключении.

Датами передачи исключительных прав являются даты подписания Актов сдачи–приемки Результатов выполненных Работ (по форме приложения № 2 к настоящему Договору) Заказчиком и Подрядчиком, а в случае досрочного расторжения Договора – дата расторжения настоящего Договора.

13.2. В рамках настоящего Договора Субподрядчик дает Подрядчику и Заказчику согласие на обнародование Результатов выполненных Работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает Результаты выполненных Работ доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

13.3. Использование Подрядчиком и Заказчиком Результатов выполненных Работ допускается неограниченное количество раз.

13.4. Субподрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами (Исполнителями) права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 13.1 настоящего Договора.

# РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Статья 14. Конфиденциальность

14.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Волга».

Статья 15. Антикоррупционная оговорка

15.1. Исполнителю известно о том, что ПАО «Россети Волга» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

15.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга» (представленными в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Волга»), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, таки со стороны аффилированных с ними физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

15.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких–либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие–либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким–либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких–либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

15.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений п. 15.2-15.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений п. 15.1, 15.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

15.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных п. 8.1, 8.2 настоящего договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 8.3 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15.6. Информация Субподрядчика:

15.6.1.	Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику информацию о контрагенте–резиденте на бумажном носителе, за своей подписью, по форме, являющейся приложением № 4 к настоящему Договору.

На момент заключения настоящего договора информация считается представленной и обязанность исполненной.

15.6.2.	Если при выполнении договора Субподрядчик будет иметь доступ к инсайдерской информации ПАО «Россети Волга», перечень которой опубликован на сайте Общества в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/informatsi/, Субподрядчик включается в Список инсайдеров ПАО «Россети Волга» и обязуется не допускать неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Россети Волга», не разглашать инсайдерскую информацию ПАО «Россети Волга» в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224–ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и П–РВ–89–2863.**–** «Положение о защите инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Россети Волга» (ПАО «Россети Волга»), опубликованного на сайте Общества в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/informatsi/.

Статья 16. Толкование Договора

16.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

16.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

16.3. Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Субподрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

Статья 17. Заключительные положения

17.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

17.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Субподрядчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

17.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

17.4.	Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

17.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

17.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.8 Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

17.9. Стороны договорились о том, что во всех документах, связанных с исполнением настоящего договора, будет производиться ссылка на регистрационные номера и даты регистрации договора обеих сторон:

- номер регистрации Подрядчика – № _____________ от ________ 20__ г.

Статья 18. Приложения к настоящему Договору:

18.1. Приложение № 1 «Календарный график выполнения Работ и стоимости»;

18.2. Приложение № 2 «Форма Акт сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав»;

18.3. Приложение № 3 «Форма Справки о цепочке собственников Субподрядчика/ исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных)»;

18.4. Приложение № 4 «Форма предоставления сведений о контрагенте–резиденте»;

18.5. Приложение № 5 «Техническое задание» с заданиями на проектирование;

18.6. Приложение № 6 «Сводка затрат со сводными сметами на разработку проектной документации, сметами на проектные, изыскательские, кадастровые работы»;

18.7. Приложение № 7 «Согласие на обработку персональных данных»;

18.8. Приложение № 8 «Форма Соглашения о раскрытии информации».

Статья 19. Адреса и реквизиты Сторон

| ПОДРЯДЧИК: АО «Энергосервис Волги» Юридический адрес: 410012, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1, помещ. 4 Почтовый адрес: 410012, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1, помещ. 4 ИНН 6450945684 КПП 645301001 р/с 40702810256000001285 Поволжский банк ПАО «Сбербанк» к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 Телефон 8(8452)320–324 Energoservis-volgi@mail.ru Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | СУБПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

| Приложение № 1 к Договору № _______________ от _____________ г. Календарный график выполнения Работ и стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Работ (видов, этапов) | Дата начала выполнения Работ | Дата окончания выполнения Работ | Результат выполненных Работ | Стоимость Работ (без НДС 20 %) | Сумма НДС (20 %) | Итого |
| 1 | Предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий, разработка, согласование и внутренняя экспертиза проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кадастровые работы |  |  | Отчет по результатам предпроектного обследования, отчет по результатам инженерных изысканий, результаты кадастровых работ, проектная и рабочая документация |  |  |  |

Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет __________ (__________) рублей ___ копеек, кроме того НДС (20 %) в размере __________ (__________) рубля ___ копеек, а всего с учетом НДС (20 %) стоимость работ по Договору составляет __________ (__________) рублей __ копейки.

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

АКТ

сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав

№_____ от    «______»_______20__г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Заказчик_____________________________________________________________

Подрядчик___________________________________________________________

Указывается фирменное наименование, место нахождения

Объект______________________________________________________________

Договор № ________ от «___»__________ 20__ г.

Дата составления Акта «___»__________________ 20__ г.

составили настоящий Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав по Договору № ______от «___»_____________20__г. (далее - Договор) о нижеследующем:

- Подрядчик в соответствии с условиями Договора выполнил Работы (указать нужное)  по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации для строительства и/или реконструкции Объекта, расположенного по адресу: _______________________________ (указать месторасположение Объекта) (далее по тексту - Результат выполненных Работ).

По итогам выполнения Заказчик рассмотрел Результаты выполненных Работ по: (указать нужное) инженерным изысканиям, разработке Проектной документации в следующем объеме:

| Наименование Работ | Стоимость Работ с НДС | Срок начала выполнения Работ | Срок окончания выполнения Работ | Результат выполненных Работ | Перечень документации, передаваемой Заказчику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Подрядчик в соответствии с условиями Договора согласовал в ______________

_______________________________ Результат выполненных Работ, указанный в п. 1 настоящего Акта, в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства и передает Заказчику заключение о соответствии (положительное заключение) ______________________________________ (указываются точные реквизиты полученного заключения, кем и когда утверждено данное заключение).

Подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что работы по: (указать нужное) инженерным изысканиям, разработке Проектной документации, указанные в настоящем Акте, выполнены в соответствии с условиями Договора, документация составлена надлежащим образом и передана в полном объеме.

3.	Настоящим Подрядчик передает Заказчику исключительные права на Результат выполненных Работ в полном объеме, что означает право Заказчика использовать Результат выполненных Работ в соответствии со статьей 15 Договора, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

4.	Стоимость Работ, выполненных по Договору, составляет ____________ (_____________) рублей, кроме того НДС___% - ________ (___________) рублей. Всего с НДС (20%) стоимость работ, выполненных по Договору составляет____________________(______________________) рублей.

5.	Следует к оплате ______ от Цены Договора, что составляет ______ (_________), кроме того НДС___% - ________ (___________) рублей.

6.	Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

Результаты выполнения Работ сдал __________ ______________ _______________	       _________					                Должность               подпись              расшифровка  подписи                       дата

Результаты выполнения Работ принял __________ _________   _______________	     __________

Должность         подпись	   расшифровка  подписи                         дата

От Заказчика: ___________________    ________________      ________________________     _______

Должность 	                         подпись 		                 расшифровка подписи                        дата

М.П.

От Подрядчика: _________________    _________________     _______________________   ________

Должность 		           подпись 	 	                расшифровка  подписи                        дата

М.П.

Дата подписания Акта «______»_____________________ 20______ г.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

ФОРМА

Справка о цепочке собственников Подрядчика/Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)*

________________________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Информация об организации |  |  |  |  |  | ** № | Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | ИНН | ОГРН |  | Наименование / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Размер доли (для участников / акционеров / бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. |  |  |  |  |  |  | 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

_______________________________________________________________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                 (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

*	В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более чем 5% акций указанных обществ, либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Изменение формы справки недопустимо.

Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы.

Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).

В случае, если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то, в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников / учредителей / акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с их указанием.

При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ.

**	1.1, 1.2 и т.д. - собственники участника (собственники первого уровня)

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 - собственники организации 1.1 (собственники организации второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 1.1.3.1)

***	в качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) и т.п.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 4 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ-РЕЗИДЕНТЕ

- Полное наименование (или Ф.И.О.) контрагента:

- Сведения о регистрации юридического лица:

регистрационный номер, дата регистрации

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо

(если контрагент физическое лицо – паспортные данные физического лица)

Местонахождение, почтовый адрес:

Телефон, факс

Субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован контрагент:

- Наличие обособленных подразделений на территории других субъектов Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Наличие обособленных подразделений за пределами Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Уплачивает ли контрагент налог на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации, отличных от субъекта, в котором он зарегистрирован

(да/нет)

- Имеет ли контрагент убытки, принимаемые при исчислении налога на прибыль

(да/нет)

- Является ли предметом сделки добытое полезное ископаемое, признаваемое объектом налогообложения на добычу полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение контрагентом производится по ставке, установленной в процентах

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)

(да/нет)

- Освобожден ли контрагент от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций или применяющим к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов (как участник проекта «Сколково»)

(да/нет)

- Является ли контрагент резидентом особой экономической зоны или участником особой экономической

(да/нет)

- Акционеры (участники), владеющие 20 и более % голосующих акций (долей, паёв) юридического лица, с указанием долей участия в уставном капитале контрагента

- Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале контрагента с долей участия более 25%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Количественный состав и Ф.И.О. Совета директоров/Наблюдательного совета (если имеется)

- Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование управляющей организации):

- Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального исполнительного органа (если имеется):

- Лицо (физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами), имеющее право по назначению или избранию единоличного исполнительного органа контрагента либо не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета)

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утвержденным балансом

- Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в соответствии с последним утвержденным балансом:

- Размер чистых активов на последнюю отчетную дату

- Размер уставного капитала

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными

Руководитель ________________________/______________________________________

Информация предоставляется по договору №_________ от ____________.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 5 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кинельского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров 10 шт., установка выключателей 6-10 кВ 5 шт., внедрение системы SCADA 1 шт.)»

- Общие сведения.

распределительных сетях 6-10 кВ Кинельского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров 10 шт., установка выключателей 6-10 кВ 5 шт., внедрение системы SCADA 1 шт.)»

# Основание для проведения работ – договор  на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации № 2450-011473 от 28.11.2024г., заключенный между АО «Энергосервис Волги» и ПАО «Россети Волга».

Сроки начала и окончания работ.

начало работ – не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора;

окончание работ – не позднее 30.12.2025 г.

- Описание работ.

## Объект строительства -

  - Реконструкция КРУН – 10 кВ ПС 110 кВ «Красная Самарка»;

  - Реконструкция КРУН-10 кВ ПС 110 кВ «Энергия»;

  - Реконструкция КРУН-6 кВ ПС 35 кВ «Кривая Лука-2»;

  - Установка реклоузеров для секционирования ВЛ:

    - ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Красная Самарка» - 2 шт.;

    - ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «Красная Самарка» - 2 шт.;

    - ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Красная Самарка» - 2 шт.;

    - ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Энергия» - 2 шт.;

    - ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Кривая Лука-2» - 2 шт.

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Красная Самарка» с установкой линейных разъединителей и ИКЗ;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «Красная Самарка» с установкой линейных разъединителей и ИКЗ;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Красная Самарка» с установкой линейных разъединителей и ИКЗ;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Энергия» - с установкой линейных разъединителей и ИКЗ;

  - Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Кривая Лука-2» - с установкой линейных разъединителей и ИКЗ.

Этапы разработки документации (проектирования):

Этапы разработки документации (проектирования): одноэтапное.

Предпроектное обследование, проведение инженерно-геодезических изысканий, разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кадастровые работы.

Проектные работы выполняются на основании Р-РВ-33-2083.04-24 «Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации на строительство объектов ПАО "Россети Волга».

Выбор применяемых в проектной документации для реконструкции материалов и оборудования должен быть основан на обязательной проверке их соответствия нормативно-техническим документам. Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество, а так же быть допущенные к применению на объектах ПАО "Россети".

- Основные характеристики проектируемых объектов.

  - ПС 110 кВ Красная Самарка (Самарская область, Кинельский район,

с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д.42)

| Показатель | ### Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ | 110/10 |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | ОРУ-110 кВ КРУН-10 кВ |
| Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ | Вакуумный выключатель на выкатных элементах -3 шт. один привод на три фазы в проекте выполнить реконструкцию существующих ячеек 10 кВ № 8 (ф-9), №9 (ф-10), 15 (ф-16) с заменых выключателей |

Сохранить существующие диспетчерские наименования:

в ячейке 8: ВВ-10 Ф-9;

в ячейке 9: ВВ-10 Ф-10,

в ячейке 15: ВВ-10 Ф-16.

  - ПС 110 кВ Энергия (Самарская область, Кинельский район)

| Показатель | ### Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ | 110/10 |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | ОРУ-110 кВ КРУН-10 кВ |
| Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ | Вакуумный выключатель на выкатных элементах -1 шт. один привод на три фазы в проекте выполнить реконструкцию существующих ячеек 10 кВ № 6 (ф-9) с заменых выключателей |

Присвоить новое диспетчерское наименование: в ячейке 6: ВВ-10 Ф-9.

  - ПС 35 кВ Кривая Лука-2 (Самарская обл., Кинельский район, с. Бузаевка, ул.Юбилейная)

| Показатель | ### Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ | 35/6 |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | ОРУ-35 кВ КРУН-6 кВ |
| Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ | Вакуумный выключатель на выкатных элементах -1 шт. один привод на три фазы в проекте выполнить реконструкцию существующей ячейки 6 кВ № 13 (ф-16) с заменой выключателя |

Присвоить новое диспетчерское наименование:

в ячейке 13: ВВ-6 ф-16.

  - Установка реклоузеров для секционирования ВЛ:

- ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Красная Самарка» - 2 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «Красная Самарка» - 2 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Красная Самарка» - 2 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Энергия» - 2 шт.;

- ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Кривая Лука-2» - 2 шт.

Для реклоузеров предусмотреть новые инвентарные номера.

  - Установка ЛР-10 кВ до и после реклоузеров;

- ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Красная Самарка» - 4 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «Красная Самарка» - 4 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Красная Самарка» - 4 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Энергия» - 4 шт.;

- ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Кривая Лука-2» - 4 шт.

  - Установка выключателей ТКЗ:

- ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Красная Самарка» - 1 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «Красная Самарка» - 1 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Красная Самарка» - 1 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Энергия» - 1 шт.;

- ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Кривая Лука-2» - 1 шт.

  - Установка устройств автоматизации:

- Контроллер ARIS 2805 с установкой МИП, МСЭ – 2 шт.;

- МИП с блоком ТУ – 2 шт.;

- Контроллер ТМ (для реклоузера (разъединителя) – 10 комп.;

- АРМ РЭС на базе Кинельского РЭС – 1 шт.;

- Шкаф телекоммуникационный с блоком вентиляции – 2 шт.;

- ИБП системы ТМ – 2 шт.;

- Микропроцессорные терминалы РЗА на ПС 110/35/6 кВ Красная Самарка –6 шт.;

- Система удаленного доступа к микропроцессорным терминалам РЗА на ПС 110/35/6 кВ Красная Самарка –1 шт.;

- Микропроцессорные терминалы РЗА на ПС 35/6 кВ Кривая Лука-2 –1 шт.

- Система удаленного доступа к микропроцессорным терминалам РЗА на ПС 35/6 кВ Кривая Лука –1 шт.

  - Установка ИКЗ

- ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Красная Самарка» - 3 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «Красная Самарка» - 6 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Красная Самарка» - 2 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Энергия» - 1 шт.;

- ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Кривая Лука-2» - 4 шт.

  - В части АРМ на дисп. щите Жигулевского РЭС.

При проектировании оценить необходимость замены существующего АРМ ТМ управления реклоузерами.

При присвоении диспетчерского наименования следует руководствоваться указаниями по присвоению диспетчерских наименований вновь строящимся и реконструируемым объектам, действующими в                         ПАО «Россети Волга».

- Требования к выполнению проектных работ.

Работы по проектированию выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) утвержденным заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» В.Ю. Переясловым (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

  - Выполнить работы качественно, с соблюдением требований НПА и НТД, указанных в Едином реестре нормативно–технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном Приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024 г. № 89 с актуальными изменениями, размещенном на сайте ПАО «Россети».

  - Субподрядчик вправе заключать с Исполнителями договоры на весь объем работ по Договору, заключенному между Субподрядчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Исполнителей для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком (АО «Энергосервис Волги») условия договоров с такими Исполнителями, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

## 5. Выделение этапов строительства

Без выделения этапов строительства.

## 6.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2026 г.

Окончание строительства – 2026 г.

7. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги» Пухарев Виктор Валерьевич,

Начальник ПТО АО «Энергосервис Волги» Дмитриев Кирилл Эдуардович

тел. 8(8452) 320-324.

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 8. Приложения

Приложение № 1. Задание на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кинельского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров 10 шт., установка выключателей 6-10 кВ 5 шт., внедрение системы SCADA 1 шт.)», утвержденное заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» В.Ю. Переясловым с Приложениями – 1 (один) экземпляр на 34 листах (копия).

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 6 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

СВОДКА ЗАТРАТ

на проектные и изыскательские работы

«Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кинельского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров 10 шт., установка выключателей 6-10 кВ 5 шт., внедрение системы SCADA 1 шт.)»

Наименование строительства:

| № пп | Обоснование | Перечень выполняемых работ | Стоимость работ в ценах 2025г., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 7 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

## Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим, ________________________________________________________,

(указывается полное наименование контрагента)

Адрес регистрации: _______________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ______________________________________________

ИНН __________________________

КПП __________________________

ОГРН _________________________,

в лице __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________, дает свое согласие ПАО «Россети», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети Волга» зарегистрированному по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника / победителя закупки (потенциального контрагента) / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров), руководителей и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания 
до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

____________________________                                               ___________________________

(Подпись субъекта персональных данных / 			                                (Ф.И.О. и должность подписавшего*)

уполномоченного представителя)

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

** При заключении договоров ПАО «Россети Волга», ДО ПАО «Россети Волга» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей)).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети Волга», ДО ПАО «Россети Волга»  перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, за предоставление ПАО «Россети» данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров третьих лиц, привлеченных контрагентом к исполнению своих обязательств по договору согласие на представление (обработку) ПАО «Россети Волга», ДО ПАО «Россети Волга»  и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 8 к Договору

№ _______________ от _____________ г.

Форма Соглашения о раскрытии информации

для заключения Субподрядчиком / Поставщиком (Сторона–1)

с Исполнителем / субпоставщиком (Сторона–2)

СОГЛАШЕНИЕ

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

г._______________                                                                                      «___»_________20__г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона–1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона–2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.	Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.

2.	При подписании настоящего Соглашения «Сторона–2» обязуется представить «Стороне-1» информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами – данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны–2», с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров и т.д.), по форме, указанной в приложении № 10 к настоящему Договору.

3.	«Сторона–2» обязуется представлять «Стороне–1» информацию об изменении состава собственников «Стороны–2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, – состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны–2». Информация представляется по форме, согласно приложению № 10 к настоящему Договору, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их по факсу, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4.	«Сторона–1» вправе передавать указанную в пп. 2, 3 настоящего Соглашения информацию (АО «Энергосервис Волги») и/или лицам, указанным (ПАО «Россети») в качестве получателей указанной информации.

5.	В случае непредставления «Стороной–2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в п. 3 настоящего Соглашения, «Сторона–2» уплачивает «Стороне–1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной–2» обязанности по предоставлению указанной информации.

6.	Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: ___________* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3, 4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны–1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной–2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения.

7.	Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.	Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________.

9.	Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр - «Стороне-2», _ экземпляр – Заказчику (ПАО «Россети»).

10.	Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:

| «Сторона-1»; «Сторона-2». ________________________________ ________________________________; ________________________________ ________________________________. от «Стороны-1» от «Стороны-2» ______________(_________________) ________________(_______________) МП МП |  |
| --- | --- |

*Примечание: Необходимо указать вид и титул договора, который планируется заключить, между «Стороной-1» (Субподрядчиком) и Стороной-2 (Исполнителем).

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| Подрядчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________Проскуркин М.К. | Субподрядчик: |
| --- | --- |

- в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав по каждому из объектов строительства, на основании выставленного Субподрядчиком счета (если сведения о Субподрядчике не содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства)

- в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акт сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав по каждому из объектов строительства, на основании выставленного Субподрядчиком счета (если в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержатся сведения о Субподрядчике)